## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 12 | 48 | 0 | [19 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 20 | 60 | 2 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 20 | 20 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 20 | 20 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 20 | 20 | 2 | [11 empty] | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 20 | 20 | 2 | [11 empty] | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 20 | 40 | 0 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 134 | 17748 | 8
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 10 | 10 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 10 | 25 | 0 | [11 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | КУПАВНА - ЭЛЕКТРОУГЛИ путь 1 [35пк1-35пк10] | 1 | 35пк1-35пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ЭЛЕКТРОУГЛИ ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ХРАПУНОВО ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 23 | 39 | 1002
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.4 (хв.кр.110-ст.р.р.190) главный [120пк9-121пк4] | в.4 | 120пк9-121пк4 | 446 | 1 | 4 | 446 | [26 empty] | 4/446
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 116, 120а, 126 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 4 | 7 | 449
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] | IV | 9пк2-14пк0 | 740 | 3 | 12 | 750 | [12 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/250
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 3 | 12 | 750
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 10 | 30 | 2 | [11 empty] | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 10 | 30 | 2
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 12 | 48 | 0 | [19 empty] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 20 | 60 | 2 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 20 | 20 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 20 | 20 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 10 | 10 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 10 | 25 | 0 | [11 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 20 | 40 | 0 | [11 empty] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 11 (58-72) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | 8 | 32 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 120 | 255 | 3
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [46пк9-47пк2] | 2 | 46пк9-47пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 1 | 20 | 40 | 20 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 1 | 20 | 40 | 20 | [11 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] путь 2 [289пк6-315пк1] | 1, 2 | 289пк6-315пк1 289пк7-315пк1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [11 empty] | 1,5/1 | 1,5/1
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | МАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [336пк5-338пк5] | I | 336пк5-338пк5 | 5 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛИНО путь II (НД-Ч) главный [336пк5-338пк5] | II | 336пк5-338пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 45 | 95 | 352
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [62пк4-62пк8] | II | 62пк4-62пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [29 empty] | 3/300
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [80пк0-89пк3] ИЛЬИН ПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [89пк3-90пк8] | 1, I | 80пк0-89пк3 89пк3-90пк8 | 1 | 3 | 12 | 1 | [18 empty] | 4/1 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 4 | 15 | 301
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 7 (27-97) приемо-отпр. путь 8 (25-85) приемо-отпр. ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4, 7, 8, III, IV | 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 | 5 | 10 | 26 | 1 | [19 empty] | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2, I, II | 12пк4-20пк9 20пк9-26пк1 | 5 | 20 | 40 | 2 | [11 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 24 (16-62) приемо-отпр. путь 25 (20-66) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(IVЕ, 27, 29, 10) ПЕРО... (см. карточку) | 1, 2, 24, 25, 28А, 3, 4, I, II, III, IV | 12пк4-20пк9 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 20пк9-26пк1 | 5 | 10 | 10 | 2 | [11 empty] | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8пк6-12пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12пк4-20пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 87 | 215 | 11
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [11 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 7 (27-97) приемо-отпр. путь 8 (25-85) приемо-отпр. ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4, 7, 8, III, IV | 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 | 5 | 10 | 26 | 1 | [19 empty] | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2, I, II | 12пк4-20пк9 20пк9-26пк1 | 5 | 20 | 40 | 2 | [11 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 24 (16-62) приемо-отпр. путь 25 (20-66) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(IVЕ, 27, 29, 10) ПЕРО... (см. карточку) | 1, 2, 24, 25, 28А, 3, 4, I, II, III, IV | 12пк4-20пк9 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 20пк9-26пк1 | 5 | 10 | 10 | 2 | [11 empty] | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] (нов. строит.) путь(2обв) | II | 45пк1-51пк4 | 5 | 10 | 30 | 2 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45пк1-48пк3 | 5 | 10 | 30 | 1 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 5 | 10 | 30 | 1 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий | 13, 27 |  | 5 | 10 | 30 | 2 | [11 empty] | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] | I, III | 45пк1-48пк3 45пк5-51пк4 | 5 | 10 | 26 | 1 | [11 empty] | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 5 | 10 | 20 | 2 | [21 empty] | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8пк6-12пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12пк4-20пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 132 | 337 | 23
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 5 | 10 | 20 | 2 | [21 empty] | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 2 [171пк1-178пк4] | 2 | 171пк1-178пк4 | 60 | 6 | 18 | 360 | [11 empty] | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 | 3/60 |  |  | 3/60
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 16 | 38 | 362
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [307пк5-309пк9] путь II (Ч-НД) главный [307пк5-309пк9] путь 3 (16-35) приемо-отпр. путь 4 (18-29) приемо-отпр. путь 5 (6-11) приемо-отпр. путь 6 (24-31) приемо-отпр. путь 7 (34-23) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7, I, II | 307пк5-309пк9 | 25 | 3 | 4 | 75 | [11 empty] | 1,5/25 | 1,5/25 | 1,5/25
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САСОВО путь 3 (66-87) приемо-отпр. СОТНИЦЫНО - САСОВО путь 1 [371пк6-380пк1] | 1, 3 | 371пк6-380пк1 | 50 | 4 | 12 | 200 | [19 empty] | 3/50 |  | 3/50 | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 7 | 16 | 275
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [185пк2-202пк1] | 4 | 185пк2-202пк1 | 1 | 5 | 15 | 5 | [25 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [288пк6-312пк8] РЯЖСК I путь VII (Н-Н7) главный [312пк8-314пк8] путь 11 (40-109) приемо-отпр. путь 13 (42-97) приемо-отпр. путь 9 (8-91) приемо-отпр. | 1, 11, 13, 9, VII | 288пк6-312пк8 312пк8-314пк8 | 2 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [288пк6-312пк7] РЯЖСК I путь V (Ч-Ч5) главный [312пк7-314пк7] путь 10 (80-77) приемо-отпр. путь 12 (76-83) приемо-отпр. путь 1по (55-СП46) приемо-отпр. путь 2по (37-82) приемо-отпр. путь 6 (84-61) приемо-отпр. путь 8 (62-11) приемо-отпр. | 10, 12, 1по, 2, 2по, 6, 8, V | 288пк6-312пк7 312пк7-314пк7 | 2 | 2 | 6 | 2 | [14 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯЗАНЬ II - БП 204 КМ путь 2 [200пк5-205пк4] | 2 | 200пк5-205пк4 | 120 | 3 | 9 | 120 | [18 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 12 | 36 | 129
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь I (62-ЧРД) главный [1пк4-3пк2] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, I | 1пк4-3пк2 3пк2-7пк6 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 20 | 60 | 20
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь VIАП (Ч6-стр.1) главный [2пк7-2пк7] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] ФИЛИ - КУНЦЕВО I путь 1 [9пк0-11пк0] путь 2 [9пк1-11пк0] путь 3 [9пк0-11пк0] путь 4 [9пк1-11пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II, III, IV, VIАП | 2пк7-2пк7 4пк4-9пк1 4пк6-9пк0 4пк7-9пк0 4пк8-9пк1 9пк0-11пк0 9пк1-11пк0 | 3 | 20 | 20 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | III, IV | 4пк6-9пк0 4пк8-9пк1 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | I, II | 4пк4-9пк1 4пк7-9пк0 | 1 | 20 | 53 | 1 | [11 empty] | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ОДИНЦОВО путь I (1Н-ЧД) главный [22пк7-26пк8] путь II (2НД-Ч) главный [22пк7-26пк3] путь III (3Н-упор) главный [22пк7-24пк5] путь IV (4НД-упор) главный [22пк7-24пк5] | I, II, III, IV | 22пк7-24пк5 22пк7-26пк3 22пк7-26пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 201 | 555 | 162
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 16 | 2 | 7 | 16 | [26 empty] | 3,5/8 | 3,5/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 16 | 2 | 7 | 16 | [12 empty] | 3,5/8 | 3,5/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 16 | 1 | 3 | 16 | [19 empty] | 3,5/16
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 8 | 1 | 4 | 8 | [21 empty] | 4/8
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 6 | 21 | 56
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЖИТКОВО путь II (НД-Ч) главный [229пк0-231пк1] путь 4 (9-26) приемо-отпр. | 4, II | 229пк0-231пк1 | 6 | 1 | 2 | 6 | [14 empty] | 2,5/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЖИТКОВО путь I (Н-ЧВ2) главный [229пк4-230пк8] путь 3 (11-М6) приемо-отпр. путь 5 (15-22) приемо-отпр. | 3, 5, I | 229пк4-230пк8 | 8 | 1 | 2 | 8 | [28 empty] | 2,5/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 18 | 2 | 4 | 18 | [28 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III, Iв | 281пк0-283пк0 282пк9-284пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 506-508 (506-508) съезд_глав. | 4, 502-504, 506-508 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 1 | 2 | 10 | [19 empty] | 2/10
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Демонтаж опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (684-591) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 16 | 41 | 61
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ВНУКОВО путь I (IН-IЧ) главный [23пк0-25пк4] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [23пк3-25пк4] путь 5 (5-14) приемо-отпр. путь 7 (17-16) приемо-отпр. СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 1 [18пк7-23пк0] путь 3 [18пк7-23пк3] | 1, 3, 5, 7, I, III | 18пк7-23пк0 18пк7-23пк3 23пк0-25пк4 23пк3-25пк4 | 3 | 7 | 14 | 2 | [23 empty] | 2 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Контактная сеть, км | ВНУКОВО путь II (IIН-IIЧ) главный [23пк0-25пк4] путь IV (IVН-IVЧ) главный [23пк3-25пк4] СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] путь IV [18пк7-23пк3] | 2, II, IV | 18пк7-23пк0 18пк7-23пк3 23пк0-25пк4 23пк3-25пк4 | 3 | 7 | 14 | 2 | [24 empty] | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Контактная сеть, км | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 3 [25пк4-27пк2] | 1, 3 | 25пк4-26пк7 25пк4-27пк2 | 3 | 7 | 14 | 2 | [16 empty] | 2/0,5 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Контактная сеть, км | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [25пк4-26пк7] путь IV [25пк4-27пк2] | 2, IV | 25пк4-26пк7 25пк4-27пк2 | 3 | 7 | 14 | 2 | [16 empty] | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] путь 3 [29пк3-30пк7] | 1, 3, I, III | 26пк7-30пк0 27пк2-29пк3 29пк3-30пк7 30пк0-30пк6 | 3 | 7 | 14 | 2 | [19 empty] | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 2 [30пк0-30пк6] путь IV [29пк3-30пк7] | 2, II, IV | 26пк7-30пк0 27пк2-29пк3 29пк3-30пк7 30пк0-30пк6 | 3 | 7 | 14 | 2 | [14 empty] | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Контактная сеть, км | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь II (IIН-Ч) главный [42пк9-43пк5] путь III (IIIН-10) главный [40пк5-43пк0] путь IV (IVН-12) главный [40пк5-42пк9] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I, II, III, IV | 40пк5-42пк9 40пк5-43пк0 40пк6-43пк5 42пк9-43пк5 | 1 | 20 | 20 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] путь VI [2пк9-4пк7] | V, VI | 2пк9-4пк7 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 1 [8пк0-10пк1] | 1 | 8пк0-10пк1 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [12 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЧАКОВО I путь III (IIIН-IIIЧ) главный [9пк7-13пк3] | III | 9пк7-13пк3 | 2400 | 8 | 32 | 2400 | [19 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь I (IН-IЧ) главный [30пк6-33пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] | 1, I | 30пк6-33пк4 33пк4-36пк9 | 400 | 2 | 4 | 400 | [14 empty] | 2/200 | [5 empty] | 2/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11д, 5, 7 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 141 | 356 | 4677
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1 | 51пк5-60пк2 | 3 | 17 | 34 | 1 | [14 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2 | 51пк5-60пк2 | 3 | 17 | 34 | 1 | [14 empty] | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [96пк9-104пк4] | 1 | 96пк9-104пк4 | 300 | 2 | 6 | 300 | [26 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 2 [96пк9-104пк5] | 2 | 96пк9-104пк5 | 300 | 2 | 6 | 300 | [28 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 900 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 45 | 107 | 914
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-9пк7] | 3, II | 1пк0-2пк6 9пк7-9пк7 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-9пк7] | I, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 9пк7-9пк7 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 20 | 60 | 20 | [11 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | БЕСКУДНИКОВО путь 3 (14-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1500 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] путь 1 (М45-упор) приемо-отпр. путь 10 (22-упор) приемо-отпр. путь 11-12 (11-12) съезды_пpоч. путь 1-2 (1-2) съезд_глав. путь 13-14 (13-14) съе... (см. карточку) | 1, 10, 11-12, 1-2, 13-14, 16-17, 20-21, 204-206, 23-24, 25-26, 3, 37-38, 39-40, 4, 42-43, 5, 5-6, 6, 7, 7/8, 8, 9, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 | 4400 | 3 | 12 | 1200 | [7 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_г... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 9200 | 6 | 24 | 2400 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [7 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [10пк1-13пк0] путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42)... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, I, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 2800 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  | 3/170 | 3/170 | [24 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  |  |  | 3/170 | 3/170 | [23 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1, I | 15пк6-23пк9 23пк9-28пк3 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2, II | 15пк6-23пк4 23пк4-28пк3 | 1000 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2,8/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | [5 empty] | 3/210 | 3/210 | [13 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 | [7 empty] | 4/210 | 4/210 | [13 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [9 empty] | 2/260 | [9 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [13 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [14 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [10 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | [11 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 200 | 623 | 13780
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | МУРАТОВКА - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [2пк0-2пк8] | 1 | 2пк0-2пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 1000 | 4 | 16 | 1000 | [12 empty] | 4/250 | 4/250 | [5 empty] | 4/250 | [5 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 | [15 empty] | 4/300 | [12 empty] | 4/300
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 7 | 26 | 1602
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЦОН путь I (Н-Ч) главный [10пк5-10пк5] | I | 10пк5-10пк5 | 2 | 1 | 5 | 2 | [18 empty] | 5/2
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 5 | 2
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [482пк5-483пк10] | II | 482пк5-483пк10 | 1600 | 1 | 2 | 1600 | 2/1600
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 1 | 2 | 1600
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПАВЛИНОВО - ЕЛЬНЯ путь 1 [508пк8-508пк9] | 1 | 508пк8-508пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 1 | 4 | 1
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 1 [140пк9-160пк9] | 1 | 140пк9-160пк9 | 1000 | 3 | 9 | 3000 | [25 empty] | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 3 | 9 | 3000
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 1 [140пк7-140пк9] | 1 | 140пк7-140пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Устранение замечаний, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2 | 263пк5-270пк2 | 8 | 4 | 16 | 8 | [12 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь II (Ч-НД) главный [260пк2-263пк5] СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2, II | 260пк2-263пк5 263пк5-270пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [260пк2-264пк1] СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 1 [264пк1-270пк2] | 1, I | 260пк2-264пк1 264пк1-270пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 12 | 48 | 5018
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь II (Ч-НД) главный [260пк2-263пк5] СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 2 [258пк9-260пк2] | 2, II | 258пк9-260пк2 260пк2-263пк5 | 6 | 1 | 4 | 6 | [26 empty] | 4/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь II (Ч-НД) главный [260пк2-263пк5] СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2, II | 260пк2-263пк5 263пк5-270пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [260пк2-264пк1] СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 1 [264пк1-270пк2] | 1, I | 260пк2-264пк1 264пк1-270пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь II (Ч-НД) главный [260пк2-263пк5] | II | 260пк2-263пк5 | 6 | 1 | 4 | 6 | [22 empty] | 4/6
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 20 | 22
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 10 | 30 | 2 | [11 empty] | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЯХРОМА - ДМИТРОВ путь 2 [60пк6-64пк0] | 2 | 60пк6-64пк0 | 207 | 1 | 2 | 207 | 2/207
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | 4/1200
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] | 1 | 90пк6-100пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2/5
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 480 | [29 empty] | 2/240 | 2/240
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯХРОМА - ДМИТРОВ путь 1 [60пк7-64пк1] | 1 | 60пк7-64пк1 | 2800 | 8 | 32 | 2800 | [11 empty] | 4/350 | 4/350 | 4/350 | 4/350 | 4/350 |  |  | 4/350 | 4/350 | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯХРОМА - ДМИТРОВ путь 2 [60пк6-64пк0] | 2 | 60пк6-64пк0 | 2450 | 7 | 28 | 2450 | [21 empty] | 4/350 | 4/350 |  |  | 4/350 | 4/350 | 4/350 | 4/350 | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1 | 66пк7-70пк2 | 3150 | 2 | 8 | 550 | [12 empty] | 4/300 | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 3300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1300 | [15 empty] | 3/350 |  |  | 3/350 | 3/300 |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [25 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 3 | 12 | 1200 | [11 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 3300 | 2 | 8 | 600 | [18 empty] | 4/300 |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 44 | 154 | 11895
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2 | 146пк2-161пк3 | 4 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 1 | 4 | 100
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 20 | 20 | 2 | [11 empty] | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 20 | 20 | 2 | [11 empty] | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 20 | 40 | 0 | [11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 62 | 17600 | 6
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 1055 | 20208 | 46456
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 28 | 112 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 28 | 84 | 2 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 28 | 28 | 2 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 28 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18пк7-19пк7 | 1 | 28 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 226 | 17940 | 7
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4пк6-8пк4 | 1600 | 2 | 6 | 800 | [23 empty] | 3/400 | 3/400
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДРЕЗНА путь III (ст.р.р.15-Ч3А) главный [81пк8-82пк4] | III | 81пк8-82пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [8 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСАД путь II (сЧ-сНД) главный [101пк1-103пк3] | II | 101пк1-103пк3 | 800 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 14 | 35 | 0 |  | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 33 | 66 | 1700
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.3 (ст.р.р.114-ст.р.р.118) главный [121пк6-122пк2] | в.3 | 121пк6-122пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [17 empty] | 4/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.3 (ст.р.р.114-ст.р.р.118) главный [122пк2-122пк8] | в.3 | 122пк2-122пк8 | 600 | 1 | 5 | 600 | [25 empty] | 5/600
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 2 | 9 | 1150
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МЫТИЩИ путь I (1Ч-1Н) главный [20пк1-20пк4] МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 1 [20пк4-23пк10] | 1, I | 20пк1-20пк4 20пк4-23пк10 | 20000 | 1 | 4 | 20000 | [11 empty] | 4/20000
|  | Работа РШП, м | МЫТИЩИ - ПУШКИНО путь 3П [24пк8-28пк3] ПУШКИНО путь IIIП (3Ч-1) главный [28пк3-29пк10] | 3П, IIIП | 24пк8-28пк3 28пк3-29пк10 | 26500 | 1 | 4 | 26500 | [12 empty] | 4/26500
|  | Работа РШП, м | ПУШКИНО путь I (1Ч-Н) главный [30пк8-32пк0] ПУШКИНО - СОФРИНО путь 1 [32пк0-32пк10] | 1, I | 30пк8-32пк0 32пк0-32пк10 | 11500 | 1 | 4 | 11500 | [9 empty] | 4/11500
|  | Работа РШП, м | ПУШКИНО путь II (2Ч-НД) главный [30пк1-32пк6] ПУШКИНО - СОФРИНО путь 2 [32пк6-32пк10] | 2, II | 30пк1-32пк6 32пк6-32пк10 | 15000 | 1 | 4 | 15000 | [10 empty] | 4/15000
|  | Работа РШП, м | МЫТИЩИ - ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 2 [20пк5-21пк3] ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь II (Ч-2Н) главный [21пк3-23пк4] ПОДЛИПКИ-ДАЧ - БОЛШЕВО путь 2 [23пк4-24пк5] | 2, II | 20пк5-21пк3 21пк3-23пк4 23пк4-24пк5 | 20000 | 1 | 4 | 20000 |  | 4/20000
|  | Работа РШП, м | МЫТИЩИ - ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь 1 [20пк0-21пк2] ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь I (1Ч-1Н) главный [21пк2-23пк1] | 1, I | 20пк0-21пк2 21пк2-23пк1 | 15000 | 1 | 4 | 15000 |  |  | 4/15000
|  | Работа РШП, м | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [24пк6-26пк1] БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [26пк1-28пк1] | 1, I | 24пк6-26пк1 26пк1-28пк1 | 18000 | 1 | 4 | 18000 |  |  |  |  | 4/18000
|  | Работа РШП, м | БОЛШЕВО путь I (Н-Гр) главный [25пк5-26пк9] БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [26пк9-29пк10] | 1, I | 25пк5-26пк9 26пк9-29пк10 | 23000 | 1 | 4 | 23000 | [8 empty] | 4/23000
|  | Работа РШП, м | БОЛШЕВО путь II (Ч-Гр) главный [25пк5-26пк9] БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-29пк10] | 2, II | 25пк5-26пк9 26пк9-29пк10 | 23000 | 1 | 4 | 23000 | [9 empty] | 4/23000
|  | Работа РШП, м | МОНИНО путь II (Ч-НД) главный [49пк5-51пк1] МОНИНО - ФРЯЗЕВО путь 2 [51пк1-68пк8] | 2, II | 49пк5-51пк1 51пк1-68пк8 | 93500 | 4 | 16 | 93500 | [15 empty] | 4/23500 | 4/20000 | 4/25000 | 4/25000
|  | Работа РШП, м | ИВАНТЕЕВКА путь I (2-5) главный [34пк10-37пк2] ИВАНТЕЕВКА - ФРЯЗИНО путь 1 [37пк2-39пк3] ФРЯЗИНО путь I (Ч-13) главный [39пк3-40пк7] | 1, I | 34пк10-37пк2 37пк2-39пк3 39пк3-40пк7 | 26000 | 1 | 4 | 26000 | [5 empty] | 4/26000
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] | V | 9пк1-13пк0 | 740 | 3 | 12 | 740 | [11 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/240
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 17 | 68 | 292240
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 14 | 42 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк6] путь II (НД-стр № 2) главный [63пк8-66пк3] путь 3 (1-20) приемо-отпр. путь 4 (3-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 63пк8-66пк3 63пк8-66пк6 | 3000 | 3 | 12 | 900 | [9 empty] | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк4-55пк5] путь II (1-4) главный [52пк4-55пк5] путь 3 (20-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (22-15) приемо-отпр. путь 7 (16-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, I, II | 52пк4-55пк5 | 3600 | 4 | 16 | 1200 | [15 empty] | 4/300 | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 1 [38пк3-52пк4] | 1 | 38пк3-52пк4 | 4200 | 4 | 16 | 1200 |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 25 | 86 | 3304
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 28 | 112 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 28 | 84 | 2 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 14 | 35 | 0 |  | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 28 | 56 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 11 (58-72) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | 8 | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | РЕУТОВО ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 178 | 391 | 5
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-283пк3] | 2 | 283пк1-283пк3 | 197 | 1 | 3 | 197 |  |  |  | 3/197
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк3-283пк8] | 2 | 283пк3-283пк8 | 423 | 1 | 4 | 423 |  |  | 4/423
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [27пк1-27пк7] | 2 | 27пк1-27пк7 | 600 | 1 | 5 | 600 | [19 empty] | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯГАНОВО путь I (ЧП-ст. р.р. 2) главный [345пк5-345пк8] | I | 345пк5-345пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [25 empty] | 3/300
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 1 | 28 | 56 | 28 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 1 | 28 | 56 | 28 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] путь 2 [289пк6-315пк1] | 1, 2 | 289пк6-315пк1 289пк7-315пк1 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 1,5/1 | 1,5/1
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 1000 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 1 [110пк5-116пк7] | 1 | 110пк5-116пк7 | 5 | 5 | 20 | 5 | [8 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 69 | 158 | 2183
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122пк7-124пк0 | 2000 | 5 | 20 | 1000 |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 5 | 20 | 1000
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк8-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь V (стр.52-стр.59) главный [63пк5-63пк8] | 1, V | 62пк8-63пк5 63пк5-63пк8 | 900 | 2 | 10 | 900 |  |  |  |  | 5/450 | [20 empty] | 5/450
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 1 [90пк8-97пк8] | 1 | 90пк8-97пк8 | 2 | 3 | 12 | 2 | [8 empty] | 4/2 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 5 | 22 | 902
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 1 | 48 | 0 | [27 empty] | 48
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [13 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2, I, II | 12пк4-20пк9 20пк9-26пк1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 8 (25-85) приемо-отпр. ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] путь 2 [26пк1-33пк5] путь 3 [26пк1-34пк3] путь 4 [26пк1-34пк3] | 1, 2, 3, 4, 8, I, II, III, IV | 19пк0-26пк1 20пк9-26пк1 26пк1-33пк5 26пк1-34пк3 | 5 | 7 | 7 | 4 | [6 empty] | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | [7 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | [6 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 60 | 204 | 6
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 1 | 48 | 0 | [27 empty] | 48
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [13 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2, I, II | 12пк4-20пк9 20пк9-26пк1 | 5 | 7 | 14 | 0 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 8 (25-85) приемо-отпр. ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] путь 2 [26пк1-33пк5] путь 3 [26пк1-34пк3] путь 4 [26пк1-34пк3] | 1, 2, 3, 4, 8, I, II, III, IV | 19пк0-26пк1 20пк9-26пк1 26пк1-33пк5 26пк1-34пк3 | 5 | 7 | 7 | 4 | [6 empty] | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7 | 1/0,7
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45пк1-48пк3 | 5 | 14 | 42 | 2 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 5 | 14 | 42 | 2 | [14 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] (нов. строит.) путь(4б) | IV | 45пк2-51пк4 | 5 | 19 | 57 | 4 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3 | 3/0,3
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь 13 (53-75) приемо-отпр. путь 27 (123-113) прочий | 13, 27 |  | 5 | 14 | 42 | 2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] | I, III | 45пк1-48пк3 45пк5-51пк4 | 5 | 14 | 37 | 2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2 | 51пк4-56пк5 | 5 | 14 | 28 | 4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 134 | 407 | 26
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120пк6-120пк6 | 122 | 4 | 16 | 14 | [23 empty] | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк8-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь V (стр.52-стр.59) главный [63пк5-63пк8] | 1, V | 62пк8-63пк5 63пк5-63пк8 | 900 | 2 | 10 | 900 |  |  |  |  | 5/450 | [20 empty] | 5/450
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [119пк8-120пк0] ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк0-121пк1] ЩУРОВО путь I (ЧБ-НБ) главный [121пк1-124пк5] | 1, I | 119пк8-120пк0 120пк0-121пк1 121пк1-124пк5 | 4738 | 4 | 32 | 0 | [23 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2 | 51пк4-56пк5 | 5 | 14 | 28 | 4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4 | 2/0,4
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ПЕСКИ - ГОЛУТВИН путь 1 [103пк9-116пк9] | 1 | 103пк9-116пк9 | 1000 | 5 | 10 | 1000 | [8 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 1 [170пк8-178пк3] | 1 | 170пк8-178пк3 | 300 | 6 | 18 | 300 |  | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 |  |  | 3/50
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 35 | 114 | 2218
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 1 [58пк9-85пк7] | 1 | 58пк9-85пк7 | 3 | 5 | 20 | 3 |  | 4/1 | 4/2 | 4 | 4 | 4
|  | Установка опор, шт | КУРОВСКАЯ - АВСЮНИНО путь 1 [90пк0-99пк5] | 1 | 90пк0-99пк5 | 5 | 5 | 20 | 5 | [16 empty] | 4/2 | 4/3 | 4 | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 10 | 40 | 8
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПРОНЯ - НОВ ПУСТЫНЬ путь 1 [263пк7-277пк4] | 1 | 263пк7-277пк4 | 240 | 4 | 16 | 240 | [23 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 1 [389пк5-405пк6] | 1 | 389пк5-405пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | [9 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 2 [389пк5-405пк6] | 2 | 389пк5-405пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | [15 empty] | 4/60 | 4/60 |  | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 12 | 48 | 720
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [279пк3-279пк3] | 1 | 279пк3-279пк3 | 26 | 4 | 16 | 14 | [9 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | БП 204 КМ путь Iб/п (1б/п-ЧД-1) главный [205пк4-205пк5] БП 204 КМ - СТЕНЬКИНО I путь 1 [205пк5-209пк8] РЯЗАНЬ II - БП 204 КМ путь 1 [205пк2-205пк4] | 1, Iб/п | 205пк2-205пк4 205пк4-205пк5 205пк5-209пк8 | 4589 | 3 | 24 | 4589 | [11 empty] | 8/1530 | 8/1530 | 8/1529
|  | Глубокая очистка щебня, м | СТЕНЬКИНО I путь I (Н-НС1) главный [209пк8-213пк2] СТЕНЬКИНО I - ДЕНЕЖНИКОВО путь 1 [213пк2-220пк0] | 1, I | 209пк8-213пк2 213пк2-220пк0 | 9872 | 8 | 64 | 2600 | [16 empty] | 8/600 | 8/600 | 8/600 | 8/200 |  |  |  | 8/200 | 8/200 | 8/100 | 8/100
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [288пк6-312пк8] | 1 | 288пк6-312пк8 | 120 | 3 | 9 | 120 |  | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [288пк6-312пк7] | 2 | 288пк6-312пк7 | 120 | 3 | 9 | 120 |  |  |  |  | 3/40 | 3/40 |  |  | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 21 | 122 | 7443
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь I (62-ЧРД) главный [1пк4-3пк2] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, I | 1пк4-3пк2 3пк2-7пк6 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3пк7-4пк0 4пк0-7пк2 7пк6-8пк0 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | НАХАБИНО - ДЕДОВСК путь 2 [35пк4-38пк4] | 2 | 35пк4-38пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЕДОВСК - СНЕГИРИ путь 1 [40пк6-44пк4] | 1 | 40пк6-44пк4 | 1 | 2 | 4 | 0 |  | 4
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 59 | 174 | 57
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь VIАП (Ч6-стр.1) главный [2пк7-2пк7] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] ФИЛИ - КУНЦЕВО I путь 1 [9пк0-11пк0] путь 2 [9пк1-11пк0] путь 3 [9пк0-11пк0] путь 4 [9пк1-11пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II, III, IV, VIАП | 2пк7-2пк7 4пк4-9пк1 4пк6-9пк0 4пк7-9пк0 4пк8-9пк1 9пк0-11пк0 9пк1-11пк0 | 3 | 28 | 28 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | III, IV | 4пк6-9пк0 4пк8-9пк1 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | I, II | 4пк4-9пк1 4пк7-9пк0 | 1 | 28 | 70 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | I, II, III, IV | 4пк4-9пк1 4пк6-9пк0 4пк7-9пк0 4пк8-9пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3/1
|  | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ГОЛИЦЫНО путь I (Н-ЧД) главный [43пк7-46пк2] путь II (НД-Ч) главный [43пк7-46пк2] | I, II | 43пк7-46пк2 | 2 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 |  | 2/1
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 283 | 777 | 228
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 16 | 2 | 8 | 16 | [15 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 16 | 2 | 7 | 16 |  |  |  | 3,5/8 | 3,5/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 16 | 2 | 8 | 16 | [9 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 16 | 2 | 8 | 16 | [24 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 18 | 2 | 8 | 18 |  | 4/9 | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 16 | 2 | 8 | 16 | [18 empty] | 4/8 |  |  |  |  | 4/8
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 12 | 47 | 98
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Установка ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Демонтаж ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (684-591) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 1, 4, 5, 6, 7, III | 281пк0-283пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 2 | 4 | 200 | [24 empty] | 2/100 | 2/100
|  | Установка опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 2/10
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [8 empty] | 3/1 |  | 3/1
|  | Демонтаж опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 18 | 44 | 430
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] путь 3 [25пк4-27пк2] ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] | 1, 3, I, III | 25пк4-26пк7 25пк4-27пк2 26пк7-30пк0 27пк2-29пк3 | 3 | 28 | 56 | 2 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 2 [30пк0-30пк6] путь IV [29пк3-30пк7] | 2, II, IV | 26пк7-30пк0 27пк2-29пк3 29пк3-30пк7 30пк0-30пк6 | 3 | 28 | 56 | 2 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь II (IIН-IIЧ) главный [30пк6-33пк4] путь IV (IVН-IVЧ) главный [30пк7-33пк4] путь 5 (19-22) приемо-отпр. путь 6 (15-26) прочий ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-36пк9] путь IV [33пк4-36пк9] | 2, 5, 6, II, IV | 30пк6-33пк4 30пк7-33пк4 33пк4-36пк9 | 3 | 28 | 56 | 2 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] путь 3 [33пк4-36пк9] | 1, 3, I, III | 33пк4-36пк9 36пк9-39пк3 36пк9-39пк4 | 3 | 28 | 56 | 2 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] путь VI [2пк9-4пк7] | V, VI | 2пк9-4пк7 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 2 [8пк0-10пк1] | 2 | 8пк0-10пк1 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [9 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЧАКОВО I путь I (IН-IЧ) главный [10пк1-13пк3] | I | 10пк1-13пк3 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [11 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [10пк1-13пк3] | II | 10пк1-13пк3 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [11 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь II (IIН-IIЧ) главный [30пк6-33пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-36пк9] | 2, II | 30пк6-33пк4 33пк4-36пк9 | 400 | 2 | 6 | 400 | [11 empty] | 3/200 | [5 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь II (IIН-Ч) главный [42пк9-43пк5] путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской | 11д, I, II | 40пк6-43пк5 42пк9-43пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 227 | 598 | 8295
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1 | 51пк5-60пк2 | 3 | 28 | 56 | 1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2 | 51пк5-60пк2 | 3 | 28 | 56 | 1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] путь 4 (17-26) приемо-отпр. путь 6 (21-30) приемо-отпр. | 4, 6, II | 48пк7-51пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [107пк2-112пк8] | 1 | 107пк2-112пк8 | 300 | 2 | 6 | 300 | [23 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] | 2 | 107пк2-112пк8 | 300 | 2 | 6 | 300 | [25 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 4 | 2 | 6 | 4 |  |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 2 | 4 | 200 | [24 empty] | 2/100 | 2/100
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 128 | 218 | 1220
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-9пк7] | 3, II | 1пк0-2пк6 9пк7-9пк7 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-9пк7] | I, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 9пк7-9пк7 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 28 | 84 | 28 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 10800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 1200 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [8 empty] | 3/170 | 3/170 | [14 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [10 empty] | 3/170 | 3/170 | [13 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 2 | 6 | 420 | [12 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 2 | 8 | 420 | [14 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 1 | 2 | 260 | [16 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1, I | 23пк9-28пк3 28пк3-35пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2, II | 23пк4-28пк3 28пк3-35пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 |  |  |  |  | 4/210 | [15 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 | [5 empty] | 4/210 | [15 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 5 | 20 | 2400 | 4/480 | 4/480 | [15 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 253 | 778 | 8484
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 800 | 4 | 16 | 800 | [8 empty] | 4/200 | 4/200 |  | 4/200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 400 | 2 | 6 | 400 | [12 empty] | 3/200 |  |  | 3/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 6 | 22 | 1200
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДУХОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [401пк4-403пк7] ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [403пк7-411пк2] | 1, I | 401пк4-403пк7 403пк7-411пк2 | 5000 | 1 | 2 | 5000 | [22 empty] | 2/5000
|  | Работа РШП, м | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [403пк7-411пк2] | 1 | 403пк7-411пк2 | 5000 | 1 | 2 | 5000 | [23 empty] | 2/5000
|  | Работа РШП, м | КАРДЫМОВО путь I (Н-ЧД) главный [384пк8-386пк9] КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [386пк9-401пк4] | 1, I | 384пк8-386пк9 386пк9-401пк4 | 5000 | 1 | 2 | 5000 | [19 empty] | 2/5000
|  | Работа РШП, м | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [386пк9-401пк4] | 1 | 386пк9-401пк4 | 10000 | 2 | 4 | 10000 | [20 empty] | 2/5000 | 2/5000
|  | Работа РШП, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [358пк6-384пк8] | 1 | 358пк6-384пк8 | 20000 | 4 | 8 | 20000 | [15 empty] | 2/5000 | 2/5000 | 2/5000 | 2/5000
|  | Работа РШП, м | МИЛОХОВО - ЯРЦЕВО путь 1 [350пк2-355пк2] ЯРЦЕВО путь I +IА (Н-ЧД) главный [355пк2-358пк6] | 1, I +IА | 350пк2-355пк2 355пк2-358пк6 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [14 empty] | 3/5000
|  | Работа РШП, м | САФОНОВО путь I (Н-ЧД) главный [315пк3-319пк1] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1, I | 315пк3-319пк1 319пк1-347пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [12 empty] | 3/5000
|  | Работа РШП, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1 | 319пк1-347пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [13 empty] | 3/5000
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 12 | 27 | 60000
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ВЯЗЬМА - СЕМЛЕВО путь 1 [251пк1-265пк6] | 1 | 251пк1-265пк6 | 15000 | 3 | 12 | 15000 |  | 4/5000 | 4/5000 | 4/5000
|  | Работа РШП, м | СЕМЛЕВО путь I (Н-ЧД) главный [265пк6-267пк8] СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 1 [267пк8-290пк0] | 1, I | 265пк6-267пк8 267пк8-290пк0 | 5000 | 1 | 4 | 5000 |  |  |  |  | 4/5000
|  | Работа РШП, м | СЕМЛЕВО путь II (НД-Ч) главный [265пк6-267пк8] СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 2 [267пк8-290пк0] | 2, II | 265пк6-267пк8 267пк8-290пк0 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [24 empty] | 4/5000
|  | Работа РШП, м | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 1 [267пк8-290пк0] | 1 | 267пк8-290пк0 | 20000 | 4 | 12 | 20000 | [5 empty] | 3/5000 | 3/5000 | 3/5000 | 3/5000
|  | Работа РШП, м | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 2 [267пк8-290пк0] | 2 | 267пк8-290пк0 | 10000 | 2 | 6 | 10000 | [25 empty] | 3/5000 | 3/5000
|  | Работа РШП, м | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [291пк7-307пк8] | 1 | 291пк7-307пк8 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [9 empty] | 3/5000
|  | Работа РШП, м | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [307пк8-310пк2] ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 2 [291пк7-307пк8] | 2, II | 291пк7-307пк8 307пк8-310пк2 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [27 empty] | 3/5000
|  | Работа РШП, м | ДУРОВО путь I (Н-ЧД) главный [307пк8-310пк2] ДУРОВО - САФОНОВО путь 1 [310пк2-315пк3] | 1, I | 307пк8-310пк2 310пк2-315пк3 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [10 empty] | 3/5000
|  | Работа РШП, м | ДУРОВО - САФОНОВО путь 1 [310пк2-315пк3] | 1 | 310пк2-315пк3 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [11 empty] | 3/5000
|  | Работа РШП, м | САФОНОВО путь I (Н-ЧД) главный [315пк3-319пк1] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1, I | 315пк3-319пк1 319пк1-347пк4 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [12 empty] | 3/5000
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 2 [140пк9-160пк9] | 2 | 140пк9-160пк9 | 3000 | 3 | 9 | 3000 | [15 empty] | 3/1000 | 3/1000 |  | 3/1000
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 19 | 62 | 83000
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР путь I (Н-ЧД) главный [327пк4-329пк6] путь 3 (12/12С-13/13С) приемо-отпр. СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1, 3, I | 327пк4-329пк6 329пк6-340пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР путь II (Ч-НД) главный [327пк4-329пк6] путь 4 (9/9С-16/16С) приемо-отпр. СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2, 4, II | 327пк4-329пк6 329пк6-340пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] СУДИМИР путь II (Ч-НД) главный [327пк4-329пк6] путь 4 (9/9С-16/16С) приемо-отпр. | 2, 4, II | 300пк4-327пк4 327пк4-329пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] СУДИМИР путь I (Н-ЧД) главный [327пк4-329пк6] путь 3 (12/12С-13/13С) приемо-отпр. | 1, 3, I | 300пк4-327пк4 327пк4-329пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 85 | 3 | 12 | 15 | [23 empty] | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2 | 272пк2-285пк7 | 60 | 5 | 20 | 20 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 1 [466пк1-486пк6] | 1 | 466пк1-486пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 2 [465пк7-486пк8] | 2 | 465пк7-486пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 17 | 68 | 9035
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СУХИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [255пк9-258пк9] | II | 255пк9-258пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] СУХИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [255пк9-258пк9] | 2, II | 237пк8-255пк9 255пк9-258пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Устранение замечаний, шт | СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-258пк9] СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [258пк9-260пк2] | 1, I | 255пк9-258пк9 258пк9-260пк2 | 6 | 1 | 4 | 6 | [10 empty] | 4/6
|  | Устранение замечаний, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-258пк9] | 1, I | 237пк8-255пк9 255пк9-258пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [11 empty] | 4/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-258пк9] путь 33 (13-33) соединит. путь 34 (26-6) соединит. путь 5 (19-14) приемо-отпр. путь 7 (45-ст.р.р.90) приемо-отпр. путь 9 (ст.р.р.25-94) приемо-отпр. | 33, 34, 5, 7, 9, I | 255пк9-258пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [260пк2-264пк1] СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [258пк9-260пк2] | 1, I | 258пк9-260пк2 260пк2-264пк1 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 2 [258пк9-260пк2] | 2 | 258пк9-260пк2 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 4/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь II (Ч-НД) главный [260пк2-263пк5] СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 2 [258пк9-260пк2] | 2, II | 258пк9-260пк2 260пк2-263пк5 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 8 | 32 | 43
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [23 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 0,1 | 5 | 20 | 0 |  | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 0,1 | 5 | 20 | 0 | [8 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 0,1 | 5 | 20 | 0 | [15 empty] | 4/0,1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 14 | 42 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 480 | [26 empty] | 2/240 | 2/240
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1 | 47пк4-58пк7 | 3200 | 8 | 24 | 3200 |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2 | 47пк4-58пк7 | 3600 | 9 | 27 | 3600 | [12 empty] | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  |  |  | 3/400 | 3/400 |  | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 3300 | 2 | 8 | 600 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 | [5 empty] | 3/350 |  |  | 3/350 | 3/350 | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | [19 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 3300 | 5 | 20 | 1500 | [9 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [5 empty] | 4/300 |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 69 | 237 | 13184
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [142пк5-146пк2] путь II (НД-Ч) главный [142пк8-146пк2] путь 3 (19-6) приемо-отпр. путь 4 (31-30) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 142пк5-146пк2 142пк8-146пк2 | 1 | 2 | 6 | 0 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
МОСК | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [60пк1-62пк7] | I | 60пк1-62пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 1 [146пк2-161пк3] | 1 | 146пк2-161пк3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2 | 146пк2-161пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк6-141пк2] | I | 137пк6-141пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 7 | 16 | 6
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 28 | 28 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 28 | 28 | 2 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 28 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18пк7-19пк7 | 1 | 28 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 114 | 17688 | 4
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 1646 | 21880 | 491738
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк10-2пк10] | I | 2пк10-2пк10 | 30 | 3 | 12 | 10 | [9 empty] | 4/3 | 4/3 |  | 4/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк10-2пк10] | II | 2пк10-2пк10 | 30 | 3 | 12 | 10 | [16 empty] | 4/3 | 4/3 |  | 4/4
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 32 | 96 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 6/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 8 (22-упор) приемо-отпр. | 8, IV | 18пк7-20пк6 | 1 | 10 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18пк7-19пк7 | 1 | 31 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКВА-П-КУР путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2, II | 1пк0-3пк4 3пк4-5пк1 | 1000 | 15 | 60 | 1050 | [16 empty] | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 282 | 18112 | 1079
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 600 | [22 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УСАД путь II (сЧ-сНД) главный [101пк1-103пк3] | II | 101пк1-103пк3 | 800 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 |  | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 34 | 65 | 1000
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ДУЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [117пк2-118пк7] путь II (Ч-НД) главный [117пк0-118пк7] | I, II | 117пк0-118пк7 117пк2-118пк7 | 30 | 5 | 15 | 30 | [10 empty] | 3/6 | 3/6 | 3/6 |  |  | 3/6 | 3/6
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 5 | 15 | 30
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2 | 4пк7-8пк2 | 3100 | 10 | 40 | 3100 |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] | II | 8пк2-12пк0 | 740 | 3 | 12 | 740 | [11 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/240
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 13 | 52 | 3840
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [142пк14-142пк244] | 1 | 142пк14-142пк244 | 230 | 1 | 3 | 230 | [12 empty] | 3/230
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [142пк7-143пк3] | 1 | 142пк7-143пк3 | 580 | 1 | 5 | 580 | [11 empty] | 5/580
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВ путь I (ЧД-Н) главный [114пк1-114пк3] АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-114пк10] | 1, I | 114пк1-114пк3 114пк3-114пк10 | 300 | 3 | 12 | 300 | [10 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк6] путь II (НД-стр № 2) главный [63пк8-66пк3] путь 3 (1-20) приемо-отпр. путь 4 (3-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 63пк8-66пк3 63пк8-66пк6 | 3000 | 3 | 12 | 900 | [9 empty] | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 1 [55пк5-63пк8] | 1 | 55пк5-63пк8 | 2800 | 2 | 8 | 800 | [23 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк4-55пк5] путь II (1-4) главный [52пк4-55пк5] путь 3 (20-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (22-15) приемо-отпр. путь 7 (16-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, I, II | 52пк4-55пк5 | 3600 | 4 | 16 | 1200 | [15 empty] | 4/300 | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 1 [38пк3-52пк4] | 1 | 38пк3-52пк4 | 4200 | 4 | 16 | 1200 |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 33 | 117 | 5214
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-22пк10] РЕУТОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [16пк3-16пк9] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [16пк9-22пк4] | 4, IV | 16пк3-16пк9 16пк9-22пк4 22пк4-22пк10 | 6700 | 1 | 72 | 0 | [6 empty] | 72
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 32 | 96 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 6/0,2
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 |  | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 13, III | 22пк0-27пк2 | 1 | 1 | 2568 | 1 | [15 empty] | 2568/1
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 11 (58-72) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | 8 | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КУСКОВО ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКВА-П-КУР путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2, II | 1пк0-3пк4 3пк4-5пк1 | 1000 | 15 | 60 | 1050 | [16 empty] | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70 | 4/70
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 213 | 3132 | 1056
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [344пк9-345пк3] ЯГАНОВО путь I (ЧП-ст. р.р. 2) главный [345пк3-345пк5] | 1, I | 344пк9-345пк3 345пк3-345пк5 | 600 | 1 | 5 | 600 | [15 empty] | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [341пк8-342пк4] | 2 | 341пк8-342пк4 | 600 | 1 | 5 | 600 | [26 empty] | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [46пк6-46пк8] | 2 | 46пк6-46пк8 | 500 | 1 | 5 | 500 | [10 empty] | 5/500
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] путь 2 [289пк6-315пк1] | 1, 2 | 289пк6-315пк1 289пк7-315пк1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 1,5/1 | 1,5/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 550 | 1 | 3 | 550 |  |  | 3/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 550 | 1 | 3 | 550 | [23 empty] | 3/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 1 [317пк6-319пк9] | 1 | 317пк6-319пк9 | 550 | 1 | 3 | 557 | [24 empty] | 3/557
|  | Регулировка контактной подвески, м | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 2 [317пк6-319пк8] | 2 | 317пк6-319пк8 | 557 | 1 | 3 | 557 | [25 empty] | 3/557
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИХНЕВО путь I (IН-IЧД) главный [72пк4-75пк1] путь 5 (47-50) приемо-отпр. путь 7 (55-54) приемо-отпр. | 5, 7, I | 72пк4-75пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИХНЕВО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [72пк5-75пк1] путь 4 (49-60) приемо-отпр. | 4, III | 72пк5-75пк1 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИХНЕВО путь 2в (НБ-М12) главный [320пк5-324пк0] путь 3в (М12-ЧМ) главный [324пк0-324пк5] путь 15 (29-М28) приемо-отпр. путь 16 (72-упор) прочий | 15, 16, 2в, 3в | 320пк5-324пк0 324пк0-324пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 1 [75пк1-88пк3] | 1 | 75пк1-88пк3 | 15 | 1 | 3 | 5 | [16 empty] | 3,5/5
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 3 [75пк1-88пк3] | 3 | 75пк1-88пк3 | 15 | 1 | 3 | 5 | [11 empty] | 3,5/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 1 [90пк9-97пк5] | 1 | 90пк9-97пк5 | 10 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 3 [90пк6-97пк4] | 3 | 90пк6-97пк4 | 10 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3/5
МОСК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [99пк9-107пк9] | 1 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 | [8 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Установка опор, шт | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] | 2 | 110пк5-116пк7 | 5 | 5 | 20 | 5 | [15 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 94 | 240 | 5703
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [62пк9-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк5-63пк8] | 2, II, VI | 62пк9-63пк0 63пк0-63пк5 63пк5-63пк8 | 880 | 1 | 4 | 440 | [9 empty] | 4/440
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк5-66пк0] путь VIА (65-НЖР) главный [63пк5-66пк0] путь VI Б (50-ЧЛД) главный [64пк8-66пк1] | 2, VI, VIА, VI Б | 63пк0-63пк5 63пк5-66пк0 64пк8-66пк1 | 400 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь IV Цем (7-НР) главный [91пк6-92пк1] ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 4 [92пк1-93пк3] | 4, IV Цем | 91пк6-92пк1 92пк1-93пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 | [13 empty] | 4/200 | 4/200
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [106пк2-117пк0] | 2 | 106пк2-117пк0 | 3 | 6 | 24 | 3 | [9 empty] | 4/1 | 4 | 4/1 | 4 | [9 empty] | 4/1 | 4
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 11 | 44 | 851
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 3 | 168 | 0 | 48 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 48
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 7 (27-97) приемо-отпр. путь 8 (25-85) приемо-отпр. ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4, 7, 8, III, IV | 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 | 5 | 17 | 45 | 3 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 |  | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2, I, II | 12пк4-20пк9 20пк9-26пк1 | 5 | 17 | 34 | 1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 24 (16-62) приемо-отпр. путь 25 (20-66) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(IVЕ, 27, 29, 10) ПЕРО... (см. карточку) | 1, 2, 24, 25, 28А, 3, 4, I, II, III, IV | 12пк4-20пк9 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 20пк9-26пк1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | [7 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | [7 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 7 | 14 | 8500 | [14 empty] | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1198
|  | Работа ПМГ, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 9000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 8000 | 8 | 16 | 8000 | [11 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 108 | 424 | 17508
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 3 | 168 | 0 | 48 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 48
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 7 (27-97) приемо-отпр. путь 8 (25-85) приемо-отпр. ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] путь 4 [13пк9-19пк0] | 3, 4, 7, 8, III, IV | 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 | 5 | 17 | 45 | 3 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 |  | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] путь 2 [12пк4-20пк9] | 1, 2, I, II | 12пк4-20пк9 20пк9-26пк1 | 5 | 17 | 34 | 1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 |  | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1 | 2/0,1
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] путь 24 (16-62) приемо-отпр. путь 25 (20-66) приемо-отпр. путь 28А (46-114) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(IVЕ, 27, 29, 10) ПЕРО... (см. карточку) | 1, 2, 24, 25, 28А, 3, 4, I, II, III, IV | 12пк4-20пк9 13пк9-19пк0 19пк0-26пк1 20пк9-26пк1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 |  | 1/0,2 | 1/0,2 | 1/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] (нов. строит.) путь(2обв) | II | 45пк1-51пк4 | 5 | 10 | 30 | 2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2 |  | 3/0,2 | 3/0,2 | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50, I | 45пк1-48пк3 | 5 | 10 | 30 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 5 | 10 | 30 | 1 | [11 empty] | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] | I, III | 45пк1-48пк3 45пк5-51пк4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2 | 2,7/0,2
|  | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 5 | 12 | 24 | 2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 |  | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 7 | 14 | 8500 | [14 empty] | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1217 | 2/1198
|  | Работа ПМГ, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 9000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 8000 | 8 | 16 | 8000 | [11 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 138 | 501 | 17517
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120пк6-120пк6 | 122 | 11 | 44 | 40 | [9 empty] | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 |  |  | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/3,5 | 4/4 | 4/3,5 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Смена плит БМП, шт | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120пк6-120пк6 | 10 | 5 | 20 | 5 | [24 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [62пк9-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк5-63пк8] | 2, II, VI | 62пк9-63пк0 63пк0-63пк5 63пк5-63пк8 | 880 | 1 | 4 | 440 | [9 empty] | 4/440
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [119пк8-120пк0] ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк0-121пк1] ЩУРОВО путь I (ЧБ-НБ) главный [121пк1-124пк5] | 1, I | 119пк8-120пк0 120пк0-121пк1 121пк1-124пк5 | 4738 | 9 | 72 | 0 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЛУХОВИЦЫ путь I (20-1) главный [135пк9-136пк1] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 1 [124пк5-135пк9] | 1, I | 124пк5-135пк9 135пк9-136пк1 | 11341 | 12 | 80 | 0 | [15 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 10 | 10
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 5 | 12 | 24 | 2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 |  | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2 | 2/0,2
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь IV Цем (7-НР) главный [91пк6-92пк1] ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 4 [92пк1-93пк3] | 4, IV Цем | 91пк6-92пк1 92пк1-93пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 | [13 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Смена плети, м | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк5-66пк0] путь VIА (65-НЖР) главный [63пк5-66пк0] путь VI Б (50-ЧЛД) главный [64пк8-66пк1] | 2, VI, VIА, VI Б | 63пк0-63пк5 63пк5-66пк0 64пк8-66пк1 | 400 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ДИВОВО путь I (5-14) главный [168пк9-170пк8] | I | 168пк9-170пк8 | 3 | 1 | 1 | 3 | [27 empty] | 1/3
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 55 | 261 | 898
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | КУРОВСКАЯ - АВСЮНИНО путь 2 [90пк0-99пк5] | 2 | 90пк0-99пк5 | 4 | 4 | 16 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2 |  | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 4 | 16 | 4
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [178пк8-178пк8] | I | 178пк8-178пк8 | 26 | 3 | 12 | 10 |  |  | 4/3 |  | 4/3 | [5 empty] | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | РЯЗАНЬ I путь V (5Ч-М22) главный [198пк3-198пк3] | V | 198пк3-198пк3 | 22 | 6 | 24 | 22 | [16 empty] | 4/3 | 4/3 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ путь II (Н-Н2А) главный [178пк4-184пк6] | II | 178пк4-184пк6 | 300 | 6 | 18 | 300 |  | 3/50 |  | 3/50 |  | 3/50 |  |  | 3/50 | 3/50 |  | 3/50
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 15 | 54 | 332
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 1 [200пк1-205пк8] | 1 | 200пк1-205пк8 | 200 | 5 | 15 | 200 | [9 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 |  |  | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 2 [200пк4-205пк9] | 2 | 200пк4-205пк9 | 200 | 5 | 15 | 200 |  | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 1 [257пк5-261пк6] | 1 | 257пк5-261пк6 | 240 | 5 | 20 | 300 |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПРОНЯ - НОВ ПУСТЫНЬ путь 2 [263пк7-277пк4] | 2 | 263пк7-277пк4 | 60 | 4 | 16 | 240 | [23 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 1 [309пк9-325пк5] | 1 | 309пк9-325пк5 | 60 | 4 | 16 | 960 | [15 empty] | 4/240 | 4/240 |  | 4/240 | 4/240
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 23 | 82 | 1900
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТЕНЬКИНО I путь I (Н-НС1) главный [209пк8-213пк2] СТЕНЬКИНО I - ДЕНЕЖНИКОВО путь 1 [213пк2-220пк0] | 1, I | 209пк8-213пк2 213пк2-220пк0 | 9872 | 9 | 72 | 1872 |  | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 8/100 |  |  |  |  | 8/300 | 8/300 | 8/400 |  |  |  | 8/272 | 8/200
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [288пк6-312пк8] | 1 | 288пк6-312пк8 | 120 | 3 | 9 | 120 |  | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [288пк6-312пк7] | 2 | 288пк6-312пк7 | 120 | 3 | 9 | 120 |  |  |  |  | 3/40 | 3/40 |  |  |  | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 15 | 90 | 2112
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь I (62-ЧРД) главный [1пк4-3пк2] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [3пк2-7пк6] | 1, I | 1пк4-3пк2 3пк2-7пк6 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3пк7-4пк0 4пк0-7пк2 7пк6-8пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 62 | 186 | 62
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь VIАП (Ч6-стр.1) главный [2пк7-2пк7] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] ФИЛИ - КУНЦЕВО I путь 1 [9пк0-11пк0] путь 2 [9пк1-11пк0] путь 3 [9пк0-11пк0] путь 4 [9пк1-11пк0] | 1, 2, 3, 4, I, II, III, IV, VIАП | 2пк7-2пк7 4пк4-9пк1 4пк6-9пк0 4пк7-9пк0 4пк8-9пк1 9пк0-11пк0 9пк1-11пк0 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | III, IV | 4пк6-9пк0 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | I, II | 4пк4-9пк1 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 77 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] путь III (стр.690-стр.602) главный [1пк4-2пк0] путь IV (стр.692-стр.606) главный [1пк4-2пк0] | 1, 2, III, IV | 1пк4-2пк0 2пк8-3пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 311 | 855 | 250
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | Ветвь 1, ветвь 3 | 1пк0-1пк6 206пк4-210пк1 | 600 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3,5/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 10 | 2 | 7 | 10 | [29 empty] | 3,5/5 | 3,5/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО путь I (9-ЧД) главный [214пк4-218пк9] АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1, I | 214пк4-218пк9 218пк9-229пк4 | 6 | 1 | 3 | 6 | [23 empty] | 3,5/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | АКУЛОВО путь I (9-ЧД) главный [214пк4-218пк9] | I | 214пк4-218пк9 | 16 | 4 | 16 | 16 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 3000 | 5 | 20 | 3000 |  | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | [19 empty] | 4/600
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | КУБИНКА I путь I (Н-ЧД) главный [63пк2-67пк1] путь II (НД-Ч) главный [63пк7-67пк5] путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] путь Ветвь 7 (8-ЧВ) главный [209пк7-210пк2] путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-2... (см. карточку) | I, II, Ветвь 1, ветвь 3, Ветвь 4, ветвь 5, Ветвь 6, Ветвь 7 | 0пк9-3пк2 1пк0-1пк6 206пк4-210пк1 207пк1-207пк3 207пк8-208пк0 209пк7-210пк2 63пк2-67пк1 63пк7-67пк5 | 2 | 2 | 4 | 2 | [24 empty] | 2/1 |  | 2/1
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 15 | 54 | 3634
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НП6) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 506-508 (506-508) съезд_глав. | 4, 506-508 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Демонтаж ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 506-508 (506-508) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 506-508, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Установка ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [23 empty] | 3/300
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [25 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [29 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 1, 4, 5, 6, 7, III | 281пк0-283пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 | [30 empty] | 3/300
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 2 | 6 | 200 | [18 empty] | 3/100 | 3/100
|  | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 600 | 3 | 9 | 600 |  | 3/200 | 3/200 | 3/200
|  | Установка опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 10 | 1 | 2 | 10 | [5 empty] | 2/10
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Демонтаж опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 23 | 61 | 3420
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный [2пк0-4пк3] | I | 2пк0-4пк3 | 0,3 | 1 | 4032 | 0 | [16 empty] | 4032
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] путь VI [2пк9-4пк7] | V, VI | 2пк9-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 3 [8пк0-9пк7] | 3 | 8пк0-9пк7 | 1400 | 7 | 28 | 1400 | [10 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] | 1 | 13пк3-14пк9 | 3000 | 10 | 40 | 3000 |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 2 [13пк3-14пк9] | 2 | 13пк3-14пк9 | 2400 | 8 | 32 | 2400 | [15 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [30пк7-33пк4] путь IV (IVН-IVЧ) главный [30пк7-33пк4] путь 5 (19-22) приемо-отпр. путь 6 (15-26) прочий | 5, 6, III, IV | 30пк7-33пк4 | 400 | 2 | 6 | 400 |  |  | 3/200 | 3/200
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 121 | 4417 | 7293
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НП6) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] путь 3 (стык сп5-8) приемо-отпр. путь 5 (7-10) прочий | 3, 5, I | 48пк7-51пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [9 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1 | 51пк5-60пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 | [17 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 1 [114пк5-121пк5] | 1 | 114пк5-121пк5 | 300 | 2 | 6 | 300 | [25 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 2 [114пк5-121пк1] | 2 | 114пк5-121пк1 | 300 | 2 | 6 | 300 | [29 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 900 | 3 | 12 | 900 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [8 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 900 | 3 | 12 | 900 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [8 empty] | 4/300
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 2 | 6 | 200 | [18 empty] | 3/100 | 3/100
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 79 | 120 | 3402
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [7пк8-7пк8] | 1 | 7пк8-7пк8 | 32 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [20пк8-20пк9] | 1 | 20пк8-20пк9 | 24 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-9пк7] | 3, II | 1пк0-2пк6 9пк7-9пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-9пк7] | I, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 9пк7-9пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 612 | 1 | 2 | 612 |  |  |  | 2/612
|  | Переукладка плети, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 254 | 2 | 4 | 508 | [5 empty] | 4/508
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [10пк1-13пк0] путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42)... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, I, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 2800 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [22 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 10800 | 7 | 28 | 2800 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [5 empty] | 3/170 | 3/170 | [17 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  |  |  |  | 3/170 |  |  | 3/170 | [17 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 3 | 9 | 630 | [8 empty] | 3/210 | [7 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 3 | 12 | 630 | [9 empty] | 4/210 | [8 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [10 empty] | 2/260 | [9 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь I (ЧД-Н) главный [35пк1-37пк1] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1, I | 28пк3-35пк1 35пк1-37пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь II (Ч-НД) главный [35пк1-37пк1] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2, II | 28пк3-35пк1 35пк1-37пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 | 4/210 | [25 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 |  | 4/210 | [25 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [11 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | [7 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] путь III (стр.690-стр.602) главный [1пк4-2пк0] путь IV (стр.692-стр.606) главный [1пк4-2пк0] | 1, 2, III, IV | 1пк4-2пк0 2пк8-3пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 296 | 916 | 13707
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОРОТЫНСК путь I (Н-ЧД) главный [193пк2-193пк4] ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-203пк10] | 1, I | 193пк2-193пк4 193пк4-203пк10 | 10765 | 1 | 96 | 3200 | [29 empty] | 96/3200
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОВАРДОВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | [7 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [216пк5-235пк8] | 1 | 216пк5-235пк8 | 600 | 3 | 12 | 600 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | [5 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 400 | 2 | 8 | 400 | [12 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 9 | 134 | 4601
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЧЕРЕМИСИНОВО путь I (Ч-Н) главный [85пк3-85пк8] | I | 85пк3-85пк8 | 600 | 1 | 2 | 600 | [11 empty] | 2/600
|  | Работа РШП, м | УДОБРИТЕЛЬН - ЧЕРЕМИСИНОВО путь 1 [66пк3-85пк2] | 1 | 66пк3-85пк2 | 19047 | 5 | 20 | 19047 | [6 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/3047
|  | Работа РШП, м | УДОБРИТЕЛЬН путь I (Ч-Н) главный [65пк8-66пк2] | I | 65пк8-66пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [5 empty] | 2/500
|  | Работа РШП, м | ЩИГРЫ путь I (Ч-Н) главный [59пк3-59пк6] | I | 59пк3-59пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Работа РШП, м | ОХОЧЕВКА - ЩИГРЫ путь 1 [47пк4-59пк2] | 1 | 47пк4-59пк2 | 11953 | 3 | 12 | 11953 |  | 4/4000 | 4/4000 | 4/3953
|  | Работа РШП, м | ОХОЧЕВКА путь I (Ч-Н) главный [45пк8-47пк3] | I | 45пк8-47пк3 | 1600 | 1 | 2 | 1600 | 2/1600
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 12 | 40 | 34100
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРОМСКАЯ путь I (НО-Ч) главный [4пк8-4пк9] | I | 4пк8-4пк9 | 50 | 4 | 16 | 28 |  | 4/7 |  |  |  | 4/7 |  |  |  | 4/7 |  | 4/7
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 16 | 28
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЗОЛОТУХИНО - СВОБОДА путь 1 [503пк5-503пк8] | 1 | 503пк5-503пк8 | 16 | 4 | 8 | 8 | [29 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 4 | 8 | 8
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РОСЛАВЛЬ I стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 1 | 10 | 1
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДУХОВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [401пк4-403пк7] ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [403пк7-412пк1] | 2, II | 401пк4-403пк7 403пк7-412пк1 | 5000 | 1 | 2 | 5000 | [9 empty] | 2/5000
|  | Работа РШП, м | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [403пк7-412пк1] | 2 | 403пк7-412пк1 | 5000 | 1 | 2 | 5000 | [10 empty] | 2/5000
|  | Работа РШП, м | КАРДЫМОВО путь II (НД-Ч) главный [384пк8-386пк9] КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [386пк9-401пк4] | 2, II | 384пк8-386пк9 386пк9-401пк4 | 5000 | 1 | 2 | 5000 | [6 empty] | 2/5000
|  | Работа РШП, м | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [386пк9-401пк4] | 2 | 386пк9-401пк4 | 10000 | 2 | 4 | 10000 | [7 empty] | 2/5000 | 2/5000
|  | Работа РШП, м | ЯРЦЕВО путь II +IIА (НД-Ч) главный [354пк8-358пк6] ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 2 [358пк6-384пк8] | 2, II +IIА | 354пк8-358пк6 358пк6-384пк8 | 5000 | 1 | 2 | 5000 |  | 2/5000
|  | Работа РШП, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 2 [358пк6-384пк8] | 2 | 358пк6-384пк8 | 20000 | 4 | 8 | 20000 |  |  | 2/5000 | 2/5000 | 2/5000 | 2/5000
|  | Работа СЧ, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [358пк6-384пк8] | 1 | 358пк6-384пк8 | 3000 | 12 | 48 | 3000 | [15 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 22 | 68 | 53000
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [121пк5-123пк4] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк6-121пк5] | 1, I | 112пк6-121пк5 121пк5-123пк4 | 10338 | 14 | 84 | 0 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПП 161 КМ - ГАГАРИН путь 1 [161пк4-179пк9] | 1 | 161пк4-179пк9 | 4000 | 4 | 12 | 4000 | [22 empty] | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000 | 3/1000
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 18 | 96 | 4000
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | БЕЛЫНКОВИЧИ - СУРАЖ путь 1 [218пк0-219пк4] | 1 | 218пк0-219пк4 | 17 | 7 | 35 | 17 | [15 empty] | 5/2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |  |  | 5/2 | 5/2
МОСК | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 16 | 1 | 1 | 4 | 1/4
|  | Переборка изостыков, шт | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83пк4-85пк7 | 6 | 1 | 1 | 6 |  | 1/6
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 9 | 37 | 27
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [30 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [287пк8-298пк3] | 2 | 287пк8-298пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [340пк6-342пк5] БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1, I | 340пк6-342пк5 342пк5-361пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [340пк6-342пк5] БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2, II | 340пк6-342пк5 342пк5-361пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [340пк6-342пк5] СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1, I | 329пк6-340пк6 340пк6-342пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [340пк6-342пк5] СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2, II | 329пк6-340пк6 340пк6-342пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 85 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 56 | 2 | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [287пк8-298пк3] | 1 | 287пк8-298пк3 | 9 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [287пк8-298пк3] | 2 | 287пк8-298пк3 | 9 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2 | 272пк2-285пк7 | 60 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [272пк2-285пк7] | 1 | 272пк2-285пк7 | 18 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | 4/2
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 19 | 76 | 8536
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа крана ЕДК, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 10 (2з-183) сортиров. | 10 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 10 (2з-183) сортиров. | 10 |  | 12,5 | 2 | 4 | 12 | [18 empty] | 2/6 | 2/6,5
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 197 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [22 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-258пк9] | 1, I | 237пк8-255пк9 255пк9-258пк9 | 6 | 1 | 4 | 6 | [9 empty] | 4/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] | 1 | 237пк8-255пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] | 2 | 237пк8-255пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 |  |  | 4/3
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 36 | 69
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [22 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 0,1 | 4 | 16 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1 | 47пк4-58пк7 | 596 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2 | 47пк4-58пк7 | 438 | 1 | 2 | 438 | [9 empty] | 2/438
|  | Переукладка плети, м | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1 | 106пк8-111пк8 | 389 | 1 | 2 | 389 | [10 empty] | 2/389
|  | Переукладка плети, м | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-91пк3] | 1 | 87пк3-91пк3 | 267 | 1 | 2 | 267 | [15 empty] | 2/267
|  | Переукладка плети, м | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 213 | 1 | 2 | 213 | [15 empty] | 2/213
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 1 | 2 | 240 | [30 empty] | 2/240
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] путь 2 (12-7) приемо-отпр. путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (18-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 70пк2-74пк4 | 5400 | 3 | 12 | 950 |  |  | 4/300 | 4/350 | [5 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] путь 3 (2-11) приемо-отпр. | 3, I, II | 88пк6-90пк6 90пк1-90пк5 | 3850 | 3 | 12 | 1050 | [15 empty] | 4/350 | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 | [5 empty] | 3/350 |  |  | 3/350 | 3/350 | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | [8 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-91пк3] | 1 | 87пк3-91пк3 | 6800 | 9 | 27 | 3600 |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 3/400 | 6/800 |  |  |  | 3/400 | 3/400 |  | 3/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИВАНЦЕВО - ДМИТРОВ путь 1 [86пк9-87пк3] путь 1 [87пк3-88пк3] | 1 | 86пк9-87пк3 87пк3-88пк3 | 2800 | 7 | 28 | 2800 | [15 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 97пк7-99пк6 | 3500 | 2 | 8 | 700 | [22 empty] | 4/350 | 4/350
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 10 | 22 | 88 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 10 | 22 | 88 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 10 | 22 | 88 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 10 | 22 | 88 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 159 | 596 | 14453
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [120пк2-122пк495] | 1 | 120пк2-122пк495 | 2295 | 2 | 16 | 1600 | [29 empty] | 8/800 | 8/800
МОСК | Строит. | ИССО, шт | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [142пк5-146пк2] путь II (НД-Ч) главный [142пк8-146пк2] путь 3 (19-6) приемо-отпр. путь 4 (31-30) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 142пк5-146пк2 142пк8-146пк2 | 1 | 2 | 6 | 0 | [10 empty] | 3 | [13 empty] | 3
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 2 [82пк0-104пк3] | 2 | 82пк0-104пк3 | 462 | 1 | 2 | 462 |  |  | 2/462
|  | Переукладка плети, м | БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ - ШАХОВСКАЯ путь 1 [136пк7-154пк7] | 1 | 136пк7-154пк7 | 463 | 1 | 2 | 463 |  | 2/463
|  | Переукладка плети, м | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 1 [146пк2-161пк3] | 1 | 146пк2-161пк3 | 310 | 1 | 2 | 310 | [12 empty] | 2/310
|  | Переукладка плети, м | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 390 | 2 | 4 | 780 | [11 empty] | 4/780
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 9 | 32 | 3615
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 8 (22-упор) приемо-отпр. | 8, IV | 18пк7-20пк6 | 1 | 10 | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь II (НД-2Ч) главный [18пк7-19пк7] | II | 18пк7-19пк7 | 1 | 31 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 136 | 17746 | 5
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВ путь I (ЧД-Н) главный [114пк1-114пк3] АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-114пк10] | 1, I | 114пк1-114пк3 114пк3-114пк10 | 300 | 3 | 12 | 300 | [10 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 3 | 12 | 300
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 1833 | 29681 | 193280
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 3 [41пк3-41пк3] | 3 | 41пк3-41пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк3-41пк3] | 4 | 41пк3-41пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-КУР - ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 [8пк8-10пк2] | 1 | 8пк8-10пк2 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-14пк10] | 1, I | 10пк3-14пк9 14пк9-14пк10 | 4700 | 3 | 12 | 4700 | [8 empty] | 4/1700 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЩЕРБИНКА путь 2 (1-2) спец. | 2 |  | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [14 empty] | 6/3000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 186 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 180 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 192 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 8 (22-упор) приемо-отпр. | 8, IV | 18пк7-20пк6 | 1 | 10 | 40 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 30 | 120 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 363 | 18330 | 9270
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [185пк1-185пк1] | 2 | 185пк1-185пк1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4пк6-7пк8 | 1600 | 2 | 6 | 800 | [27 empty] | 3/400 | 3/400
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ФРЯЗЕВО путь IIН (Ч4-гр.с) главный [1пк4-3пк0] ФРЯЗЕВО - ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь 2 [3пк0-4пк6] ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] | 2, II, IIН | 1пк4-3пк0 3пк0-4пк6 4пк6-7пк8 | 6200 | 4 | 16 | 6200 | [25 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь I (cвЧД-св.Н) главный [67пк3-68пк10] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [56пк5-67пк3] | 1, I | 56пк5-67пк3 67пк3-68пк10 | 5300 | 4 | 16 | 5300 | [20 empty] | 4/1300 | 4/1300 | 4/1300 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь Эл. (ст.р.р.11-НМ-3) главный [1пк1-5пк7] | Эл. | 1пк1-5пк7 | 4700 | 3 | 12 | 4700 | [17 empty] | 4/1700 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-14пк6] ЭЛЕКТРОСТАЛЬ - НОГИНСК путь 1 [8пк4-13пк5] | 1, I | 13пк5-14пк6 8пк4-13пк5 | 6600 | 4 | 16 | 6600 | [16 empty] | 4/1600 | 4/1600 | [10 empty] | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЭЛЕКТРОГОРСК путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.28) главный [15пк3-16пк8] | I | 15пк3-16пк8 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [15 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРЯЗЕВО стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРЯЗЕВО стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРЯЗЕВО стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 97 КМ стр. 1р |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 97 КМ стр. 3р |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСАД стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСАД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСАД стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСАД стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОГИНСК стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОГИНСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОГИНСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОГОРСК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОГОРСК стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРЯЗЕВО путь IН (73-НН) главный [1пк2-1пк6] | IН | 1пк2-1пк6 | 260 | 1 | 5 | 260 | [28 empty] | 5/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФРЯЗЕВО путь IIН (Ч4-гр.с) главный [1пк6-2пк2] | IIН | 1пк6-2пк2 | 620 | 1 | 4 | 620 | [15 empty] | 4/620
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] | I | 31пк2-33пк4 | 1 | 1 | 12 | 1 | [24 empty] | 12/1
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | II | 30пк9-33пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 | [25 empty] | 12/1
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | I, II | 30пк9-33пк6 31пк2-33пк4 | 1 | 4 | 6 | 1 | [24 empty] | 3/0,5 | 3/0,5
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк8-56пк5] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [56пк6-63пк4] | 1, I | 53пк8-56пк5 56пк6-63пк4 | 9300 | 9 | 18 | 9300 | 2/1034 | 2/1034 | 2/1034 |  |  | 2/1034 | 2/1034 | 2/1034 | 2/1034 | 2/1034 |  |  | 2/1028
|  | Работа РШП, м | ФРЯЗЕВО путь II (Ч-г.с.) главный [54пк7-56пк5] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 2 [56пк6-57пк10] | 2, II | 54пк7-56пк5 56пк6-57пк10 | 3400 | 3 | 6 | 3400 | [19 empty] | 2/1134 | 2/1132 | [5 empty] | 2/1134
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 4, 40, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 3/3с, 42, 5/5с |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 2, 28, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ЭЛЕКТРОУГЛИ стр. 1/1с, 44 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ХРАПУНОВО стр. 21, 3, 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ХРАПУНОВО стр. 2, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ХРАПУНОВО стр. 1, 13 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 116 | 251 | 40240
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [185пк1-185пк1] | 2 | 185пк1-185пк1 | 15 | 5 | 20 | 15 | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 437 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 459 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 511 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 507 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 501 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 509 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 613 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (Ч-НД) главный [93пк1-93пк1] | II | 93пк1-93пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | 2/30
|  | Вырезка выплесков, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [87пк4-87пк4] | III АВ | 87пк4-87пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 |  | 2/50
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДУЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [117пк2-118пк7] путь II (Ч-НД) главный [117пк0-118пк7] | I, II | 117пк0-118пк7 117пк2-118пк7 | 50 | 1 | 3 | 50 | [14 empty] | 3/50
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДУЛЕВО путь II (Ч-НД) главный [117пк0-118пк7] | II | 117пк0-118пк7 | 750 | 3 | 9 | 750 | [20 empty] | 3/250 | 3/250 | 3/250
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] ДУЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [117пк2-118пк7] | 1, I | 106пк2-117пк2 117пк2-118пк7 | 220 | 1 | 3 | 220 | [26 empty] | 3/220
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 21 | 51 | 1124
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | МЫТИЩИ ВХ.СИГ(1ЧД) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
МОСК | РП | Укладка плетей, М пути | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [27пк9-29пк9] ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [29пк9-30пк2] | 1, I | 27пк9-29пк9 29пк9-30пк2 | 2300 | 2 | 96 | 2300 |  |  |  | 48/1150 | [6 empty] | 48/1150
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ХОТЬКОВО - СЕРГИЕВ ПОСАД путь 1 [61пк2-69пк6] | 1 | 61пк2-69пк6 | 8400 | 11 | 22 | 770 | [5 empty] | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70
МОСК | Тек. сод. с/п | Демонтаж стрелочного перевода, шт | КРАСНОАРМЕЙСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2пк6-10пк1 | 3100 | 10 | 40 | 3100 |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] | I | 10пк1-14пк5 | 740 | 3 | 12 | 740 | [11 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/240
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 28 | 175 | 6912
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АРСАКИ - СТРУНИНО путь 2 [97пк3-103пк7] | 2 | 97пк3-103пк7 | 6600 | 15 | 30 | 1050 | [15 empty] | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70
|  | Вырезка выплесков, м | КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [158пк1-158пк3] | 1 | 158пк1-158пк3 | 250 | 4 | 16 | 160 | [12 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк6] путь II (НД-стр № 2) главный [63пк8-66пк3] путь 3 (1-20) приемо-отпр. путь 4 (3-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 63пк8-66пк3 63пк8-66пк6 | 3000 | 2 | 8 | 600 | [19 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 1 [55пк5-63пк8] | 1 | 55пк5-63пк8 | 2800 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк4-55пк5] путь II (1-4) главный [52пк4-55пк5] путь 3 (20-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (22-15) приемо-отпр. путь 7 (16-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, I, II | 52пк4-55пк5 | 3600 | 2 | 8 | 600 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 1 [38пк3-52пк4] | 1 | 38пк3-52пк4 | 4200 | 4 | 16 | 1200 | [6 empty] | 4/300 | 4/300 |  | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 44 | 131 | 4414
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЛАШИХА путь I (IЧ-11) главный [10пк1-11пк9] | I | 10пк1-11пк9 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [24 empty] | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 13, III | 22пк0-27пк2 | 1 | 1 | 2568 | 1 | 2568/1
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 11 (58-72) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | 8 | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк1-24пк1] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 3 [18пк5-22пк0] | 3, III | 18пк5-22пк0 22пк1-24пк1 | 6600 | 6 | 12 | 6600 | [12 empty] | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | [6 empty] | 2/1100
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] | III | 22пк0-25пк4 | 300 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 13 |  | 350 | 22 | 132 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 306 | 3404 | 8414
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 3 [95пк1-97пк4] | 3 | 95пк1-97пк4 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [14 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [344пк6-345пк3] ЯГАНОВО путь II (ЧМ-ст.р.р. 8) главный [345пк3-345пк4] | 2, II | 344пк6-345пк3 345пк3-345пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] путь 2 [289пк6-315пк1] | 1, 2 | 289пк6-315пк1 289пк7-315пк1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [12 empty] | 1,5/1 | 1,5/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Смена плети, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 1000 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО путь II (IIНД-IIЧ) главный [97пк5-99пк9] | II | 97пк5-99пк9 | 800 | 30 | 60 | 600 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | СТУПИНО путь II (IIНД-IIЧ) главный [99пк6-99пк6] стр. 2, 4, 6 | II | 99пк6-99пк6 | 90 | 11 | 22 | 90 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | СТУПИНО путь I (IН-IЧ) главный [98пк3-98пк3] | I | 98пк3-98пк3 | 15 | 2 | 4 | 15 | [11 empty] | 2/8 | 2/7
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] | 2 | 110пк5-116пк7 | 30 | 15 | 30 | 30 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [114пк2-114пк3] | 2 | 114пк2-114пк3 | 50 | 6 | 12 | 50 | [13 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [121пк1-122пк7] стр. 314, 316 | IП | 121пк1-122пк7 | 110 | 11 | 22 | 88 | [19 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 2100 | 1 | 3 | 700 | [20 empty] | 3/700
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛИНО путь II (НД-Ч) главный [336пк5-338пк5] | II | 336пк5-338пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | СОТНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [13пк6-15пк8] путь 2 (16-13) приемо-отпр. путь 3 (2-7) приемо-отпр. | 2, 3, I | 13пк6-15пк8 | 10 | 2 | 6 | 10 | [5 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 168 | 350 | 5696
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД 12 КМ - РЗД 24 КМ путь 2 [13пк2-24пк5] | 2 | 13пк2-24пк5 | 13000 | 7 | 30 | 13000 | [16 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [146пк1-151пк10] | 2 | 146пк1-151пк10 | 6000 | 8 | 16 | 6000 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/400
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 15 | 46 | 19000
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-Т-КУР - ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 [8пк8-10пк2] | 1 | 8пк8-10пк2 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАТЧИКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕСНЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕСНЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХОБОРЫ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХОБОРЫ стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХОБОРЫ стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 16 | 19 | 1515
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | К КС | Замена контактного провода, м | НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 1 [51пк0-60пк7] | 1 | 51пк0-60пк7 | 1500 | 5 | 20 | 1500 | [5 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Раскатка несущего троса, м | НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [51пк0-60пк7] | 2 | 51пк0-60пк7 | 1500 | 5 | 20 | 1500 | [12 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [62пк9-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк5-63пк8] | 2, II, VI | 62пк9-63пк0 63пк0-63пк5 63пк5-63пк8 | 880 | 1 | 4 | 440 | [5 empty] | 4/440
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 2 [67пк1-67пк9] | 2 | 67пк1-67пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | НЕПЕЦИНО путь 4 (12-25) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БП 61 КМ путь I (ЧЖД-НВ) главный [60пк7-62пк7] | I | 60пк7-62пк7 | 254 | 5 | 20 | 254 | [19 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/54
|  | Смена плети, м | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк7-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь V (стр.52-стр.59) главный [63пк5-66пк0] | 1, V | 62пк7-63пк5 63пк5-66пк0 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | 4/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный [1пк0-4пк0] | Ветвь№1 | 1пк0-4пк0 | 2520 | 3 | 12 | 2520 | [12 empty] | 4/840 | 4/840 | 4/840
|  | Работа РШП, м | ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [73пк6-88пк3] путь 1 [66пк5-66пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь I (стр.1-стр.28) главный [88пк3-92пк0] | 1, I | 66пк5-66пк5 73пк6-88пк3 88пк3-92пк0 | 24000 | 11 | 22 | 22000 | [19 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [80пк0-89пк3] | 1 | 80пк0-89пк3 | 3 | 5 | 20 | 3 | [5 empty] | 4/2 | 4/1 | 4 | 4 | 4
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] ДУЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [117пк2-118пк7] | 1, I | 106пк2-117пк2 117пк2-118пк7 | 220 | 1 | 3 | 220 | [26 empty] | 3/220
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 40 | 137 | 29639
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | МОСКВА-П-КАЗ ВХ.СИГ(4Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | МОСКВА-П-КАЗ ВХ.СИГ(3Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(4Н (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(4Ч (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(3Ч (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(НА (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(3ЧПП (Перово-2) ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(4ЧПП (Перово-2)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [6 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 219 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 293 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 93/91 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 34/44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КАЗ стр. 255 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЫКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЫКОВО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЫКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 2 | 24 | 472 | [24 empty] | 12/200 | 12/272
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | [5 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | [6 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4пк6-13пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8пк6-12пк0 | 4000 | 4 | 8 | 4000 | [14 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк9] | 2 | 12пк4-20пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк9] | 2 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 6 | 12 | 8500 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1415
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | IV | 19пк0-26пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] | III | 19пк0-26пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] | III | 2пк1-3пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИКОЛАЕВКА путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] | IV | 3пк0-3пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 114 | 381 | 13036
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(4Н (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(4Ч (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(3Ч (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(НА (Перово-4)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(3ЧПП (Перово-2) ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРОВО ВХ.СИГ(4ЧПП (Перово-2)) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [6 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРОВО стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЫКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЫКОВО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЫКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 151 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 153 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 123 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАМЕНСКОЕ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 2 | 24 | 472 | [24 empty] | 12/200 | 12/272
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4пк6-13пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] | VI | 8пк6-12пк0 | 4000 | 4 | 8 | 4000 | [14 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк9] | 2 | 12пк4-20пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк9] | 2 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 6 | 12 | 8500 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1415
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [19пк0-26пк1] | IV | 19пк0-26пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь III (IIIЧ-IIIН) главный [19пк0-26пк1] | III | 19пк0-26пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2 | 51пк4-56пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 8200 | 8 | 16 | 8200 | [13 empty] | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ II путь I (18-25) главный [24пк0-26пк2] | I | 24пк0-26пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ II путь II (13-6) главный [23пк8-26пк2] | II | 23пк8-26пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 110 | 353 | 21240
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120пк6-120пк6 | 122 | 10 | 40 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Смена плит БМП, шт | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120пк6-120пк6 | 10 | 5 | 20 | 5 | [14 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОННИЦЫ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОННИЦЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОННИЦЫ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОННИЦЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРОННИЦЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 2 [67пк1-67пк9] | 2 | 67пк1-67пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [62пк9-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк5-63пк8] | 2, II, VI | 62пк9-63пк0 63пк0-63пк5 63пк5-63пк8 | 880 | 1 | 4 | 440 | [5 empty] | 4/440
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [119пк8-120пк0] ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк0-121пк1] ЩУРОВО путь I (ЧБ-НБ) главный [121пк1-124пк5] | 1, I | 119пк8-120пк0 120пк0-121пк1 121пк1-124пк5 | 4738 | 10 | 100 | 4738 | [5 empty] | 10/500 | 10/500 | 10/538 | 10/600 | 10/600 |  |  | 10/600 | 10/400 | 10/500 | 10/500 | 10
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЛУХОВИЦЫ путь I (20-1) главный [135пк9-136пк1] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 1 [124пк5-135пк9] | 1, I | 124пк5-135пк9 135пк9-136пк1 | 11341 | 16 | 160 | 7200 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10/500 | 10/500 | 10/500 | 10/600 | 10/600 |  |  | 10/600 | 10/600 | 10/600 | 10/600 | 10/550 |  |  | 10/550 | 10/500 | 10/500
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 2 [51пк4-56пк5] | 2 | 51пк4-56пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 8200 | 8 | 16 | 8200 | [13 empty] | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] | II | 56пк5-58пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРОННИЦЫ путь I (Ч-НД) главный [56пк5-58пк6] | I | 56пк5-58пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [73пк6-88пк3] путь 1 [66пк5-66пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь I (стр.1-стр.28) главный [88пк3-92пк0] | 1, I | 66пк5-66пк5 73пк6-88пк3 88пк3-92пк0 | 24000 | 11 | 22 | 22000 | [19 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный [1пк0-4пк0] | Ветвь№1 | 1пк0-4пк0 | 2520 | 3 | 12 | 2520 | [12 empty] | 4/840 | 4/840 | 4/840
|  | Смена плети, м | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк7-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь V (стр.52-стр.59) главный [63пк5-66пк0] | 1, V | 62пк7-63пк5 63пк5-66пк0 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | 4/200
|  | Смена плети, м | ПЕСКИ путь I (стр.4-стр.1) главный [101пк9-103пк9] ШИФЕРНАЯ путь I (18-5) главный [94пк0-95пк7] ШИФЕРНАЯ - ПЕСКИ путь 1 [95пк7-101пк9] | 1, I | 101пк9-103пк9 94пк0-95пк7 95пк7-101пк9 | 400 | 2 | 8 | 400 | [24 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ГОЛУТВИН путь I (Ч-141) главный [118пк5-118пк6] | I | 118пк5-118пк6 | 200 | 4 | 8 | 200 | [26 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк8-120пк9] | 1 | 120пк8-120пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [19 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЩУРОВО путь I (ЧБ-НБ) главный [121пк1-121пк2] | I | 121пк1-121пк2 | 200 | 4 | 8 | 200 | [22 empty] | 2/50 | 2/50 | 2/50 | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДЛИПКИ путь I (стр.4-стр.3) главный [146пк6-146пк7] | I | 146пк6-146пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 1 [151пк1-151пк1] | 1 | 151пк1-151пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 1 [151пк4-151пк5] | 1 | 151пк4-151пк5 | 100 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АЛПАТЬЕВО - ДИВОВО путь 2 [160пк8-169пк3] | 2 | 160пк8-169пк3 | 300 | 6 | 12 | 300 | 2/50 | 2/50 | 2/50 |  |  | 2/50 | 2/50 | 2/50
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 99 | 465 | 48056
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ II - ОВРАЖКИ путь 2н [26пк2-29пк6] | 2н | 26пк2-29пк6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Переукладка плети, м | ОВРАЖКИ путь I (ЧД-Н) главный [30пк8-31пк3] | I | 30пк8-31пк3 | 431 | 1 | 2 | 431 | [6 empty] | 2/431
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОВРАЖКИ - ГЖЕЛЬ путь 1 [32пк1-56пк5] | 1 | 32пк1-56пк5 | 7 | 4 | 8 | 7 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 1 [58пк9-85пк7] | 1 | 58пк9-85пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 2 [59пк1-86пк2] | 2 | 59пк1-86пк2 | 3 | 5 | 20 | 3 | [5 empty] | 4/1 | 4/1 | 4 |  |  |  |  | 4/1 | 4
|  | Замена несущего троса, м | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк6-156пк2] | 2 | 138пк6-156пк2 | 1600 | 6 | 24 | 1600 | [12 empty] | 4/1600 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 25 | 68 | 2054
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [184пк5-185пк4] РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 1 [185пк4-188пк1] | 1, I | 184пк5-185пк4 185пк4-188пк1 | 3600 | 2 | 8 | 3600 | [23 empty] | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | РЫБНОЕ путь II (Н-Н2А) главный [178пк4-184пк6] | II | 178пк4-184пк6 | 18300 | 10 | 41 | 18300 | [5 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1900 | 5/2000 | [15 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | РЫБНОЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№1) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 13 | 57 | 21901
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 2 [257пк5-261пк6] | 2 | 257пк5-261пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | [22 empty] | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВ ПУСТЫНЬ путь I (ЧД-Н) главный [277пк4-279пк6] путь II (Ч-НД) главный [277пк4-279пк7] путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (16-1) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 277пк4-279пк6 277пк4-279пк7 | 20 | 3 | 4 | 60 | [22 empty] | 1,5/20 | 1,5/20 |  |  | 1,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 2 [309пк9-325пк5] | 2 | 309пк9-325пк5 | 240 | 4 | 16 | 240 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УШИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [325пк5-328пк2] путь 4 (10-23) приемо-отпр. УШИНСКИЙ - НАЗАРОВКА путь 2 [328пк2-336пк2] | 2, 4, II | 325пк5-328пк2 328пк2-336пк2 | 60 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 1 [383пк7-387пк7] | 1 | 383пк7-387пк7 | 60 | 4 | 16 | 240 | [12 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 2 [383пк2-387пк7] | 2 | 383пк2-387пк7 | 240 | 4 | 16 | 240 | [16 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 23 | 84 | 1260
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [279пк3-279пк3] | 1 | 279пк3-279пк3 | 26 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [306пк8-306пк8] | 1 | 306пк8-306пк8 | 46 | 6 | 24 | 22 | [20 empty] | 4/3 | 4/3 | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [193пк9-194пк10] | 4 | 193пк9-194пк10 | 1043 | 1 | 5 | 500 | [29 empty] | 5/500
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [288пк6-312пк8] | 1 | 288пк6-312пк8 | 120 | 3 | 9 | 120 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [288пк6-312пк7] | 2 | 288пк6-312пк7 | 120 | 3 | 9 | 120 | [14 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 16 | 59 | 774
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 1 [6пк1-7пк6] ПОДМОСКОВНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7пк6-7пк10] | 1, I | 6пк1-7пк6 7пк6-7пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [6пк1-7пк2] ПОДМОСКОВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-8пк10] | 2, II | 6пк1-7пк2 7пк2-8пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПОДМОСКОВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [10пк1-10пк7] ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [10пк7-12пк10] | 2, II | 10пк1-10пк7 10пк7-12пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 1 [12пк4-14пк8] ТУШИНО путь I (Н-ЧД) главный [14пк8-17пк0] | 1, I | 12пк4-14пк8 14пк8-17пк0 | 4800 | 3 | 12 | 4800 | [11 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | НАХАБИНО путь II (НД-Ч) главный [33пк3-33пк6] ПАВШИНО - НАХАБИНО путь 2 [29пк1-30пк10] | 2, II | 29пк1-30пк10 33пк3-33пк6 | 2600 | 2 | 8 | 2600 | [5 empty] | 4/1300 | 4/1300
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДМОСКОВНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7пк8-8пк2] | I | 7пк8-8пк2 | 367 | 1 | 4 | 367 | [8 empty] | 4/367
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДМОСКОВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк8-8пк7] | II | 7пк8-8пк7 | 339 | 1 | 4 | 339 | [15 empty] | 4/339
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОДМОСКОВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [8пк2-8пк8] | II | 8пк2-8пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3пк7-4пк0 4пк0-7пк2 7пк6-8пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 43 | 142 | 16536
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | III, IV | 4пк6-9пк0 4пк8-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | I, II | 4пк4-9пк1 4пк7-9пк0 | 1 | 30 | 74 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 1 | 2пк8-3пк6 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [12 empty] | 4/1800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 1800 | 1 | 4 | 180 | [22 empty] | 4/180
|  | Работа РШП, м | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] | 1 | 15пк0-22пк7 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [7 empty] | 2/1200
|  | Работа РШП, м | ОДИНЦОВО путь I (1Н-ЧД) главный [22пк7-26пк8] | I | 22пк7-26пк8 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [8 empty] | 2/1200
|  | Работа РШП, м | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-28пк7] | 1 | 26пк8-28пк7 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [22 empty] | 2/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] | V | 4пк7-5пк8 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [15 empty] | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 5 (Гр.напр.-5НС) главный [2пк8-4пк1] | 5 | 2пк8-4пк1 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [5 empty] | 4/1300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6 (Гр.напр.-6НДС) главный [2пк8-4пк1] | 6 | 2пк8-4пк1 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [23 empty] | 4/1300
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 290 | 844 | 9644
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [221пк6-222пк1] | 2 | 221пк6-222пк1 | 450 | 1 | 5 | 450 | [23 empty] | 5/450
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [11 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [23 empty] | 3,5/600
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 |  | 2/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО путь II (НН-Ч) главный [214пк0-219пк0] АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2, II | 214пк0-219пк0 219пк0-229пк0 | 6 | 1 | 3 | 6 | [20 empty] | 3,5/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО путь II (НН-Ч) главный [214пк0-219пк0] | II | 214пк0-219пк0 | 24 | 4 | 16 | 24 | [21 empty] | 4/6 | 4/6 | [5 empty] | 4/6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [207пк2-214пк0] | 2 | 207пк2-214пк0 | 42 | 7 | 28 | 42 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |  |  |  | 4/6 | 4/6 | [5 empty] | 4/6 |  | 4/6
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | АКУЛОВО путь I (9-ЧД) главный [214пк4-218пк9] путь II (НН-Ч) главный [214пк0-219пк0] путь 3 (15-10) приемо-отпр. путь 5 (13-12) приемо-отпр. | 3, 5, I, II | 214пк0-219пк0 214пк4-218пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 68 | 164 | 1231
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк526-64пк5] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-64пк796] | 1, I | 60пк526-64пк5 64пк5-64пк796 | 3961 | 5 | 160 | 3961 | [19 empty] | 120/3961 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 18 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [27 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 20 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [26 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 31 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [22 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 33 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [21 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 81 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [6 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 83 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [5 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НК) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Переключение схемы, шт | САНДАРОВО ВХ.СИГ(ЧСД) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь I (Ч-М540) главный [235пк0-246пк6] | I | 235пк0-246пк6 | 800 | 4 | 16 | 800 | [12 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 20 | 2 | 2 | 20 | [7 empty] | 1/10 | 1/10
|  | Установка ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 506-508 (506-508) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 506-508, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Демонтаж ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 1, 4, 5, 6, 7, III | 281пк0-283пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 100 | 2 | 4 | 100 |  | 2/50 | 2/50
|  | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 2 | 4 | 200 | [9 empty] | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Установка опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 10 | 1 | 2 | 10 | [16 empty] | 2/10
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Демонтаж опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 80 | 420 | 5395
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный [2пк0-4пк3] | I | 2пк0-4пк3 | 0,3 | 1 | 4032 | 0 | 4032
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] путь VI [2пк9-4пк7] | V, VI | 2пк9-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь V (5НС-5Ч) главный [4пк7-5пк8] | V | 4пк7-5пк8 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [15 empty] | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 5 (Гр.напр.-5НС) главный [2пк8-4пк1] | 5 | 2пк8-4пк1 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [5 empty] | 4/1300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6 (Гр.напр.-6НДС) главный [2пк8-4пк1] | 6 | 2пк8-4пк1 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [23 empty] | 4/1300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь III (IIIЧС-IIIЧ) главный [4пк3-8пк0] | III | 4пк3-8пк0 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [21 empty] | 2/1100
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] | I | 14пк9-18пк7 | 60 | 3 | 6 | 60 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | II | 14пк9-18пк7 | 40 | 2 | 4 | 40 |  |  |  | 2/20 | 2/20
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь IV [8пк0-9пк7] | IV | 8пк0-9пк7 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [6 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 3 [13пк3-14пк8] | 3 | 13пк3-14пк8 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [6 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] | I | 14пк9-18пк7 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [17 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь 5 (5-14) приемо-отпр. ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] | 1, 5, I | 33пк4-36пк9 36пк9-39пк4 | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11д, 5, 7 |  | 300 | 1 | 3 | 300 | [21 empty] | 3/300
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 191 | 4629 | 12999
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк526-64пк5] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-64пк796] | 1, I | 60пк526-64пк5 64пк5-64пк796 | 3961 | 5 | 160 | 3961 | [19 empty] | 120/3961 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 18 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [27 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 20 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [26 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 31 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [22 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 33 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [21 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 81 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [6 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 83 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [5 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НК) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАЛОЯРОСЛАВ путь I (Н-ЧД) главный [121пк5-123пк1] путь 15 (68-упор) прочий путь 16 (66-48) прочий путь 3 (31-52) приемо-отпр. | 15, 16, 3, I | 121пк5-123пк1 | 300 | 2 | 4 | 300 | [26 empty] | 2/150 | 2/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛОЯРОСЛАВ путь II (НД-Ч) главный [121пк1-123пк4] | II | 121пк1-123пк4 | 300 | 2 | 6 | 300 | [28 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 1200 | 4 | 16 | 1200 | 4/300 | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 1200 | 4 | 16 | 1200 |  |  | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [9 empty] | 4/300
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 100 | 2 | 4 | 100 |  | 2/50 | 2/50
|  | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1, ветвь1 | 1пк0-4пк0 64пк5-69пк8 | 200 | 2 | 4 | 200 | [9 empty] | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 98 | 405 | 7280
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [20пк8-20пк9] | 1 | 20пк8-20пк9 | 24 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [21пк5-21пк6] | 2 | 21пк5-21пк6 | 28 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-9пк7] | 3, II | 1пк0-2пк6 9пк7-9пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-9пк7] | I, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 9пк7-9пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 1 | 2пк8-3пк6 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [12 empty] | 4/1800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 1800 | 1 | 4 | 180 | [22 empty] | 4/180
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 3 (45-упор) приемо-отпр. | 3 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 7 (143-107) приемо-отпр. | 7 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 8 (23-упор) приемо-отпр. | 8 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [26 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 2 (202-145) соединит. | 2 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [26 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 11 (М23-8) ходовой | 11 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [27 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 15 (М20-9) ходовой | 15 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [28 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] | II | 1пк0-2пк6 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [6 empty] | 4/1700
|  | Работа РШП, м | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] | IА | 9пк0-9пк7 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [13 empty] | 2/1200
|  | Работа РШП, м | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-10пк1] | 2 | 2пк6-10пк1 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [16 empty] | 2/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОБНЯ путь 7 (39-упор) прочий | 7 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [17 empty] | 4/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОБНЯ путь 8 (103-121) деповской | 8 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [19 empty] | 4/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОБНЯ путь 22 (105-119) деповской | 22 |  | 800 | 1 | 2 | 800 | [14 empty] | 2/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОБНЯ путь 13 (114-115) деповской | 13 |  | 400 | 2 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОБНЯ путь 11 (129-воро) деповской | 11 |  | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛОБНЯ путь 207 (217-стр229) сортиров. | 207 |  | 700 | 1 | 2 | 700 | [21 empty] | 2/700
|  | Работа РШП, м | ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [1пк5-2пк7] | 1 | 1пк5-2пк7 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [28 empty] | 2/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] | I | 2пк7-9пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [5 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] | II | 3пк8-9пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [22 empty] | 2/500
|  | Работа РШП, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] | I | 2пк7-9пк1 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [7 empty] | 2/1200
|  | Работа РШП, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь IIА (5/5С-упор) главный [4пк4-8пк1] | IIА | 4пк4-8пк1 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [15 empty] | 2/1200
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] путь 1 (М45-упор) приемо-отпр. путь 10 (22-упор) приемо-отпр. путь 11-12 (11-12) съезды_пpоч. путь 1-2 (1-2) съезд_глав. путь 13-14 (13-14) съе... (см. карточку) | 1, 10, 11-12, 1-2, 13-14, 16-17, 20-21, 204-206, 23-24, 25-26, 3, 37-38, 39-40, 4, 42-43, 5, 5-6, 6, 7, 7/8, 8, 9, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 | 4400 | 3 | 12 | 1200 | [8 empty] | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_г... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 9200 | 7 | 28 | 3150 |  | 4/450 |  |  |  |  | 4/450 |  |  |  |  | 4/450 |  |  |  | 4/450 |  |  |  | 4/450 |  |  |  |  | 4/450 |  |  |  |  | 4/450
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] путь 2 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь II (Ч-НД) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2, 2-4, 3, 4, I, II | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 2400 | 3 | 6 | 600 |  |  |  | 2/200 | [10 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  | 3/170 | 3/170 | [22 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  |  |  | 3/170 | 3/170 | [21 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | [5 empty] | 3/210 | 3/210 | [13 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 | [7 empty] | 4/210 | 4/210 | [13 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [9 empty] | 2/260 | [14 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь I (ЧД-Н) главный [35пк1-37пк1] КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1, I | 35пк1-37пк1 37пк1-45пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь II (Ч-НД) главный [35пк1-37пк1] КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2, II | 35пк1-37пк1 37пк1-45пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [12 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [13 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [10 empty] | 4/480 | 4/480 | [6 empty] | 4/480 | 4/480 | [7 empty] | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 458 | 1326 | 31299
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОРОТЫНСК путь I (Н-ЧД) главный [193пк2-193пк4] ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-203пк10] | 1, I | 193пк2-193пк4 193пк4-203пк10 | 10765 | 3 | 288 | 10765 | 96/3200 |  |  |  |  | 96/4065 | [6 empty] | 96/3500
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 2 [161пк3-163пк1] КАЛУГА I путь I (IЧД-IIН) главный [163пк1-164пк8] | 2, I | 161пк3-163пк1 163пк1-164пк8 | 3800 | 2 | 4 | 3800 | [12 empty] | 2/1900 | 2/1900
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [216пк5-235пк8] | 1 | 216пк5-235пк8 | 400 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 400 | 2 | 6 | 400 | [7 empty] | 3/200 | [15 empty] | 3/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 9 | 306 | 15365
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 1 [160пк8-171пк10] | 1 | 160пк8-171пк10 | 6000 | 6 | 12 | 6000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
МОСК | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПЛАВСК - ГОРБАЧЕВО путь 2 [259пк3-274пк6] | 2 | 259пк3-274пк6 | 3 | 5 | 20 | 3 | [12 empty] | 4 | 4/1 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4 |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 11 | 32 | 6003
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | УРВАНКА - СБОРНАЯ-УГ путь 1 [18пк9-19пк9] | 1 | 18пк9-19пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КЛЮЧЕВКА - УРВАНКА путь 1 [13пк6-15пк5] | 1 | 13пк6-15пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НОВОМОСКОВСКАЯ II - КЛЮЧЕВКА путь 2 [9пк8-11пк9] | 2 | 9пк8-11пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 3 | 6 | 3
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | УЗЛОВАЯ III - ЖДАНКА путь 2 [232пк1-249пк3] | 2 | 232пк1-249пк3 | 18000 | 10 | 40 | 18000 | [20 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 10 | 40 | 18000
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛПНЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛПНЫ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 2 | 20 | 2
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУРБАКИНСКАЯ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУРБАКИНСКАЯ стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕВДОКИМОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СНИЖА стр. 3, 4сс |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ШЕРЕКИНО - ЛЬГОВ-КИЕВСК путь 1 [581пк3-583пк0] | 1 | 581пк3-583пк0 | 675 | 1 | 4 | 675 | [15 empty] | 4/675
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 27 | 680
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРОМСКАЯ путь I (НО-Ч) главный [4пк8-4пк9] | I | 4пк8-4пк9 | 50 | 3 | 12 | 22 | [14 empty] | 4/7 | 4/7 | 4/8
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОМЫ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 42 | 25
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 1 [308пк3-329пк6] | 1 | 308пк3-329пк6 | 32 | 8 | 16 | 32 | [12 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 2 [308пк3-329пк6] | 2 | 308пк3-329пк6 | 7360 | 5 | 10 | 7360 | [5 empty] | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/960
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЦЕНСК - ДУМЧИНО путь 2 [332пк0-343пк4] | 2 | 332пк0-343пк4 | 28 | 7 | 14 | 28 | [20 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [482пк6-482пк8] | II | 482пк6-482пк8 | 8 | 4 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [483пк10-484пк1] | II | 483пк10-484пк1 | 12 | 6 | 12 | 12 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗОЛОТУХИНО - СВОБОДА путь 1 [503пк5-503пк8] | 1 | 503пк5-503пк8 | 16 | 6 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РШП, м | СВОБОДА путь I (Н-ЧД) главный [512пк1-514пк3] | I | 512пк1-514пк3 | 2300 | 1 | 2 | 2300 | 2/2300
|  | Работа РШП, м | СВОБОДА путь II (НД-Ч) главный [512пк1-514пк3] | II | 512пк1-514пк3 | 2300 | 1 | 2 | 2300 | [6 empty] | 2/2300
|  | Работа РШП, м | СВОБОДА - КУРСК путь 1 [514пк4-534пк5] | 1 | 514пк4-534пк5 | 20266 | 5 | 20 | 20266 |  | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4266
|  | Работа РШП, м | СВОБОДА - КУРСК путь 2 [514пк4-534пк5] | 2 | 514пк4-534пк5 | 20259 | 5 | 20 | 20259 | [7 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4259
|  | Работа РШП, м | КУРСК путь I (Н-ЧХД) главный [534пк6-534пк6] | I | 534пк6-534пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2/100
|  | Работа РШП, м | КУРСК путь II (НД-НЧХ) главный [534пк6-534пк6] | II | 534пк6-534пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУРСК путь 93 (25-ст.р.р.325) приемо-отпр. | 93 |  | 12 | 6 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУРСК путь 95 (21-ст.р.р.431) ходовой | 95 |  | 12 | 6 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУРСК путь 53 (419-436) приемо-отпр. | 53 |  | 12 | 6 | 12 | 12 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУРСК путь 54 (375-450) приемо-отпр. | 54 |  | 12 | 6 | 12 | 12 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУРСК путь ГЮ (ст.р.р.308-60) гор_и_подгор | ГЮ |  | 10 | 4 | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 78 | 178 | 52833
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [20пк4-20пк5] | 1 | 20пк4-20пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 1 | 4 | 2
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЭНГЕЛЬГАРД - ПОЧИНОК путь 2 [321пк6-321пк6] | 2 | 321пк6-321пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛУТИНО стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯБЦЕВО стр. 1, 11, 2, 3, 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [22 empty] | 5/5
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ДОБРОМИНО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [545пк5-573пк2] | 1 | 545пк5-573пк2 | 4800 | 2 | 8 | 4800 | [15 empty] | 4/2400 | 4/2400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЕЛЬНЯ - ДОБРОМИНО путь 1 [511пк0-543пк9] | 1 | 511пк0-543пк9 | 4800 | 2 | 8 | 4800 | [17 empty] | 4/2400 | 4/2400
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ПЕРЕСНА стр. 5 |  |  | 45 | 2 | 10 | 45 | [28 empty] | 5/22 | 5/23
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЛОВКА стр. 31 |  |  | 45 | 2 | 10 | 45 | [26 empty] | 5/22 | 5/23
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 17 | 48 | 9700
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 1, 13, 15, 3, 36, 5, 96 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [28 empty] | 5/5 | 2/2
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУСИНО стр. 12, 13, 15, 6, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [19 empty] | 5/5
МОСК | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1 | 319пк1-347пк4 | 500 | 2 | 6 | 500 | [19 empty] | 3/250 | 3/250
|  | Работа МКТ, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [319пк1-347пк4] | 2 | 319пк1-347пк4 | 500 | 2 | 6 | 500 | [21 empty] | 3/250 | 3/250
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 9 | 17 | 1005
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 1 [188пк3-207пк4] | 1 | 188пк3-207пк4 | 10900 | 6 | 24 | 10900 | [24 empty] | 4/1850 | 4/1850 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | МЕЩЕРСКАЯ - ВЯЗЬМА путь 1 [227пк6-236пк10] | 1 | 227пк6-236пк10 | 5100 | 3 | 12 | 5100 | [20 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДИНО стр. 1, 11, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 14, 18, 2, 25, 3, 4, 5, 50, 56, 9 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [25 empty] | 5/5 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУМАНОВО стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [23 empty] | 2/2 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЩЕРСКАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [22 empty] | 5/5 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 1, 13, 15, 3, 36, 5, 96 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [28 empty] | 5/5 | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | САФОНОВО - АЗОТНАЯ путь одн [3пк9-20пк1] | одн | 3пк9-20пк1 | 4800 | 2 | 8 | 4800 | [13 empty] | 4/2400 | 4/2400
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 50 | 87 | 20843
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИГОРЬЕ путь II (Ч-Н) главный [244пк1-244пк4] ПРИГОРЬЕ - ЛИПОВСКАЯ путь 2 [244пк4-246пк10] | 2, II | 244пк1-244пк4 244пк4-246пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [5 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ДУБРОВКА путь II (Ч-Н) главный [214пк8-214пк8] РЕКОВИЧИ - ДУБРОВКА путь 2 [207пк9-214пк7] | 2, II | 207пк9-214пк7 214пк8-214пк8 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [7 empty] | 4/1750 | 4/1750 | 4/1750 | 4/1750
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИГОРЬЕ - ЛИПОВСКАЯ путь 2 [244пк4-256пк6] | 2 | 244пк4-256пк6 | 5 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРИГОРЬЕ - ЛИПОВСКАЯ путь 2 [244пк4-256пк6] | 2 | 244пк4-256пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 1 [136пк0-142пк5] | 1 | 136пк0-142пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [21 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 2 [135пк9-142пк4] | 2 | 135пк9-142пк4 | 500 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ПОСТ 445 КМ путь I (Н-Ч) главный [445пк0-445пк3] | I | 445пк0-445пк3 | 70 | 1 | 4 | 8 | [25 empty] | 4/8
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СЕЩИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 40 | 4 | 8 | 40 | [13 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | СЕЩИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 40 | 4 | 8 | 40 | [20 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | ЖУКОВКА стр. 1 |  |  | 50 | 5 | 10 | 50 | [5 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ВОСТ стр. 42 |  |  | 25 | 2 | 4 | 25 | [26 empty] | 2/12,5 | 2/12,5
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | НАВЛЯ путь I (16-ЧЛ) главный [425пк9-427пк1] ПОСТ ЭЦ(ст. Навля пост) | I | 425пк9-427пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Устранение замечаний, шт | НАВЛЯ путь II (НД-Ч) главный [423пк2-427пк3] путь 10-12 (10-12) съезд пр-отп путь 14 (24-6) приемо-отпр. путь 18-20 (18-20) съезд пр-отп стр. 26, 6 ПОСТ ЭЦ(ст. Нвля пост) | 10-12, 14, 18-20, II | 423пк2-427пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 28 | 78 | 11174
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [53пк1-62пк5] | 1 | 53пк1-62пк5 | 32 | 8 | 32 | 32 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [53пк1-62пк5] | 1 | 53пк1-62пк5 | 32 | 8 | 32 | 32 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Переборка изостыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 16 | 1 | 1 | 8 | 1/8
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-64пк2] | I | 62пк5-64пк2 | 12 | 3 | 12 | 12 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ - ПОЧЕП путь 1 [64пк2-83пк4] | 1 | 64пк2-83пк4 | 28 | 7 | 28 | 28 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЗП, м | КРАСНЫЙ РОГ - ПОЧЕП путь 1 [64пк2-83пк4] | 1 | 64пк2-83пк4 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [12 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83пк4-85пк7 | 12 | 3 | 12 | 12 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Переборка изостыков, шт | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83пк4-85пк7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1 | 85пк7-95пк1 | 20 | 4 | 16 | 16 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕМОЛОДВА путь II (Н-Ч) главный [95пк1-96пк8] | II | 95пк1-96пк8 | 12 | 3 | 12 | 12 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЖУДИЛОВО путь III (Н-Ч) главный [107пк6-109пк5] | III | 107пк6-109пк5 | 12 | 3 | 12 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЗП, м | КЛИНЦЫ - ТУРОСНА путь 1 [174пк3-182пк6] | 1 | 174пк3-182пк6 | 1200 | 4 | 16 | 1200 | [19 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Работа СЗП, м | МАНЮКИ - НОВОЗЫБКОВ путь 1 [197пк1-206пк6] | 1 | 197пк1-206пк6 | 1200 | 4 | 16 | 1200 | [19 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Работа СЗП, м | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208пк7-227пк4 | 1500 | 4 | 16 | 1200 | [26 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 63 | 246 | 6770
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [291пк2-291пк4] | 2 | 291пк2-291пк4 | 30 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЮБОХНА путь I (Ч-Н) главный [203пк1-203пк4] ЛЮБОХНА - ФОКИНО путь 1 [203пк4-204пк5] | 1, I | 203пк1-203пк4 203пк4-204пк5 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [12 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЛЮБОХНА - ФОКИНО путь 1 [204пк9-205пк10] | 1 | 204пк9-205пк10 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [13 empty] | 4/1200
МОСК | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЗЕЛКИНО - ЧЕРНЕЦ путь 2 [364пк7-368пк4] | 2 | 364пк7-368пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 5 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [272пк2-285пк7] | 1 | 272пк2-285пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2 | 272пк2-285пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЗЕЛКИНО - БРЯНСК-СЕВ путь 2 [363пк6-369пк3] | 2 | 363пк6-369пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 85 | 4 | 16 | 20 | [6 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 56 | 4 | 16 | 16 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ путь I (Н-ЧД) главный [298пк3-300пк4] путь 3 (11-6) приемо-отпр. ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1, 3, I | 298пк3-300пк4 300пк4-327пк4 | 24 | 1 | 4 | 24 | 4/24
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ путь II (Ч-НД) главный [298пк3-300пк4] путь 4-2 (4-2) съезд_глав. ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2, 4-2, II | 298пк3-300пк4 300пк4-327пк4 | 24 | 1 | 4 | 24 | [5 empty] | 4/24
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 30 | 114 | 12314
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] | 1 | 237пк8-255пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] | 2 | 237пк8-255пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Приварка рельсовых соединений, шт | КОЗЕЛЬСК - МУЗАЛЕВКА путь 1 [329пк7-343пк2] | 1 | 329пк7-343пк2 | 100 | 2 | 8 | 100 | [5 empty] | 2/50 | 6/50
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 6 |  |  | 50 | 4 | 8 | 50 | [6 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 8 |  |  | 50 | 4 | 8 | 8 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 186, 334 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [20 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 140 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [27 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 114 |  |  | 12,5 | 1 | 2 | 12 | [26 empty] | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 21 |  |  | 62,5 | 5 | 10 | 62 | [10 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 |  |  |  |  | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 24 | 56 | 1308
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОКИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОКАМЕННАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОКАМЕННАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОКАМЕННАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕФОРТОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕФОРТОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕФОРТОВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕФОРТОВО стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕФОРТОВО стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНДРОНОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 15 | 15 | 15
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [26 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [19 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] | I | 45пк0-47пк4 | 4 | 1 | 2 | 4 | [6 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1 | 102пк3-109пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 | 2 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] | 1 | 119пк7-128пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] | 1 | 119пк7-128пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1 | 106пк8-111пк8 | 4 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-91пк3] | 1 | 87пк3-91пк3 | 2 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИВАНЦЕВО - ДМИТРОВ путь 1 [86пк9-87пк3] путь 1 [87пк3-88пк3] | 1 | 86пк9-87пк3 87пк3-88пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [90пк5-97пк7] | 1 | 90пк5-97пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Вырезка балласта, м | ИВАНЦЕВО путь I (Н-Ч) главный [86пк2-86пк10] | I | 86пк2-86пк10 | 900 | 6 | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 480 | 2/240 | [28 empty] | 2/240
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1350 | [6 empty] | 3/350 | 3/350 |  | 3/300 |  |  |  | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1 | 106пк8-111пк8 | 8400 | 11 | 44 | 4400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | [9 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  |  |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [90пк5-97пк7] | 1 | 90пк5-97пк7 | 800 | 2 | 8 | 800 | 4/400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 3300 | 2 | 8 | 600 | [6 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЛ-ВОЛГА путь I (Ч-Н) главный [126пк7-129пк7] путь 2 (14-3) приемо-отпр. путь 3 (12-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 126пк7-129пк7 | 1400 | 4 | 16 | 1400 | [13 empty] | 4/350 | 4/350 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 10 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 10 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 10 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 10 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 167 | 623 | 11456
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [133пк245-137пк6] ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк6-139пк39] | 1, I | 133пк245-137пк6 137пк6-139пк39 | 5625 | 22 | 176 | 5625 |  | 8/800 | 8/800 |  |  | 16/1600 | 8/800 | 8/800 | 8/825 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [120пк2-122пк495] | 1 | 120пк2-122пк495 | 2295 | 1 | 8 | 695 | 8/695
МОСК | Строит. | ИССО, шт | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [142пк5-146пк2] путь II (НД-Ч) главный [142пк8-146пк2] путь 3 (19-6) приемо-отпр. путь 4 (31-30) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 142пк5-146пк2 142пк8-146пк2 | 1 | 2 | 6 | 0 | [7 empty] | 3 | [14 empty] | 3
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [142пк5-146пк2] | I | 142пк5-146пк2 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [142пк8-146пк2] путь 3 (19-6) приемо-отпр. путь 4 (31-30) приемо-отпр. | 3, 4, II | 142пк8-146пк2 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4/0,1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОЛЩЕВИКИ - РУМЯНЦЕВО путь 2 [71пк6-80пк2] | 2 | 71пк6-80пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 2 [82пк0-104пк3] | 2 | 82пк0-104пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИСМЕНА путь II (НД-Ч) главный [104пк3-107пк3] | II | 104пк3-107пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II путь I (Н-ЧД) главный [161пк3-165пк7] | I | 161пк3-165пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II путь VIВ (36-Н6) главный [1пк9-2пк2] | VIВ | 1пк9-2пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II путь VIВ (36-Н6) главный [1пк9-2пк2] | VIВ | 1пк9-2пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II путь II (Ч-НД) главный [161пк3-165пк7] | II | 161пк3-165пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОВАРОВО III путь IIв (7-НП) главный [601пк6-602пк1] путь Vв (7-1) главный [601пк5-602пк8] | IIв, Vв | 601пк5-602пк8 601пк6-602пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк6-141пк2] путь VIIв (4-гр.) главный [601пк9-604пк3] | I, VIIв | 137пк6-141пк2 601пк9-604пк3 | 4 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОВАРОВО II путь II (Ч-13) главный [136пк8-141пк2] | II | 136пк8-141пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 8 | 1 | 2 | 8 | [9 empty] | 2/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 1 [141пк2-142пк5] | 1 | 141пк2-142пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОВАРОВО II - ПОВАРОВО III путь 2 [141пк2-142пк8] | 2 | 141пк2-142пк8 | 2 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [111пк8-114пк7] путь 10 (18-упор) вытяжной путь 11 (4-упор) спец. путь 2 (7-4) приемо-отпр. путь 3 (12-26) приемо-отпр. путь 4 (7-18) приемо-отпр. путь 5 (23-14) приемо-отпр. путь 6 (29-10) приемо-отпр. путь 7 (31-24) приемо-отпр. путь 9 (7-упор) вытяжной | 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I | 111пк8-114пк7 | 1600 | 4 | 16 | 1600 | [26 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 49 | 250 | 7958
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 3 [41пк3-41пк3] | 3 | 41пк3-41пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 4 [41пк3-41пк3] | 4 | 41пк3-41пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 1 [14пк9-14пк10] | 1, I | 10пк3-14пк9 14пк9-14пк10 | 4700 | 3 | 12 | 4700 | [8 empty] | 4/1700 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЩЕРБИНКА путь 2 (1-2) спец. | 2 |  | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [14 empty] | 6/3000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 186 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 180 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 192 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕРБИНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛИКАТНАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь IV (4НД-4Ч) главный [18пк7-20пк6] путь 8 (22-упор) приемо-отпр. | 8, IV | 18пк7-20пк6 | 1 | 10 | 40 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 30 | 120 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | Тек. сод. пути | Работа гайковерта, м | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 2 [107пк1-123пк2] | 2 | 107пк1-123пк2 | 11400 | 10 | 20 | 11400 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/900 | 2/900
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 186 | 17890 | 19157
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 2742 | 32470 | 446442
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№6) |  |  | 1 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8 | 8
|  | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№6) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [18 empty] | 8/1 | [7 empty] | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 23 | 92 | 0 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 31 | 124 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34пк6-42пк6 | 20 | 10 | 20 | 20 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 2 [34пк5-42пк6] | 2 | 34пк5-42пк6 | 16 | 8 | 16 | 16 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 324 | 18263 | 50
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [185пк1-185пк1] | 2 | 185пк1-185пк1 | 15 | 5 | 20 | 15 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  | 4/3
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [4пк6-8пк4] путь I (ст.р.р.2-ст.р.р.31) главный [4пк6-8пк4] | I | 4пк6-8пк4 | 1600 | 2 | 6 | 800 | [24 empty] | 3/400 | 3/400
МОСК | РП | Укладка плетей, М пути | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк6-53пк8] ХРАПУНОВО путь I (Н-ЧД) главный [48пк1-48пк3] ХРАПУНОВО - ФРЯЗЕВО путь 1 [48пк3-53пк6] | 1, I | 48пк1-48пк3 48пк3-53пк6 53пк6-53пк8 | 5595 | 2 | 144 | 5595 | 72/3000 | [7 empty] | 72/2595
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] | I | 31пк2-33пк4 | 1 | 1 | 12 | 1 | [29 empty] | 12/1
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | I, II | 30пк9-33пк6 31пк2-33пк4 | 1 | 2 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [28пк1-28пк10] | 1 | 28пк1-28пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУПАВНА - ЭЛЕКТРОУГЛИ путь 1 [35пк1-35пк10] | 1 | 35пк1-35пк10 | 1000 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЭЛЕКТРОУГЛИ - ХРАПУНОВО путь 1 [43пк1-43пк6] | 1 | 43пк1-43пк6 | 600 | 1 | 2 | 600 | [11 empty] | 2/600
|  | Работа ПМГ, м | ЭЛЕКТРОУГЛИ - ХРАПУНОВО путь 2 [43пк1-43пк8] | 2 | 43пк1-43пк8 | 800 | 1 | 2 | 800 | [13 empty] | 2/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД - ЭЛЕКТРОГОРСК путь 1 [5пк7-15пк3] | 1 | 5пк7-15пк3 | 16 | 16 | 32 | 16 | [6 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | КУПАВНА стр. 3, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | КУПАВНА стр. 1, 2, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ФРЯЗЕВО стр. 55, 61, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | [10 empty] | 3/9
|  | Работа СПЕНО, компл | ФРЯЗЕВО стр. 50, 65, 75 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ФРЯЗЕВО стр. 22, 26, 48 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ФРЯЗЕВО стр. 12, 24, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ФРЯЗЕВО стр. 37, 46, 59, 67 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 85 | 302 | 8857
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [185пк1-185пк1] | 2 | 185пк1-185пк1 | 15 | 5 | 20 | 15 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 |  | 4/3
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.6 (110-520) главный [120пк10-123пк4] | в.6 | 120пк10-123пк4 | 2500 | 2 | 7 | 2500 |  |  | 3,5/1250 | 3,5/1250
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [126пк4-127пк8] | III АВ | 126пк4-127пк8 | 1500 | 2 | 4 | 1500 | [14 empty] | 2/750 |  |  | 2/750
|  | Работа ПМГ, м | ДРЕЗНА - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [86пк1-89пк2] | 1 | 86пк1-89пк2 | 3100 | 3 | 6 | 3100 | [10 empty] | 2/1034 | 2/1033 | 2/1033
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 118, 120, 122 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Вырезка выплесков, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 513 |  |  | 20 | 1 | 4 | 20 | [13 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 332 |  |  | 20 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(22) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДУЛЕВО путь I (ЧД-Н) главный [117пк2-118пк7] | I | 117пк2-118пк7 | 350 | 5 | 15 | 350 | [12 empty] | 3/70 | 3/70 | 3/70 |  |  | 3/70 | 3/70
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ДУЛЕВО путь 4 (ст.р.р.26-29) приемо-отпр. | 4 |  | 350 | 5 | 15 | 350 | [20 empty] | 3/70 | 3/70 |  |  | 3/70 | 3/70 | 3/70
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь IV (520-НIVЯ) главный [123пк5-128пк1] | IV | 123пк5-128пк1 | 600 | 3 | 9 | 600 |  |  |  |  | 3/200 | 3/200 | 3/200
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 31 | 95 | 8459
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 312 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 311 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСИНООСТРОВ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСИНООСТРОВ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСИНООСТРОВ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСИНООСТРОВ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСИНООСТРОВ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСИНООСТРОВ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫТИЩИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУШКИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛШЕВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕЛКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕЛКОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕЛКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕЛКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОНИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАНТЕЕВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАНТЕЕВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | МЫТИЩИ ВХ.СИГ(3Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЧКАЛОВСКАЯ ВХ.СИГ(ЧД) |  |  | 2 | 1 | 3 | 0 | [14 empty] | 3
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [3пк4-3пк7] | IV | 3пк4-3пк7 | 325 | 1 | 4 | 325 | [11 empty] | 4/325
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [8пк10-9пк1] | 4 | 8пк10-9пк1 | 117 | 1 | 3 | 117 | [19 empty] | 3/117
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [12пк6-12пк7] | IV | 12пк6-12пк7 | 152 | 1 | 3 | 152 | [17 empty] | 3/152
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [12пк7-12пк9] | V | 12пк7-12пк9 | 155 | 1 | 3 | 155 | [28 empty] | 3/155
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПУШКИНО путь I (1Ч-Н) главный [30пк5-30пк6] | I | 30пк5-30пк6 | 89 | 1 | 3 | 89 | [25 empty] | 3/89
МОСК | РП | Укладка плетей, М пути | ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [35пк3-36пк8] ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [36пк8-37пк2] | 2, II | 35пк3-36пк8 36пк8-37пк2 | 1765 | 4 | 110 | 1765 | [15 empty] | 48/865 | [6 empty] | 48/900 |  |  | 7 | 7
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РМ, м | ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 5 [15пк1-16пк8] | 5 | 15пк1-16пк8 | 600 | 4 | 16 | 600 | [24 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
|  | Работа гайковерта, м | МОНИНО - ФРЯЗЕВО путь 2 [51пк1-68пк8] | 2 | 51пк1-68пк8 | 17700 | 14 | 28 | 17700 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 4/2000 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1100 | 2/1100
|  | Работа гайковерта, м | МОНИНО - ФРЯЗЕВО путь 1 [50пк1-68пк8] | 1 | 50пк1-68пк8 | 17700 | 9 | 36 | 17700 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1700
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [26пк6-27пк2] | 1 | 26пк6-27пк2 | 6 | 3 | 15 | 3 | [17 empty] | 5/1 | 10/2
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П | 1пк7-9пк9 | 3100 | 10 | 40 | 3100 |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] | IIIП | 9пк9-14пк6 | 740 | 3 | 12 | 740 | [11 empty] | 4/250 | 4/250 | 4/240
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 113 | 339 | 42506
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 81 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВ стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВ стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРОВ стр. 84 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДР II стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬКОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЬКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [150пк4-150пк10] | 1 | 150пк4-150пк10 | 570 | 1 | 4 | 570 | [12 empty] | 4/570
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛЕКСАНДРОВ путь II (Ч-НД) главный [111пк6-111пк9] | II | 111пк6-111пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [11 empty] | 2/500
|  | Смена плети, м | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [178пк10-179пк6] | 1 | 178пк10-179пк6 | 650 | 1 | 5 | 650 | [10 empty] | 5/650
|  | Смена плети, м | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [180пк1-180пк8] | 1 | 180пк1-180пк8 | 650 | 1 | 5 | 650 | [18 empty] | 5/650
|  | Смена плети, м | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [181пк2-181пк8] | 1 | 181пк2-181пк8 | 650 | 1 | 4 | 650 | [20 empty] | 4/650
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк4-55пк5] путь II (1-4) главный [52пк4-55пк5] путь 3 (20-13) приемо-отпр. путь 4 (10-17) приемо-отпр. путь 5 (22-15) приемо-отпр. путь 7 (16-5) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, I, II | 52пк4-55пк5 | 3600 | 2 | 8 | 600 | [24 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 1 [38пк3-52пк4] | 1 | 38пк3-52пк4 | 4200 | 2 | 8 | 600 | [17 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 45 | 102 | 4245
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮЛЕВО-ТОВ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОМОДЕДОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОМОДЕДОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОМОДЕДОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОМОДЕДОВО стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЕ СТОЛБЫ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 14 | 14 | 14
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-22пк10] РЕУТОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [16пк3-16пк9] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [16пк9-22пк4] | 4, IV | 16пк3-16пк9 16пк9-22пк4 22пк4-22пк10 | 6700 | 1 | 48 | 3000 | [29 empty] | 48/3000
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 23 | 92 | 0 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 |  |  |  |  | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 23 | 23 | 0 |  |  |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 |  |  |  |  | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | [11 empty] | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 13, III | 22пк0-27пк2 | 1 | 1 | 2568 | 1 | 2568/1
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 11 (58-72) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | 8 | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [4пк1-5пк1] НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-5пк6] | 1, I | 4пк1-5пк1 5пк1-5пк6 | 1600 | 2 | 4 | 1600 | [5 empty] | 2/800 | 2/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУСКОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] | III | 9пк0-13пк1 | 4 | 4 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 | 4/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] путь IVк (ЧП-28) главный [2пк6-2пк8] путь VIIУП (НУ-56) главный [4пк1-5пк8] путь ЧЛП (ЧЛ-НУ) главный [4пк1-5пк8] путь 60П (НО-ст.р.р.6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 60П, 6а, 7, 72-74П, 8, 9, I, II, III, IV, IVк, VIIУП, МПС, П.б, ЧЛП, ЧПА | 2пк6-2пк8 3пк7-5пк9 4пк1-5пк8 9пк0-13пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУСКОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] (нов. строит.) путь(.) | III | 9пк0-13пк1 | 1 | 1 | 30 | 1 | [8 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] путь II (IIЧ-IIНД) главный [9пк0-13пк1] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [9пк0-13пк1] путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] путь IVк (ЧП-28) главный [2пк6-2пк8] путь VIIУП (НУ-56) главный [4пк1-5пк8] путь ЧЛП (ЧЛ-НУ) главный [4пк1-5пк8] путь 60П (НО-ст.р.р.6... (см. карточку) | 10, 11, 11-9, 12, 12-14, 13, 14, 15, 15-13, 16, 17, 18, 18-20, 19, 19-17, 20, 21, 22-24, 2-4, 30-32, 3-1, 34-36, 38-40, 4, 44, 44-46, 45, 46, 47, 48, 48-50, 49, 5, 52-54, 55-53, 58-60, 59-57, 6, 60П, 62-64, 6-8, 6а, 7, 70-72, 72-74П, 7-5, 8, 9, 90-92, 94-96, I, II, III, IV, IVк, VIIУП, МПС, П.б, ЧЛП, ЧПА | 2пк6-2пк8 3пк7-5пк9 4пк1-5пк8 9пк0-13пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУСКОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] | IV | 9пк0-13пк1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУСКОВО - РЕУТОВО путь 3 [13пк1-13пк3] | 3 | 13пк1-13пк3 | 1 | 1 | 30 | 1 | [8 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУСКОВО - РЕУТОВО путь 4 [13пк1-13пк3] | 4 | 13пк1-13пк3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] путь II (IIЧ-VНД) главный [13пк3-16пк8] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [13пк3-16пк8] путь IV (IVЧ-IVН) главный [13пк3-16пк9] путь IБ (40-IНБ) главный [0пк8-3пк3] путь IIБ (36-IIНБ) главный [0пк8-3пк3] путь 12 (51-упор) вытяжной путь 13 (ст.р.р.51-упор) вы... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIБ, IV, IБ, х.б | 0пк8-3пк3 13пк3-16пк8 13пк3-16пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | РЕУТОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [13пк3-16пк8] (нов. строит.) путь(.) | III | 13пк3-16пк8 | 1 | 1 | 30 | 1 | [8 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] путь II (IIЧ-VНД) главный [13пк3-16пк8] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [13пк3-16пк8] путь IV (IVЧ-IVН) главный [13пк3-16пк9] путь IБ (40-IНБ) главный [0пк8-3пк3] путь IIБ (36-IIНБ) главный [0пк8-3пк3] путь 10-12 (10-12) съезд_глав. путь 11 (45-упор) погр.... (см. карточку) | 10-12, 11, 11-13, 12, 13, 14, 14-16, 15, 15-13, 16, 17, 18, 18-20, 19-17, 19-21, 22-24, 23-21, 2-4, 24-26, 27-25, 3-1, 31-29, 31-33, 32-34, 35-33, 39-37, 4, 41-43, 44-46, 45-47, 48-50, 49-47, 5, 57-55, 6, 63-61, 6-8, 7, 7-5, 8, 9, I, II, III, IIБ, IV, IБ, х.б | 0пк8-3пк3 13пк3-16пк8 13пк3-16пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | РЕУТОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [13пк3-16пк9] | IV | 13пк3-16пк9 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 3 [16пк8-22пк0] | 3 | 16пк8-22пк0 | 1 | 1 | 30 | 1 | [8 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [16пк9-22пк4] | 4 | 16пк9-22пк4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30/1
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] | III | 22пк0-25пк4 | 300 | 21 | 84 | 300 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/300
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 13 |  | 350 | 21 | 126 | 350 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6/350
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 300 | 3654 | 5274
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] путь 2 [289пк6-315пк1] | 1, 2 | 289пк6-315пк1 289пк7-315пк1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [10 empty] | 1,5/1 | 1,5/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Смена плети, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 1000 | 2 | 8 | 400 | [17 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО путь II (IIНД-IIЧ) главный [97пк5-99пк9] | II | 97пк5-99пк9 | 800 | 10 | 20 | 200 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 31 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [100пк2-100пк3] | 2 | 100пк2-100пк3 | 120 | 6 | 12 | 120 | [10 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [100пк7-100пк8] | 2 | 100пк7-100пк8 | 120 | 6 | 12 | 120 | [16 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [103пк1-103пк2] | 2 | 103пк1-103пк2 | 200 | 9 | 18 | 180 | [22 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (ЧМ IV-ЧП) главный [117пк9-119пк6] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] | 2, II | 117пк9-119пк6 119пк6-124пк1 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | 2/1000 | 2/800
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [121пк1-122пк7] стр. 314, 316 | IП | 121пк1-122пк7 | 110 | 3 | 6 | 22 | 2/8 | 2/8 | 2/6
|  | Смена переездного настила, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IУ (Ось ПЗ-ЧIУ) главный [121пк1-121пк1] | IУ | 121пк1-121пк1 | 2 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ путь 18 (336-324) приемо-отпр. | 18 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [25 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО путь I (ст. р.р. 8-Н) главный [23пк1-24пк9] | I | 23пк1-24пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
МОСК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 | [17 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [99пк9-107пк9] | 1 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 | [10 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 156 | 337 | 3462
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122пк7-124пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [12 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (ЧМ IV-ЧП) главный [117пк9-119пк6] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] | 2, II | 117пк9-119пк6 119пк6-124пк1 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | 2/1000 | 2/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк7-124пк1] | 2 | 119пк7-124пк1 | 3400 | 4 | 8 | 3400 |  |  | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 2 [124пк1-127пк4] ПУРЛОВО путь II (НД-Ч) главный [127пк4-128пк5] | 2, II | 124пк1-127пк4 127пк4-128пк5 | 4500 | 6 | 12 | 4500 | [6 empty] | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/500
|  | Работа ФАТРА, м | ПУРЛОВО путь II (НД-Ч) главный [127пк4-129пк8] стр. 10, 6 | II | 127пк4-129пк8 | 32 | 4 | 8 | 32 |  |  |  | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Работа ФАТРА, м | ПУРЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [127пк4-129пк8] стр. 5 | I | 127пк4-129пк8 | 16 | 2 | 4 | 16 | [7 empty] | 2/8 | 2/8
|  | Работа ФАТРА, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [136пк7-138пк4] | 1 | 136пк7-138пк4 | 80 | 10 | 20 | 80 | [9 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Смена переездного настила, шт | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [135пк7-135пк7] | 1 | 135пк7-135пк7 | 2 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | БОГАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [139пк2-141пк5] стр. 10, 11, 14, 3, 4, 5 | I | 139пк2-141пк5 | 160 | 12 | 24 | 96 | [19 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Смена переездного настила, шт | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [146пк6-146пк6] | 1 | 146пк6-146пк6 | 2 | 2 | 4 | 2 | [24 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Работа ВПР, м | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [206пк1-209пк10] | 1 | 206пк1-209пк10 | 4000 | 5 | 10 | 4000 | [11 empty] | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800
|  | Работа ВПР, м | ЛУЖКОВСКАЯ - МШАНКА путь 1 [243пк1-243пк3] | 1 | 243пк1-243пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УЗУНОВО - РЗД 12 КМ путь 2 [3пк5-13пк2] | 2 | 3пк5-13пк2 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [43пк3-54пк0] | 2 | 43пк3-54пк0 | 30 | 15 | 30 | 30 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141пк5-154пк7 | 3000 | 5 | 20 | 3000 |  |  |  | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк5-154пк7] | 2 | 141пк5-154пк7 | 3000 | 5 | 20 | 3000 | [24 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 91 | 202 | 20790
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [81пк1-88пк10] | 1 | 81пк1-88пк10 | 4000 | 2 | 9 | 4000 | [19 empty] | 4,5/2000 | 4,5/2000
|  | Выправка пути, м | ДАВЫДОВО путь I (Н1В-Н) главный [100пк5-105пк7] НЕРСКАЯ - ДАВЫДОВО путь 1 [99пк5-100пк5] | 1, I | 100пк5-105пк7 99пк5-100пк5 | 6600 | 4 | 16 | 6600 | [21 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [115пк1-116пк10] | 1 | 115пк1-116пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [115пк1-116пк10] | 2 | 115пк1-116пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 |  | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк5-115пк5] | 1 | 106пк5-115пк5 | 7000 | 5 | 18 | 7000 | [25 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 3/1250 | 3/1250
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 91 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВО путь VIА (20-24) главный [2пк9-3пк7] | VIА | 2пк9-3пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | НЕПЕЦИНО путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 9в [2пк4-2пк4] | 9в, 9В | 1пк0-2пк4 2пк4-2пк4 | 1450 | 2 | 8 | 1450 | [10 empty] | 4/725 | 4/725
|  | Работа РШП, м | ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [73пк6-88пк3] путь 1 [66пк5-66пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь I (стр.1-стр.28) главный [88пк3-92пк0] | 1, I | 66пк5-66пк5 73пк6-88пк3 88пк3-92пк0 | 24000 | 1 | 2 | 2000 | 2/2000
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] | 9В | 1пк0-2пк4 | 500 | 1 | 4 | 250 | [24 empty] | 4/250
|  | Переукладка плети, м | ДАВЫДОВО путь I (Н1В-Н) главный [100пк5-100пк7] НЕРСКАЯ - ДАВЫДОВО путь 1 [100пк4-100пк5] | 1, I | 100пк4-100пк5 100пк5-100пк7 | 293 | 1 | 2 | 293 | [20 empty] | 2/293
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЫДОВО путь В2 (ЧО-ЧМ4А) главный [2пк8-5пк9] КУРОВСКАЯ путь В2 (26-ЧО) главный [2пк1-2пк2] КУРОВСКАЯ - ДАВЫДОВО путь 2в [2пк2-2пк8] | 2в, В2 | 2пк1-2пк2 2пк2-2пк8 2пк8-5пк9 | 14 | 7 | 14 | 14 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЫДОВО путь II (ЧН-НД) главный [101пк8-106пк2] | II | 101пк8-106пк2 | 12 | 6 | 12 | 12 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 60 | 130 | 26447
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [18 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [3пк8-6пк10] | 2 | 3пк8-6пк10 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [9 empty] | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] | I | 10пк6-12пк4 | 6500 | 4 | 16 | 6500 |  |  |  |  | 4/1725 | 4/1725 | 4/1525 | 4/1525
|  | Выправка пути, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [10пк6-12пк4] | II | 10пк6-12пк4 | 2800 | 2 | 2 | 2800 | [11 empty] | 1/1400 | 1/1400
|  | Выправка пути, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [8 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [28пк1-32пк10] | 2 | 28пк1-32пк10 | 4000 | 3 | 9 | 4000 | [13 empty] | 3/1300 | 3/1300 | 3/1400
|  | Выправка пути, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [41пк0-45пк1] | 2 | 41пк0-45пк1 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [16 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 2 | 144 | 7600 | 72/3800 | [7 empty] | 72/3800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | [10 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | [6 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13пк9-19пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] | I | 20пк9-26пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | II | 20пк9-26пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь IIН (6-4НЛ) главный [19пк8-23пк7] | IIН | 19пк8-23пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь IЧ (136-5ЧЛ) главный [22пк9-23пк0] | IЧ | 22пк9-23пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 150 | 2 | 8 | 150 | [14 empty] | 4/75 | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26пк1-33пк5 | 150 | 2 | 8 | 150 | [16 empty] | 4/75 | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26пк1-34пк3 | 150 | 2 | 8 | 150 | [19 empty] | 4/75 | 4/75
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-35пк8] | II | 33пк5-35пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36пк3-45пк5 | 100 | 7 | 28 | 700 | [17 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 92 | 477 | 32276
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [18 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | МАЛЬЧИКИ ВХ.СИГ(ЧЯ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЯНИЧКИНО ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [3пк8-6пк10] | 2 | 3пк8-6пк10 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [9 empty] | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] | I | 10пк6-12пк4 | 6500 | 4 | 16 | 6500 |  |  |  |  | 4/1725 | 4/1725 | 4/1525 | 4/1525
|  | Выправка пути, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [10пк6-12пк4] | II | 10пк6-12пк4 | 2800 | 2 | 2 | 2800 | [11 empty] | 1/1400 | 1/1400
|  | Выправка пути, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [8 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [28пк1-32пк10] | 2 | 28пк1-32пк10 | 4000 | 3 | 9 | 4000 | [13 empty] | 3/1300 | 3/1300 | 3/1400
|  | Выправка пути, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [41пк0-45пк1] | 2 | 41пк0-45пк1 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [16 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [12пк1-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк1] | 2, II | 12пк1-12пк4 12пк4-20пк1 | 8072 | 2 | 144 | 7600 | 72/3800 | [7 empty] | 72/3800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13пк9-19пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] | I | 20пк9-26пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь II (IIЧ-IIН) главный [20пк9-26пк1] | II | 20пк9-26пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь IIН (6-4НЛ) главный [19пк8-23пк7] | IIН | 19пк8-23пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь IЧ (136-5ЧЛ) главный [22пк9-23пк0] | IЧ | 22пк9-23пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 150 | 2 | 8 | 150 | [14 empty] | 4/75 | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26пк1-33пк5 | 150 | 2 | 8 | 150 | [16 empty] | 4/75 | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26пк1-34пк3 | 150 | 2 | 8 | 150 | [19 empty] | 4/75 | 4/75
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь II (2Ч-2Н) главный [33пк5-35пк8] | II | 33пк5-35пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 3 [36пк3-45пк5] | 3 | 36пк3-45пк5 | 100 | 7 | 28 | 700 | [17 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ путь III (IIIЧ-Н) главный [45пк5-51пк4] | III | 45пк5-51пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯНИЧКИНО путь I (Н-1) главный [3пк6-5пк2] | I | 3пк6-5пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 81 | 442 | 32281
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕСКИ - ГОЛУТВИН путь 2 [114пк10-114пк10] | 2 | 114пк10-114пк10 | 8 | 2 | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 1 [120пк6-120пк6] | 1 | 120пк6-120пк6 | 122 | 7 | 28 | 28 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БРОННИЦЫ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | БРОННИЦЫ ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 91 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУРОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУХОВИЦЫ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУХОВИЦЫ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУХОВИЦЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУХОВИЦЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУХОВИЦЫ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРУКТОВАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФРУКТОВАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЛУХОВИЦЫ путь I (20-1) главный [135пк9-136пк1] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 1 [124пк5-135пк9] | 1, I | 124пк5-135пк9 135пк9-136пк1 | 11341 | 13 | 130 | 4141 | [12 empty] | 10/500 | 10/500 | 10/500 |  |  | 10/500 | 10/500 | 10/541 | 10/600 | 10/500 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 2 [58пк6-67пк3] | 2 | 58пк6-67пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРОННИЦЫ - ФАУСТОВО путь 1 [58пк6-67пк3] | 1 | 58пк6-67пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [73пк6-88пк3] путь 1 [66пк5-66пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь I (стр.1-стр.28) главный [88пк3-92пк0] | 1, I | 66пк5-66пк5 73пк6-88пк3 88пк3-92пк0 | 24000 | 1 | 2 | 2000 | 2/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 9в [2пк4-2пк4] | 9в, 9В | 1пк0-2пк4 2пк4-2пк4 | 1450 | 2 | 8 | 1450 | [10 empty] | 4/725 | 4/725
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] | 9В | 1пк0-2пк4 | 500 | 1 | 4 | 250 | [24 empty] | 4/250
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕСКИ - ГОЛУТВИН путь 2 [106пк7-106пк10] | 2 | 106пк7-106пк10 | 300 | 3 | 6 | 300 |  |  |  | 2/100 | 2/100 | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕСКИ - ГОЛУТВИН путь 1 [103пк9-116пк9] | 1 | 103пк9-116пк9 | 15 | 7 | 14 | 14 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГОЛУТВИН путь II (ЧД-137) главный [116пк9-120пк0] | II | 116пк9-120пк0 | 3 | 1 | 1 | 3 | [23 empty] | 1/3
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУХОВИЦЫ - ПОДЛИПКИ путь 2 [142пк1-142пк1] | 2 | 142пк1-142пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 1 [148пк3-152пк5] | 1 | 148пк3-152пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Вырезка выплесков, м | ФРУКТОВАЯ путь I (24-7) главный [152пк9-154пк5] | I | 152пк9-154пк5 | 300 | 6 | 24 | 300 | [11 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ФРУКТОВАЯ путь II (3-26) главный [152пк5-154пк7] | II | 152пк5-154пк7 | 300 | 6 | 24 | 300 | [24 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРУКТОВАЯ - АЛПАТЬЕВО путь 2 [154пк7-158пк9] | 2 | 154пк7-158пк9 | 10 | 5 | 20 | 10 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Работа крана УК, шт | РЗД 6 КМ - КАРАСЕВО путь 1 [8пк6-9пк2] | 1 | 8пк6-9пк2 | 5 | 5 | 10 | 5 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа крана УК, шт | РЗД 6 КМ - КАРАСЕВО путь 1 [14пк4-15пк4] | 1 | 14пк4-15пк4 | 5 | 5 | 10 | 5 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 101 | 338 | 8954
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАТУРА - КРИВАНДИНО путь 2 [128пк1-136пк1] | 2 | 128пк1-136пк1 | 10800 | 1 | 4 | 1600 | [30 empty] | 4/1600
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЖЕЛЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЖЕЛЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЖЕЛЬ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЖЕЛЬ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРОВСКАЯ стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВАНДИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВАНДИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВАНДИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРУСТИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРУСТИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРУСТИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРУСТИ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРУСТИ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРУСТИ стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРОВСКАЯ путь В5 (4-68) главный [2пк3-3пк4] | В5 | 2пк3-3пк4 | 1100 | 1 | 6 | 550 | [24 empty] | 6/550
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЛЮБЕРЦЫ II - ОВРАЖКИ путь 1ч [28пк9-29пк1] | 1ч | 28пк9-29пк1 | 253 | 1 | 2 | 253 | [18 empty] | 2/253
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЫДОВО путь В2 (ЧО-ЧМ4А) главный [2пк8-5пк9] КУРОВСКАЯ путь В2 (26-ЧО) главный [2пк1-2пк2] КУРОВСКАЯ - ДАВЫДОВО путь 2в [2пк2-2пк8] | 2в, В2 | 2пк1-2пк2 2пк2-2пк8 2пк8-5пк9 | 14 | 7 | 14 | 14 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Переукладка плети, м | АВСЮНИНО - ШАТУРА путь 1 [117пк8-118пк4] | 1 | 117пк8-118пк4 | 519 | 1 | 2 | 519 | [11 empty] | 2/519
|  | Переукладка плети, м | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 1 [152пк7-153пк2] | 1 | 152пк7-153пк2 | 554 | 1 | 2 | 554 | [13 empty] | 2/554
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 30 | 48 | 3508
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЫБНОЕ путь 16 (194-СП238) соединит. | 16 |  | 908 | 1 | 96 | 908 |  |  |  | 96/908
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | РЫБНОЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№2) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РЫБНОЕ путь III (183-г.ст) главный [183пк5-185пк3] РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 3 [185пк3-194пк10] | 3, III | 183пк5-185пк3 185пк3-194пк10 | 6600 | 4 | 16 | 6600 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 2 [184пк6-191пк9] | 2 | 184пк6-191пк9 | 30 | 4 | 8 | 120 | [24 empty] | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДЯГИЛЕВО путь I (Ч-Ч1) главный [191пк9-194пк4] путь II (Н-Н2) главный [191пк9-194пк4] путь V (ЧМ-Ч3) главный путь 3 (22-25) приемо-отпр. путь 4 (2-Ч 4) приемо-отпр. путь 6 (30-37) приемо-отпр. путь 7 (32-СП37) приемо-отпр. путь 8 (34-35) приемо-отпр. | 3, 4, 6, 7, 8, I, II, V | 191пк9-194пк4 | 15 | 5 | 5 | 50 | [10 empty] | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 15 | 133 | 7679
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕСОК - ЛИСТВЯНКА путь 1 [221пк7-222пк5] | 1 | 221пк7-222пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 1 [279пк6-284пк3] путь 2 [279пк7-284пк3] | 1, 2 | 279пк6-284пк3 279пк7-284пк3 | 15 | 4 | 6 | 60 | [17 empty] | 1,5/15 | 1,5/15 |  | 1,5/15 | 1,5/15
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 1 [287пк2-307пк5] | 1 | 287пк2-307пк5 | 240 | 4 | 16 | 240 | [10 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧУЧКОВО путь I (ЧД-Н) главный [345пк3-347пк5] путь II (Ч1-НД) главный [345пк3-347пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 345пк3-347пк5 | 60 | 4 | 6 | 60 |  |  |  | 1,5/15 | 1,5/15 | 1,5/15 | 1,5/15
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 13 | 34 | 1160
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕМОДАНОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕМОДАНОВКА стр. 8 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [17 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕМОДАНОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕМОДАНОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕМОДАНОВКА стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [14 empty] | 10/0,5
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РЫБНОЕ путь III (183-г.ст) главный [183пк5-185пк3] РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 3 [185пк3-194пк10] | 3, III | 183пк5-185пк3 185пк3-194пк10 | 6600 | 4 | 16 | 6600 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [189пк1-200пк10] | 4 | 189пк1-200пк10 | 12000 | 7 | 28 | 12000 |  |  |  |  | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БП 204 КМ - СТЕНЬКИНО I путь 2 [205пк5-207пк10] | 2 | 205пк5-207пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [21 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ДЕНЕЖНИКОВО - СТАРОЖИЛОВО путь 2 [233пк1-246пк1] СТАРОЖИЛОВО путь II (Ч-Ч-2) главный [246пк1-246пк10] | 2, II | 233пк1-246пк1 246пк1-246пк10 | 7200 | 4 | 16 | 7200 | [23 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | СТАРОЖИЛОВО путь I (Чд-Н1) главный [247пк1-247пк4] СТАРОЖИЛОВО - ХРУЩЕВО путь 1 [247пк4-253пк10] | 1, I | 247пк1-247пк4 247пк4-253пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [12 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ХРУЩЕВО - ЧЕМОДАНОВКА путь 1 [261пк1-267пк10] | 1 | 261пк1-267пк10 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [14 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 1 [270пк1-271пк10] | 1 | 270пк1-271пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [18 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [302пк1-308пк10] | 1 | 302пк1-308пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [19 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | РЯЗАНЬ II - БП 204 КМ путь 1 [204пк1-205пк2] | 1 | 204пк1-205пк2 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [11 empty] | 3/1200
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [193пк9-194пк10] | 4 | 193пк9-194пк10 | 1043 | 1 | 6 | 543 | [6 empty] | 6/543
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [193пк10-194пк10] | 4 | 193пк10-194пк10 | 1043 | 1 | 6 | 543 | [26 empty] | 6/543
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТЕНЬКИНО I путь I (Н-НС1) главный [209пк8-213пк2] СТЕНЬКИНО I - ДЕНЕЖНИКОВО путь 1 [213пк2-220пк0] | 1, I | 209пк8-213пк2 213пк2-220пк0 | 9872 | 3 | 72 | 2700 | [18 empty] | 24/900 |  | 24/900 | 24/900
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 37 | 242 | 48790
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОДМОСКОВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [10пк4-10пк7] ПОДМОСКОВНАЯ - ТУШИНО путь 2 [10пк7-14пк7] ТУШИНО путь II (НД-Ч) главный [14пк7-16пк7] | 2, II | 10пк4-10пк7 10пк7-14пк7 14пк7-16пк7 | 6109 | 3 | 192 | 6109 | 72/3100 | [7 empty] | 72/3009 | [6 empty] | 48
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 1 [17пк6-18пк4] | 1 | 17пк6-18пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 2 [17пк6-18пк4] | 2 | 17пк6-18пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3пк7-4пк0 4пк0-7пк2 7пк6-8пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | ДЕДОВСК - СНЕГИРИ путь 1 [40пк6-44пк4] | 1 | 40пк6-44пк4 | 10 | 1 | 2 | 10 | [5 empty] | 2/10
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | СНЕГИРИ стр. 4, 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 38 | 301 | 7751
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | III, IV | 4пк6-9пк0 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | I, II | 4пк4-9пк1 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 76 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк8-10пк10] | 6 | 9пк8-10пк10 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [12 empty] | 3/1300
|  | Работа ФАТРА, м | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [8пк3-8пк3] | I | 8пк3-8пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [12 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 2 [15пк7-15пк7] | 2 | 15пк7-15пк7 | 20 | 1 | 2 | 20 | [27 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 24 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | VI | 4пк7-5пк8 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  |  | 4/1200
|  | Переукладка плети, м | КУНЦЕВО II - УСОВО путь 1 [11пк6-12пк3] | 1 | 11пк6-12пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 296 | 859 | 3412
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | КУБИНКА II ВХ.СИГ(НК) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [26 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 7 (8-ЧВ) главный [209пк7-210пк2] КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в, Ветвь 7 | 209пк7-210пк2 210пк2-213пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 6 | 2 | 7 | 6 | [24 empty] | 3,5/3 | 3,5/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 36 | 6 | 24 | 36 | [12 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | [11 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 6 | 2 | 8 | 6 | [20 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 6 | 2 | 8 | 6 | [17 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 67 | 161 | 167
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 477 | 5 | 60 | 477 |  |  |  | 12/277 | 12/200 | 12 | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 2594 | 9 | 108 | 2594 | [11 empty] | 12/600 | 12/600 | 24/1394 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 1173 | 5 | 60 | 1173 | [24 empty] | 12/500 | 12/500 | 12/173 | 12 | 12
МОСК | КР СЦБ | Замена светофора, шт | БЕКАСОВО-СОРТ ВЫХ.СИГ(Н4Б) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 2 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [5 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 176 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 178 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 180 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 184 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 186 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НС) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 600 | 3 | 12 | 600 |  |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] | Iгл. | 257пк9-260пк2 | 60 | 3 | 6 | 60 | [24 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] | IIгл. | 257пк9-260пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | БЕКАСОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(7) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 18 | 2 | 4 | 18 | [13 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 506-508 (506-508) съезд_глав. | 4, 506-508 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Установка ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (ЧМ3-М239) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Демонтаж ригеля, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 30 | 2 | 4 | 30 | [18 empty] | 2/15 |  | 2/15
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 18 | 2 | 4 | 18 | [25 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 1, 4, 5, 6, 7, III | 281пк0-283пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  |  |  | 2/10
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Демонтаж опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 93 | 453 | 5104
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный [2пк0-4пк3] | I | 2пк0-4пк3 | 0,3 | 1 | 4032 | 0 | 4032
|  | Контактная сеть, км | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 1 [39пк4-40пк6] путь 2 [39пк4-42пк7] | 1, 2, I, II | 36пк9-39пк4 39пк4-40пк6 39пк4-42пк7 | 1 | 30 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/0,3 | 2 | 2 | 2/0,3 | 2 | 2/0,3 | 2 | 2 | 2/0 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [36пк9-39пк3] путь IV (IVН-IVЧ) главный [36пк9-39пк3] КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 3, III, IV | 36пк9-39пк3 39пк3-40пк5 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40пк6-43пк5 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |  | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] путь VI [2пк9-4пк7] | V, VI | 2пк9-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI (6НДС-6Ч) главный [4пк7-5пк8] | VI | 4пк7-5пк8 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  |  | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-КИЕВ путь VII (245-515) главный [1пк9-3пк2] | VII | 1пк9-3пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь I (IЧС-IЧ) главный [6пк1-7пк1] | I | 6пк1-7пк1 | 400 | 2 | 8 | 400 | [27 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь I (IЧС-IЧ) главный [4пк3-8пк0] | I | 4пк3-8пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ путь I (IЧС-IЧ) главный [4пк3-8пк0] | I | 4пк3-8пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ путь II (IIЧС-IIЧ) главный [4пк3-8пк0] | II | 4пк3-8пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ путь III (IIIЧС-IIIЧ) главный [4пк3-8пк0] | III | 4пк3-8пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ путь IV (IVЧС-IVН) главный [4пк3-8пк0] | IV | 4пк3-8пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ путь IV (IVЧС-IVН) главный [4пк3-8пк0] | IV | 4пк3-8пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 2 [8пк0-10пк1] | 2 | 8пк0-10пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [10пк1-13пк3] | II | 10пк1-13пк3 | 60 | 3 | 6 | 60 | [6 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ОЧАКОВО I путь III (IIIН-IIIЧ) главный [9пк7-13пк3] | III | 9пк7-13пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [9 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I путь I (IН-IЧ) главный [10пк1-13пк3] | I | 10пк1-13пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [10пк1-13пк3] | II | 10пк1-13пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I путь III (IIIН-IIIЧ) главный [9пк7-13пк3] | III | 9пк7-13пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] | III | 14пк8-18пк7 | 80 | 4 | 8 | 80 | [11 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] | I | 14пк9-18пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | II | 14пк9-18пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] | III | 14пк8-18пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ путь IV (IVН-IVЧ) главный [14пк8-18пк7] | IV | 14пк8-18пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВНУКОВО путь II (IIН-IIЧ) главный [23пк0-25пк4] | II | 23пк0-25пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 | [10 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО путь I (IН-IЧ) главный [23пк0-25пк4] | I | 23пк0-25пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО путь II (IIН-IIЧ) главный [23пк0-25пк4] | II | 23пк0-25пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [23пк3-25пк4] | III | 23пк3-25пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО путь IV (IVН-IVЧ) главный [23пк3-25пк4] | IV | 23пк3-25пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] | I | 26пк7-30пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] | II | 26пк7-30пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР путь III (IIIН-IIIЧ) главный [27пк2-29пк3] | III | 27пк2-29пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк2-29пк3] | IV | 27пк2-29пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь I (IЧС-IЧ) главный [4пк3-8пк0] | I | 4пк3-8пк0 | 1400 | 7 | 28 | 1400 | [12 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 |  | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | II | 14пк9-18пк7 | 3000 | 10 | 40 | 3000 |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [14пк8-18пк7] | III | 14пк8-18пк7 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [21 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕКШИНО путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-36пк9] | 2, II | 33пк4-36пк9 36пк9-39пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [10 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | АПРЕЛЕВКА путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11д, 5, 7 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 309 | 4869 | 10647
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 2594 | 9 | 108 | 2594 | [11 empty] | 12/600 | 12/600 | 24/1394 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 2 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [5 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НС) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НАРА путь II (НД-Ч) главный [71пк6-71пк7] НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 2 [71пк7-72пк2] | 2, II | 71пк6-71пк7 71пк7-72пк2 | 579 | 1 | 5 | 579 | [20 empty] | 5/579
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 2 [73пк1-73пк7] | 2 | 73пк1-73пк7 | 646 | 1 | 6 | 646 | [25 empty] | 6/646
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | НАРА путь 37 (93-конец пути) подъездной | 37 |  | 900 | 1 | 2 | 900 | [11 empty] | 2/900
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НАРА путь 38 (87-упор) подъездной | 38 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НАРА путь 1со-уп (М-1-и.о.сп115) подъездной | 1со-уп |  | 3400 | 1 | 2 | 3400 | [13 empty] | 2/3400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 1 [71пк5-74пк4] | 1 | 71пк5-74пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАРА - ЛАТЫШСКАЯ путь 2 [71пк7-74пк4] | 2 | 71пк7-74пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛАТЫШСКАЯ - ВОРСИНО путь 2 [84пк1-84пк10] | 2 | 84пк1-84пк10 | 150 | 1 | 4 | 150 | [27 empty] | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАТЫШСКАЯ - ВОРСИНО путь 1 [76пк7-85пк6] | 1 | 76пк7-85пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАТЫШСКАЯ - ВОРСИНО путь 2 [76пк7-85пк6] | 2 | 76пк7-85пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВОРСИНО путь II (Ч-НД) главный [85пк10-88пк6] | II | 85пк10-88пк6 | 350 | 2 | 8 | 350 | [24 empty] | 4/175 |  | 4/175
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРСИНО - БАЛАБАНОВО путь 1 [90пк3-94пк6] | 1 | 90пк3-94пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРСИНО - БАЛАБАНОВО путь 2 [90пк3-94пк6] | 2 | 90пк3-94пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 2 [96пк9-104пк5] | 2 | 96пк9-104пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [124пк1-132пк5] | 1 | 124пк1-132пк5 | 6 | 3 | 6 | 6 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [124пк4-132пк4] | 2 | 124пк4-132пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [96пк9-104пк4] | 1 | 96пк9-104пк4 | 250 | 1 | 3 | 250 | [20 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 2 [96пк9-104пк5] | 2 | 96пк9-104пк5 | 250 | 1 | 3 | 250 | [21 empty] | 3/250
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  |  | 4/150 | [13 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300
МОСК | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [43пк5-48пк7] СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 43пк5-48пк7 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 2 | 2 | 20 | 2 | [24 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [43пк5-48пк7] СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 43пк5-48пк7 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 4 | 4 | 40 | 4 | [10 empty] | 10/1 |  |  |  | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 126 | 378 | 10591
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [7пк8-7пк8] | 1 | 7пк8-7пк8 | 32 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 |  | 4/5
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 2 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 |  | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-9пк7] | 3, II | 1пк0-2пк6 9пк7-9пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-9пк7] | I, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 9пк7-9пк7 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк8-10пк10] | 6 | 9пк8-10пк10 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [12 empty] | 3/1300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-БУТЫР путь 9 (141-110) приемо-отпр. | 9 |  | 700 | 1 | 2 | 700 | 2/700
|  | Работа ФАТРА, м | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк3-1пк3] | II | 1пк3-1пк3 | 15 | 1 | 2 | 15 | [6 empty] | 2/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕСКУДНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [10пк1-13пк0] | I | 10пк1-13пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] | II | 10пк1-13пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕСКУДНИКОВО путь 8 (45-38) приемо-отпр. | 8 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕСКУДНИКОВО путь 6 (19-50) приемо-отпр. | 6 |  | 900 | 1 | 2 | 900 | [11 empty] | 2/900
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕСКУДНИКОВО путь 17 (9-70) сортиров. | 17 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [19 empty] | 4/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] | 1 | 13пк0-13пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 2 [13пк0-13пк4] | 2 | 13пк0-13пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] | I | 13пк4-15пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАРК путь II (Ч-НД) главный [13пк4-15пк6] | II | 13пк4-15пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ путь IIШ (50-НДШ) главный [1пк0-1пк4] | IIШ | 1пк0-1пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ путь IШ (40-НШ) главный [1пк0-1пк5] | IШ | 1пк0-1пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [24пк8-27пк10] | I | 24пк8-27пк10 | 1,8 | 2 | 8 | 3200 | [26 empty] | 4/1600 | 4/1600
|  | Работа ПМГ, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк10-27пк8] | II | 23пк10-27пк8 | 1600 | 2 | 8 | 2900 | [28 empty] | 4/1600 | 4/1300
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [27пк1-27пк4] | II | 27пк1-27пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [26пк8-26пк8] | II | 26пк8-26пк8 | 15 | 1 | 2 | 15 | [26 empty] | 2/15
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [28пк1-28пк1] | I | 28пк1-28пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [34пк1-34пк4] | 2 | 34пк1-34пк4 | 300 | 2 | 4 | 200 | [15 empty] | 2/100 |  | 2/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [1пк5-2пк7] | 1 | 1пк5-2пк7 | 2 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 2 [1пк4-3пк8] | 2 | 1пк4-3пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] | 1 | 23пк7-23пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 2 [23пк7-28пк3] | 2 | 23пк7-28пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] | I | 2пк7-9пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] | II | 3пк8-9пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь IIА (5/5С-упор) главный [3пк9-8пк1] | IIА | 3пк9-8пк1 | 2 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь IА (13-упор) главный [4пк1-8пк1] | IА | 4пк1-8пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь IП (21-27) главный [1пк0-2пк4] | IП | 1пк0-2пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАТУАР стр. 1, 10, 3, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 10800 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [7 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 1200 | 3 | 12 | 900 |  | 4/300 | [8 empty] | 4/300 | [7 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [15 empty] | 3/170 | 3/170 | [10 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [17 empty] | 3/170 | 3/170 | [9 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | 3/210 | 3/210 | [20 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 |  |  | 4/210 | 4/210 | [20 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 |  |  |  |  | 2/260 | [21 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 23пк9-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк4-28пк3 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [30 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [8 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [9 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1, I | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2, II | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [5 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | [11 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 484 | 1385 | 23959
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОВАРДОВО путь 1 (10-23) приемо-отпр. | 1 |  | 840 | 1 | 96 | 840 |  |  |  | 96/840
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк4-172пк5] | 1 | 171пк4-172пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 2 [171пк4-172пк5] | 2 | 171пк4-172пк5 | 6 | 3 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 1 [175пк0-181пк3] | 1 | 175пк0-181пк3 | 6 | 2 | 4 | 4 | [29 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [204пк1-214пк4] | 1 | 204пк1-214пк4 | 10400 | 7 | 28 | 11200 | [14 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | КОПЫТЦЕВО - МУРАТОВКА путь 1 [147пк8-149пк0] | 1 | 147пк8-149пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПЯТОВСКАЯ - КОПЫТЦЕВО путь 1 [141пк4-145пк4] | 1 | 141пк4-145пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ШАНЯ - ПЯТОВСКАЯ путь 1 [135пк9-139пк2] | 1 | 135пк9-139пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД - ШАНЯ путь 1 [130пк8-133пк0] | 1 | 130пк8-133пк0 | 6 | 3 | 6 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГОВАРДОВО - ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД путь 1 [124пк0-128пк8] | 1 | 124пк0-128пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ГОВАРДОВО путь II (Ч-Н) главный [121пк9-124пк0] ГОВАРДОВО - ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД путь 1 [124пк0-128пк8] | 1, II | 121пк9-124пк0 124пк0-128пк8 | 6000 | 3 | 6 | 6000 | [17 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МЯТЛЕВСКАЯ - ГОВАРДОВО путь 1 [103пк1-121пк9] | 1 | 103пк1-121пк9 | 6 | 3 | 3 | 6 | [15 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ИЗНОСКИ - МЯТЛЕВСКАЯ путь 1 [76пк5-101пк2] | 1 | 76пк5-101пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ТЕМКИНО - ИЗНОСКИ путь 1 [53пк7-75пк0] | 1 | 53пк7-75пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 | [10 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 42 | 197 | 19694
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАРУССКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУЛА I-КУРС стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЯСНАЯ ПОЛЯНА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа гайковерта, м | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [126пк0-145пк6] | 2 | 126пк0-145пк6 | 19500 | 16 | 32 | 19500 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 1 [126пк0-145пк5] | 1 | 126пк0-145пк5 | 800 | 1 | 2 | 800 |  |  |  | 2/800
|  | Работа ПМА, м | РЕВЯКИНО путь I (Н-ЧД) главный [172пк5-174пк9] | I | 172пк5-174пк9 | 3000 | 3 | 6 | 3000 |  |  |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа гайковерта, м | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 1 [174пк9-181пк2] | 1 | 174пк9-181пк2 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [21 empty] | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМА, м | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 2 [176пк1-178пк10] | 2 | 176пк1-178пк10 | 3000 | 3 | 6 | 3000 | [6 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [185пк1-187пк10] | 1 | 185пк1-187пк10 | 3000 | 3 | 6 | 3000 | [24 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМА, м | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [184пк1-190пк10] | 1 | 184пк1-190пк10 | 5000 | 5 | 10 | 5000 | [17 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [188пк6-188пк6] | 1 | 188пк6-188пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  |  | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [188пк7-188пк10] | 1 | 188пк7-188пк10 | 120 | 1 | 4 | 120 | [10 empty] | 4/120
|  | Работа ФАТРА, м | ТУЛА I-КУРС путь I (Н-ЧД) главный [192пк6-197пк2] стр. 35 | I | 192пк6-197пк2 | 15 | 1 | 4 | 15 | [5 empty] | 4/15
|  | Работа СЧ, м | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 2 [229пк7-229пк10] | 2 | 229пк7-229пк10 | 150 | 1 | 4 | 150 | [14 empty] | 4/150
|  | Работа СЧ, м | ЛАЗАРЕВО - ПЛАВСК путь 1 [239пк9-239пк9] | 1 | 239пк9-239пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 41 | 116 | 36688
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЛЕХАНОВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№2) |  |  | 1 | 1 | 12 | 0 | [20 empty] | 12
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУПИК - КОЗЕЛЬСК путь 1 [324пк7-327пк5] | 1 | 324пк7-327пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [59пк9-59пк9] | 1 | 59пк9-59пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [17 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [61пк2-61пк3] | 1 | 61пк2-61пк3 | 80 | 2 | 8 | 80 | [18 empty] | 4/40 | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [62пк10-62пк10] | 1 | 62пк10-62пк10 | 80 | 2 | 8 | 80 | [20 empty] | 4/40 | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [64пк4-64пк4] | 1 | 64пк4-64пк4 | 80 | 2 | 8 | 80 | [24 empty] | 4/40 | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | СУХОДОЛ путь I (М5-М4) главный [257пк4-257пк5] | I | 257пк4-257пк5 | 120 | 3 | 12 | 120 |  |  |  |  | 4/40 | 4/40 | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | НЕКРАСОВО - ПЛЕХАНОВО путь 1 [286пк7-286пк10] | 1 | 286пк7-286пк10 | 350 | 7 | 28 | 350 | [10 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРИВОЛУЧЬЕ - ПРИСАДЫ путь 2 [306пк1-314пк9] | 2 | 306пк1-314пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИСАДЫ - ДЕДИЛОВО путь 2 [317пк0-338пк0] | 2 | 317пк0-338пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | ДЕДИЛОВО - УЗЛОВАЯ II путь 1 [340пк2-342пк0] | 1 | 340пк2-342пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ДЕДИЛОВО - УЗЛОВАЯ II путь 2 [340пк2-342пк0] | 2 | 340пк2-342пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ХАНИНО стр. 1 |  |  | 33 | 3 | 18 | 33 | [10 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/13
|  | Вырезка выплесков, м | ХАНИНО стр. 2 |  |  | 33 | 3 | 18 | 33 | [13 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/13
|  | Вырезка выплесков, м | ХАНИНО стр. 9 |  |  | 33 | 3 | 18 | 33 | [17 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/13
|  | Вырезка выплесков, м | ХАНИНО стр. 10 |  |  | 33 | 3 | 18 | 33 | [20 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/13
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 35 | 162 | 899
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУРДЕЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУРДЕЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУРДЕЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОВАРКОВО - ВОЛОВО путь 2 [265пк1-274пк9] | 2 | 265пк1-274пк9 | 6800 | 4 | 16 | 6800 | [27 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122пк4-134пк10 | 20 | 20 | 40 | 20 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа РШП, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [121пк5-134пк10] | 1 | 121пк5-134пк10 | 800 | 1 | 2 | 800 | [10 empty] | 2/800
|  | Работа РШП, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122пк4-134пк10 | 800 | 1 | 1 | 800 | [11 empty] | 1/800
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [135пк1-139пк0] | 1 | 135пк1-139пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Работа СЧ, м | МАКЛЕЦ - УЗЛОВАЯ II путь 2 [213пк4-217пк0] | 2 | 213пк4-217пк0 | 200 | 4 | 16 | 200 | [10 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/60 | 4/60
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАКЛЕЦ - УЗЛОВАЯ II путь 1 [213пк3-217пк4] | 1 | 213пк3-217пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Работа ПМА, м | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 1 [312пк7-320пк9] | 1 | 312пк7-320пк9 | 2400 | 3 | 6 | 2400 |  |  |  | 2/800 | 2/800 | 2/800
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 40 | 135 | 11027
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОХОЧЕВКА - КОЛПНЫ путь 1 [15пк3-55пк1] | 1 | 15пк3-55пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КШЕНЬ стр. 2, 3, 4, 4со, 5, 7 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЬЯКОНОВО стр. 12, 14со, 19, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТАКОВО стр. 5, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [11пк6-21пк6] | 1 | 11пк6-21пк6 | 46 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОЗДРАЧЕВО путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЫШКОВО путь 3 (18-37) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [397пк8-413пк8] | 1 | 397пк8-413пк8 | 100 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 21 | 34 | 28
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕВДОКИМОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ стр. 2, 20, 22, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТАПОВО стр. 6, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИХАЙЛОВ РУД стр. 23, 34, 5, 54 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 1, 114, 126, 127 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КОМАРИЧИ - ЕВДОКИМОВКА путь 1 [478пк2-494пк0] | 1 | 478пк2-494пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 499 КМ - ДЕРЮГИНО путь 2 [500пк0-506пк5] | 2 | 500пк0-506пк5 | 100 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Работа ЩОМ , м | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [520пк4-531пк9] | 2 | 520пк4-531пк9 | 100 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Работа ЩОМ , м | АРБУЗОВО - СОКОВНИНКА путь 1 [534пк2-546пк6] | 1 | 534пк2-546пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [560пк5-579пк3] | 2 | 560пк5-579пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | СНИЖА - ОСТАПОВО путь 1 [14пк2-38пк4] | 1 | 14пк2-38пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [17 empty] | 4/100
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 21 | 39 | 415
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРЫШКИНО стр. 2, 3, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [30 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХОВО стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОТЫНЕЦ стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [78пк1-89пк10] | 1 | 78пк1-89пк10 | 12000 | 8 | 30 | 12000 | [17 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 2/800
|  | Работа РШП, м | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-100пк0] | 1 | 67пк7-100пк0 | 12000 | 10 | 20 | 12000 |  |  |  | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 4/2400 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | ОДРИНСКАЯ - КАРАЧЕВ путь 1 [77пк7-89пк4] | 1 | 77пк7-89пк4 | 4500 | 3 | 6 | 4500 | [24 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 66 | 28510
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕЛ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗУНОВКА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОАРХАНГ стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗОЛОТУХИНО стр. 12, 16, 18, 18со, 2 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [24 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВОБОДА стр. 26, 48 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 1 [308пк3-329пк6] | 1 | 308пк3-329пк6 | 240 | 4 | 20 | 240 | [11 empty] | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 1 [308пк3-329пк6] | 1 | 308пк3-329пк6 | 60 | 1 | 2 | 60 | [24 empty] | 2/60
|  | Работа ПМГ, м | ОРЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [379пк1-383пк1] | I | 379пк1-383пк1 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | [26 empty] | 2/1500 | 2/1500
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [444пк8-444пк8] | I | 444пк8-444пк8 | 8 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [446пк1-446пк2] | 1 | 446пк1-446пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [448пк4-448пк4] | 1 | 448пк4-448пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [451пк4-451пк10] | 1 | 451пк4-451пк10 | 28 | 14 | 28 | 28 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [454пк9-454пк9] | 1 | 454пк9-454пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [457пк3-457пк3] | 1 | 457пк3-457пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 1 [468пк10-482пк4] | 1 | 468пк10-482пк4 | 13500 | 11 | 44 | 13500 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [468пк10-469пк10] | 2 | 468пк10-469пк10 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [13 empty] | 4/1100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [472пк1-472пк10] | 2 | 472пк1-472пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [475пк1-475пк10] | 2 | 475пк1-475пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [477пк1-477пк10] | 2 | 477пк1-477пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [480пк1-480пк10] | 2 | 480пк1-480пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЗЫ путь I (Н-ЧД) главный [482пк5-482пк7] | I | 482пк5-482пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЗЫ путь I (Н-ЧД) главный [482пк9-483пк7] | I | 482пк9-483пк7 | 900 | 1 | 4 | 900 | [12 empty] | 4/900
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [482пк5-482пк7] | II | 482пк5-482пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [482пк9-482пк10] | II | 482пк9-482пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [482пк4-482пк4] | II | 482пк4-482пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2/100
|  | Работа РШП, м | ЗОЛОТУХИНО путь I (Н-ЧД) главный [497пк6-498пк0] | I | 497пк6-498пк0 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Работа РШП, м | ЗОЛОТУХИНО путь II (НД-Ч) главный [497пк6-498пк0] | II | 497пк6-498пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [6 empty] | 2/500
|  | Работа РШП, м | ЗОЛОТУХИНО - СВОБОДА путь 1 [498пк1-511пк1] | 1 | 498пк1-511пк1 | 13147 | 4 | 14 | 13147 |  | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 2/1147
|  | Работа РШП, м | ЗОЛОТУХИНО - СВОБОДА путь 2 [498пк1-511пк1] | 2 | 498пк1-511пк1 | 13142 | 4 | 14 | 13142 | [7 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 2/1142
|  | Работа РШП, м | СВОБОДА путь I (Н-ЧД) главный [511пк2-511пк5] | I | 511пк2-511пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Работа РШП, м | СВОБОДА путь II (НД-Ч) главный [511пк2-511пк5] | II | 511пк2-511пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 36 (ст.р.р.395-336) приемо-отпр. | 36 |  | 8 | 4 | 8 | 8 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 41 (314-371) сортиров. | 41 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 5 (45-156) приемо-отпр. | 5 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 4 (61-154) приемо-отпр. | 4 |  | 14 | 7 | 14 | 14 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | КУРСК путь 36 (ст.р.р.395-336) приемо-отпр. | 36 |  | 12 | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 108 | 271 | 51911
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [39пк4-50пк0] | 1 | 39пк4-50пк0 | 11600 | 9 | 18 | 11600 | [12 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [64пк7-71пк9] | 1 | 64пк7-71пк9 | 32 | 8 | 16 | 32 | [17 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [64пк7-71пк9] | 1 | 64пк7-71пк9 | 420 | 7 | 28 | 420 | [17 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60
|  | Работа ЩОМ , м | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [73пк4-91пк1] | 1 | 73пк4-91пк1 | 500 | 8 | 32 | 500 |  |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/80
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [184пк5-193пк7] | 1 | 184пк5-193пк7 | 34 | 6 | 12 | 24 | [25 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 38 | 106 | 12576
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ДОБРОМИНО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [545пк5-573пк2] | 1 | 545пк5-573пк2 | 6600 | 5 | 20 | 6600 | [17 empty] | 4/1300 | 4/1300 | 4/1300 | 4/1300 | 4/1400
|  | Работа МКТ, м | ДОБРОМИНО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [563пк3-564пк2] | 1 | 563пк3-564пк2 | 1200 | 4 | 24 | 1200 |  |  |  | 6/300 | 6/300 | 6/300 | 6/300
|  | Работа МКТ, м | ЕЛЬНЯ - ДОБРОМИНО путь 1 [511пк0-543пк9] | 1 | 511пк0-543пк9 | 1400 | 4 | 16 | 1400 | [7 empty] | 4/350 | 4/350 | 4/350 | 4/350
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 13 | 60 | 9200
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА путь II (НД-Ч) главный [241пк2-241пк5] МЕЩЕРСКАЯ - ВЯЗЬМА путь 2 [228пк9-241пк2] | 2, II | 228пк9-241пк2 241пк2-241пк5 | 830 | 9 | 36 | 830 | [10 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА путь I (Н-ЧД) главный [241пк3-241пк5] | I | 241пк3-241пк5 | 15 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 10 | 40 | 845
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1 | 319пк1-347пк4 | 3700 | 14 | 56 | 3700 |  |  |  | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/270 | 4/250 | 4/250 | 4/250 | 4/250
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 14 | 56 | 3700
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 1 [123пк4-139пк0] | 1 | 123пк4-139пк0 | 16200 | 10 | 40 | 16200 | [6 empty] | 4/1620 | 4/1620 | 4/1620 | 4/1620 | 4/1620 | 4/1620 | 4/1620 | 4/1620 | [10 empty] | 4/1620 | 4/1620
|  | Выправка пути, м | УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 1 [140пк9-160пк8] | 1 | 140пк9-160пк8 | 16600 | 10 | 40 | 16600 | [14 empty] | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660 | 4/1660
|  | Выправка пути, м | ПП 161 КМ - ГАГАРИН путь 1 [162пк9-179пк9] | 1 | 162пк9-179пк9 | 13200 | 7 | 32 | 13200 | [24 empty] | 6/2100 | 6/2100 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 2 [183пк3-199пк10] | 2 | 183пк3-199пк10 | 17000 | 10 | 40 | 17000 |  |  |  |  | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 2 [215пк1-218пк1] | 2 | 215пк1-218пк1 | 3100 | 2 | 8 | 3100 |  |  | 4/1550 | 4/1550
|  | Выправка пути, м | МЕЩЕРСКАЯ - ВЯЗЬМА путь 2 [225пк8-241пк2] | 2 | 225пк8-241пк2 | 9200 | 5 | 20 | 9200 | [26 empty] | 4/1900 | 4/1900 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [114пк0-121пк5] | 1 | 114пк0-121пк5 | 29 | 8 | 29 | 29 | [19 empty] | 2/2 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 1 [146пк3-146пк3] | 1 | 146пк3-146пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 | [26 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ГАГАРИН путь I (НМ1А-ЧД) главный [182пк8-182пк10] | I | 182пк8-182пк10 | 40 | 2 | 8 | 40 |  |  |  | 4/20 | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 1 [197пк4-202пк4] | 1 | 197пк4-202пк4 | 40 | 2 | 8 | 40 | [10 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 2 [216пк7-216пк7] | 2 | 216пк7-216пк7 | 30 | 1 | 4 | 30 | [24 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | МЕЩЕРСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [225пк2-225пк4] | I | 225пк2-225пк4 | 20 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА путь II (НД-Ч) главный [241пк2-241пк5] МЕЩЕРСКАЯ - ВЯЗЬМА путь 2 [228пк9-241пк2] | 2, II | 228пк9-241пк2 241пк2-241пк5 | 830 | 9 | 36 | 830 | [10 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА путь I (Н-ЧД) главный [241пк3-241пк5] | I | 241пк3-241пк5 | 15 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 1 [267пк8-290пк0] | 1 | 267пк8-290пк0 | 5100 | 4 | 16 | 5100 | [10 empty] | 4/1300 | 4/1300 | 4/1300 | 4/1200
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 77 | 301 | 81432
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИПОВСКАЯ - РОСЛАВЛЬ I путь 2 [258пк4-266пк2] | 2 | 258пк4-266пк2 | 5 | 1 | 2 | 5 | [28 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИПОВСКАЯ - РОСЛАВЛЬ I путь 2 [258пк4-266пк2] | 2 | 258пк4-266пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЩИНСКАЯ - ПРИГОРЬЕ путь 2 [229пк1-242пк5] | 2 | 229пк1-242пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [6 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЩИНСКАЯ - ПРИГОРЬЕ путь 2 [229пк1-242пк5] | 2 | 229пк1-242пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА - СЕЩИНСКАЯ путь 2 [224пк5-224пк5] | 2 | 224пк5-224пк5 | 12 | 5 | 25 | 60 | [17 empty] | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/12 | 5/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУБРОВКА - СЕЩИНСКАЯ путь 2 [216пк9-227пк4] | 2 | 216пк9-227пк4 | 5 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТРОСНА - ЖУКОВКА путь 2 [183пк0-189пк5] | 2 | 183пк0-189пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ВОСТ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 2 [1пк8-3пк7] | 2 | 1пк8-3пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [18 empty] | 2/500
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ВОСТ путь 1 [1пк1-3пк2] | 1 | 1пк1-3пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [11 empty] | 2/500
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СЕЩИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 40 | 4 | 8 | 40 | [10 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КАРАЧЕВ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 18 | 55 | 2116
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [27пк0-36пк2] | 1 | 27пк0-36пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [27пк0-36пк2] | 1 | 27пк0-36пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Работа СЗП, м | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [53пк1-62пк5] | 1 | 53пк1-62пк5 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-64пк2] | I | 62пк5-64пк2 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1 | 85пк7-95пк1 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕМОЛОДВА путь II (Н-Ч) главный [95пк1-96пк8] | II | 95пк1-96пк8 | 12 | 3 | 12 | 12 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [96пк8-107пк6] | 1 | 96пк8-107пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУДИЛОВО путь III (Н-Ч) главный [107пк6-109пк5] | III | 107пк6-109пк5 | 12 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк8-120пк2] | II | 118пк8-120пк2 | 24 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120пк2-137пк4 | 52 | 13 | 52 | 52 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137пк4-141пк9 | 24 | 6 | 24 | 24 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЗП, м | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208пк7-227пк4 | 1500 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 42 | 168 | 1056
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [344пк1-349пк4] | 2 | 344пк1-349пк4 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [17 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [330пк3-336пк6] | 2 | 330пк3-336пк6 | 6400 | 4 | 16 | 6400 | [10 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [309пк9-312пк7] | 1 | 309пк9-312пк7 | 2900 | 2 | 8 | 2900 | [20 empty] | 4/1450 | 4/1450
|  | Выправка пути, м | ДУМИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [285пк8-285пк10] ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [277пк3-285пк7] | 2, II | 277пк3-285пк7 285пк8-285пк10 | 8800 | 4 | 16 | 8800 | [5 empty] | 4/2200 | 4/2200 | 4/2200 | 4/2200
|  | Выправка пути, м | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [264пк10-268пк2] | 2 | 264пк10-268пк2 | 3300 | 2 | 8 | 3300 |  |  |  | 4/1650 | 4/1650
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [296пк9-297пк2] | 1 | 296пк9-297пк2 | 230 | 1 | 3 | 230 | [14 empty] | 3/230
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [297пк7-298пк1] | 1 | 297пк7-298пк1 | 330 | 1 | 3 | 330 | [24 empty] | 3/330
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [374пк7-378пк2] | 1 | 374пк7-378пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [6 empty] | 6/600
|  | Работа крана ЕДК, шт | ПОЛПИНСКАЯ путь I (Н-МД) главный [373пк2-374пк7] | I | 373пк2-374пк7 | 1 | 2 | 12 | 0 | [21 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛПИНСКАЯ путь II (НТ-Ч) главный [373пк2-375пк0] | II | 373пк2-375пк0 | 25 | 2 | 4 | 25 | [25 empty] | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Переукладка плети, м | ЧЕРНЕЦ - ПОЛПИНСКАЯ путь 1 [370пк3-373пк2] | 1 | 370пк3-373пк2 | 600 | 2 | 12 | 1200 | [27 empty] | 6/600 | 6/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЗЕЛКИНО - ЧЕРНЕЦ путь 1 [363пк6-368пк4] | 1 | 363пк6-368пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЗЕЛКИНО - ЧЕРНЕЦ путь 2 [364пк7-368пк4] | 2 | 364пк7-368пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЗЕЛКИНО - ЧЕРНЕЦ путь 1 [363пк6-368пк4] | 1 | 363пк6-368пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 500 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [27 empty] | 4/500
|  | Вырезка выплесков, м | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [265пк4-265пк10] | 2 | 265пк4-265пк10 | 70 | 2 | 12 | 140 | [10 empty] | 6/70 |  |  |  | 6/70
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЯНСК-СЕВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [373пк4-383пк5] | 2 | 373пк4-383пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [27 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БРЯНСК-СЕВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [373пк4-383пк5] | 2 | 373пк4-383пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛТУХОВО - КОКОРЕВКА путь 2 [444пк0-453пк5] | 2 | 444пк0-453пк5 | 30 | 5 | 30 | 30 | [10 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛТУХОВО - КОКОРЕВКА путь 1 [444пк4-453пк4] | 1 | 444пк4-453пк4 | 30 | 5 | 30 | 30 | [17 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ПОЛПИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 |  |  |  | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛПИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [10 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛПИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [13 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 |  |  | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛПИНСКАЯ стр. 22 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [18 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2 | 272пк2-285пк7 | 60 | 4 | 16 | 16 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [272пк2-285пк7] | 1 | 272пк2-285пк7 | 18 | 3 | 12 | 6 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | СУЗЕМКА путь I (Н-ЧД) главный [486пк6-489пк1] | I | 486пк6-489пк1 | 28 | 1 | 3 | 28 | [6 empty] | 3/28
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | СУЗЕМКА путь II (НД-Ч) главный [486пк8-488пк8] | II | 486пк8-488пк8 | 28 | 1 | 3 | 28 | [7 empty] | 3/28
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 72 | 282 | 37633
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] | 2 | 237пк8-255пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [13 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [258пк9-260пк2] | 1 | 258пк9-260пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 2 [258пк9-260пк2] | 2 | 258пк9-260пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Работа крана ЕДК, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
|  | Работа крана ЕДК, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (НО-М-445) главный [7пк0-11пк0] | I | 7пк0-11пк0 | 25 | 1 | 2 | 12 | [28 empty] | 2/12,5
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (НО-М-445) главный [7пк0-11пк0] | I | 7пк0-11пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [30 empty] | 2/500
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 361 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 231 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 40 | 1558
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАДЫКИНО-М - БЕСКУДНИКОВО путь 4в [3пк3-3пк3] | 4в | 3пк3-3пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [24 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 0,1 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 0,1 | 4 | 16 | 0 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1 | 47пк4-58пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2 | 47пк4-58пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 | [11 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | 1 | 79пк1-88пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] | 1 | 119пк7-128пк5 | 10 | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-87пк5] | 1 | 87пк3-87пк5 | 500 | 2 | 8 | 500 |  |  |  | 4/250 | 4/250
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [90пк5-97пк7] | 1 | 90пк5-97пк7 | 10 | 1 | 2 | 10 | [10 empty] | 2/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 10 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ИКША стр. 1, 13, 20, 3, 34, 6, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЯХРОМА стр. 1, 3, 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДМИТРОВ стр. 14, 23, 25, 3, 4, 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДМИТРОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | КАНАЛСТРОЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВЕРБИЛКИ стр. 1, 11, 2, 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ВЕРБИЛКИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТАЛДОМ-САВЕЛ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БОЛ-ВОЛГА стр. 1, 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ДУБНА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 1 | 2 | 240 | [12 empty] | 2/240
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1, I | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2, II | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,5/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] путь 2 (12-7) приемо-отпр. путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (18-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 70пк2-74пк4 | 5400 | 3 | 12 | 900 | [17 empty] | 4/300 | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | ¦, 2 | 77пк4-79пк1 | 2100 | 2 | 8 | 700 | [5 empty] | 4/350 |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 3 | 9 | 1150 | [14 empty] | 3/350 |  |  | 3/400 | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [21 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 3 | 12 | 1200 | [10 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ДУБНА путь I (Ч-2) главный [131пк0-133пк2] путь 2 (8-1) приемо-отпр. | 2, I | 131пк0-133пк2 | 900 | 3 | 12 | 900 | [11 empty] | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 10 | 21 | 84 | 0 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 10 | 21 | 84 | 0 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 10 | 21 | 84 | 0 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 10 | 21 | 84 | 0 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 153 | 554 | 7450
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [133пк245-137пк6] ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк6-139пк39] | 1, I | 133пк245-137пк6 137пк6-139пк39 | 5625 | 19 | 152 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО III путь I (Н-ЧД) главный [142пк5-146пк2] | I | 142пк5-146пк2 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ПОВАРОВО III путь II (НД-Ч) главный [142пк8-146пк2] путь 3 (19-6) приемо-отпр. путь 4 (31-30) приемо-отпр. | 3, 4, II | 142пк8-146пк2 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [13 empty] | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО I путь IIIв (27-3Н) главный [164пк4-165пк3] путь Vв (3-5Н) главный [163пк7-165пк3] путь VIв (43-6Н) главный [1пк0-2пк2] | IIIв, VIв, Vв | 163пк7-165пк3 164пк4-165пк3 1пк0-2пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | МАНИХИНО I путь I (Н-ЧД) главный [51пк7-54пк1] путь II (НД-Ч) главный [51пк8-54пк1] | I, II | 51пк7-54пк1 51пк8-54пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 | [19 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО I - НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 2 [54пк1-60пк1] | 2 | 54пк1-60пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [60пк1-62пк7] | I | 60пк1-62пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [62пк7-69пк1] | 1 | 62пк7-69пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 2 [62пк2-69пк1] | 2 | 62пк2-69пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | РУМЯНЦЕВО путь II (НД-Ч) главный [80пк2-82пк0] | II | 80пк2-82пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 2 [82пк0-104пк3] | 2 | 82пк0-104пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [82пк4-104пк2] | 1 | 82пк4-104пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [7 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИСМЕНА путь II (НД-Ч) главный [104пк3-107пк3] | II | 104пк3-107пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [12 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ВОЛОКОЛАМСК путь II (НД-Ч) главный [124пк9-127пк7] | II | 124пк9-127пк7 | 20 | 2 | 4 | 40 | [13 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [134пк8-136пк7] | I | 134пк8-136пк7 | 20 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОВАРОВО III путь 10 (8-111) ходовой путь 4 (31-30) приемо-отпр. путь 5 (71-46) приемо-отпр. путь 7 (57-56) приемо-отпр. | 10, 4, 5, 7 |  | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  |  |  | 2/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 10 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [111пк8-114пк7] путь 2 (7-4) приемо-отпр. | 2, I | 111пк8-114пк7 | 20 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | МАНИХИНО I стр. 16, 19, 2, 4, 43, 6, 7, 8, 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 16, 18, 30, 43, 5, 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ХОЛЩЕВИКИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | РУМЯНЦЕВО стр. 14, 25, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ЧИСМЕНА стр. 18, 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ВОЛОКОЛАМСК стр. 37, 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ стр. 1, 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ШАХОВСКАЯ стр. 1, 3, 6, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | МАНИХИНО II стр. 14, 15, 2, 21, 34, 36, 4, 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОВАРОВО III стр. 15, 17, 2, 30, 32, 4, 6, 79, 81 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [18 empty] | 2
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОВАРОВО II стр. 10, 11, 12, 13, 36 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Смена рамного рельса , шт | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 16, 19, 2, 4, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 11, 12, 17, 19, 2, 4, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 9200 | 13 | 52 | 5200 | [5 empty] | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 68 | 282 | 5458
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№6) |  |  | 1 | 2 | 16 | 0 | [19 empty] | 8 | 8
|  | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№6) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [18 empty] | 8/1 | [7 empty] | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9 |  | 1 | 31 | 124 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 1 [34пк6-42пк6] | 1 | 34пк6-42пк6 | 20 | 10 | 20 | 20 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕРБИНКА - ПОДОЛЬСК путь 2 [34пк5-42пк6] | 2 | 34пк5-42пк6 | 16 | 8 | 16 | 16 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 148 | 17836 | 43
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 3281 | 34527 | 577051
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№5) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [22 empty] | 8/1 |  | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-КУР - ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 [3пк9-10пк3] | 1 | 3пк9-10пк3 | 10 | 5 | 10 | 10 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10пк4-14пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14пк7-18пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 3 [38пк3-42пк7] | 3 | 38пк3-42пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38пк2-42пк6 | 12 | 6 | 12 | 12 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | УГРЕШСКАЯ путь III (3Н-25) главный [24пк7-25пк7] | III | 24пк7-25пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛИХОБОРЫ - ВЛАДЫКИНО-М путь 1 [4пк9-49пк2] | 1 | 4пк9-49пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  | 2/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛИХОБОРЫ - ВЛАДЫКИНО-М путь 2 [4пк9-49пк2] | 2 | 4пк9-49пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  |  | 2/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | АНДРОНОВКА путь III (3Н-3Ч) главный [20пк7-24пк2] | III | 20пк7-24пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 302 | 18162 | 2761
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ИССО | Подготовительные работы, м | ФРЯЗЕВО путь II (Ч-г.с.) главный [54пк5-54пк5] | II | 54пк5-54пк5 | 20 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 | 4/5 | [12 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Подготовительные работы, м | ФРЯЗЕВО путь IVМ (гр.с-Ч-4) главный [73пк4-73пк4] | IVМ | 73пк4-73пк4 | 20 | 4 | 16 | 20 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 | [12 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Подготовительные работы, м | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [54пк5-54пк5] | I | 54пк5-54пк5 | 20 | 2 | 8 | 10 | [28 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 600 | [21 empty] | 3/300 | 3/300
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [56пк5-63пк4] | 1 | 56пк5-63пк4 | 9300 | 4 | 20 | 9300 | [26 empty] | 5/2450 | 5/2450 | 5/2200 | 5/2200
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | II | 30пк9-33пк6 | 1 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 12/1
|  | Верхнее строение пути, км | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] | I, II | 30пк9-33пк6 31пк2-33пк4 | 1 | 2 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ЭЛЕКТРОУГЛИ путь II (св.Ч-с.НД) главный [38пк1-39пк10] | II | 38пк1-39пк10 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [14 empty] | 4/1800
|  | Работа РШП, м | ЭЛЕКТРОУГЛИ - ХРАПУНОВО путь 1 [41пк1-45пк9] | 1 | 41пк1-45пк9 | 5000 | 5 | 10 | 5000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [53пк8-56пк5] | I | 53пк8-56пк5 | 2700 | 2 | 4 | 2700 | 2/1350 | 2/1350
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [56пк6-63пк4] | 1 | 56пк6-63пк4 | 6600 | 3 | 6 | 6600 |  |  | 2/2200 | 2/2200 | 2/2200
|  | Работа ВПР, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 4 (2-19) приемо-отпр. | 4 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [25 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 6 (12-15) приемо-отпр. | 6 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [18 empty] | 2/1100
|  | Работа ВПР, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 25 (ст.р.р.22-упор) погр.-выгр. | 25 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [17 empty] | 2/600
|  | Работа ПМГ, м | ДРЕЗНА путь в.1 (1-НО) главный [83пк8-84пк1] ДРЕЗНА - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в1 [84пк2-85пк7] | в1, в.1 | 83пк8-84пк1 84пк2-85пк7 | 3600 | 3 | 6 | 3600 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | ПП 97 КМ - УСАД путь 1 [98пк1-100пк8] | 1 | 98пк1-100пк8 | 2800 | 3 | 6 | 2800 | [25 empty] | 2/934 |  |  | 2/934 | 2/932
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСАД путь I (сЧД-сН) главный [101пк1-103пк3] | I | 101пк1-103пк3 | 4 | 4 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЯЗЕВО - ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь 1 [3пк0-4пк6] | 1 | 3пк0-4пк6 | 10 | 10 | 20 | 10 | [10 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [8пк1-8пк4] ЭЛЕКТРОСТАЛЬ - НОГИНСК путь 1 [8пк4-8пк10] | 1, I | 8пк1-8пк4 8пк4-8пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [21 empty] | 2/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ - НОГИНСК путь 1 [9пк1-9пк10] | 1 | 9пк1-9пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
МОСК | Тек. сод. с/п | Погрузка,выгрузка стрелочных переводов, шт | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД стр. 15 |  |  | 20 | 1 | 6 | 20 | [18 empty] | 6/20
МОСК | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [27пк2-31пк2] путь 2 [27пк2-30пк9] | 1, 2 | 27пк2-30пк9 27пк2-31пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [27пк2-31пк2] | 1 | 27пк2-31пк2 | 1 | 1 | 30 | 1 | [19 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 1 [27пк2-31пк2] путь 2 [27пк2-30пк9] | 1, 2 | 27пк2-30пк9 27пк2-31пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30пк9] | 2 | 27пк2-30пк9 | 1 | 1 | 30 | 1 | [11 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] путь 15-М11 (15-М11) подъездной путь 17-19 (ст.р.р.17-19) прочий путь 23-23со (23-23 со) подъездной путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (14-11) приемо-отпр. путь 7 (10-11) приемо-отпр. путь 9 (ст.р.р.10-упор) вытя... (см. карточку) | 15-М11, 17-19, 23-23со, 3, 5, 7, 9, I, II | 30пк9-33пк6 31пк2-33пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | КУПАВНА путь I (гр.с-гр.с) главный [31пк2-33пк4] путь II (свН-гр.с) главный [30пк9-33пк6] путь 11-св (11-св) спец. путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 15-М11 (15-М11) подъездной путь 17-19 (ст.р.р.17-19) прочий путь 23-23со (23-23 со) подъездной путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь ... (см. карточку) | 11-св, 1-3, 15-М11, 17-19, 23-23со, 2-4, 3, 5, 7, 8-10, 9, I, II | 30пк9-33пк6 31пк2-33пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 93 | 285 | 37294
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ИССО | Подготовительные работы, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (Ч-НД) главный [91пк7-91пк7] путь IV (128-НАД) главный [190пк1-190пк1] путь V (НА-112) главный [190пк1-190пк1] путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [91пк7-91пк7] | II, III АВ, IV, V | 190пк1-190пк1 91пк7-91пк7 | 40 | 4 | 12 | 40 | [14 empty] | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 402 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОТОЧИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОТОЧИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ДУЛЕВО путь 4 (ст.р.р.26-29) приемо-отпр. | 4 |  | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [7 empty] | 2/1100
|  | Работа РШП, м | ДРЕЗНА - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [87пк1-89пк2] ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (ЧД-Н) главный [89пк3-89пк4] | 1, I | 87пк1-89пк2 89пк3-89пк4 | 2400 | 2 | 4 | 2400 | [7 empty] | 2/1200 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в1 (Н3-1р) главный [92пк9-97пк10] | в1 | 92пк9-97пк10 | 5200 | 5 | 10 | 5200 | [21 empty] | 2/1040 | 2/1040 | 2/1040 | 2/1040 | 2/1040
|  | Смена плети, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.3 (ст.р.р.114-ст.р.р.118) главный [122пк3-122пк8] | в.3 | 122пк3-122пк8 | 600 | 1 | 2 | 600 | [16 empty] | 2/600
|  | Работа ЩОМ , м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь I (ЧД-Н) главный [92пк8-92пк8] | I | 92пк8-92пк8 | 50 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2/50
|  | Работа ПМГ, м | ДРЕЗНА путь в.1 (1-НО) главный [83пк8-84пк1] ДРЕЗНА - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в1 [84пк2-85пк7] | в1, в.1 | 83пк8-84пк1 84пк2-85пк7 | 3600 | 3 | 6 | 3600 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 106, 114, 124 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 108, 110, 112 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 314, 316, 330 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 320, 326, 328 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(31) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь IV (520-НIVЯ) главный [123пк5-128пк1] | IV | 123пк5-128пк1 | 180 | 3 | 9 | 180 | 3/60 | 3/60 | 3/60
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь IV (520-НIVЯ) главный [123пк5-128пк1] | IV | 123пк5-128пк1 | 30 | 1 | 3 | 30 |  |  |  | 3/30
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [122пк0-128пк0] | II | 122пк0-128пк0 | 60 | 1 | 3 | 60 |  |  |  |  | 3/60
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [122пк0-128пк0] | II | 122пк0-128пк0 | 170 | 1 | 3 | 170 | [7 empty] | 3/170
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 39 | 106 | 13446
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ИВАНТЕЕВКА путь I (2-5) главный [34пк4-34пк4] | I | 34пк4-34пк4 | 12 | 4 | 16 | 12 | [10 empty] | 4/3 | 4/3 | [5 empty] | 4/3 | 4/3
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛОСИНООСТРОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№11) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [16 empty] | 12/1
|  | Замена замедлителя, шт | ЛОСИНООСТРОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№12) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [28 empty] | 12/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОТЬКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2пк6-10пк1 | 8200 | 5 | 20 | 8200 | [19 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ХОТЬКОВО - СЕРГИЕВ ПОСАД путь 1 [66пк1-69пк6] | 1 | 66пк1-69пк6 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [10 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [25пк3-26пк1] БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 25пк3-26пк1 26пк9-30пк3 30пк3-32пк2 | 6800 | 3 | 12 | 5400 | [27 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ИВАНТЕЕВКА путь I (2-5) главный [36пк1-37пк2] ИВАНТЕЕВКА - ФРЯЗИНО путь 1 [37пк2-39пк3] ФРЯЗИНО путь I (Ч-13) главный [39пк3-41пк3] | 1, I | 36пк1-37пк2 37пк2-39пк3 39пк3-41пк3 | 5400 | 3 | 13 | 5400 | [24 empty] | 4/1600 | 4/1800 | 5/2000
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | ЛОСИНООСТРОВ ВХ.СИГ(2НД) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | МЫТИЩИ ВХ.СИГ(5Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЧКАЛОВСКАЯ ВХ.СИГ(НД) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МЫТИЩИ путь I (1Ч-1Н) главный [18пк5-18пк6] | I | 18пк5-18пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3/100
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [3пк3-9пк1] | 1 | 3пк3-9пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | МЫТИЩИ путь I (1Ч-1Н) главный [19пк9-19пк10] | I | 19пк9-19пк10 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  | 4/150
|  | Работа ЩОМ , м | МЫТИЩИ путь V (90-71) главный [18пк4-18пк5] | V | 18пк4-18пк5 | 130 | 1 | 4 | 130 |  |  |  | 4/130
|  | Работа ЩОМ , м | МЫТИЩИ путь IV (4Ч-93) главный [18пк2-18пк3] | IV | 18пк2-18пк3 | 130 | 1 | 4 | 130 |  |  |  |  | 4/130
|  | Работа ЩОМ , м | МЫТИЩИ путь III (3Ч-3Н) главный [19пк6-19пк10] | III | 19пк6-19пк10 | 300 | 2 | 8 | 300 | [5 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Работа ЩОМ , м | МЫТИЩИ путь IБ (33-1НБ) главный [19пк4-19пк6] | IБ | 19пк4-19пк6 | 160 | 1 | 4 | 160 | [9 empty] | 4/160
|  | Работа РМ, м | ПУШКИНО путь I (1Ч-Н) главный [30пк7-30пк10] | I | 30пк7-30пк10 | 300 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа РМ, м | ПУШКИНО путь IV (IIIЧ-66) главный [30пк3-30пк3] | IV | 30пк3-30пк3 | 70 | 1 | 4 | 70 | [17 empty] | 4/70
|  | Работа ЩОМ , м | ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь II (Ч-2Н) главный [22пк4-22пк4] | II | 22пк4-22пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-30пк5] | II | 30пк3-30пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [10 empty] | 4/250
|  | Работа РМ, м | ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [37пк1-37пк4] | 2 | 37пк1-37пк4 | 300 | 3 | 12 | 300 | [18 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа РМ, м | ЧКАЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [39пк1-39пк4] | II | 39пк1-39пк4 | 300 | 3 | 12 | 300 | [21 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [45пк1-45пк3] | 1 | 45пк1-45пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [11 empty] | 4/250
|  | Работа РМ, м | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 2 [43пк1-43пк4] | 2 | 43пк1-43пк4 | 300 | 3 | 12 | 300 | [24 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа РМ, м | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [41пк2-45пк5] | 1 | 41пк2-45пк5 | 600 | 3 | 12 | 450 | [27 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/150
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [4пк5-9пк2] | 4, IV | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк2 9пк2-14пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П | 1пк7-9пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 62 | 269 | 30508
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕРГИЕВ ПОСАД - ПОСТ 81 КМ путь 2 [72пк4-80пк8] | 2 | 72пк4-80пк8 | 5400 | 2 | 10 | 5400 | [11 empty] | 5/2700 | 5/2700
|  | Выправка пути, м | НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 1 [38пк3-52пк4] | 1 | 38пк3-52пк4 | 17100 | 7 | 42 | 17100 |  |  |  |  | 6/2800 | 6/2800 | 6/2300 | 6/2300 | 6/2300 | 6/2300 | 6/2300
|  | Выправка пути, м | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [136пк1-139пк10] | 1 | 136пк1-139пк10 | 4000 | 2 | 10 | 4000 |  |  | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [175пк1-178пк8] | 1 | 175пк1-178пк8 | 3800 | 2 | 10 | 3800 | 5/1900 | 5/1900
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [152пк4-152пк8] | 1 | 152пк4-152пк8 | 420 | 1 | 4 | 420 |  | 4/420
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛЕКСАНДРОВ путь I (ЧД-Н) главный [113пк1-113пк9] | I | 113пк1-113пк9 | 1550 | 1 | 2 | 1550 | [8 empty] | 2/1550
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк6] путь II (НД-стр № 2) главный [63пк8-66пк3] путь 3 (1-20) приемо-отпр. путь 4 (3-8) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 63пк8-66пк3 63пк8-66пк6 | 3000 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 32 | 131 | 32874
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЖЕЛЕЗНОДОР путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-22пк10] РЕУТОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [16пк3-16пк9] РЕУТОВО - ЖЕЛЕЗНОДОР путь 4 [16пк9-22пк4] | 4, IV | 16пк3-16пк9 16пк9-22пк4 22пк4-22пк10 | 6700 | 2 | 96 | 3700 | [5 empty] | 48/2500 | [6 empty] | 48/1200
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 13, III | 22пк0-27пк2 | 1 | 1 | 2568 | 1 | 2568/1
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь 11 (58-72) приемо-отпр. | 11 |  | 1 | 8 | 32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУСКОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [9пк0-13пк1] | IV | 9пк0-13пк1 | 6 | 6 | 12 | 6 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] | I | 9пк0-13пк1 | 32 | 32 | 64 | 32 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАШИХА путь II (IIЧ-ст.р.р.9) главный [9пк2-12пк6] | II | 9пк2-12пк6 | 8 | 8 | 16 | 8 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 10 (ст.р.р.42-упор) прочий путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 11а (41-35) прочий путь 11Б (44-упор) вытяжной путь 12 (22-48) пр... (см. карточку) | 10, 11, 11а, 11Б, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 18б-МВ, 1д, 1-ДОК, 1т, 20, 22, 22д, 26, 28, 2д, 2-ДОК, 2т, 30, 32, 3д, 3-ДОК, 3т, 4, 4д, 4т, 5, 5д, 5т, 6, 6д, 6т, 7, 7а, 7д, 7т, 8, 8а, 8д, 8т, 9, 9а, 9д, 9т, I, II, III, IV, Мд | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 10 (ст.р.р.42-упор) прочий путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 11-9 (11/11с-9/9с) съезд_глав. путь 11а (41-35) прочий путь 11Б (... (см. карточку) | 10, 11, 11-9, 11а, 11Б, 12, 13, 14, 14-16, 16, 17, 18, 18а, 18б-МВ, 1д, 1-ДОК, 1т, 20, 22, 22д, 2-4, 25-302, 26, 28, 2д, 2-ДОК, 2т, 30, 32, 32-34, 36-38, 3д, 3-ДОК, 3т, 4, 40-42, 415-414, 420-421, 425-429, 43-41, 45-43, 4д, 4т, 5, 506-508, 5-7, 57-55, 5д, 5т, 6, 62-60, 64-66, 65-63, 6д, 6т, 7, 74-76, 7а, 7д, 7т, 8, 8а, 8д, 8т, 9, 9а, 9д, 9т, I, II, III, IV, Мд | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 301 | 3358 | 3760
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯГАНОВО путь I (ст. р.р. 8-Н) главный [24пк7-24пк9] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-45пк854] | 1, I | 24пк7-24пк9 24пк9-45пк854 | 21107 | 10 | 154 | 6000 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |  |  |  |  | 24/1000 |  | 24/1000 |  |  |  | 24/1000 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТУПИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТУПИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИРА-ПАС стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИРА-ПАС стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИРА-ПАС стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИРА-ПАС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИРА-ПАС стр. 4СС |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАШИРА-ПАС стр. 2СС |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 221 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 239 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 248 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 246 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 232 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЖЕРЕЛЬЕ стр. 88 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] путь 2 [289пк6-315пк1] | 1, 2 | 289пк6-315пк1 289пк7-315пк1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [14 empty] | 1,5/1 | 1,5/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [103пк1-103пк2] | 2 | 103пк1-103пк2 | 200 | 1 | 2 | 20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [105пк6-105пк7] | 2 | 105пк6-105пк7 | 200 | 10 | 20 | 200 |  | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [107пк1-107пк1] | 1 | 107пк1-107пк1 | 40 | 5 | 10 | 40 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Работа ФАТРА, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [107пк7-107пк7] | 1 | 107пк7-107пк7 | 15 | 2 | 4 | 15 | [5 empty] | 2/8 | 2/7
|  | Работа ФАТРА, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [107пк1-107пк2] | 2 | 107пк1-107пк2 | 50 | 6 | 12 | 50 | [18 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/10
|  | Смена переездного настила, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [103пк3-103пк3] | 1 | 103пк3-103пк3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [103пк3-103пк3] | 2 | 103пк3-103пк3 | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [105пк7-105пк7] | 1 | 105пк7-105пк7 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [105пк7-105пк7] | 2 | 105пк7-105пк7 | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | КАШИРА-ПАС путь I (IH-IЧ) главный [109пк8-109пк9] | I | 109пк8-109пк9 | 90 | 5 | 10 | 90 | [12 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/10
|  | Работа ЩОМ , м | КАШИРА-ПАС путь I (IH-IЧ) главный [110пк1-110пк3] | I | 110пк1-110пк3 | 150 | 7 | 14 | 150 | [17 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КАШИРА-ПАС путь I (IH-IЧ) главный [108пк6-109пк7] стр. 12, 19, 24 | I | 108пк6-109пк7 | 60 | 8 | 16 | 60 | [7 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | КАШИРА-ПАС путь I (IH-IЧ) главный [110пк1-110пк1] стр. 2СС | I | 110пк1-110пк1 | 20 | 3 | 6 | 20 | [15 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | КАШИРА-ПАС путь II (IIH-IIЧ) главный [109пк7-110пк1] стр. 4СС | II | 109пк7-110пк1 | 50 | 6 | 12 | 50 | [24 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/10
|  | Смена переездного настила, шт | КАШИРА-ПАС путь I (IH-IЧ) главный [109пк9-109пк9] | I | 109пк9-109пк9 | 2 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (IIH-Ось ПЗ) главный [116пк10-117пк1] | 2, II | 110пк5-116пк7 116пк10-117пк1 | 200 | 6 | 12 | 120 | [24 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа РШП, м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (ЧМ IV-ЧП) главный [117пк8-119пк6] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] | 2, II | 117пк8-119пк6 119пк6-124пк1 | 6400 | 2 | 4 | 6400 | 2/3200 | 2/3200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 2100 | 1 | 3 | 700 | [24 empty] | 3/700
|  | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 40 | 2 | 8 | 10 | [21 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 1 [90пк9-97пк5] | 1 | 90пк9-97пк5 | 2542 | 3 | 12 | 2542 | [14 empty] | 4/900 | 4/900 |  | 4/742
|  | Установка опор, шт | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 1 [110пк5-116пк7] | 1 | 110пк5-116пк7 | 5 | 5 | 20 | 0 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 188 | 522 | 16581
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 123 КМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 123 КМ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 123 КМ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРЛОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУРЛОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТИЩЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗУНОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЛЕНКИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 35 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЕЕВО-МОСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЕЕВО-МОСК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЕЕВО-МОСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЕЕВО-МОСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЕЕВО-МОСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122пк7-124пк0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа РШП, м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (ЧМ IV-ЧП) главный [117пк8-119пк6] ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2 [119пк6-124пк1] | 2, II | 117пк8-119пк6 119пк6-124пк1 | 6400 | 2 | 4 | 6400 | 2/3200 | 2/3200
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 1 [124пк1-129пк8] | 1 | 124пк1-129пк8 | 10 | 10 | 20 | 10 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа РШП, м | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 2 [124пк1-127пк4] ПУРЛОВО путь II (НД-Ч) главный [127пк4-129пк8] | 2, II | 124пк1-127пк4 127пк4-129пк8 | 4100 | 2 | 4 | 4100 |  |  | 2/2050 | 2/2050
|  | Работа ПМГ, м | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 1 [124пк1-129пк8] | 1 | 124пк1-129пк8 | 5600 | 5 | 10 | 5600 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [135пк6-139пк2] | 1 | 135пк6-139пк2 | 3800 | 3 | 6 | 3800 | [6 empty] | 2/1300 | 2/1300 | 2/1200
|  | Работа ВПР, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [132пк10-133пк8] | 1 | 132пк10-133пк8 | 900 | 1 | 2 | 900 | [9 empty] | 2/900
|  | Работа ПМГ, м | БОГАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [139пк3-141пк5] | I | 139пк3-141пк5 | 1800 | 2 | 2 | 1800 | [8 empty] | 1/1000 | 1/800
|  | Работа ПМГ, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк6-154пк7] | 1 | 141пк6-154пк7 | 13300 | 12 | 24 | 13300 | [10 empty] | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | УЗУНОВО путь I (Н-Ч) главный [154пк8-158пк3] | I | 154пк8-158пк3 | 4100 | 4 | 8 | 4100 | [22 empty] | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [192пк8-201пк7] | 1 | 192пк8-201пк7 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [192пк9-201пк7] | 1 | 192пк9-201пк7 | 8900 | 4 | 8 | 4400 | [26 empty] | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-224пк0] | 1 | 203пк8-224пк0 | 30 | 15 | 30 | 30 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РЗД 28 КМ - РЗД 35 КМ путь 2 [33пк4-35пк9] | 2 | 33пк4-35пк9 | 2600 | 3 | 6 | 2600 | 2/800 | 2/800 | 2/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РЗД 35 КМ - МАКЕЕВО-МОСК путь 2 [35пк10-37пк7] | 2 | 35пк10-37пк7 | 1800 | 2 | 4 | 1800 |  |  |  | 2/800 | 2/1000
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПУРЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [124пк0-129пк8] ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1, I | 124пк0-129пк8 129пк8-139пк2 | 3000 | 5 | 20 | 1500 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 132 | 235 | 50417
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | УГРЕШСКАЯ путь III (3Н-25) главный [24пк7-25пк7] | III | 24пк7-25пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛИХОБОРЫ - ВЛАДЫКИНО-М путь 1 [4пк9-49пк2] | 1 | 4пк9-49пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  | 2/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛИХОБОРЫ - ВЛАДЫКИНО-М путь 2 [4пк9-49пк2] | 2 | 4пк9-49пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  |  | 2/700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-КУР - ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 [3пк9-10пк3] | 1 | 3пк9-10пк3 | 10 | 5 | 10 | 10 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 8 | 16 | 1710
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЛЬИН ПОГОСТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [80пк1-89пк3] | 1 | 80пк1-89пк3 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [21 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [110пк1-111пк10] | 1 | 110пк1-111пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [21 empty] | 5/2000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк9-64пк3] | VI | 63пк9-64пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | БП 61 КМ путь в№2 (309-Н2В) главный [1пк0-1пк9] БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк9-3пк1] | 2в, в№2 | 1пк0-1пк9 1пк9-3пк1 | 3151 | 2 | 8 | 3169 | [7 empty] | 4/1580 | 4/1589
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 1 [66пк5-69пк8] | 1 | 66пк5-69пк8 | 12 | 6 | 24 | 12 | [14 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | БЕРЕНДИНО путь I (стр. 2-стр.3) главный [77пк8-80пк0] | I | 77пк8-80пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 1 [90пк8-97пк8] | 1 | 90пк8-97пк8 | 18 | 9 | 18 | 18 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕГОРЬЕВСК I - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [25пк3-35пк0] | 1 | 25пк3-35пк0 | 20 | 10 | 20 | 20 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | Тек. сод. с/п | Подъёмка стрелочных переводов, шт | НЕРСКАЯ стр. 11, 13, 14, 17, 4, 6, 8 |  |  | 7 | 7 | 42 | 7 | [14 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |  |  |  | 6/1 | 6/1 | 6/1
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] | 1 | 106пк2-117пк2 | 2600 | 6 | 24 | 2600 |  | 4/1300 | 4 | 4 | 4/1300 |  |  | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 57 | 209 | 14239
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [15 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [36пк1-40пк1] | 2 | 36пк1-40пк1 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [24 empty] | 5/2500 | 5/2500
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [9пк9-10пк6] ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-10пк8] | 1, I | 10пк6-10пк8 9пк9-10пк6 | 900 | 2 | 10 | 900 | [9 empty] | 5/450 | [19 empty] | 5/450
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 |  |  |  |  | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | [7 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4пк4-4пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [10пк6-12пк4] | II | 10пк6-12пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] | I | 10пк6-12пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4пк6-13пк9 | 7000 | 7 | 14 | 7000 | [7 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13пк9-19пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIс (НЛ-205) главный [1пк0-1пк8] | VIс | 1пк0-1пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIIА (138-95) главный [23пк4-24пк2] | VIIА | 23пк4-24пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26пк1-33пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] | 6с | 1пк8-2пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26пк1-34пк3 | 150 | 2 | 8 | 150 | 4/75 | 4/75
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь I (1Ч-1Н) главный [33пк5-36пк5] | I | 33пк5-36пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35пк8-45пк1 | 150 | 2 | 8 | 150 | [8 empty] | 4/75 |  | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36пк5-45пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 76 | 255 | 13823
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [15 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЛЮБЕРЦЫ II ВХ.СИГ(1Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЛЮБЕРЦЫ II ВХ.СИГ(2Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЛЮБЕРЦЫ II ВХ.СИГ(4Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЛЮБЕРЦЫ II ВХ.СИГ(5Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЛЮБЕРЦЫ II ВХ.СИГ(6Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [36пк1-40пк1] | 2 | 36пк1-40пк1 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [24 empty] | 5/2500 | 5/2500
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [9пк9-10пк6] ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-10пк8] | 1, I | 10пк6-10пк8 9пк9-10пк6 | 900 | 2 | 10 | 900 | [9 empty] | 5/450 | [19 empty] | 5/450
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4пк4-4пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь II (IIЧ-IIН) главный [10пк6-12пк4] | II | 10пк6-12пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] | I | 10пк6-12пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО путь IV (IVЧ-IVН) главный [4пк6-13пк9] | IV | 4пк6-13пк9 | 7000 | 7 | 14 | 7000 | [7 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13пк9-19пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIс (НЛ-205) главный [1пк0-1пк8] | VIс | 1пк0-1пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I путь VIIА (138-95) главный [23пк4-24пк2] | VIIА | 23пк4-24пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26пк1-33пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - МАЛЬЧИКИ путь 6с [1пк8-2пк4] | 6с | 1пк8-2пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26пк1-34пк3 | 150 | 2 | 8 | 150 | 4/75 | 4/75
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь I (1Ч-1Н) главный [33пк5-36пк5] | I | 33пк5-36пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 2 [35пк8-45пк1] | 2 | 35пк8-45пк1 | 150 | 2 | 8 | 150 | [8 empty] | 4/75 |  | 4/75
|  | Вырезка выплесков, м | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 1 [36пк5-45пк1] | 1 | 36пк5-45пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] | I | 45пк1-48пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ путь IV (4ЧД-Н) главный [45пк2-51пк4] | IV | 45пк2-51пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 8200 | 8 | 16 | 8200 | [11 empty] | 2/1025 | 8/4100 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - ЛЮБЕРЦЫ II путь 2н [23пк7-23пк8] | 2н | 23пк7-23пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 77 | 247 | 22033
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАУСТОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАУСТОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАУСТОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАУСТОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАУСТОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАУСТОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСКРЕСЕНСК стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОСКРЕСЕНСК путь VI (стр.50-стр.65) главный [63пк9-64пк3] | VI | 63пк9-64пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЛУХОВИЦЫ путь I (20-1) главный [135пк9-136пк1] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 1 [124пк5-135пк9] | 1, I | 124пк5-135пк9 135пк9-136пк1 | 11341 | 5 | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | РАМЕНСКОЕ - БРОННИЦЫ путь 1 [48пк3-56пк5] | 1 | 48пк3-56пк5 | 8200 | 8 | 16 | 8200 | [11 empty] | 2/1025 | 8/4100 | 2/1025 | 2/1025 | 2/1025
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 1 [66пк5-69пк8] | 1 | 66пк5-69пк8 | 12 | 6 | 24 | 12 | [14 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИФЕРНАЯ - ПЕСКИ путь 2 [95пк7-101пк9] | 2 | 95пк7-101пк9 | 12 | 6 | 24 | 12 | [14 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ГОЛУТВИН путь II (ЧД-137) главный [119пк8-119пк9] | II | 119пк8-119пк9 | 100 | 2 | 4 | 100 | 2/50 | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДИВОВО путь II (16-7) главный [169пк3-171пк1] | II | 169пк3-171пк1 | 10 | 5 | 20 | 10 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БП 61 КМ путь в№2 (309-Н2В) главный [1пк0-1пк9] БП 61 КМ - ШИФЕРНАЯ путь 2в [1пк9-3пк1] | 2в, в№2 | 1пк0-1пк9 1пк9-3пк1 | 3151 | 2 | 8 | 3169 | [7 empty] | 4/1580 | 4/1589
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 50 | 165 | 11918
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ГЖЕЛЬ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ГЖЕЛЬ ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ГЖЕЛЬ - КУРОВСКАЯ путь 2 [71пк1-86пк2] | 2 | 71пк1-86пк2 | 16200 | 8 | 40 | 16200 | [13 empty] | 5/2100 | 5/2100 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ШАТУРА - КРИВАНДИНО путь 2 [128пк1-136пк1] | 2 | 128пк1-136пк1 | 10800 | 6 | 24 | 9200 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | КРИВАНДИНО - ЧЕРУСТИ путь 2 [138пк9-156пк2] | 2 | 138пк9-156пк2 | 20700 | 13 | 52 | 20700 | [6 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1500
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРОВСКАЯ путь В5 (4-68) главный [2пк3-3пк4] | В5 | 2пк3-3пк4 | 1100 | 1 | 6 | 550 | 6/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРОВСКАЯ путь В5 (4-68) главный [3пк4-3пк10] | В5 | 3пк4-3пк10 | 550 | 1 | 6 | 550 | [14 empty] | 6/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АВСЮНИНО - ШАТУРА путь 1 [120пк5-121пк1] | 1 | 120пк5-121пк1 | 550 | 1 | 5 | 550 |  | 5/550
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОВРАЖКИ - ГЖЕЛЬ путь 1 [47пк9-48пк3] | 1 | 47пк9-48пк3 | 392 | 1 | 2 | 392 | [15 empty] | 2/392
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | АВСЮНИНО - ШАТУРА путь 1 [101пк8-125пк7] | 1 | 101пк8-125пк7 | 7 | 6 | 24 | 7 | [7 empty] | 4/3 | 4/3 | 4/1 | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 39 | 165 | 48151
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | РЫБНОЕ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№12) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 230 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 141 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 413 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЬ I стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДЯГИЛЕВО - РЯЗАНЬ I путь 5 [193пк5-197пк1] | 5 | 193пк5-197пк1 | 40 | 4 | 12 | 160 | [7 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 43 | 58 | 199
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 1 [261пк2-261пк2] | 1 | 261пк2-261пк2 | 120 | 10 | 40 | 40 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [234пк1-243пк10] | 1 | 234пк1-243пк10 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [10 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [241пк1-247пк6] | 2 | 241пк1-247пк6 | 6600 | 4 | 16 | 6600 | [25 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | НОВ ПУСТЫНЬ путь I (ЧД-Н) главный [277пк4-277пк9] ПРОНЯ - НОВ ПУСТЫНЬ путь 1 [274пк6-277пк4] | 1, I | 274пк6-277пк4 277пк4-277пк9 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [14 empty] | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | НИЖНЕМАЛЬЦ - СОТНИЦЫНО путь 1 [364пк5-369пк3] СОТНИЦЫНО путь I (ЧД-Н) главный [369пк3-370пк10] | 1, I | 364пк5-369пк3 369пк3-370пк10 | 6800 | 4 | 16 | 6800 | [16 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | СОТНИЦЫНО - САСОВО путь 1 [375пк4-379пк10] | 1 | 375пк4-379пк10 | 4700 | 3 | 12 | 4700 | [20 empty] | 4/1800 | 4/1450 | 4/1450
|  | Выправка пути, м | САСОВО путь I (ЧД-Н) главный [380пк1-383пк7] САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 1 [383пк7-384пк5] | 1, I | 380пк1-383пк7 383пк7-384пк5 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [23 empty] | 4/1700 | 4/1700
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 45со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОК стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВЛЕС стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВЛЕС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [224пк3-247пк6] | 2 | 224пк3-247пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | [22 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 2 [286пк8-307пк5] | 2 | 286пк8-307пк5 | 240 | 4 | 16 | 240 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 49 | 160 | 32432
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 2 [289пк8-309пк10] | 2 | 289пк8-309пк10 | 14000 | 10 | 40 | 14000 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400 | 4/1400
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОЖИЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОЖИЛОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОЖИЛОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОЖИЛОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОЖИЛОВО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУЩЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУЩЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМОДАНОВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМОДАНОВКА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМОДАНОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМОДАНОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМОДАНОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРАБЛИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРАБЛИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРАБЛИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЖСК I стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЖСК I стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЖСК I стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЖСК I стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЖСК I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЖСК I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [193пк10-194пк10] | 4 | 193пк10-194пк10 | 1043 | 1 | 5 | 500 |  | 5/500
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТЕНЬКИНО I путь I (Н-НС1) главный [209пк8-213пк2] СТЕНЬКИНО I - ДЕНЕЖНИКОВО путь 1 [213пк2-220пк0] | 1, I | 209пк8-213пк2 213пк2-220пк0 | 9872 | 3 | 72 | 2700 |  | 24/900 |  | 24/900 | 24/900
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 35 | 138 | 17221
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУШИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУШИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУШИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАВШИНО путь II (НД-Ч) главный [22пк4-22пк6] ТУШИНО - ПАВШИНО путь 2 [16пк8-22пк4] | 2, II | 16пк8-22пк4 22пк4-22пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-4пк0] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк6-8пк0] МОСКВА-РИЖСК - ПОДМОСКОВНАЯ путь 2 [4пк0-7пк2] | 2, II, V | 3пк7-4пк0 4пк0-7пк2 7пк6-8пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 37 | 156 | 836
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь III (стр.690-стр.602) главный [1пк4-2пк0] | III | 1пк4-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 1 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | I | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [11пк5-12пк8] | I | 11пк5-12пк8 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 24 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 2 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 2 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 2 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 2 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 2 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [2пк0-4пк6] | III | 2пк0-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Переукладка плети, м | КУНЦЕВО II путь I (стр.102-Ч) главный [6пк4-6пк8] | I | 6пк4-6пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ЗВЕНИГОРОД путь 1 [2пк1-14пк6] | 1 | 2пк1-14пк6 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 244 | 702 | 2274
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | КУБИНКА II ВХ.СИГ(ЧА) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [207пк8-209пк3] | 2 | 207пк8-209пк3 | 414 | 1 | 4 | 414 |  |  | 4/414
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [211пк8-212пк6] | 2 | 211пк8-212пк6 | 780 | 1 | 6 | 780 | [21 empty] | 6/780
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [26 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 12 | 3 | 10 | 12 | [22 empty] | 3,5/4 | 3,5/4 | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 8 | 2 | 7 | 8 |  |  | 3,5/4 | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 16 | 4 | 16 | 16 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 6 | 1 | 4 | 6 | [17 empty] | 4/6
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 65 | 153 | 1341
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIАГ (НМ3-ЧМ3) главный [235пк349-237пк409] | IIIАГ | 235пк349-237пк409 | 1955 | 14 | 112 | 1955 | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/500 | 8/300 |  |  | 8/255 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 544 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 546 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 314 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 316 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [231пк1-231пк9] | 1 | 231пк1-231пк9 | 886 | 2 | 9 | 886 | [9 empty] | 4/400 | [5 empty] | 5/486
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 7500 | 4 | 8 | 7500 | [8 empty] | 2/1900 | 2/1900 | 2/2000 | 2/1700
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 800 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 40 | 2 | 4 | 40 | [15 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | БЕКАСОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(5) |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [15 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 1, 4, 5, 6, 7, III | 281пк0-283пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 600 | 2 | 6 | 600 | [10 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь II (ПЧ-19-Ч) главный [234пк6-235пк0] | II | 234пк6-235пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [25 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIБ АБГ (ЧК-Ч) главный [235пк0-247пк1] | IIБ АБГ | 235пк0-247пк1 | 2 | 2 | 4 | 2 | [23 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 86 | 306 | 15472
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный [2пк0-4пк3] | I | 2пк0-4пк3 | 0,3 | 1 | 4032 | 0 | 4032
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] путь VI [2пк9-4пк7] | V, VI | 2пк9-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь III (стр.690-3НТ) главный [2пк0-4пк6] | III | 2пк0-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь I (IЧС-IЧ) главный [4пк3-8пк0] | I | 4пк3-8пк0 | 1600 | 1 | 2 | 1600 |  |  | 2/1600
|  | Вырезка выплесков, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] | 1 | 33пк4-36пк9 | 20 | 1 | 2 | 20 | [21 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] | 1 | 33пк4-36пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 3 [33пк4-36пк9] | 3 | 33пк4-36пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-36пк9] | 2 | 33пк4-36пк9 | 4 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь IV [33пк4-36пк9] | IV | 33пк4-36пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] стр. 3, 4, 5 | I | 36пк9-39пк4 | 40 | 2 | 4 | 40 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕКШИНО путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] | II | 36пк9-39пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк3-40пк5] | 3 | 39пк3-40пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь IV [39пк3-40пк5] | IV | 39пк3-40пк5 | 4 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI [2пк9-4пк7] | VI | 2пк9-4пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь II (IIЧС-IIЧ) главный [4пк3-8пк0] | II | 4пк3-8пк0 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [15 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 1 [18пк7-23пк0] | 1 | 18пк7-23пк0 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [17 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] | 2 | 18пк7-23пк0 | 3000 | 10 | 40 | 3000 |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] | I, II | 36пк9-39пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [8 empty] | 4/1
|  | Устранение замечаний, шт | АПРЕЛЕВКА путь II (IIН-Ч) главный [42пк9-43пк5] путь III (IIIН-10) главный [40пк5-43пк0] путь IV (IVН-12) главный [40пк5-42пк9] путь 6 (67-12) приемо-отпр. | 6, II, III, IV | 40пк5-42пк9 40пк5-43пк0 42пк9-43пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 201 | 4644 | 9407
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [43пк5-48пк7] | 1 | 43пк5-48пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [43пк5-48пк7] | 2 | 43пк5-48пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1 | 51пк5-60пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2 | 51пк5-60пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - НАРА путь 1 [64пк5-69пк8] | 1 | 64пк5-69пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - НАРА путь 2 [63пк8-69пк7] | 2 | 63пк8-69пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛАТЫШСКАЯ путь 1вч (8-воро) подъездной | 1вч |  | 8200 | 4 | 8 | 8200 | [15 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [96пк9-104пк4] | 1 | 96пк9-104пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [107пк2-112пк8] | 1 | 107пк2-112пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] | 2 | 107пк2-112пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 1 [114пк5-121пк5] | 1 | 114пк5-121пк5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 2 [114пк5-121пк1] | 2 | 114пк5-121пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Работа гайковерта, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [162пк1-167пк10] | 2 | 162пк1-167пк10 | 6000 | 3 | 6 | 6000 | [16 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Работа ЩОМ , м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [164пк6-164пк9] | 1 | 164пк6-164пк9 | 400 | 6 | 24 | 400 | 4/66 | 4/66 | 4/66 | 4/66 | 4/66 | 4/70
|  | Работа ЩОМ , м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [165пк1-165пк2] | 1 | 165пк1-165пк2 | 200 | 3 | 12 | 200 | [6 empty] | 4/67 | 4/67 | 4/66
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ путь 11 (37-18) приемо-отпр. путь 12 (35-М-26) приемо-отпр. путь 5 (25-12) приемо-отпр. путь 6 (27-40) приемо-отпр. путь 7 (13-20) приемо-отпр. путь 9 (21-Н9) приемо-отпр. | 11, 12, 5, 6, 7, 9 |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [24 empty] | 3/1 | 3/1
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 900 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 900 | 3 | 12 | 900 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [7 empty] | 4/300
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [43пк5-48пк7] СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1, I | 43пк5-48пк7 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 1455 | 22 | 88 | 1455 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4/1455
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 132 | 282 | 17809
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2пк6-10пк1 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 5 | 30 | 90 | 1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6 | 9пк7-12пк8 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 1 [3пк6-4пк7] | 1 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] МОСКВА-П-СМОЛ - ФИЛИ путь 2 [3пк6-4пк4] | 2 | 2пк8-3пк6 3пк6-4пк4 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь 3 (45-упор) приемо-отпр. МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь II [9пк7-9пк7] | 3, II | 1пк0-2пк6 9пк7-9пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] МОСКВА-БУТЫР - МОСКВА-П-СМОЛ путь I [9пк7-9пк7] | I, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 9пк7-9пк7 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 [8пк0-9пк7] | 5 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-РИЖСК - МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 [8пк0-9пк7] | 6 | 8пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь III (стр.690-стр.602) главный [1пк4-2пк0] | III | 1пк4-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 1 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 2 (Гр.напр.-2ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 2 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | I | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [11пк5-12пк8] | I | 11пк5-12пк8 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] | IIА | 8пк9-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] | IА | 1пк0-2пк6 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] | II | 1пк0-2пк6 | 1500 | 1 | 4 | 1500 |  | 4/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2пк6-10пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-3пк10] | 2 | 2пк6-3пк10 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [3пк6-3пк6] | 1 | 3пк6-3пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | БЕСКУДНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [10пк5-12пк8] | I | 10пк5-12пк8 | 1300 | 2 | 8 | 2300 |  |  |  | 4/1300 | 4/1000
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ путь 3 (20-9) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 6 | 300 | [15 empty] | 6/300
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 6 | 300 | [10 empty] | 6/300
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [28пк1-28пк1] | I | 28пк1-28пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [28пк1-28пк1] | II | 28пк1-28пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЛОБНЯ путь 3 (20-9) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОБНЯ путь 3 (20-9) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [34пк4-34пк4] | 1 | 34пк4-34пк4 | 300 | 3 | 6 | 300 | [17 empty] | 2/100 | 2/100 | 2/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [31пк1-31пк10] | 1 | 31пк1-31пк10 | 1000 | 5 | 10 | 1000 | [24 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200 |  | 2/200 | 2/200
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | БЕСКУДНИКОВО стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | ЛОБНЯ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 10800 | 7 | 28 | 2800 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  |  |  | 3/170 | 3/170 | [17 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [5 empty] | 3/170 | 3/170 | [16 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | [7 empty] | 3/210 | 3/210 | [15 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 | [9 empty] | 4/210 | 4/210 | [15 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [11 empty] | 2/260 | [16 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [15 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [16 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 5 | 20 | 2400 |  | 4/480 | 4/480 | [9 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 458 | 1328 | 19938
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЕРЗИКОВО стр. 1, 12, 7, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь I (Н-IЧ) главный [170пк8-170пк9] | I | 170пк8-170пк9 | 120 | 2 | 8 | 120 | [9 empty] | 4/60 | 4/60
|  | Работа ЩОМ , м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь I (Н-IЧ) главный [171пк2-171пк2] | I | 171пк2-171пк2 | 80 | 1 | 4 | 80 | [11 empty] | 4/80
|  | Работа ЩОМ , м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь I (Н-IЧ) главный [171пк4-171пк4] ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк4-171пк6] | 1, I | 171пк4-171пк4 171пк4-171пк6 | 160 | 2 | 8 | 160 | [12 empty] | 4/80 | 4/80
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 9 (23-52) приемо-отпр. | 9 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [24 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь I (Н-IЧ) главный [169пк6-170пк1] | I | 169пк6-170пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 | [28 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ стр. 20, 36 |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [16 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [172пк2-172пк2] | 1 | 172пк2-172пк2 | 70 | 4 | 8 | 70 | [21 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/10
|  | Работа ЩОМ , м | ГОРЕНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [174пк3-174пк7] | II | 174пк3-174пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | [14 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 1 [175пк0-181пк3] | 1 | 175пк0-181пк3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [175пк0-181пк3] | 2 | 175пк0-181пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 1 [183пк2-191пк1] | 1 | 183пк2-191пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [183пк2-191пк1] | 2 | 183пк2-191пк1 | 6 | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [216пк5-235пк8] | 1 | 216пк5-235пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [225пк1-235пк8] КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [235пк8-237пк8] | 1, I | 225пк1-235пк8 235пк8-237пк8 | 3800 | 2 | 4 | 3800 | [19 empty] | 2/1900 | 2/1900
|  | Работа ПМГ, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [225пк1-235пк8] КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [235пк8-236пк10] | 1, I | 225пк1-235пк8 235пк8-236пк10 | 12000 | 6 | 12 | 12000 | [19 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 1 [161пк3-163пк1] | 1 | 161пк3-163пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 2 [161пк3-163пк1] | 2 | 161пк3-163пк1 | 4 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | АЗАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [160пк3-160пк6] | I | 160пк3-160пк6 | 20 | 1 | 2 | 20 | [29 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [151пк2-159пк2] | 1 | 151пк2-159пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [151пк2-159пк2] | 2 | 151пк2-159пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОПЫТЦЕВО - МУРАТОВКА путь 1 [147пк8-149пк0] | 1 | 147пк8-149пк0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МУРАТОВКА - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [1пк4-2пк3] | 1 | 1пк4-2пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МУРАТОВКА - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 9 [2пк1-3пк0] | 9 | 2пк1-3пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК путь II (НД-Ч) главный [191пк1-193пк4] путь 4 (39-10) приемо-отпр. | 4, II | 191пк1-193пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [7 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 1250 | 5 | 20 | 1250 | [10 empty] | 4/250 | [7 empty] | 4/250 |  |  |  |  | 4/250 | 4/250 | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 | 4/200 | 4/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 65 | 156 | 18470
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЛЕХАНОВО путь 43гл. (29-НТ) главный [3пк6-3пк8] ТУЛА I-КУРС путь Ветка№2 (27-Граница) главный [4пк7-5пк4] ТУЛА I-КУРС - ПЛЕХАНОВО путь 1 [3пк8-4пк7] | 1, 43гл., Ветка№2 | 3пк6-3пк8 3пк8-4пк7 4пк7-5пк4 | 1705 | 5 | 60 | 1705 | [7 empty] | 12/350 | 12/350 | 12/350 | 12/350 |  |  |  | 12/305
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУЛЬГИНО стр. 11, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 26, 27, 55, 58, 83 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [27 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЬ стр. 11/11с, 4/4с, 5СО, 6/6с, 7/7с |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [27 empty] | 5/5
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РЕВЯКИНО путь II (Ч-НД) главный [174пк5-174пк5] | II | 174пк5-174пк5 | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  | 4/55
|  | Работа СЧ, м | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 2 [176пк1-176пк1] | 2 | 176пк1-176пк1 | 50 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [181пк3-181пк3] | I | 181пк3-181пк3 | 60 | 1 | 4 | 60 | [9 empty] | 4/60
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 1 [217пк8-235пк2] | 1 | 217пк8-235пк2 | 10 | 2 | 4 | 10 | [7 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАЗАРЕВО - ПЛАВСК путь 1 [237пк5-256пк1] | 1 | 237пк5-256пк1 | 10 | 2 | 4 | 10 | [28 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАЗАРЕВО - ПЛАВСК путь 2 [237пк6-256пк1] | 2 | 237пк6-256пк1 | 10 | 2 | 4 | 10 | [9 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Работа ПМА, м | ПЛАВСК путь I (Н-ЧД) главный [258пк5-259пк5] | I | 258пк5-259пк5 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [7 empty] | 2/1100
|  | Работа ПМА, м | ПЛАВСК - ГОРБАЧЕВО путь 2 [261пк3-261пк10] | 2 | 261пк3-261пк10 | 800 | 1 | 2 | 800 | [8 empty] | 2/800
|  | Работа ПМА, м | ПЛАВСК - ГОРБАЧЕВО путь 2 [262пк2-266пк10] | 2 | 262пк2-266пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [9 empty] | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМА, м | ПЛАВСК - ГОРБАЧЕВО путь 1 [271пк9-272пк10] | 1 | 271пк9-272пк10 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [11 empty] | 2/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРБАЧЕВО - СКУРАТОВО путь 1 [277пк5-282пк2] | 1 | 277пк5-282пк2 | 10 | 2 | 4 | 10 | [21 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРБАЧЕВО - СКУРАТОВО путь 2 [277пк5-282пк2] | 2 | 277пк5-282пк2 | 10 | 2 | 4 | 10 | [24 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Работа ПМА, м | СКУРАТОВО путь I (Н-ЧД) главный [283пк6-284пк1] | I | 283пк6-284пк1 | 600 | 1 | 2 | 600 | [12 empty] | 2/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СКУРАТОВО - ЧЕРНЬ путь 1 [285пк1-306пк4] | 1 | 285пк1-306пк4 | 10 | 2 | 4 | 10 | [14 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СКУРАТОВО - ЧЕРНЬ путь 2 [285пк1-306пк4] | 2 | 285пк1-306пк4 | 10 | 2 | 4 | 10 | [16 empty] | 2/5 | 2/5
МОСК | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 1 [126пк0-145пк5] | 1 | 126пк0-145пк5 | 3 | 5 | 15 | 3 | [7 empty] | 3 | 3/1 | [8 empty] | 3/1 | 3/1 | [6 empty] | 3
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 1 [126пк0-145пк5] | 1 | 126пк0-145пк5 | 1 | 5 | 15 | 3 | [7 empty] | 3/1 | 3/1 | [8 empty] | 3/1 | 3 | [6 empty] | 3
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 51 | 155 | 7559
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЛЕХАНОВО путь 43гл. (29-НТ) главный [3пк6-3пк8] ТУЛА I-КУРС путь Ветка№2 (27-Граница) главный [4пк7-5пк4] ТУЛА I-КУРС - ПЛЕХАНОВО путь 1 [3пк8-4пк7] | 1, 43гл., Ветка№2 | 3пк6-3пк8 3пк8-4пк7 4пк7-5пк4 | 1705 | 5 | 60 | 1705 | [7 empty] | 12/350 | 12/350 | 12/350 | 12/350 |  |  |  | 12/305
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЛЕХАНОВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№3) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [24 empty] | 12/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 13, 15 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 13, 4, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРВАНКА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ТУЛА-ВЯЗЕМСК - КРИВОЛУЧЬЕ путь 1 [300пк5-302пк5] | 1 | 300пк5-302пк5 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |  | 2/1000 | 2/1000
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 15 | 83 | 3713
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАТОВСКИЙ стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАТОВСКИЙ стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАТОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАТОВСКИЙ стр. 2СО |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЛОВО - ТУРДЕЙ путь 1 [287пк2-289пк10] | 1 | 287пк2-289пк10 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [27 empty] | 4/1600 | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [343пк1-346пк3] | 1 | 343пк1-346пк3 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [28 empty] | 4/1650 | 4/1650
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРДВЕС стр. 1, 13, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕНЕВ стр. 20, 3, 30 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОВО стр. 10, 14, 2, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛ АНДРЕЕВ стр. 10, 14, 16, 3, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [19 empty] | 3/3 | 4/4
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛ АНДРЕЕВ - ЕФРЕМОВ путь 2 [327пк4-327пк8] | 2 | 327пк4-327пк8 | 362 | 1 | 4 | 362 | [9 empty] | 4/362
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕФРЕМОВ путь II (Ч-НД) главный [340пк4-340пк8] МАЛ АНДРЕЕВ - ЕФРЕМОВ путь 2 [339пк8-340пк4] | 2, II | 339пк8-340пк4 340пк4-340пк8 | 946 | 2 | 9 | 946 | [24 empty] | 5/506 |  |  |  | 4/440
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122пк4-134пк10 | 25 | 25 | 50 | 25 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [149пк5-174пк2] | 2 | 149пк5-174пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Работа СЧ, м | УЗЛОВАЯ I путь I (Н-ЧД) главный [222пк1-222пк3] УЗЛОВАЯ II - УЗЛОВАЯ I путь 1 [220пк6-222пк1] | 1, I | 220пк6-222пк1 222пк1-222пк3 | 230 | 4 | 16 | 230 | [14 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/80
|  | Работа СЧ, м | УЗЛОВАЯ I - УЗЛОВАЯ III путь 1 [225пк3-228пк2] | 1 | 225пк3-228пк2 | 150 | 3 | 12 | 150 | [7 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Работа СЧ, м | УЗЛОВАЯ I - УЗЛОВАЯ III путь 2 [225пк5-228пк5] | 2 | 225пк5-228пк5 | 150 | 3 | 12 | 150 | [10 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Работа СЧ, м | УЗЛОВАЯ III - ЖДАНКА путь 1 [230пк3-249пк4] | 1 | 230пк3-249пк4 | 130 | 3 | 12 | 130 | 4/50 | 4/40 | 4/40
|  | Работа ПМА, м | ЖДАНКА - ТОВАРКОВО путь 2 [251пк4-262пк3] | 2 | 251пк4-262пк3 | 1600 | 2 | 4 | 1600 | [14 empty] | 2/800 | 2/800
|  | Работа ПМА, м | ТОВАРКОВО - ВОЛОВО путь 1 [264пк5-284пк2] | 1 | 264пк5-284пк2 | 1600 | 2 | 4 | 1600 | 2/800 | 2/800
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 77 | 216 | 13519
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МАРМЫЖИ путь II (Чк-Н) главный [106пк10-106пк10] | II | 106пк10-106пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [13 empty] | 2/100
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [87пк1-106пк9] | 1 | 87пк1-106пк9 | 18900 | 13 | 26 | 18900 |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/900
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕРЕМИСИНОВО путь I (Ч-Н) главный [86пк1-86пк10] | I | 86пк1-86пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [11пк6-21пк6] | 1 | 11пк6-21пк6 | 46 | 22 | 44 | 44 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 37 | 74 | 20044
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЕВДОКИМОВКА - ПП 499 КМ путь 1 [499пк5-499пк7] ПП 499 КМ путь I (Н-2) главный [499пк7-499пк8] | 1, I | 499пк5-499пк7 499пк7-499пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Работа ВПР, м | ЕВДОКИМОВКА - ПП 499 КМ путь 1 [496пк5-496пк9] | 1 | 496пк5-496пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [5 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ДЕРЮГИНО путь II (Н-Ч) главный [506пк6-506пк9] ПП 499 КМ - ДЕРЮГИНО путь 2 [506пк1-506пк5] | 2, II | 506пк1-506пк5 506пк6-506пк9 | 900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  | 2/900
|  | Работа ВПР, м | ДЕРЮГИНО - ПОСТ 511 КМ путь 2 [509пк5-510пк10] | 2 | 509пк5-510пк10 | 1600 | 2 | 4 | 1600 | 2/800 | 2/800
|  | Работа ВПР, м | ДЕРЮГИНО - ПОСТ 511 КМ путь 1 [510пк1-510пк10] | 1 | 510пк1-510пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Переукладка плети, м | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [512пк1-518пк5] | 2 | 512пк1-518пк5 | 650 | 1 | 4 | 650 | [15 empty] | 4/650
|  | Переукладка плети, м | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [512пк1-518пк5] | 2 | 512пк1-518пк5 | 650 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Переукладка плети, м | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [512пк1-518пк5] | 2 | 512пк1-518пк5 | 650 | 1 | 4 | 650 | [21 empty] | 4/650
|  | Переукладка плети, м | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [512пк1-518пк5] | 2 | 512пк1-518пк5 | 650 | 1 | 4 | 650 | [22 empty] | 4/650
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 28 | 6350
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦОН стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 3 | 3
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУМЧИНО стр. 4, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 2 [308пк3-329пк6] | 2 | 308пк3-329пк6 | 30 | 8 | 16 | 30 | [21 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 2 [308пк3-329пк6] | 2 | 308пк3-329пк6 | 300 | 5 | 25 | 300 | [7 empty] | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/60
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [427пк3-427пк3] | 1 | 427пк3-427пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [442пк9-442пк10] | I | 442пк9-442пк10 | 12 | 6 | 12 | 12 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА путь II (НД-Ч) главный [442пк8-442пк9] | II | 442пк8-442пк9 | 16 | 4 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА путь II (НД-Ч) главный [442пк8-442пк9] | II | 442пк8-442пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [456пк9-456пк9] | 1 | 456пк9-456пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 2 [446пк2-446пк3] | 2 | 446пк2-446пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 2 [452пк7-452пк7] | 2 | 452пк7-452пк7 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАЛОАРХАНГ путь I (Н-ЧД) главный [459пк3-459пк3] | I | 459пк3-459пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАЛОАРХАНГ путь I (Н-ЧД) главный [460пк2-460пк3] | I | 460пк2-460пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАЛОАРХАНГ путь II (НД-Ч) главный [459пк4-459пк4] | II | 459пк4-459пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАЛОАРХАНГ путь II (НД-Ч) главный [460пк1-460пк1] | II | 460пк1-460пк1 | 8 | 4 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | МАЛОАРХАНГ - ПОНЫРИ путь 1 [461пк1-465пк10] | 1 | 461пк1-465пк10 | 5000 | 4 | 8 | 5000 | [14 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/500
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 65 | 143 | 5424
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЗОЛОТАРЕВО - МОХОВАЯ путь 1 [26пк8-37пк6] | 1 | 26пк8-37пк6 | 180 | 3 | 12 | 180 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [39пк4-50пк0] | 1 | 39пк4-50пк0 | 11600 | 8 | 30 | 11600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | ВЕРХОВЬЕ - ХОМУТОВО путь 1 [93пк7-107пк4] | 1 | 93пк7-107пк4 | 500 | 8 | 32 | 500 | [7 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/80
|  | Работа ПМГ, м | ШАТИЛОВО - ИЗМАЛКОВО путь 1 [142пк5-152пк2] | 1 | 142пк5-152пк2 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | [12 empty] | 2/1500 | 2/1500
|  | Работа ПМГ, м | ИЗМАЛКОВО - ЛОПАТИНО путь 1 [153пк8-163пк1] | 1 | 153пк8-163пк1 | 7000 | 5 | 10 | 7000 | [7 empty] | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1500 | 2/700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [184пк5-193пк7] | 1 | 184пк5-193пк7 | 34 | 3 | 6 | 10 | 2/4 | 2/4 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [184пк5-193пк7] | 1 | 184пк5-193пк7 | 780 | 7 | 28 | 420 | [21 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 36 | 122 | 22710
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТЫЧИНИНО - ВАЛУТИНО путь 2 [369пк3-369пк3] | 2 | 369пк3-369пк3 | 10 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУПРИНО путь I (Ч-Н) главный [411пк3-411пк7] РАКИТНАЯ путь III (НБ-НВД) главный [403пк9-404пк2] РАКИТНАЯ - КУПРИНО путь 3 [404пк2-411пк3] | 3, I, III | 403пк9-404пк2 404пк2-411пк3 411пк3-411пк7 | 7740 | 7 | 242 | 7740 | [7 empty] | 96/3500 | [6 empty] | 96/4240 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАЯНСОВАЯ путь 1 (39-50) приемо-отпр. | 1 |  | 694 | 4 | 48 | 694 | 12/350 | 12/344 | 12 | 12
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПАВЛИНОВО - ЕЛЬНЯ путь 1 [493пк1-494пк10] | 1 | 493пк1-494пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [14 empty] | 4/2000
|  | Работа РШП, м | ЗАНОЗНАЯ - СПАС-ДЕМЕНСК путь 1 [440пк1-443пк10] | 1 | 440пк1-443пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [9 empty] | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа РШП, м | ВОЛОСТА-ПЯТН - УГРА путь 1 [36пк1-39пк10] | 1 | 36пк1-39пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [7 empty] | 4/2000 | 4/2000
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 18 | 318 | 18444
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СЫЧЕВКА - НОВОДУГИНСКАЯ путь 1 [195пк9-204пк8] | 1 | 195пк9-204пк8 | 310 | 6 | 36 | 310 | [10 empty] | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/60
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОДУГИНСКАЯ - ВЯЗЬМА-НОВОТ путь 1 [220пк7-245пк7] | 1 | 220пк7-245пк7 | 930 | 9 | 54 | 930 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/100 | 6/130 | 6/100
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 15 | 90 | 1240
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЯРЦЕВО путь I +IА (Н-ЧД) главный [355пк4-355пк5] | I +IА | 355пк4-355пк5 | 7 | 3 | 9 | 7 | [9 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЯРЦЕВО путь II +IIА (НД-Ч) главный [355пк4-355пк5] | II +IIА | 355пк4-355пк5 | 4 | 2 | 6 | 4 |  | 3/2 |  | 3/2
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУПРИНО путь I (Ч-Н) главный [411пк3-411пк7] РАКИТНАЯ путь III (НБ-НВД) главный [403пк9-404пк2] РАКИТНАЯ - КУПРИНО путь 3 [404пк2-411пк3] | 3, I, III | 403пк9-404пк2 404пк2-411пк3 411пк3-411пк7 | 7740 | 7 | 242 | 7740 | [7 empty] | 96/3500 | [6 empty] | 96/4240 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КАРДЫМОВО путь I (Н-ЧД) главный [384пк8-386пк9] ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [358пк6-384пк8] | 1, I | 358пк6-384пк8 384пк8-386пк9 | 21233 | 13 | 52 | 21233 | [11 empty] | 4/1600 | 4/2033 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1 | 319пк1-347пк4 | 8 | 2 | 8 | 4 | [28 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 27 | 317 | 28988
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [308пк2-309пк10] | II | 308пк2-309пк10 | 1760 | 2 | 8 | 800 | [21 empty] | 4/400 | [7 empty] | 4/400
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 161 КМ - ГАГАРИН путь 1 [161пк4-179пк9] | 1 | 161пк4-179пк9 | 67 | 17 | 67 | 67 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 3/3
|  | Работа РШП, м | ПП 161 КМ - ГАГАРИН путь 2 [165пк10-179пк9] | 2 | 165пк10-179пк9 | 14100 | 3 | 12 | 14100 | [21 empty] | 4/4700 | 4/4700 | 4/4700
|  | Работа ПМГ, м | ГАГАРИН путь II (НД-Ч) главный [182пк10-183пк3] ГАГАРИН - ТУМАНОВО путь 2 [183пк3-207пк4] ТУМАНОВО путь II (НД-Ч) главный [207пк4-209пк8] | 2, II | 182пк10-183пк3 183пк3-207пк4 207пк4-209пк8 | 25900 | 9 | 36 | 25900 | [14 empty] | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/3500
|  | Вырезка выплесков, м | ГАГАРИН путь II (НД-Ч) главный [180пк1-180пк3] | II | 180пк1-180пк3 | 40 | 2 | 8 | 40 | [28 empty] | 4/20 | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТУМАНОВО путь II (НД-Ч) главный [209пк5-209пк5] | II | 209пк5-209пк5 | 20 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЯЗЬМА - СЕМЛЕВО путь 1 [251пк0-265пк6] | 1 | 251пк0-265пк6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЯЗЬМА - СЕМЛЕВО путь 2 [251пк0-265пк6] | 2 | 251пк0-265пк6 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 1 [267пк8-290пк0] | 1 | 267пк8-290пк0 | 8 | 4 | 16 | 8 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 2 [267пк8-290пк0] | 2 | 267пк8-290пк0 | 10 | 5 | 20 | 10 | [9 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [291пк7-307пк8] | 1 | 291пк7-307пк8 | 4 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 2 [291пк7-307пк8] | 2 | 291пк7-307пк8 | 8 | 4 | 16 | 8 | [16 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУРОВО - САФОНОВО путь 1 [310пк2-315пк3] | 1 | 310пк2-315пк3 | 8 | 4 | 16 | 8 | [20 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУРОВО - САФОНОВО путь 2 [310пк2-315пк6] | 2 | 310пк2-315пк6 | 8 | 4 | 16 | 8 | [24 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | САФОНОВО путь I (Н-ЧД) главный [315пк3-319пк1] | I | 315пк3-319пк1 | 1247 | 1 | 4 | 1247 | [10 empty] | 4/1247
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 67 | 259 | 42238
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДУБРОВКА - СЕЩИНСКАЯ путь 2 [216пк9-227пк4] | 2 | 216пк9-227пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУКОВКА - РЕКОВИЧИ путь 2 [191пк5-206пк2] | 2 | 191пк5-206пк2 | 5 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУКОВКА - РЕКОВИЧИ путь 2 [191пк5-206пк2] | 2 | 191пк5-206пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [18 empty] | 2/500
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [2пк2-6пк4] | 2 | 2пк2-6пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2/500
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [3пк1-7пк0] | 1 | 3пк1-7пк0 | 500 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [3пк1-7пк0] | 1 | 3пк1-7пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2/500
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЖУКОВКА - КЛЕТНЯ путь 1 [1пк7-43пк3] | 1 | 1пк7-43пк3 | 50 | 1 | 2 | 50 | [17 empty] | 2/50
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЖУКОВКА стр. 9 |  |  | 50 | 5 | 10 | 50 | [7 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 12 | 26 | 2100
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | Тек. сод. пути | Работа крана КЖ, шт | ВЫГОНИЧИ путь II (Н-Ч) главный [36пк2-38пк1] стр. 5 | II | 36пк2-38пк1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ПИЛЬШИНО путь II (Н-Ч) главный [46пк6-48пк6] стр. 1 | II | 46пк6-48пк6 | 2 | 2 | 10 | 2 |  |  |  | 5/1 | 5/1
|  | Работа крана КЖ, шт | ПИЛЬШИНО путь II (Н-Ч) главный [46пк6-48пк6] стр. 5 | II | 46пк6-48пк6 | 3 | 3 | 18 | 3 | [7 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [53пк1-62пк5] | 1 | 53пк1-62пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРАСНЫЙ РОГ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-64пк2] | I | 62пк5-64пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ - ПОЧЕП путь 1 [64пк2-83пк4] | 1 | 64пк2-83пк4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРАСНЫЙ РОГ - ПОЧЕП путь 1 [64пк2-83пк4] | 1 | 64пк2-83пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83пк4-85пк7 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЧЕП путь I (Н-Ч) главный [83пк4-85пк7] | I | 83пк4-85пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1 | 85пк7-95пк1 | 4 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1 | 85пк7-95пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НЕМОЛОДВА путь II (Н-Ч) главный [95пк1-96пк8] | II | 95пк1-96пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [96пк8-107пк6] | 1 | 96пк8-107пк6 | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [96пк8-107пк6] | 1 | 96пк8-107пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУДИЛОВО путь III (Н-Ч) главный [107пк6-109пк5] | III | 107пк6-109пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУДИЛОВО - РАССУХА путь 1 [109пк5-118пк8] | 1 | 109пк5-118пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк8-120пк2] | II | 118пк8-120пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк8-120пк2] | II | 118пк8-120пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Работа крана ЕДК, шт | РАССУХА стр. 3 |  |  | 1 | 4 | 24 | 4 | [21 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа крана ЕДК, шт | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк10-118пк10] | II | 118пк10-118пк10 | 1 | 2 | 12 | 2 | [28 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120пк2-137пк4 | 16 | 4 | 16 | 16 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120пк2-137пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120пк2-137пк4 | 70 | 10 | 60 | 700 | [7 empty] | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137пк4-141пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137пк4-141пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141пк9-148пк1 | 88 | 13 | 52 | 52 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141пк9-148пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141пк9-148пк1 | 70 | 6 | 36 | 420 | [17 empty] | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70 | 6/70
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕСЧАНИКИ путь I (Н-Ч) главный [148пк1-149пк7] | I | 148пк1-149пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк7-159пк7] | 1 | 149пк7-159пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк7-159пк7] | 1 | 149пк7-159пк7 | 70 | 3 | 18 | 210 | [23 empty] | 6/70 | 6/70 | 6/70
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОБЧИК путь I (Н-Ч) главный [159пк7-161пк0] | I | 159пк7-161пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161пк0-171пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161пк0-171пк7 | 70 | 2 | 4 | 140 | [28 empty] | 2/70 | 2/70
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [171пк7-174пк3] | I | 171пк7-174пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛИНЦЫ - ТУРОСНА путь 1 [174пк3-182пк6] | 1 | 174пк3-182пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУРОСНА путь I (Н-Ч) главный [182пк6-184пк2] | I | 182пк6-184пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУРОСНА - МАНЮКИ путь 1 [184пк2-195пк6] | 1 | 184пк2-195пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАНЮКИ путь I (Н-Ч) главный [195пк6-197пк1] | I | 195пк6-197пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАНЮКИ - НОВОЗЫБКОВ путь 1 [197пк1-206пк6] | 1 | 197пк1-206пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОЗЫБКОВ путь I (Н-Ч) главный [206пк6-208пк7] | I | 206пк6-208пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208пк7-227пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛЫНКА путь II (Н-Ч) главный [227пк4-229пк6] | II | 227пк4-229пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа ЕДК-300/5, шт | КРАСНЫЙ РОГ стр. 1 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | НЕМОЛОДВА стр. 1 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | НЕМОЛОДВА стр. 2 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [21 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 103 | 448 | 6812
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАЛИКИ путь II (Ч-НД) главный [300пк3-300пк3] ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] СУДИМИР путь II (Ч-НД) главный [327пк5-327пк5] | 2, II | 300пк3-300пк3 300пк4-327пк4 327пк5-327пк5 | 27300 | 13 | 52 | 27300 |  | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 |  |  | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 |  |  | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100 | 4/2100
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 2 [375пк0-379пк0] | 2 | 375пк0-379пк0 | 500 | 4 | 24 | 500 | [8 empty] | 6/125 | 6/125 | 6/125 | 6/125
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЕЦ - ПОЛПИНСКАЯ путь 1 [370пк3-373пк2] | 1 | 370пк3-373пк2 | 250 | 2 | 10 | 250 |  |  |  |  | 5/125 |  |  | 5/125
|  | Работа ЩОМ , м | БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [224пк5-228пк8] ЧЕРНЕЦ путь III (Нб-6/6С) главный [228пк8-230пк4] | 1, III | 224пк5-228пк8 228пк8-230пк4 | 125 | 4 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [224пк5-228пк8] ЧЕРНЕЦ путь III (Нб-6/6С) главный [228пк8-230пк4] | 1, III | 224пк5-228пк8 228пк8-230пк4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 1 [264пк1-270пк2] | 1 | 264пк1-270пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [7 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2 | 263пк5-270пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [8 empty] | 2/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 1 [264пк1-270пк2] | 1 | 264пк1-270пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2 | 263пк5-270пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЯНСК-СЕВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [373пк4-383пк5] | 1 | 373пк4-383пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БРЯНСК-СЕВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [373пк4-383пк5] | 1 | 373пк4-383пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 2 [2пк2-6пк4] | 2 | 2пк2-6пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2/500
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [3пк1-7пк0] | 1 | 3пк1-7пк0 | 500 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [3пк1-7пк0] | 1 | 3пк1-7пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2/500
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 85 | 3 | 12 | 15 | [7 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 56 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [287пк8-298пк3] | 1 | 287пк8-298пк3 | 9 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [287пк8-298пк3] | 2 | 287пк8-298пк3 | 9 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 1 [455пк3-464пк2] | 1 | 455пк3-464пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 2 [455пк1-464пк1] | 2 | 455пк1-464пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 53 | 206 | 38298
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-258пк9] СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [260пк2-264пк1] СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [258пк9-260пк2] | 1, I | 255пк9-258пк9 258пк9-260пк2 260пк2-264пк1 | 5200 | 6 | 156 | 3850 | [21 empty] | 12/500 | 12/500 | 12/500 | 12/500 | 12/500 |  |  | 96/1350
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | СУХИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [256пк4-258пк6] | II | 256пк4-258пк6 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | 4/2200
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] | 1 | 237пк8-255пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] | 2 | 237пк8-255пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Приварка рельсовых соединений, шт | МУЗАЛЕВКА - СУХИНИЧИ путь 1 [345пк2-355пк5] | 1 | 345пк2-355пк5 | 50 | 2 | 4 | 50 | [10 empty] | 2/25 | 2/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [258пк9-260пк2] | 1 | 258пк9-260пк2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 2 [258пк9-260пк2] | 2 | 258пк9-260пк2 | 10 | 1 | 2 | 10 |  | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (НО-М-445) главный [7пк0-11пк0] | I | 7пк0-11пк0 | 100 | 5 | 20 | 100 | [14 empty] | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 40 (МУ4-197) ходовой | 40 |  | 12,5 | 1 | 2 | 12 | [21 empty] | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 18 (111-153) ходовой | 18 |  | 25 | 2 | 4 | 25 | [5 empty] | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1-3 (М1-3) прочий | 1-3 |  | 25 | 2 | 4 | 25 | [12 empty] | 2/12,5 | 2/12,5
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 143 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | [14 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 29 | 214 | 6330
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ЛИХОБОРЫ - ВЛАДЫКИНО-М путь 1 [4пк9-49пк2] | 1 | 4пк9-49пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  | 2/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛИХОБОРЫ - ВЛАДЫКИНО-М путь 2 [4пк9-49пк2] | 2 | 4пк9-49пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  |  | 2/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | АНДРОНОВКА путь III (3Н-3Ч) главный [20пк7-24пк2] | III | 20пк7-24пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 3 | 6 | 2400
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] путь 3 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (21-упор) приемо-отпр. | 3, 5, I | 58пк7-60пк7 | 13 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [59пк5-59пк5] путь 3 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (21-упор) приемо-отпр. | 3, 5, I | 59пк5-59пк5 | 13 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [123пк5-124пк4] | 1 | 123пк5-124пк4 | 887 | 2 | 9 | 887 | [17 empty] | 4/400 | [6 empty] | 5/487
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [22 empty] | 4 | 4
|  | Контактная сеть, км | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I, II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 0,1 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Контактная сеть, км | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Контактная сеть, км | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2 | 47пк4-58пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | 1 | 79пк1-88пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [7 empty] | 4/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] | 1, I | 100пк4-102пк3 90пк6-100пк4 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [9 empty] | 4/1200
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1 | 102пк3-109пк7 | 10 | 1 | 10 | 2 | [9 empty] | 10/2
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ИКША стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | КАНАЛСТРОЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 480 | 2/240 | [28 empty] | 2/240
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1, I | 45пк0-47пк4 47пк4-58пк7 | 1000 | 2 | 6 | 650 | [19 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2, II | 45пк0-47пк4 47пк4-58пк7 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1, III | 105пк0-106пк8 106пк8-111пк8 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] путь 2 [47пк4-58пк7] | 1, 2 | 47пк4-58пк7 | 800 | 2 | 4 | 800 | [23 empty] | 2/400 |  | 2/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЯХРОМА - ДМИТРОВ путь 1 [60пк7-64пк1] путь 2 [60пк6-64пк0] | 1, 2 | 60пк6-64пк0 60пк7-64пк1 | 3600 | 9 | 36 | 3600 |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] путь 2 (12-7) приемо-отпр. путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (18-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 70пк2-74пк4 | 5400 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] путь 3 (2-11) приемо-отпр. | 3, I, II | 88пк6-90пк6 90пк1-90пк5 | 3850 | 2 | 8 | 700 | [14 empty] | 4/350 | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 |  |  |  |  | 3/350 |  |  | 3/350 | 3/350 | [5 empty] | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 97пк7-99пк6 | 3500 | 2 | 8 | 700 | [21 empty] | 4/350 | 4/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БОЛ-ВОЛГА - ДУБНА путь 1 [129пк7-131пк0] | 1 | 129пк7-131пк0 | 900 | 3 | 12 | 900 | [7 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДМИТРОВ путь I (ЧД-Н) главный [64пк1-66пк7] путь 3 (22-М1) приемо-отпр. путь 4 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (М18-15) приемо-отпр. путь 6 (24-17) приемо-отпр. путь 7 (26-19) приемо-отпр. путь 8 (28-21) приемо-отпр. ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I | 64пк1-66пк7 66пк7-70пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4/10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 71 | 252 | 16669
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [133пк245-137пк6] ПОВАРОВО II путь I (ЧД-Н) главный [137пк6-139пк39] | 1, I | 133пк245-137пк6 137пк6-139пк39 | 5625 | 5 | 40 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАНИХИНО I путь VIв (43-6Н) главный [1пк0-2пк2] | VIв | 1пк0-2пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [60пк1-62пк7] | I | 60пк1-62пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 1 [62пк7-69пк1] | 1 | 62пк7-69пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ - ХОЛЩЕВИКИ путь 2 [62пк2-69пк1] | 2 | 62пк2-69пк1 | 40 | 2 | 4 | 40 | [5 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ХОЛЩЕВИКИ путь II (НД-Ч) главный [69пк1-71пк6] | II | 69пк1-71пк6 | 20 | 2 | 4 | 40 | [7 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | РУМЯНЦЕВО путь II (НД-Ч) главный [80пк2-82пк0] | II | 80пк2-82пк0 | 40 | 2 | 4 | 40 | [7 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ВОЛОКОЛАМСК путь 10 (65-36) прочий путь 23 (79-упор) прочий путь 24 (83-упор) прочий путь 25 (107-упор) прочий путь 3 (50-109) приемо-отпр. путь 4 (37-14) приемо-отпр. путь 5 (89-28) приемо-отпр. путь 6 (38-85) приемо-отпр. путь 7 (59-40) приемо-отпр. путь 8 (53-30) приемо-отпр. путь 9 (32-45) прием... (см. карточку) | 10, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 20 | 7 | 14 | 140 | [8 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | [9 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ - ШАХОВСКАЯ путь 1 [136пк7-154пк7] | 1 | 136пк7-154пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2 | 146пк2-161пк3 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [14 empty] | 4/1200
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | РУМЯНЦЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Смена крестовины, шт | МАНИХИНО II стр. 1, 14, 15, 17, 2, 21, 3, 32, 34, 36, 4, 6, 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОВАРОВО III стр. 13, 14, 15, 2, 21, 29, 3, 36, 4, 6, 79, 81 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОВАРОВО II стр. 10, 11, 12, 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 33 | 104 | 1795
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№5) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [22 empty] | 8/1 |  | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] | II | 10пк4-14пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ - ЦАРИЦЫНО путь 2 [14пк7-18пк7] | 2 | 14пк7-18пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 | [7 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 3 [38пк3-42пк7] | 3 | 38пк3-42пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛИКАТНАЯ - ПОДОЛЬСК путь 4 [38пк2-42пк6] | 4 | 38пк2-42пк6 | 12 | 6 | 12 | 12 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 111 | 17690 | 40
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [343пк1-346пк3] | 1 | 343пк1-346пк3 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [28 empty] | 4/1650 | 4/1650
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 2 | 8 | 3300
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 3034 | 33340 | 627598
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№8) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГРЕШСКАЯ стр. 4, 6, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] | 1, I | 1пк0-3пк4 1пк6-2пк9 | 500 | 23 | 92 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКВА-П-КУР путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] | 2, II | 1пк0-3пк4 1пк6-2пк8 | 500 | 23 | 92 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 275 | 18176 | 17
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | ИССО | Подготовительные работы, м | ФРЯЗЕВО путь I (гр.с-гр.с) главный [54пк5-54пк5] | I | 54пк5-54пк5 | 20 | 2 | 8 | 10 | [7 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Подготовительные работы, м | ФРЯЗЕВО путь III (ЧМД-73) главный [73пк4-73пк4] путь 12 (36-19) приемо-отпр. путь 13 (42-25) приемо-отпр. путь 14 (58-33) приемо-отпр. путь 15 (62-упор) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, III | 73пк4-73пк4 | 30 | 6 | 24 | 30 | [13 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | [11 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] путь II А (ст.р.р.27-ст.р.р.7) главный [4пк6-7пк8] | II, II А | 4пк6-7пк8 | 1600 | 2 | 6 | 800 | [26 empty] | 3/400 | 3/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30пк9] | 2 | 27пк2-30пк9 | 12 | 12 | 24 | 12 | [5 empty] | 4/2 | [20 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛЕКТРОУГЛИ путь II (св.Ч-с.НД) главный [36пк5-41пк1] | II | 36пк5-41пк1 | 6 | 6 | 12 | 6 | [22 empty] | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ФРЯЗЕВО путь II (Ч-г.с.) главный [54пк7-56пк5] ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 2 [56пк6-65пк10] | 2, II | 54пк7-56пк5 56пк6-65пк10 | 11700 | 11 | 22 | 11700 | [5 empty] | 2/1064 | 2/1064 | 2/1064 | 2/1064 | 2/1064 |  |  | 2/1064 | 2/1064 | 2/1064 | 2/1064 | 2/1064 |  |  | 2/1060
|  | Работа ПМГ, м | ФРЯЗЕВО - ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь 1 [65пк1-66пк10] | 1 | 65пк1-66пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД - ДРЕЗНА путь 2 [71пк1-75пк10] | 2 | 71пк1-75пк10 | 5000 | 5 | 10 | 5000 | [19 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа РШП, м | ПОТОЧИНО путь II (Ч-НД) главный [182пк3-183пк6] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк7-188пк9] САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [178пк9-182пк2] | 2, II | 178пк9-182пк2 182пк3-183пк6 183пк7-188пк9 | 10900 | 10 | 20 | 10900 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090
|  | Работа РШП, м | ПОТОЧИНО путь I (НМ-ЧД) главный [182пк4-183пк6] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк7-187пк6] САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [178пк9-182пк3] | 1, I | 178пк9-182пк3 182пк4-183пк6 183пк7-187пк6 | 10900 | 10 | 20 | 10900 | [14 empty] | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСАД путь I (сЧД-сН) главный [101пк1-103пк3] | I | 101пк1-103пк3 | 8 | 8 | 16 | 8 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк6-13пк10] ЭЛЕКТРОСТАЛЬ - НОГИНСК путь 1 [13пк1-13пк5] | 1, I | 13пк1-13пк5 13пк6-13пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [17пк1-17пк10] | I | 17пк1-17пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 16 | 16 | 32 | 16 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Смена плети, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [18пк1-18пк2] | I | 18пк1-18пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ФРЯЗЕВО ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 125 | 260 | 43583
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (Ч-НД) главный [91пк7-91пк7] путь IV (128-НАД) главный [190пк1-190пк1] путь V (НА-112) главный [190пк1-190пк1] путь III АВ (ст.р.р.118-ст.р.р.112) главный [91пк7-91пк7] | II, III АВ, IV, V | 190пк1-190пк1 91пк7-91пк7 | 0,2 | 4 | 12 | 0 | [5 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в.5 (122-182) главный [1пк1-2пк3] | в.5 | 1пк1-2пк3 | 1250 | 2 | 10 | 1250 | [8 empty] | 5/650 | [20 empty] | 5/600
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2т (511-526) приемо-отпр. | 2т |  | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [19 empty] | 2/1500
|  | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 4т (513-530) приемо-отпр. | 4т |  | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [20 empty] | 2/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (Ч-НД) главный [89пк2-93пк8] | II | 89пк2-93пк8 | 4 | 4 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | ПОТОЧИНО путь II (Ч-НД) главный [182пк3-183пк6] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк7-188пк9] САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [178пк9-182пк2] | 2, II | 178пк9-182пк2 182пк3-183пк6 183пк7-188пк9 | 10900 | 10 | 20 | 10900 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090
|  | Работа РШП, м | ПОТОЧИНО путь I (НМ-ЧД) главный [182пк4-183пк6] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк7-187пк6] САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [178пк9-182пк3] | 1, I | 178пк9-182пк3 182пк4-183пк6 183пк7-187пк6 | 10900 | 10 | 20 | 10900 | [14 empty] | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 520, 524 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 27, 29, 31, 89, 91 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3/3 | 2/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 66, 68, 70, 76 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(42) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(342) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(337) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [122пк0-128пк0] | II | 122пк0-128пк0 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  | 3/200
МОСК | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [122пк0-128пк0] | II | 122пк0-128пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Демонтаж опор, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [122пк0-128пк0] | II | 122пк0-128пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Демонтаж опор, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь II (М110-128) главный [122пк0-128пк0] | II | 122пк0-128пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 10В (Н10В-М78) приемо-отпр. путь 16 (286-65) деповской путь 17Л (302-69) деповской путь 49в (298-403) вытяжной путь 50в (МВ9-Н10В) вытяжной | 10В, 16, 17Л, 49в, 50в |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 52 | 125 | 26273
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [25пк3-26пк1] БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [30пк3-32пк2] | 1, I | 25пк3-26пк1 26пк9-30пк3 30пк3-32пк2 | 6800 | 1 | 4 | 1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БОЛШЕВО путь II (Ч-Гр) главный [25пк3-26пк9] БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [26пк9-30пк3] СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк2] | 2, II | 25пк3-26пк9 26пк9-30пк3 30пк3-32пк2 | 6900 | 4 | 17 | 6900 |  |  |  | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | СОКОЛОВСКАЯ - ЩЕЛКОВО путь 1 [32пк3-34пк4] ЩЕЛКОВО путь I (Ча-Н) главный [34пк4-34пк8] | 1, I | 32пк3-34пк4 34пк4-34пк8 | 2500 | 2 | 6 | 2500 | 3/1250 | 3/1250
|  | Выправка пути, м | СОКОЛОВСКАЯ - ЩЕЛКОВО путь 2 [32пк3-34пк4] ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [34пк4-34пк8] | 2, II | 32пк3-34пк4 34пк4-34пк8 | 2500 | 2 | 6 | 2500 | [7 empty] | 3/1250 | 3/1250
|  | Выправка пути, м | ЩЕЛКОВО путь I (Ча-Н) главный [36пк2-36пк4] ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 1 [36пк4-38пк1] | 1, I | 36пк2-36пк4 36пк4-38пк1 | 2000 | 1 | 5 | 2000 |  |  | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [36пк2-36пк8] ЩЕЛКОВО - ЧКАЛОВСКАЯ путь 2 [36пк8-38пк1] | 2, II | 36пк2-36пк8 36пк8-38пк1 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [9 empty] | 5/2000
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | ЛОСИНООСТРОВ ВХ.СИГ(4НД) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | МЫТИЩИ ВХ.СИГ(4Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЧКАЛОВСКАЯ ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [25пк9-26пк1] БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [26пк1-26пк3] | 1, I | 25пк9-26пк1 26пк1-26пк3 | 293 | 1 | 3 | 293 |  | 3/293
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОКОЛОВСКАЯ - ЩЕЛКОВО путь 1 [33пк4-33пк8] | 1 | 33пк4-33пк8 | 425 | 1 | 4 | 425 | [5 empty] | 4/425
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЩЕЛКОВО путь I (Ча-Н) главный [34пк4-34пк8] | I | 34пк4-34пк8 | 364 | 1 | 4 | 364 | [12 empty] | 4/364
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛШЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь 1 [26пк8-27пк1] | 1 | 26пк8-27пк1 | 267 | 1 | 3 | 267 | [14 empty] | 3/267
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк5-11пк9] | I | 10пк5-11пк9 | 307 | 1 | 2 | 307 | 2/307
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [10пк10-11пк8] | IIIП | 10пк10-11пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 |  | 2/250
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [9пк1-10пк7] | II | 9пк1-10пк7 | 48 | 1 | 4 | 48 |  |  | 4/48
|  | Работа ФАТРА, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [10пк1-14пк0] ЛОСИНООСТРОВ - МЫТИЩИ путь 4 [14пк0-14пк2] | 4, IV | 10пк1-14пк0 14пк0-14пк2 | 57 | 1 | 4 | 57 | [5 empty] | 4/57
|  | Работа РМ, м | ЧКАЛОВСКАЯ - МОНИНО путь 1 [41пк2-45пк5] | 1 | 41пк2-45пк5 | 600 | 1 | 4 | 150 | 4/150
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] МОСКВА-П-ЯР путь IIIП (130-202) главный [1пк0-1пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П, IIIП | 1пк0-1пк7 1пк7-9пк9 9пк9-14пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [4пк5-9пк2] | 4, IV | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк2 9пк2-14пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1, I | 10пк1-14пк5 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 33 | 124 | 22464
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕРГИЕВ ПОСАД - ПОСТ 81 КМ путь 2 [75пк1-78пк10] | 2 | 75пк1-78пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БУЖАНИНОВО - АРСАКИ путь 1 [87пк2-95пк3] | 1 | 87пк2-95пк3 | 10000 | 6 | 24 | 10000 | [15 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 7в [2пк1-3пк8] | 7в | 2пк1-3пк8 | 2500 | 2 | 6 | 2500 | [21 empty] | 3/1250 | 3/1250
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 6в [2пк2-3пк7] | 6в | 2пк2-3пк7 | 2200 | 2 | 6 | 2200 | [23 empty] | 3/1100 | 3/1100
|  | Выправка пути, м | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [132пк5-135пк10] | 1 | 132пк5-135пк10 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [25 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | БЕЛЬКОВО - КИРЖАЧ путь 1 [140пк1-143пк8] | 1 | 140пк1-143пк8 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [29 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [167пк1-174пк10] | 1 | 167пк1-174пк10 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [27 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 7в [2пк102-2пк902] | 7в | 2пк102-2пк902 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 7в [3пк1-3пк6] | 7в | 3пк1-3пк6 | 550 | 1 | 5 | 550 | [16 empty] | 5/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛЕКСАНДР II - АЛЕКСАНДРОВ путь 9в [3пк631-4пк1] | 9в | 3пк631-4пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛЕКСАНДРОВ путь VII ветвь (102-ЧО7) главный [1пк728-1пк978] | VII ветвь | 1пк728-1пк978 | 250 | 1 | 3 | 250 | [23 empty] | 3/250
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПОТОЧИНО путь II (Ч-НД) главный [182пк3-183пк6] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк7-188пк9] САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [178пк9-182пк2] | 2, II | 178пк9-182пк2 182пк3-183пк6 183пк7-188пк9 | 10900 | 10 | 20 | 10900 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090
|  | Работа РШП, м | ПОТОЧИНО путь I (НМ-ЧД) главный [182пк4-183пк6] ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [183пк7-187пк6] САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [178пк9-182пк3] | 1, I | 178пк9-182пк3 182пк4-183пк6 183пк7-187пк6 | 10900 | 10 | 20 | 10900 | [14 empty] | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 | 2/1090 |  |  | 2/1090 | 2/1090
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 2800 | 3 | 12 | 1050 | [7 empty] | 4/350 |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КИРЖАЧ путь I (ЧД-Н) главный [143пк8-146пк0] путь II (Ч-НД) главный [143пк8-146пк0] | I, II | 143пк8-146пк0 | 39 | 7 | 14 | 39 | [7 empty] | 2/6 | 2/6 | 2/6 |  |  | 2/6 |  |  | 2/6 | 2/6 |  |  | 2/3
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КИРЖАЧ - САНИНО путь 1 [146пк0-163пк8] | 1 | 146пк0-163пк8 | 13 | 3 | 9 | 13 | [20 empty] | 3/4 | 3/4 | 3/5
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 72 | 221 | 59606
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-27пк2] путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. | 5, 7, II, IV | 22пк3-26пк0 22пк4-27пк2 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | КУСКОВО стр. 53, 59, 90, 96 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 221 | 462 | 8
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯГАНОВО путь I (ст. р.р. 8-Н) главный [24пк7-24пк9] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-45пк854] | 1, I | 24пк7-24пк9 24пк9-45пк854 | 21107 | 9 | 216 | 7500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 1 [95пк1-97пк5] | 1 | 95пк1-97пк5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 2 [95пк1-97пк5] | 2 | 95пк1-97пк5 | 2 | 2 | 4 | 2 | [5 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 10 | 10 | 20 | 10 | [7 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Работа ВПР, м | КАШИРА-ПАС путь I (IH-IЧ) главный [107пк9-109пк8] СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [106пк1-107пк9] | 1, I | 106пк1-107пк9 107пк9-109пк8 | 3300 | 4 | 8 | 3300 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/900
|  | Работа ЩОМ , м | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ путь II (IIH-Ось ПЗ) главный [116пк10-117пк1] | 2, II | 110пк5-116пк7 116пк10-117пк1 | 200 | 4 | 8 | 80 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь 21 (13-319) соединит. | 21 |  | 100 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ОЖЕРЕЛЬЕ путь IП (326-IЧП) главный [121пк1-122пк7] | IП | 121пк1-122пк7 | 100 | 5 | 10 | 100 | [11 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 40 | 2 | 8 | 10 | [19 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | СОТНИКОВО - ЯГАНОВО путь 1 [15пк8-22пк7] | 1 | 15пк8-22пк7 | 5 | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | 3/5
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 1 [75пк1-88пк3] | 1 | 75пк1-88пк3 | 1470 | 2 | 8 | 1470 | [12 empty] | 4/750 |  |  | 4/720
|  | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 | [5 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 60 | 337 | 12846
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122пк7-124пк0 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [26 empty] | 2/1400
|  | Работа ПМГ, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2П [122пк7-123пк4] | 2П | 122пк7-123пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [27 empty] | 2/800
|  | Работа ЩОМ , м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [123пк6-124пк0] | 1П | 123пк6-124пк0 | 60 | 3 | 6 | 60 | [26 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 123 КМ - ПУРЛОВО путь 1 [127пк1-127пк2] | 1 | 127пк1-127пк2 | 60 | 3 | 6 | 60 | [23 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1 | 129пк8-139пк2 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [137пк5-139пк2] | 2 | 137пк5-139пк2 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | [29 empty] | 2/1000 | 2/800
|  | Работа ЩОМ , м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [134пк5-134пк5] | 1 | 134пк5-134пк5 | 40 | 2 | 4 | 40 | [29 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1 | 129пк8-139пк2 | 3200 | 4 | 8 | 3200 | [5 empty] | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141пк5-154пк7 | 20 | 10 | 20 | 20 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141пк5-154пк7 | 4000 | 5 | 10 | 4000 | [12 empty] | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800
|  | Работа ПМГ, м | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [192пк9-201пк7] | 1 | 192пк9-201пк7 | 8900 | 4 | 8 | 4500 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1200
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [192пк8-201пк7] | 1 | 192пк8-201пк7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ПМГ, м | МИХАЙЛОВ путь I (Н-Ч) главный [201пк8-203пк8] | I | 201пк8-203пк8 | 2100 | 2 | 4 | 2100 |  |  |  |  | 2/1100 | 2/1000
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-224пк0] | 1 | 203пк8-224пк0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ПМГ, м | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк9-224пк0] | 1 | 203пк9-224пк0 | 20200 | 19 | 38 | 20200 | [6 empty] | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/400
|  | Работа РШП, м | РЗД 28 КМ - РЗД 35 КМ путь 2 [29пк1-35пк9] | 2 | 29пк1-35пк9 | 2150 | 1 | 2 | 2150 | 2/2150
|  | Работа РШП, м | РЗД 35 КМ - МАКЕЕВО-МОСК путь 2 [35пк9-41пк0] | 2 | 35пк9-41пк0 | 2150 | 1 | 1 | 2150 |  | 1/2150
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ПУРЛОВО путь II (НД-Ч) главный [127пк4-129пк8] путь 4 (17-10) приемо-отпр. ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [129пк8-139пк2] | 2, 4, II | 127пк4-129пк8 129пк8-139пк2 | 12 | 5 | 20 | 12 | [12 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 98 | 205 | 42542
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГРЕШСКАЯ стр. 4, 6, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖУХОВО стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕСНЯ стр. 11, 113, 119, 4, 79, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [26 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРЕБРЯН БОР стр. 10, 12, 14, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 16 | 16 | 16
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | БП 61 КМ путь в№4 (305-НЧ) главный [61пк3-63пк2] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 4в [63пк2-63пк2] | 4в, в№4 | 61пк3-63пк2 63пк2-63пк2 | 2500 | 2 | 8 | 2500 | 4/1250 | 4/1250
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НЕРСКАЯ путь 4 (14-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1301 | 1 | 4 | 1301 | [6 empty] | 4/1301
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НЕРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [97пк8-97пк10] | II | 97пк8-97пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [106пк2-117пк0] | 2 | 106пк2-117пк0 | 18 | 9 | 18 | 18 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕГОРЬЕВСК I путь I (Ч-Н) главный [24пк2-25пк3] | I | 24пк2-25пк3 | 4 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕГОРЬЕВСК I - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 1 [25пк3-35пк0] | 1 | 25пк3-35пк0 | 18 | 9 | 18 | 18 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 23 | 54 | 4139
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [13 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | [7 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь 1Д (НМ2А-244) главный [1пк3-4пк8] | 1Д | 1пк3-4пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь 2Д (ЧМ2А-246) главный [1пк3-4пк8] | 2Д | 1пк3-4пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4пк6-10пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2пк5-10пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4пк4-4пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4пк6-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | [14 empty] | 2/1275 | 2/1275 |  | 2/1275 | 2/1275
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | [24 empty] | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 4 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 69 | 235 | 10225
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [13 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4пк6-10пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2пк5-10пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 3 [4пк4-4пк9] | 3 | 4пк4-4пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 4 [4пк6-4пк6] | 4 | 4пк6-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | [14 empty] | 2/1275 | 2/1275 |  | 2/1275 | 2/1275
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | [24 empty] | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 4 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | РАМЕНСКОЕ путь 50 (81-11) приемо-отпр. | 50 |  | 100 | 4 | 8 | 100 | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25
|  | Вырезка выплесков, м | РАМЕНСКОЕ путь 51 (43-4) приемо-отпр. | 51 |  | 100 | 4 | 8 | 100 | [5 empty] | 2/25 | 2/25 | 2/25 | 2/25
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - ЛЮБЕРЦЫ II путь 1ч [23пк0-24пк0] | 1ч | 23пк0-24пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 61 | 204 | 10422
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | БП 61 КМ путь в№4 (305-НЧ) главный [61пк3-63пк2] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 4в [63пк2-63пк2] | 4в, в№4 | 61пк3-63пк2 63пк2-63пк2 | 2500 | 2 | 8 | 2500 | 4/1250 | 4/1250
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЛУХОВИЦЫ стр. 2 |  |  | 100 | 2 | 8 | 100 | 4/50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУХОВИЦЫ стр. 12 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУХОВИЦЫ стр. 20 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 6 | 24 | 2700
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | КРИВАНДИНО ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КРИВАНДИНО ВХ.СИГ(НР) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КРИВАНДИНО ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КРИВАНДИНО ВХ.СИГ(ЧГ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЧЕРУСТИ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЧЕРУСТИ ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АВСЮНИНО - ШАТУРА путь 1 [123пк8-124пк3] | 1 | 123пк8-124пк3 | 500 | 1 | 5 | 500 | 5/500
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОВРАЖКИ - ГЖЕЛЬ путь 1 [48пк7-49пк1] | 1 | 48пк7-49пк1 | 368 | 1 | 2 | 368 | [13 empty] | 2/368
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | АВСЮНИНО - ШАТУРА путь 2 [101пк8-125пк7] | 2 | 101пк8-125пк7 | 5 | 6 | 24 | 5 | [12 empty] | 4/3 | 4/2 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 14 | 49 | 879
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫБНОЕ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫБНОЕ стр. 129 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫБНОЕ стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫБНОЕ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДЯГИЛЕВО - РЯЗАНЬ I путь 2 [194пк4-197пк1] | 2 | 194пк4-197пк1 | 200 | 5 | 15 | 200 | [13 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 |  |  | 3/40
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 9 | 55 | 204
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 1 [261пк2-261пк2] | 1 | 261пк2-261пк2 | 120 | 10 | 40 | 40 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРЕВЛЕС путь II (Ч-НД) главный [257пк3-257пк5] ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 2 [257пк5-260пк10] | 2, II | 257пк3-257пк5 257пк5-260пк10 | 3800 | 2 | 8 | 3800 |  |  |  | 4/1900 | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ПРОНЯ - НОВ ПУСТЫНЬ путь 2 [264пк1-268пк10] | 2 | 264пк1-268пк10 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | 4/1800 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 2 [286пк9-294пк4] | 2 | 286пк9-294пк4 | 7600 | 4 | 18 | 7600 | [8 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 2 [311пк1-322пк4] | 2 | 311пк1-322пк4 | 5500 | 3 | 12 | 5500 | [5 empty] | 4/1800 | 4/1850 | 4/1850
|  | Выправка пути, м | БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 2 [400пк5-405пк6] КУСТАРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [405пк6-407пк8] | 2, II | 400пк5-405пк6 405пк6-407пк8 | 8100 | 5 | 20 | 8100 | [12 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1350 | 4/1350
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВЛЕС стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВЛЕС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВ ПУСТЫНЬ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВ ПУСТЫНЬ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВ ПУСТЫНЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВ ПУСТЫНЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УШИНСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕСТЯНКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕСТЯНКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕСТЯНКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕСТЯНКИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕСТЯНКИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕСТЯНКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУСТАРЕВКА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЕРЕВЛЕС путь II (Ч-НД) главный [247пк6-257пк5] путь 4 (14-11) приемо-отпр. | 4, II | 247пк6-257пк5 | 80 | 2 | 6 | 80 | [9 empty] | 3/40 |  |  | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЕРЕВЛЕС путь I (ЧД-Н) главный [247пк6-257пк5] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 247пк6-257пк5 | 80 | 2 | 6 | 80 | [29 empty] | 3/40 | 3/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАЗАРОВКА - ЧУЧКОВО путь 1 [338пк3-345пк3] | 1 | 338пк3-345пк3 | 240 | 4 | 16 | 240 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 84 | 187 | 30489
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 3 [185пк3-202пк1] | 3 | 185пк3-202пк1 | 200 | 5 | 15 | 200 | [20 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 |  |  | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 5 | 15 | 200
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТУШИНО - ПАВШИНО путь 2 [16пк7-17пк1] | 2 | 16пк7-17пк1 | 365 | 1 | 48 | 365 | [15 empty] | 48/365
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-РИЖСК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-РИЖСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-РИЖСК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-РИЖСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-РИЖСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДМОСКОВНАЯ стр. 10, 2, 4, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУШИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВШИНО стр. 14, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАХАБИНО стр. 1, 24, 30, 31, 37, 4, 46, 6, 8 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [22 empty] | 4/4 | 5/5
МОСК | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ДЕДОВСК стр. 10, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | СНЕГИРИ стр. 1, 3, 4, 5 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [22 empty] | 2/4
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 52 | 101 | 420
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 1 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5 | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | I | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | II | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь IV (стр.692-стр.606) главный [1пк4-2пк0] | IV | 1пк4-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь III (стр.690-стр.602) главный [1пк4-2пк0] | III | 1пк4-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-Гр.напр.) главный [11пк5-12пк8] | II | 11пк5-12пк8 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [14 empty] | 4/1500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [11пк5-12пк8] | 5 | 11пк5-12пк8 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [14 empty] | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 4 [15пк0-22пк7] | 4 | 15пк0-22пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] | 1 | 15пк0-22пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 3 [15пк0-22пк7] | 3 | 15пк0-22пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО путь I (1Н-ЧД) главный [22пк7-26пк8] | I | 22пк7-26пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО путь II (2НД-Ч) главный [22пк7-26пк3] | II | 22пк7-26пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО путь III (3Н-упор) главный [22пк7-24пк5] | III | 22пк7-24пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО путь IV (4НД-упор) главный [22пк7-24пк5] | IV | 22пк7-24пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 24 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь 3 [2пк0-2пк0] | 3 | 2пк0-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 5 (Гр.напр.-5НС) главный [2пк8-4пк1] | 5 | 2пк8-4пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6 (Гр.напр.-6НДС) главный [2пк8-4пк1] | 6 | 2пк8-4пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 156 | 440 | 3284
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | КУБИНКА II ВХ.СИГ(ЧБ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [179пк2-179пк8] | 1 | 179пк2-179пк8 | 545 | 1 | 5 | 545 | [22 empty] | 5/545
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [182пк10-183пк3] | 1 | 182пк10-183пк3 | 269 | 1 | 3 | 269 | [27 empty] | 3/269
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [207пк2-214пк0] | 2 | 207пк2-214пк0 | 300 | 2 | 8 | 300 | [21 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [29 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 8 | 2 | 7 | 8 | [13 empty] | 3,5/4 |  | 3,5/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 4 | 1 | 3 | 4 |  | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 6 | 1 | 4 | 6 | [27 empty] | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 67 | 160 | 1261
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Переключение схемы, шт | САНДАРОВО ВХ.СИГ(ЧС) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [233пк1-233пк4] | IБ | 233пк1-233пк4 | 390 | 1 | 4 | 390 | 4/390
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный [233пк4-233пк5] БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк1] | 2, IIБ | 233пк4-233пк5 233пк5-234пк1 | 641 | 2 | 6 | 641 | [14 empty] | 3/320 |  | 3/321
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО-СОРТ путь II (ПЧ-19-Ч) главный [234пк6-235пк0] | II | 234пк6-235пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [10 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 4000 | 2 | 4 | 4000 | [13 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 350 | 2 | 8 | 350 | [13 empty] | 4/175 | 4/175
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | БЕКАСОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(6) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь5 (1-ЧС) главный [233пк5-233пк6] | ветвь5 | 233пк5-233пк6 | 21 | 3 | 6 | 21 | [27 empty] | 2/7 | 2/7 | 2/7
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [19 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь I (Ч-М540) главный [235пк0-246пк6] путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 507-505, I | 235пк0-246пк6 | 18 | 2 | 4 | 18 |  | 2/9 | 2/9
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 2, Х | 280пк9-283пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 1, 4, 5, 6, 7, III | 281пк0-283пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 3 | 3 | 6 | 3 | [21 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 68 | 147 | 5740
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный [2пк0-4пк3] | I | 2пк0-4пк3 | 0,3 | 1 | 4032 | 0 | 4032
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 5 (Гр.напр.-5НС) главный [2пк8-4пк1] | 5 | 2пк8-4пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6 (Гр.напр.-6НДС) главный [2пк8-4пк1] | 6 | 2пк8-4пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [10пк1-13пк3] | II | 10пк1-13пк3 | 300 | 2 | 8 | 300 | [19 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ОЧАКОВО I путь III (IIIН-IIIЧ) главный [9пк7-13пк3] | III | 9пк7-13пк3 | 300 | 2 | 8 | 300 | [26 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 1 [13пк3-14пк9] | 1 | 13пк3-14пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 2 [13пк3-14пк9] | 2 | 13пк3-14пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 3 [13пк3-14пк8] | 3 | 13пк3-14пк8 | 4 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь IV [13пк3-14пк8] | IV | 13пк3-14пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 1 [18пк7-23пк0] | 1 | 18пк7-23пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 2 [18пк7-23пк0] | 2 | 18пк7-23пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь 3 [18пк7-23пк3] | 3 | 18пк7-23пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь IV [18пк7-23пк3] | IV | 18пк7-23пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] | 1 | 25пк4-26пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 3 [25пк4-27пк2] | 3 | 25пк4-27пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [25пк4-26пк7] | 2 | 25пк4-26пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] | II | 26пк7-30пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [8 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 1 [30пк0-30пк6] | 1 | 30пк0-30пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 3 [29пк3-30пк7] | 3 | 29пк3-30пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь 2 [30пк0-30пк6] | 2 | 30пк0-30пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь IV [29пк3-30пк7] | IV | 29пк3-30пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [30пк7-33пк4] | III | 30пк7-33пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь II (IIН-IIЧ) главный [30пк6-33пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-36пк9] | 2, II | 30пк6-33пк4 33пк4-36пк9 | 60 | 3 | 6 | 60 | [18 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ДУОМАТИК, м | АПРЕЛЕВКА путь II (IIН-Ч) главный [42пк9-43пк5] | II | 42пк9-43пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [30 empty] | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] | V | 2пк9-4пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь 3 [2пк0-2пк0] | 3 | 2пк0-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕСНОЙ ГОР - АЭРОПОРТ путь 1 [1пк3-4пк6] | 1 | 1пк3-4пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | АЭРОПОРТ стр. 11, 15, 5 |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | [9 empty] | 2/40
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-С-КИЕВ путь III (IIIЧС-IIIЧ) главный [4пк3-8пк0] | III | 4пк3-8пк0 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [13 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВНУКОВО путь I (IН-IЧ) главный [23пк0-25пк4] | I | 23пк0-25пк4 | 2400 | 8 | 32 | 2400 | [5 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВНУКОВО путь II (IIН-IIЧ) главный [23пк0-25пк4] | II | 23пк0-25пк4 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [15 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Устранение замечаний, шт | АПРЕЛЕВКА путь II (IIН-Ч) главный [42пк9-43пк5] путь III (IIIН-10) главный [40пк5-43пк0] путь IV (IVН-12) главный [40пк5-42пк9] путь 6 (67-12) приемо-отпр. КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 2 [39пк4-42пк7] путь 3 [39пк3-40пк5] путь IV [39пк3-40пк5] | 2, 3, 6, II, III, IV | 39пк3-40пк5 39пк4-42пк7 40пк5-42пк9 40пк5-43пк0 42пк9-43пк5 | 3 | 1 | 2 | 3 | [16 empty] | 2/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [43пк5-48пк7] | 1, 11д, 5, 7 | 43пк5-48пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 75 | 4241 | 10193
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОДРЕВ стр. 1, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [233пк1-233пк4] | IБ | 233пк1-233пк4 | 390 | 1 | 4 | 390 | 4/390
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный [233пк4-233пк5] БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк1] | 2, IIБ | 233пк4-233пк5 233пк5-234пк1 | 641 | 2 | 6 | 641 | [14 empty] | 3/320 |  | 3/321
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [98пк5-99пк2] | 1 | 98пк5-99пк2 | 674 | 2 | 7 | 674 | [12 empty] | 3/300 |  |  |  | 4/374
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [43пк5-48пк7] | 2 | 43пк5-48пк7 | 120 | 6 | 12 | 120 | [10 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] | II | 48пк7-51пк5 | 20 | 1 | 2 | 20 | [16 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] | I | 48пк7-51пк5 | 20 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | НАРА путь II (НД-Ч) главный [69пк7-71пк7] стр. 3 | II | 69пк7-71пк7 | 60 | 3 | 6 | 60 | [21 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЕРДЕНЕВО путь I (Н-ЧД) главный [132пк6-132пк6] МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [132пк5-132пк5] | 1, I | 132пк5-132пк5 132пк6-132пк6 | 15 | 1 | 2 | 15 | [15 empty] | 2/15
|  | Смена плети, м | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [141пк2-141пк7] | 1 | 141пк2-141пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [29 empty] | 2/500
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 1 [43пк5-48пк7] | 1, 11д, 5, 7 | 43пк5-48пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь5 (1-ЧС) главный [233пк5-233пк6] | ветвь5 | 233пк5-233пк6 | 21 | 3 | 6 | 21 | [27 empty] | 2/7 | 2/7 | 2/7
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [104пк4-107пк2] путь 5 (33-12) приемо-отпр. путь 7 (49-18) приемо-отпр. путь 9 (35-упор) вытяжной | 5, 7, 9, I | 104пк4-107пк2 | 250 | 1 | 3 | 250 | [27 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [104пк5-107пк2] путь 4 (19-НМ-4) приемо-отпр. путь 6 (27-57) приемо-отпр. | 4, 6, II | 104пк5-107пк2 | 250 | 1 | 2 | 250 | [28 empty] | 2/250
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [8 empty] | 4/300 | [7 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | [5 empty] | 4/300
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [43пк5-48пк7] СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2, II | 43пк5-48пк7 48пк7-51пк5 51пк5-60пк2 | 1455 | 27 | 108 | 1455 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1455
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 3 | 3 | 6 | 3 | [21 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 65 | 202 | 6030
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [2пк6-10пк1] | 1 | 2пк6-10пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАТУАР стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАТУАР стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (Гр.напр.-1ЧФ) главный [2пк8-3пк6] | 1 | 2пк8-3пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5 | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь I (1Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | I | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | II | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь IV (стр.692-стр.606) главный [1пк4-2пк0] | IV | 1пк4-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь III (стр.690-стр.602) главный [1пк4-2пк0] | III | 1пк4-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь II (2Н-Гр.напр.) главный [11пк5-12пк8] | II | 11пк5-12пк8 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [14 empty] | 4/1500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [11пк5-12пк8] | 5 | 11пк5-12пк8 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [14 empty] | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] | II | 1пк0-2пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] | IА | 1пк0-2пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] | IА | 9пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк6-10пк1] | 2 | 2пк6-10пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [18пк6-18пк6] | 2 | 18пк6-18пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_г... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 9200 | 7 | 28 | 2850 |  |  | 4/450 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [7 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  | 3/170 | 3/170 | [24 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  |  |  | 3/170 | 3/170 | [23 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1, I | 15пк6-23пк9 23пк9-28пк3 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2, II | 15пк6-23пк4 23пк4-28пк3 | 1000 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2,8/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | [5 empty] | 3/210 | 3/210 | [13 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 | [7 empty] | 4/210 | 4/210 | [13 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [9 empty] | 2/260 | [9 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [13 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [14 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [10 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | [11 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 237 | 655 | 13883
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 10, 11, 13, 6, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [19 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРСПЕКТИВНАЯ стр. 1, 14, 2, 31 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 23 (49-упор) прочий путь 9 (23-52) приемо-отпр. | 23, 9 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [29 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь III (31-свЧк) главный [1пк5-2пк1] | III | 1пк5-2пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [177пк10-178пк1] | 2 | 177пк10-178пк1 | 200 | 3 | 12 | 200 |  |  |  |  | 4/66 | 4/66 | 4/68
|  | Работа ЩОМ , м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [178пк5-178пк6] | 2 | 178пк5-178пк6 | 180 | 2 | 8 | 180 | [7 empty] | 4/90 | 4/90
|  | Работа ЩОМ , м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [179пк6-179пк6] | 2 | 179пк6-179пк6 | 100 | 2 | 8 | 100 | [9 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [180пк9-180пк10] | 2 | 180пк9-180пк10 | 40 | 2 | 4 | 40 | [19 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КАЛУГА-СЕРГС путь II (НД-Ч) главный [181пк5-181пк7] | II | 181пк5-181пк7 | 40 | 2 | 4 | 40 | [22 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БАБЫНИНО путь II (НД-Ч) главный [214пк10-216пк5] | II | 214пк10-216пк5 | 60 | 3 | 6 | 60 | [23 empty] | 2/20 |  |  | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [223пк6-223пк10] | 1 | 223пк6-223пк10 | 300 | 4 | 16 | 300 | [11 empty] | 4/75 | 4/75 | 4/75 | 4/75
|  | Работа ЩОМ , м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [228пк3-228пк4] | 1 | 228пк3-228пк4 | 200 | 3 | 12 | 200 | [15 empty] | 4/66 | 8/134
|  | Работа ЩОМ , м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [230пк6-230пк6] | 1 | 230пк6-230пк6 | 100 | 2 | 8 | 100 | [19 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [230пк7-230пк8] | 2 | 230пк7-230пк8 | 50 | 3 | 6 | 50 | [26 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [208пк3-222пк8] | 1 | 208пк3-222пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРСПЕКТИВНАЯ - ФЕРЗИКОВО путь 1 [172пк0-206пк6] | 1 | 172пк0-206пк6 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛУГА I - ПЕРСПЕКТИВНАЯ путь 1 [166пк4-170пк2] | 1 | 166пк4-170пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 2 [161пк3-163пк1] | 2 | 161пк3-163пк1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | АЗАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [159пк4-159пк8] | I | 159пк4-159пк8 | 15 | 1 | 2 | 15 | [16 empty] | 2/15
|  | Вырезка балласта, м | МУРАТОВКА путь II (2-НД) главный [151пк2-151пк2] МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [151пк2-151пк3] | 2, II | 151пк2-151пк2 151пк2-151пк3 | 10 | 1 | 2 | 10 | [26 empty] | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [154пк1-157пк10] | 2 | 154пк1-157пк10 | 40 | 2 | 4 | 40 | [12 empty] | 2/20 | 2/20
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 1 [183пк2-191пк1] | 1 | 183пк2-191пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [27 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 500 | 2 | 8 | 500 | [6 empty] | 4/250 | [5 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [216пк5-235пк8] | 1 | 216пк5-235пк8 | 600 | 3 | 12 | 600 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 400 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [151пк2-159пк2] | 1 | 151пк2-159пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [151пк2-159пк2] | 2 | 151пк2-159пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 60 | 163 | 3952
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [126пк0-145пк6] | 2 | 126пк0-145пк6 | 3 | 5 | 15 | 3 | [12 empty] | 3/1 | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  | 3 | 3
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 5 | 15 | 3
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЛЕХАНОВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№3) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [22 empty] | 12/1
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 1 | 12 | 1
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРИЦОВО путь II (Ч-НД) главный [201пк8-202пк1] ГРИЦОВО - ШАТОВСКИЙ путь 2 [202пк1-205пк1] ШАТОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [205пк1-205пк7] | 2, II | 201пк8-202пк1 202пк1-205пк1 205пк1-205пк7 | 3858 | 1 | 96 | 3858 | [19 empty] | 96/3858
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАКЛЕЦ путь II (Ч-НД) главный [211пк0-213пк4] МАКЛЕЦ - УЗЛОВАЯ II путь 2 [213пк4-217пк0] ШАТОВСКИЙ - МАКЛЕЦ путь 2 [205пк7-211пк0] | 2, II | 205пк7-211пк0 211пк0-213пк4 213пк4-217пк0 | 11300 | 1 | 96 | 3800 | [26 empty] | 96/3800
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛ АНДРЕЕВ - ЕФРЕМОВ путь 2 [322пк9-327пк10] | 2 | 322пк9-327пк10 | 5200 | 3 | 12 | 5200 | [28 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1800
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [126пк5-126пк6] | 2 | 126пк5-126пк6 | 100 | 5 | 10 | 100 | [16 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [131пк8-131пк8] | 2 | 131пк8-131пк8 | 40 | 2 | 2 | 40 | [21 empty] | 1/20 | 1/20
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [124пк2-124пк2] | 1 | 124пк2-124пк2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [127пк1-127пк1] | 1 | 127пк1-127пк1 | 30 | 4 | 8 | 30 |  | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/6
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [130пк3-130пк3] | 1 | 130пк3-130пк3 | 60 | 8 | 16 | 60 | [5 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [130пк3-130пк3] | 2 | 130пк3-130пк3 | 60 | 8 | 16 | 60 | [13 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [124пк7-124пк10] | 2 | 124пк7-124пк10 | 90 | 10 | 20 | 80 | [21 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Смена переездного настила, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [130пк3-130пк3] | 1 | 130пк3-130пк3 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [130пк2-130пк2] | 2 | 130пк2-130пк2 | 2 | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 1 [149пк5-174пк2] | 1 | 149пк5-174пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Работа ПМА, м | УЗЛОВАЯ II - УЗЛОВАЯ I путь 3с [220пк4-221пк6] | 3с | 220пк4-221пк6 | 800 | 1 | 2 | 800 | 2/800
|  | Работа ПМА, м | УЗЛОВАЯ II - УЗЛОВАЯ I путь 2 [220пк1-221пк3] | 2 | 220пк1-221пк3 | 800 | 1 | 2 | 800 | [5 empty] | 2/800
|  | Работа ПМГ, м | ЖДАНКА - ТОВАРКОВО путь 1 [251пк4-262пк4] | 1 | 251пк4-262пк4 | 4000 | 5 | 10 | 4000 | [12 empty] | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 55 | 302 | 18843
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [117пк4-118пк3] | 1 | 117пк4-118пк3 | 800 | 2 | 9 | 800 | [19 empty] | 5/400 |  |  |  | 4/400
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОЗДРАЧЕВО путь I (Ч-Н) главный [9пк8-11пк6] | I | 9пк8-11пк6 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа СЗП, м | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [411пк3-411пк6] | 1 | 411пк3-411пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [19 empty] | 2/350
|  | Работа СЗП, м | ОХОЧЕВКА - КОЛПНЫ путь 1 [14пк7-15пк2] | 1 | 14пк7-15пк2 | 450 | 2 | 4 | 450 | [22 empty] | 2/250 | 2/200
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 13 | 31 | 1616
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [512пк1-518пк5] | 2 | 512пк1-518пк5 | 3800 | 2 | 4 | 3800 | 2/1900 | 2/1900
|  | Работа ВПР, м | ДМИТРИЕВ-ЛЬГ - АРБУЗОВО путь 2 [523пк1-524пк10] | 2 | 523пк1-524пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [5 empty] | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа СЗП, м | СОКОВНИНКА - КОНЫШЕВКА путь 1 [552пк3-552пк9] путь 2 [552пк3-552пк9] | 1, 2 | 552пк3-552пк9 | 1400 | 5 | 10 | 1400 | [7 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/300 | 2/300 | 2/200
|  | Работа СЗП, м | СОКОВНИНКА - КОНЫШЕВКА путь 1 [553пк3-553пк6] путь 2 [553пк3-553пк6] | 1, 2 | 553пк3-553пк6 | 800 | 3 | 6 | 800 | [12 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/200
|  | Работа СЗП, м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [566пк1-567пк3] | 2 | 566пк1-567пк3 | 1300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Работа СЗП, м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [566пк1-567пк3] | 2 | 566пк1-567пк3 | 1000 | 4 | 8 | 1000 | [16 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/200 | 2/200
|  | Работа СЗП, м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [575пк9-576пк1] | 2 | 575пк9-576пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | СНИЖА - ОСТАПОВО путь 1 [14пк3-17пк10] | 1 | 14пк3-17пк10 | 2300 | 5 | 10 | 2300 | [19 empty] | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк0-65пк3] | 1 | 51пк0-65пк3 | 20 | 7 | 14 | 20 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 60 | 11920
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк0-65пк3] | 1 | 51пк0-65пк3 | 20 | 7 | 14 | 20 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [96пк2-96пк9] | 1 | 96пк2-96пк9 | 32 | 1 | 2 | 32 | [20 empty] | 2/32
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КРОМЫ - ПАНЬКОВО путь 1 [109пк5-110пк2] | 1 | 109пк5-110пк2 | 32 | 1 | 2 | 32 | [27 empty] | 2/32
|  | Работа ЩОМ , м | ОДРИНСКАЯ - КАРАЧЕВ путь 1 [77пк7-89пк4] | 1 | 77пк7-89пк4 | 200 | 3 | 12 | 200 | [26 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/80
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 30 | 284
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 1 [422пк4-422пк4] | 1 | 422пк4-422пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 2 [422пк4-422пк4] | 2 | 422пк4-422пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [429пк2-429пк9] | 1 | 429пк2-429пк9 | 12 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [430пк3-430пк5] | 1 | 430пк3-430пк5 | 24 | 12 | 24 | 24 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [433пк2-433пк2] | 1 | 433пк2-433пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [434пк6-434пк6] | 1 | 434пк6-434пк6 | 8 | 4 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [435пк3-435пк3] | 1 | 435пк3-435пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [436пк5-436пк6] | 1 | 436пк5-436пк6 | 12 | 6 | 12 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [438пк10-438пк10] | 1 | 438пк10-438пк10 | 8 | 4 | 8 | 8 | [29 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | МАЛОАРХАНГ - ПОНЫРИ путь 2 [461пк1-465пк10] | 2 | 461пк1-465пк10 | 5000 | 4 | 8 | 5000 | [11 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/500
|  | Работа ПМГ, м | ПОНЫРИ путь II (НД-Ч) главный [468пк1-468пк9] | II | 468пк1-468пк9 | 900 | 1 | 2 | 900 | [15 empty] | 2/900
|  | Работа ПМГ, м | ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [468пк10-482пк4] | 2 | 468пк10-482пк4 | 13500 | 9 | 18 | 13500 | [16 empty] | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500
|  | Работа ПМГ, м | ВОЗЫ путь I (Н-ЧД) главный [484пк1-484пк5] | I | 484пк1-484пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2/500
|  | Работа ПМГ, м | ВОЗЫ - ЗОЛОТУХИНО путь 1 [484пк6-495пк9] | 1 | 484пк6-495пк9 | 11400 | 8 | 16 | 11400 |  | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/1500 | 2/900
|  | Работа ПМГ, м | ЗОЛОТУХИНО путь I (Н-ЧД) главный [495пк10-496пк10] | I | 495пк10-496пк10 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [9 empty] | 2/1100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СВОБОДА путь 3 (48-12) приемо-отпр. | 3 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 3 (29-148) приемо-отпр. | 3 |  | 12 | 6 | 12 | 12 | [14 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 6 (65-150) приемо-отпр. | 6 |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРСК путь 7 (79-112) приемо-отпр. | 7 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 82 | 164 | 32516
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - КУЗМИЧЕВКА путь 1 [143пк2-143пк6] | 1 | 143пк2-143пк6 | 18 | 1 | 2 | 18 | [13 empty] | 2/18
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - КУЗМИЧЕВКА путь 1 [145пк8-146пк2] | 1 | 145пк8-146пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [15 empty] | 2/20
|  | Работа ПМГ, м | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [12пк4-25пк4] | 1 | 12пк4-25пк4 | 9000 | 5 | 10 | 8000 | [26 empty] | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600
|  | Работа ЩОМ , м | ОП 118 КМ - КРАСНАЯ ЗАРЯ путь 1 [120пк0-128пк2] | 1 | 120пк0-128пк2 | 300 | 5 | 20 | 300 | [12 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Работа ЩОМ , м | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [184пк5-193пк7] | 1 | 184пк5-193пк7 | 780 | 6 | 24 | 360 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [1пк9-31пк5] | 1 | 1пк9-31пк5 | 8000 | 4 | 8 | 8000 |  |  | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Работа СЗП, м | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [24пк7-27пк2] | 1 | 24пк7-27пк2 | 2600 | 7 | 14 | 2600 | [23 empty] | 2/400 | 2/400 | 2/400 | 2/400 | 2/400 | 2/300 | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [28пк6-28пк9] | 1 | 28пк6-28пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
|  | Работа РШП, м | РУССКИЙ БРОД - ЛИВНЫ I путь 1 [33пк0-61пк6] | 1 | 33пк0-61пк6 | 4000 | 1 | 2 | 4000 | [12 empty] | 2/4000
|  | Работа РШП, м | КОРОТЫШ - ДОЛГАЯ путь 1 [76пк4-108пк1] | 1 | 76пк4-108пк1 | 12000 | 6 | 12 | 12000 | [13 empty] | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000 | 2/2000
|  | Работа РШП, м | ДОЛГАЯ - МАРМЫЖИ путь 1 [109пк5-129пк7] | 1 | 109пк5-129пк7 | 22000 | 8 | 16 | 22000 | [19 empty] | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/1000
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 45 | 112 | 57598
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЭНГЕЛЬГАРД - ПОЧИНОК путь 2 [321пк6-321пк6] | 2 | 321пк6-321пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | СТОДОЛИЩЕ - ЭНГЕЛЬГАРД путь 2 [303пк1-303пк2] | 2 | 303пк1-303пк2 | 1 | 1 | 5 | 1 | [21 empty] | 5/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БЕТЛИЦА - ПОДПИСНАЯ путь 1 [70пк2-79пк10] | 1 | 70пк2-79пк10 | 9800 | 20 | 80 | 9800 | 4/400 | 4/400 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Работа РШП, м | ПАВЛИНОВО - ЕЛЬНЯ путь 1 [472пк1-487пк10] | 1 | 472пк1-487пк10 | 16000 | 4 | 16 | 16000 | [12 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000 | 4/4000
|  | Работа ПМГ, м | ЛЮДИНОВО II - ЛЮДИНОВО I путь 1 [155пк5-160пк2] | 1 | 155пк5-160пк2 | 4800 | 10 | 40 | 4800 | [20 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 36 | 145 | 30603
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВЯЗЬМА стр. 115\113, 119, 121, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 149, 151, 153, 155, 167, 171, 183, 187, 189, 193, 99 |  |  | 15 | 3 | 6 | 15 | [12 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВЯЗЬМА стр. 141, 145, 149, 151, 153, 157, 167, 171, 173, 98 |  |  | 15 | 3 | 6 | 15 | [19 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВЯЗЬМА стр. 107, 109, 127, 129, 131, 183, 187, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 99 |  |  | 15 | 3 | 6 | 15 | [26 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 9 | 18 | 45
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МИЛОХОВО путь II (НД-Ч) главный [347пк4-350пк2] МИЛОХОВО - ЯРЦЕВО путь 2 [350пк2-354пк8] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [339пк8-347пк4] | 2, II | 339пк8-347пк4 347пк4-350пк2 350пк2-354пк8 | 15000 | 7 | 76 | 1500 | [22 empty] | 8 | 8 |  |  | 12 | 12 | 12/500 | 12/500 | 12/500
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДУХОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [403пк7-409пк10] | 1 | 403пк7-409пк10 | 3600 | 6 | 24 | 3600 | [6 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |  |  | 4/600 | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [403пк7-409пк10] | 1 | 403пк7-409пк10 | 12 | 6 | 24 | 12 | [22 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [403пк7-409пк10] | 2 | 403пк7-409пк10 | 4 | 2 | 8 | 4 | [28 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [386пк9-401пк4] | 1 | 386пк9-401пк4 | 8 | 4 | 16 | 8 | [15 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [386пк9-401пк4] | 2 | 386пк9-401пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Смена плети, м | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [386пк9-401пк4] | 1 | 386пк9-401пк4 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [386пк9-401пк4] | 2 | 386пк9-401пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [358пк6-384пк8] | 1 | 358пк6-384пк8 | 8 | 4 | 16 | 8 | [6 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 2 [358пк6-384пк8] | 2 | 358пк6-384пк8 | 10 | 5 | 20 | 10 | [10 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 2 [358пк6-384пк8] | 2 | 358пк6-384пк8 | 21419 | 13 | 52 | 21419 | [15 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/2219
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИЛОХОВО - ЯРЦЕВО путь 1 [350пк2-355пк2] | 1 | 350пк2-355пк2 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1 | 319пк1-347пк4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [319пк1-347пк4] | 2 | 319пк1-347пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | 4/2
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | КАРДЫМОВО стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 | [8 empty] | 4/0,5 | 4/0,5
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 62 | 302 | 28381
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДУРОВО путь I (Н-ЧД) главный [307пк8-308пк2] ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [305пк1-307пк8] | 1, I | 305пк1-307пк8 307пк8-308пк2 | 3089 | 15 | 150 | 3089 | [12 empty] | 10/1000 | 10/1000 | 10/1089 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 2 [155пк7-160пк9] | 2 | 155пк7-160пк9 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [26 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 1 [209пк8-220пк10] | 1 | 209пк8-220пк10 | 3700 | 2 | 8 | 3700 | [29 empty] | 4/1850 | 4/1850
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 2 [130пк1-130пк5] | 2 | 130пк1-130пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УВАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [140пк2-140пк8] | II | 140пк2-140пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 2 [123пк4-139пк0] | 2 | 123пк4-139пк0 | 14 | 4 | 14 | 14 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАГАРИН путь I (НМ1А-ЧД) главный [179пк9-183пк3] | I | 179пк9-183пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 | 3/3 | 3/3
|  | Работа ПМГ, м | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 2 [210пк1-220пк4] | 2 | 210пк1-220пк4 | 10400 | 4 | 16 | 10400 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2800 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 2 [267пк8-290пк0] | 2 | 267пк8-290пк0 | 20527 | 13 | 52 | 20527 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1327
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВЯЗЬМА стр. 115\113, 119, 121, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 149, 151, 153, 155, 167, 171, 183, 187, 189, 193, 99 |  |  | 15 | 3 | 6 | 15 | [12 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВЯЗЬМА стр. 141, 145, 149, 151, 153, 157, 167, 171, 173, 98 |  |  | 15 | 3 | 6 | 15 | [19 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВЯЗЬМА стр. 107, 109, 127, 129, 131, 183, 187, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 99 |  |  | 15 | 3 | 6 | 15 | [26 empty] | 2/5 | 2/5 | 2/5
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 59 | 296 | 44093
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - СИНЕЗЕРКИ путь 1 [397пк1-399пк8] СИНЕЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [399пк9-399пк10] | 1, I | 397пк1-399пк8 399пк9-399пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (195-св.I) главный [12пк1-12пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 1 [12пк6-13пк0] СВЕНЬ путь III (Н-Ч) главный [13пк0-14пк9] | 1, I, III | 12пк1-12пк6 12пк6-13пк0 13пк0-14пк9 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [27 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | СИНЕЗЕРКИ - КЛЮКОВНИКИ путь 2 [402пк1-406пк10] | 2 | 402пк1-406пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ПОГРЕБЫ путь I (Н-ЧД) главный [442пк1-443пк6] ПОГРЕБЫ - ПОСТ 445 КМ путь 1 [443пк6-444пк10] | 1, I | 442пк1-443пк6 443пк6-444пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [8 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БРАСОВО - КОМАРИЧИ путь 1 [456пк1-466пк10] | 1 | 456пк1-466пк10 | 6000 | 3 | 9 | 6000 | [5 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПРИГОРЬЕ путь II (Ч-Н) главный [244пк1-244пк1] | II | 244пк1-244пк1 | 12 | 4 | 8 | 12 | [19 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТРОСНА - ЖУКОВКА путь 2 [183пк0-189пк5] | 2 | 183пк0-189пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Работа крана ЕДК, шт | НАВЛЯ стр. 34 |  |  | 4 | 4 | 24 | 4 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа крана ЕДК, шт | БРАСОВО стр. 16 |  |  | 3 | 3 | 18 | 3 | [12 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ВОСТ путь II (ЧБII-21) главный [3пк7-5пк5] | II | 3пк7-5пк5 | 50 | 3 | 6 | 37 | [19 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ВОСТ путь II (ЧБII-21) главный [3пк7-5пк5] | II | 3пк7-5пк5 | 50 | 4 | 8 | 50 | [19 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Вырезка выплесков, м | СНЕЖЕТЬСКАЯ - БРЯНСК-ВОСТ путь 1 [125пк3-128пк0] | 1 | 125пк3-128пк0 | 12,5 | 1 | 2 | 12 |  |  | 2/12,5
|  | Работа крана КЖ, шт | БЕЛЫЕ БЕРЕГА путь I (Н-Ч) главный [112пк7-114пк2] БЕЛЫЕ БЕРЕГА - СНЕЖЕТЬСКАЯ путь 1 [114пк2-114пк4] | 1, I | 112пк7-114пк2 114пк2-114пк4 | 4 | 4 | 24 | 4 | [5 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа крана ЕДК, шт | КАРАЧЕВ - МЫЛИНКА путь 1 [91пк3-101пк5] | 1 | 91пк3-101пк5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 6/1 | 6/1
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 404 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 410 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | МЫЛИНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 40 | 153 | 18428
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [144пк7-144пк7] | 1 | 144пк7-144пк7 | 26 | 8 | 40 | 24 | [13 empty] | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |  |  | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (195-св.I) главный [12пк1-12пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 1 [12пк6-13пк0] СВЕНЬ путь III (Н-Ч) главный [13пк0-14пк9] | 1, I, III | 12пк1-12пк6 12пк6-13пк0 13пк0-14пк9 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [27 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ВЫГОНИЧИ путь II (Н-Ч) главный [36пк2-37пк7] | II | 36пк2-37пк7 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [26 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ВЫГОНИЧИ - ПИЛЬШИНО путь 1 [38пк1-46пк6] ПИЛЬШИНО путь II (Н-Ч) главный [46пк6-48пк3] | 1, II | 38пк1-46пк6 46пк6-48пк3 | 10100 | 5 | 20 | 10100 | [19 empty] | 4/2020 | 4/2020 | 4/2020 | 4/2020 | 4/2020
|  | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - СИНЕЗЕРКИ путь 1 [397пк1-399пк8] СИНЕЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [399пк9-399пк10] | 1, I | 397пк1-399пк8 399пк9-399пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Тек. сод. пути | Работа крана ЕДК, шт | ВЫГОНИЧИ - ПИЛЬШИНО путь 1 [38пк1-46пк6] | 1 | 38пк1-46пк6 | 5 | 5 | 30 | 5 | [5 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Смена плети, м | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [53пк1-62пк5] | 1 | 53пк1-62пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Работа СЗП, м | ПОЧЕП - НЕМОЛОДВА путь 1 [85пк7-95пк1] | 1 | 85пк7-95пк1 | 6000 | 20 | 80 | 6000 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Работа СЗП, м | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [96пк8-107пк6] | 1 | 96пк8-107пк6 | 3600 | 11 | 44 | 3300 | [20 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Смена плети, м | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк8-120пк2] | II | 118пк8-120пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Работа крана ЕДК, шт | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк10-118пк10] | II | 118пк10-118пк10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Смена плети, м | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120пк2-137пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УНЕЧА путь I (ЧК-180) главный [254пк5-256пк2] | I | 254пк5-256пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УНЕЧА путь XXVIa (Н26М-НХ) главный [2пк0-9пк5] | XXVIa | 2пк0-9пк5 | 200 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Смена плети, м | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137пк4-141пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141пк9-148пк1 | 88 | 9 | 36 | 36 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141пк9-148пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЕСЧАНИКИ путь I (Н-Ч) главный [148пк1-149пк7] | I | 148пк1-149пк7 | 12 | 3 | 12 | 12 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | ПЕСЧАНИКИ путь I (Н-Ч) главный [148пк1-149пк7] | I | 148пк1-149пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк7-159пк7] | 1 | 149пк7-159пк7 | 48 | 12 | 48 | 48 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк7-159пк7] | 1 | 149пк7-159пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [21 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОБЧИК путь I (Н-Ч) главный [159пк7-161пк0] | I | 159пк7-161пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 | [24 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | РОБЧИК путь I (Н-Ч) главный [159пк7-161пк0] | I | 159пк7-161пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [23 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161пк0-171пк7 | 48 | 4 | 16 | 16 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161пк0-171пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Смена плети, м | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [171пк7-174пк3] | I | 171пк7-174пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [29 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [171пк7-174пк3] | I | 171пк7-174пк3 | 70 | 5 | 10 | 350 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70
|  | Работа СЧ, м | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208пк7-227пк4 | 70 | 14 | 28 | 980 | [5 empty] | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛЫНКА - ЗАКОПЫТЬЕ путь 1 [229пк6-233пк9] | 1 | 229пк6-233пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕЛЫНКОВИЧИ - СУРАЖ путь 1 [211пк0-223пк4] | 1 | 211пк0-223пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУРАЖ путь I (Н-Ч) главный [223пк4-225пк5] | I | 223пк4-225пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУРАЖ - ИПУТЬ путь 1 [225пк5-230пк3] | 1 | 225пк5-230пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИПУТЬ путь I (Н-Ч) главный [230пк3-232пк0] | I | 230пк3-232пк0 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [232пк0-254пк5] | 1 | 232пк0-254пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УНЕЧА - ЖЕЧА путь 1 [3пк6-14пк1] | 1 | 3пк6-14пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖЕЧА путь II (Н-Чх) главный [14пк1-16пк1] | II | 14пк1-16пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖЕЧА - ПОГАР путь 1 [16пк1-55пк6] | 1 | 16пк1-55пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖЕЧА - СТАРОДУБ путь 1 [16пк1-28пк9] | 1 | 16пк1-28пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРОДУБ путь III (Н-4) главный [28пк9-30пк5] | III | 28пк9-30пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОЗЫБКОВ - КЛИМОВ путь 1 [1пк6-24пк6] | 1 | 1пк6-24пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛИМОВ путь II (Н-СТ.РР 2) главный [24пк6-26пк7] | II | 24пк6-26пк7 | 200 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа ЕДК-300/5, шт | РАССУХА стр. 1 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | РАССУХА стр. 2 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [12 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | РАССУХА стр. 4 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [19 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 142 | 526 | 32796
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [270пк2-270пк4] СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 1 [264пк1-270пк2] | 1, II | 264пк1-270пк2 270пк2-270пк4 | 8241 | 7 | 252 | 8241 | [12 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 96/4000 | [6 empty] | 12/241 | 12 | 12 | 12 | 12
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЛПИНСКАЯ путь II (НТ-Ч) главный [373пк2-375пк0] ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 2 [375пк0-378пк10] | 2, II | 373пк2-375пк0 375пк0-378пк10 | 5500 | 2 | 12 | 5500 | [12 empty] | 6/2750 | 6/2750
|  | Выправка пути, м | ПОЛПИНСКАЯ путь I (Н-МД) главный [373пк2-374пк7] ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [374пк7-374пк10] | 1, I | 373пк2-374пк7 374пк7-374пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [14 empty] | 4/1700
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [272пк2-285пк7] | 1 | 272пк2-285пк7 | 15 | 1 | 2 | 15 | [9 empty] | 2/15
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2 | 272пк2-285пк7 | 15 | 1 | 2 | 15 | [16 empty] | 2/15
|  | Смена плети, м | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 2 [465пк7-486пк8] | 2 | 465пк7-486пк8 | 600 | 1 | 5 | 600 | [15 empty] | 5/600
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 85 | 4 | 16 | 20 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 56 | 4 | 16 | 16 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 1 [455пк3-464пк2] | 1 | 455пк3-464пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 2 [455пк1-464пк1] | 2 | 455пк1-464пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [7 empty] | 4/10
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 30 | 345 | 23127
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь 4 (15-22) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 5 | 2 | [13 empty] | 5/2
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУХИНИЧИ путь I (Н-ЧД) главный [255пк9-258пк9] СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [260пк2-264пк1] СУХИНИЧИ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [258пк9-260пк2] | 1, I | 255пк9-258пк9 258пк9-260пк2 260пк2-264пк1 | 5200 | 2 | 192 | 2700 | 96/1350 |  |  |  |  | 96/1350
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (195-св.I) главный [12пк1-12пк6] БРЯНСК-ЛЬГОВ - СВЕНЬ путь 1 [12пк6-13пк0] СВЕНЬ путь III (Н-Ч) главный [13пк0-14пк9] | 1, I, III | 12пк1-12пк6 12пк6-13пк0 13пк0-14пк9 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [27 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ - СИНЕЗЕРКИ путь 1 [397пк1-399пк8] СИНЕЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [399пк9-399пк10] | 1, I | 397пк1-399пк8 399пк9-399пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 3 (19-113) приемо-отпр. | 3 |  | 25 | 2 | 4 | 25 | [15 empty] | 2/12,5 | 2/12,5
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [30 empty] | 8/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь I (Н-ЧД) главный [260пк2-264пк1] путь III (М-38-ЧФ) главный [171пк3-171пк9] путь 11д (325-343) деповской путь 5 (5-44) приемо-отпр. путь 7 (ст.р.р.13-134) приемо-отпр. путь 9 (59-136) приемо-отпр. | 11д, 5, 7, 9, I, III | 171пк3-171пк9 260пк2-264пк1 | 4 | 2 | 6 | 4 | [8 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь 16 (41-16) ходовой путь 64 (203-204) прочий ПИТ.УСТР(Секция 114, 112/126, 32/52, 54/74 ) | 16, 64 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [15 empty] | 3/2 | 3/2
МОСК | Эксп. КС | Замена подвесных изоляторов, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь II (Ч-НД) главный [260пк2-263пк5] путь 12д (32-ст.р.р.337) деповской путь 4 (15-22) приемо-отпр. путь 6 (43-126) приемо-отпр. путь 8 (65-104) приемо-отпр. | 12д, 4, 6, 8, II | 260пк2-263пк5 | 4 | 2 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 343 | 8550
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКИЗОВО стр. 1, 16, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [30 empty] | 5/5
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАДЫКИНО-М - БЕСКУДНИКОВО путь 4в [3пк3-3пк3] | 4в | 3пк3-3пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 6 | 7 | 7
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] путь 3 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (21-упор) приемо-отпр. | 3, 5, I | 58пк7-60пк7 | 13 | 5 | 10 | 11 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/3
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [59пк5-59пк5] путь 3 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (21-упор) приемо-отпр. | 3, 5, I | 59пк5-59пк5 | 13 | 6 | 12 | 11 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/2
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ЯХРОМА путь II (Ч-НД) главный [59пк5-59пк5] путь IV (1-8) главный [91пк3-91пк3] путь 6 (10-19) приемо-отпр. | 6, II, IV | 59пк5-59пк5 91пк3-91пк3 | 12 | 6 | 12 | 12 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАЛСТРОЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [124пк6-124пк9] | 1 | 124пк6-124пк9 | 256 | 1 | 3 | 256 | [8 empty] | 3/256
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [125пк8-126пк4] | 1 | 125пк8-126пк4 | 486 | 1 | 4 | 486 | [14 empty] | 4/486
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИВАНЦЕВО путь I (Н-Ч) главный [84пк1-84пк3] | I | 84пк1-84пк3 | 200 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 3/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИВАНЦЕВО путь I (Н-Ч) главный [85пк8-86пк1] | I | 85пк8-86пк1 | 200 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
МОСК | Строит. | СЦБ, связь, км | ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1 | 66пк7-70пк2 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [26 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2
|  | СЦБ, связь, км | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | ¦, 1, 2 | 74пк4-77пк4 77пк4-79пк1 79пк1-88пк6 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [5 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2
|  | СЦБ, связь, км | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(I,II путь) ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [12 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2
|  | СЦБ, связь, км | ЛЕБЗИНО (нов. строит.) путь(I,II путь) ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 0,1 | 4 | 8 | 0 | [19 empty] | 2/0,1 | 2 | 2 | 2
|  | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 | [30 empty] | 2/20
|  | Работа ДСП, м | БОЛ-ВОЛГА путь I (Ч-Н) главный [126пк7-129пк7] | I | 126пк7-129пк7 | 5 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
МОСК | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | КАНАЛСТРОЙ стр. 12, 17, 20, 25, 26, 5, 6, 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ВЕРБИЛКИ стр. 11, 13, 3, 6, 7 |  |  | 1 | 3 | 6 | 3 | [5 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ДУБНА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 480 | [29 empty] | 2/240 | 2/240
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1 | 47пк4-58пк7 | 3600 | 9 | 27 | 3600 | 3/400 |  | 3/400 |  |  | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  | 3/400 | 3/400 |  | 3/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2 | 47пк4-58пк7 | 2800 | 7 | 21 | 2800 | [19 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/400 |  | 3/400 |  |  |  | 3/400 | 3/400 |  | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1 | 66пк7-70пк2 | 3150 | 3 | 12 | 850 | 4/300 |  | 4/250 |  |  |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | 1 | 79пк1-88пк6 | 2700 | 3 | 12 | 900 | [9 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 | [6 empty] | 3/350 | 3/350 |  | 3/350 |  |  |  | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 3300 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 96 | 259 | 14236
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [83пк4-104пк2] | 1 | 83пк4-104пк2 | 20800 | 12 | 48 | 20800 | [17 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720 | 4/1720
|  | Выправка пути, м | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [107пк3-124пк9] | 1 | 107пк3-124пк9 | 22100 | 2 | 8 | 3600 | [29 empty] | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛЩЕВИКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛЩЕВИКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛЩЕВИКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛЩЕВИКИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛЩЕВИКИ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОКОЛАМСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОКОЛАМСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОКОЛАМСК стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОКОЛАМСК стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХОВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МАНИХИНО I - НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ путь 2 [54пк1-60пк1] | 2 | 54пк1-60пк1 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [21 empty] | 4/1200
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИСМЕНА путь II (НД-Ч) главный [104пк3-107пк3] | II | 104пк3-107пк3 | 40 | 2 | 4 | 40 | [23 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛОКОЛАМСК - БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ путь 1 [127пк7-134пк8] | 1 | 127пк7-134пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
МОСК | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МАНИХИНО I стр. 2, 6, 9 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2/3
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | МАНИХИНО II стр. 14, 17, 32, 4 |  |  | 5 | 2 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 95 | 153 | 25832
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№8) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦАРИЦЫНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 102 | 17710 | 11
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 2596 | 29420 | 587688
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№7) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [17 empty] | 8/1 | [7 empty] | 8/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
МОСК | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь III (28-III НГ) главный [1пк3-1пк6] путь I (Н 5-ЧД) главный [1пк0-1пк6] путь II (Н 7-ЧК) главный [1пк0-1пк6] путь IП (ось ПЗ-1Н) главный [1пк0-1пк8] путь IIП (ось ПЗ-2Н) главный [1пк0-1пк8] путь IVП (С... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIП, IIП, IVП, IП | 1пк0-1пк6 1пк0-1пк8 1пк0-3пк4 1пк3-1пк6 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь III (28-III НГ) главный [1пк3-1пк6] путь I (Н 5-ЧД) главный [1пк0-1пк6] путь II (Н 7-ЧК) главный [1пк0-1пк6] путь IП (ось ПЗ-1Н) главный [1пк0-1пк8] путь IIП (ось ПЗ-2Н) главный [1пк0-1пк8] путь IVП (С... (см. карточку) | 1, 10, 10-24, 104-118, 106-116, 108-122, 11, 12, 13, 1-3, 14, 15, 16, 17, 17-19, 18, 19, 21-27, 22-46, 23-29, 26-12, 2-8, 28-48, 3, 304-320, 308-310, 31-33, 36-60, 4, 5, 53-55, 5-7, 6, 6-18, 62-84, 7, 78-98, 8, 86-322, 9, 94-112, I, II, III, IIIП, IIП, IVП, IП | 1пк0-1пк6 1пк0-1пк8 1пк0-3пк4 1пк3-1пк6 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
МОСК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] | 1, I | 1пк0-3пк4 1пк6-2пк9 | 500 | 21 | 84 | 500 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4/500
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКВА-П-КУР путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 2 [1пк6-2пк8] | 2, II | 1пк0-3пк4 1пк6-2пк8 | 500 | 21 | 84 | 500 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4/500
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 266 | 18112 | 1012
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 800 | [23 empty] | 3/400 | 3/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ХРАПУНОВО путь II (св.Ч-НД) главный [47пк10-48пк5] | II | 47пк10-48пк5 | 600 | 1 | 2 | 600 | [12 empty] | 2/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЯЗЕВО путь III (ЧМД-73) главный [70пк3-73пк6] | III | 70пк3-73пк6 | 10 | 10 | 20 | 10 | [17 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Работа ПМГ, м | ДРЕЗНА путь III (ст.р.р.15-Ч3А) главный [82пк1-83пк7] | III | 82пк1-83пк7 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |  |  | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ДРЕЗНА путь VI (7-1) главный [82пк1-83пк7] | VI | 82пк1-83пк7 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | УСАД путь II (сЧ-сНД) главный [102пк7-103пк1] | II | 102пк7-103пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [5 empty] | 2/500
|  | Работа ПМГ, м | УСАД путь I (сЧД-сН) главный [101пк3-102пк10] | I | 101пк3-102пк10 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | [16 empty] | 2/900 | 2/900
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | УСАД - ПОКРОВ путь 1 [105пк1-105пк10] | 1 | 105пк1-105пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ путь II (ст.р.р.4-ст.р.р.29) главный [4пк6-7пк8] | II | 4пк6-7пк8 | 12 | 12 | 24 | 12 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ПП 97 КМ стр. 1р, 3р |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Работа СПЕНО, компл | ПОКРОВ стр. 10, 17, 20, 21, 3, 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ПОКРОВ стр. 1, 15, 2, 4, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 3/3 | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | КУПАВНА ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | УСАД ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 79 | 138 | 8737
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 248 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [120пк3-120пк4] | 2 | 120пк3-120пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 47 (307-упор) погр.-выгр. | 47 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 25 (305-упор) погр.-выгр. | 25 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 39 (309-упор) погр.-выгр. | 39 |  | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО - ПП 97 КМ путь 2 [95пк9-96пк8] | 2 | 95пк9-96пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  | 2/1000
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа СПЕНО, компл | ПОТОЧИНО стр. 1, 10, 11, 13, 14, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 3/3 | 3/3
|  | Работа СПЕНО, компл | ПОТОЧИНО стр. 12, 16, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 4/4 | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(331) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(316) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
МОСК | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 15В (338-213) приемо-отпр. | 15В |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3/1
|  | Демонтаж опор, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 15В (338-213) приемо-отпр. | 15В |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 24 | 74 | 1919
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛОСИНООСТРОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№21) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [26 empty] | 12/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 318 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-ЯР стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | ЛОСИНООСТРОВ ВХ.СИГ(3Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | МЫТИЩИ ВХ.СИГ(2Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЧКАЛОВСКАЯ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь II (Ч-2Н) главный [22пк10-23пк1] стр. 7, 9 | II | 22пк10-23пк1 | 57 | 1 | 4 | 57 | [5 empty] | 4/57
|  | Работа ФАТРА, м | ПОДЛИПКИ-ДАЧ путь I (1Ч-1Н) главный [23пк1-23пк1] стр. 11 | I | 23пк1-23пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | БОЛШЕВО путь I (3Ч-38) главный [25пк8-25пк9] | I | 25пк8-25пк9 | 40 | 1 | 4 | 40 | [16 empty] | 4/40
|  | Работа ФАТРА, м | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 2 [27пк5-28пк9] | 2 | 27пк5-28пк9 | 35 | 1 | 4 | 35 | [13 empty] | 4/35
|  | Работа ФАТРА, м | БОЛШЕВО - СОКОЛОВСКАЯ путь 1 [28пк8-28пк9] | 1 | 28пк8-28пк9 | 20 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Работа ФАТРА, м | СОКОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [30пк5-31пк5] | II | 30пк5-31пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 | [10 empty] | 4/40
|  | Работа ФАТРА, м | СОКОЛОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [31пк5-31пк5] | I | 31пк5-31пк5 | 15 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Работа ФАТРА, м | ЩЕЛКОВО путь II (Ч-На) главный [35пк3-35пк9] | II | 35пк3-35пк9 | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Работа ФАТРА, м | ЩЕЛКОВО путь I (Ча-Н) главный [36пк3-36пк3] | I | 36пк3-36пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа ФАТРА, м | ЗЕЛЕНЫЙ БОР путь I (4-Н) главный [30пк4-30пк4] стр. 9 | I | 30пк4-30пк4 | 12 | 1 | 4 | 12 | [9 empty] | 4/12
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | БОЛШЕВО путь II (Ч-Гр) главный [26пк5-26пк5] стр. 3, 5 | II | 26пк5-26пк5 | 20 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Работа ФАТРА, м | БОЛШЕВО путь I (Н-Гр) главный [24пк9-24пк9] стр. 6 | I | 24пк9-24пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] МОСКВА-П-ЯР путь IIIП (130-202) главный [1пк0-1пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П, IIIП | 1пк0-1пк7 1пк7-9пк9 9пк9-14пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [4пк5-9пк2] | 4, IV | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк2 9пк2-14пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1, I | 10пк1-14пк5 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 29 | 114 | 3286
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | САНИНО ВХ.СИГ(Ч, ЧД, НД, Н) |  |  | 4 | 4 | 10 | 4 | [19 empty] | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КИРЖАЧ - САНИНО путь 2 [146пк0-163пк8] | 2 | 146пк0-163пк8 | 3600 | 2 | 8 | 3600 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [179пк1-182пк2] | 2 | 179пк1-182пк2 | 8 | 8 | 16 | 8 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 2 [38пк3-52пк7] | 2 | 38пк3-52пк7 | 1000 | 3 | 12 | 1000 |  |  |  |  | 4/350 |  | 4/350 |  |  | 4/300
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САНИНО путь I (ЧД-Н) главный [163пк8-164пк3] | I | 163пк8-164пк3 | 23 | 5 | 15 | 23 | [5 empty] | 3/5 | 3/5 |  |  | 3/5 |  | 3/5 | 3/3
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [164пк3-182пк3] | 1 | 164пк3-182пк3 | 6 | 2 | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 39 | 112 | 4645
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДОМОДЕДОВО - БЕЛЫЕ СТОЛБЫ путь 2 [38пк1-47пк10] | 2 | 38пк1-47пк10 | 10000 | 5 | 25 | 10000 |  |  |  |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | БАРЫБИНО - МИХНЕВО путь 1 [58пк3-70пк10] | 1 | 58пк3-70пк10 | 9700 | 5 | 24 | 9700 | [9 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | БАРЫБИНО - МИХНЕВО путь 2 [58пк3-70пк10] | 2 | 58пк3-70пк10 | 9700 | 5 | 24 | 9700 | [14 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ДОМОДЕДОВО - АВИАЦИОННАЯ путь гр [2пк0-5пк10] | гр | 2пк0-5пк10 | 4000 | 2 | 10 | 4000 |  |  | 5/2000 | 5/2000
|  | Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 17 | 83 | 33400
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 16 | 40 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-27пк2] путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. | 5, 7, II, IV | 22пк3-26пк0 22пк4-27пк2 | 1 | 15 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 2
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 11, 13, III | 22пк0-27пк2 | 1 | 15 | 60 | 0 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЕУТОВО путь I (IЧД-IIН) главный [13пк3-16пк8] | I | 13пк3-16пк8 | 6 | 6 | 12 | 6 | [9 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена программного обеспечения, компл | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 3 [1пк6-5пк1] | 3 | 1пк6-5пк1 | 1 | 1 | 30 | 1 | [14 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5пк1-7пк5] путь IV (14/14c-IVН) главный [5пк9-7пк5] (нов. строит.) путь(все пути) | I, II, III, IV | 5пк1-7пк5 5пк9-7пк5 | 1 | 1 | 1 | 0 | [14 empty] | 1
|  | Замена программного обеспечения, компл | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5пк1-7пк5] (нов. строит.) путь(.) | III | 5пк1-7пк5 | 1 | 1 | 30 | 1 | [14 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь IV (14/14c-IVН) главный [5пк9-7пк5] | IV | 5пк9-7пк5 | 1 | 1 | 30 | 1 | [21 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | НИЖЕГОРОДСКАЯ путь I (IЧД-IIНД) главный [5пк1-7пк5] путь II (IIЧ-IIНД) главный [5пк1-7пк5] путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5пк1-7пк5] путь IV (14/14c-IVН) главный [5пк9-7пк5] | I, II, III, IV | 5пк1-7пк5 5пк9-7пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | НИЖЕГОРОДСКАЯ - КУСКОВО путь 3 [7пк5-9пк0] | 3 | 7пк5-9пк0 | 1 | 1 | 30 | 1 | [14 empty] | 30/1
|  | Замена программного обеспечения, компл | НИЖЕГОРОДСКАЯ - КУСКОВО путь 4 [7пк5-9пк0] | 4 | 7пк5-9пк0 | 1 | 1 | 30 | 1 | [21 empty] | 30/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР ПИТ.УСТР(1) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | БАЛАШИХА ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 231 | 653 | 19
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯГАНОВО путь I (ст. р.р. 8-Н) главный [24пк7-24пк9] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-45пк854] | 1, I | 24пк7-24пк9 24пк9-45пк854 | 21107 | 9 | 216 | 7607 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24/1500 |  |  | 24/1500 |  |  |  | 24 |  |  | 24/1500 |  |  | 24 |  | 24/1607 |  | 24
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [301пк1-315пк1] | 2 | 301пк1-315пк1 | 14500 | 7 | 35 | 14500 | [24 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 2 [317пк6-319пк8] | 2 | 317пк6-319пк8 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [19 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 1 [317пк6-319пк9] | 1 | 317пк6-319пк9 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [25 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 2 [320пк5-326пк7] | 2 | 320пк5-326пк7 | 6500 | 4 | 16 | 6500 | [21 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 1 [320пк5-326пк6] | 1 | 320пк5-326пк6 | 6500 | 4 | 16 | 6500 | [27 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1550 | 4/1550
|  | Выправка пути, м | ПП 329 КМ - МАЛИНО путь 1 [330пк0-336пк1] | 1 | 330пк0-336пк1 | 7000 | 3 | 18 | 7000 | [20 empty] | 6/2600 | 6/2200 | 6/2200
|  | Выправка пути, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [338пк5-345пк3] | 1 | 338пк5-345пк3 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [16 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 2 [86пк1-88пк3] | 2 | 86пк1-88пк3 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [23 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [100пк1-105пк10] | 2 | 100пк1-105пк10 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [23 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [28пк10-29пк1] | 2 | 28пк10-29пк1 | 200 | 2 | 4 | 200 | [19 empty] | 2/100 | 2/100
|  | Работа РШП, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 14500 | 8 | 16 | 8450 | [23 empty] | 2/1450 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 70 | 30 | 120 | 60 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | СТУПИНО путь II (IIНД-IIЧ) главный [97пк5-99пк9] | II | 97пк5-99пк9 | 10 | 10 | 20 | 10 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ВПР, м | КАШИРА-ПАС путь II (IIH-IIЧ) главный [107пк9-109пк7] СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [103пк1-107пк9] | 2, II | 103пк1-107пк9 107пк9-109пк7 | 5800 | 7 | 14 | 5800 |  |  | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/1000
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | КАШИРА-ПАС путь II (IIH-IIЧ) главный [107пк9-110пк5] | II | 107пк9-110пк5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа РШП, м | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 1 [110пк5-116пк7] ОЖЕРЕЛЬЕ путь I (IH-Ось ПЗ) главный [116пк7-117пк9] | 1, I | 110пк5-116пк7 116пк7-117пк9 | 9000 | 3 | 6 | 9000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 2 [320пк5-326пк7] | 2 | 320пк5-326пк7 | 15 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 40 | 2 | 8 | 10 | [16 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | СТУПИНО путь I (IН-IЧ) главный [97пк5-99пк9] путь II (IIНД-IIЧ) главный [97пк5-99пк9] путь III (IIIН-НЗ) главный [97пк4-99пк6] путь 11 (17-18) приемо-отпр. путь 7 (29-8) приемо-отпр. путь 8 (39-14СО) приемо-отпр. путь 9 (27-22) приемо-отпр. | 11, 7, 8, 9, I, II, III | 97пк4-99пк6 97пк5-99пк9 | 600 | 5 | 10 | 600 | [16 empty] | 2/120 | 2/120 | 2/120 | 2/120 | 2/120
|  | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [99пк9-107пк9] | 1 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 | [9 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 130 | 615 | 89118
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [130пк1-139пк2] | 1 | 130пк1-139пк2 | 8300 | 4 | 20 | 8300 | [19 empty] | 5/2000 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [137пк1-139пк2] | 2 | 137пк1-139пк2 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [15 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-214пк10] | 1 | 203пк8-214пк10 | 15000 | 5 | 30 | 15000 | [26 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ЛУЖКОВСКАЯ - МШАНКА путь 1 [243пк1-245пк1] МШАНКА путь I (Н-Ч) главный [245пк1-247пк7] | 1, I | 243пк1-245пк1 245пк1-247пк7 | 7000 | 3 | 16 | 7000 | [10 empty] | 6/2600 | 5/2200 | 5/2200
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1 | 129пк8-139пк2 | 10 | 10 | 20 | 10 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ПМГ, м | БОГАТИЩЕВО путь II (НД-Ч) главный [139пк3-141пк5] | II | 139пк3-141пк5 | 2300 | 2 | 4 | 2300 | 2/1100 | 2/1200
|  | Работа ФАТРА, м | БОГАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [139пк2-141пк5] стр. 10, 11, 14, 3, 4, 5 | I | 139пк2-141пк5 | 160 | 8 | 16 | 64 |  | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Работа ФАТРА, м | БОГАТИЩЕВО путь II (НД-Ч) главный [139пк2-141пк5] стр. 1, 12, 2, 7, 9 | II | 139пк2-141пк5 | 60 | 8 | 16 | 60 | [9 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк5-154пк7] | 2 | 141пк5-154пк7 | 5 | 5 | 10 | 5 | [14 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк5-154пк7] | 1 | 141пк5-154пк7 | 10 | 10 | 20 | 10 | [19 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ПМГ, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 2 [141пк6-154пк7] | 2 | 141пк6-154пк7 | 13200 | 12 | 24 | 13200 |  |  | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100 | 2/1100
|  | Работа ЩОМ , м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [141пк9-141пк9] | 1 | 141пк9-141пк9 | 60 | 3 | 6 | 60 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [149пк4-149пк5] | 1 | 149пк4-149пк5 | 60 | 3 | 6 | 60 |  |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [154пк1-154пк7] | 1 | 154пк1-154пк7 | 60 | 3 | 6 | 60 | [6 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | БОГАТИЩЕВО - УЗУНОВО путь 1 [146пк4-148пк8] | 1 | 146пк4-148пк8 | 70 | 9 | 18 | 70 | [17 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/6
|  | Работа ПМГ, м | УЗУНОВО путь II (НД-2) главный [154пк8-157пк8] | II | 154пк8-157пк8 | 3100 | 3 | 6 | 3100 | [14 empty] | 2/1100 | 2/1100 | 2/900
|  | Смена плети, м | УЗУНОВО путь II (5-Чр) главный [2пк4-3пк5] УЗУНОВО - РЗД 12 КМ путь 2 [3пк5-13пк2] | 2, II | 2пк4-3пк5 3пк5-13пк2 | 400 | 2 | 4 | 800 | [17 empty] | 2/400 | 2/400
|  | Работа ФАТРА, м | УЗУНОВО путь I (Н-Ч) главный [157пк5-157пк5] | I | 157пк5-157пк5 | 20 | 3 | 6 | 20 | [26 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | УЗУНОВО путь II (НД-2) главный [157пк5-157пк5] | II | 157пк5-157пк5 | 20 | 2 | 4 | 16 | [29 empty] | 2/8 | 2/8
|  | Смена переездного настила, шт | УЗУНОВО путь I (Н-Ч) главный [157пк5-157пк5] | I | 157пк5-157пк5 | 2 | 2 | 4 | 2 | [26 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | УЗУНОВО путь II (НД-2) главный [157пк5-157пк5] | II | 157пк5-157пк5 | 2 | 2 | 4 | 2 | [29 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СЕРЕБР ПРУДЫ путь I (Н-Ч) главный [169пк3-170пк6] СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк7-184пк4] ТРЕПОЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [184пк5-184пк10] | 1, I | 169пк3-170пк6 170пк7-184пк4 184пк5-184пк10 | 15700 | 20 | 40 | 15700 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/500
|  | Работа РШП, м | СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] | 1 | 170пк6-184пк4 | 15700 | 5 | 10 | 15700 |  |  | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3000 | 2/3700
|  | Работа ЩОМ , м | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [195пк3-195пк4] | 1 | 195пк3-195пк4 | 60 | 3 | 6 | 60 | [17 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ВИЛЕНКИ - МИХАЙЛОВ путь 1 [199пк9-199пк10] | 1 | 199пк9-199пк10 | 60 | 3 | 6 | 60 | [20 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-224пк0] | 1 | 203пк8-224пк0 | 50 | 25 | 50 | 50 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | МАКЕЕВО-МОСК путь II (Н-IIЧ) главный [43пк1-43пк3] | II | 43пк1-43пк3 | 60 | 3 | 6 | 60 | [9 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [46пк4-46пк7] | 2 | 46пк4-46пк7 | 60 | 3 | 6 | 60 | [12 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [52пк8-52пк9] | 2 | 52пк8-52пк9 | 60 | 3 | 6 | 60 | [15 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОП 53 КМ - ПП 59 КМ путь 1 [54пк0-58пк5] | 1 | 54пк0-58пк5 | 20 | 10 | 20 | 20 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122пк7-124пк0 | 2000 | 5 | 20 | 1000 |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 182 | 425 | 88909
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [51пк0-60пк7] | 2 | 51пк0-60пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | БП 61 КМ путь в№4 (305-НЧ) главный [61пк3-63пк2] | в№4 | 61пк3-63пк2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОСКРЕСЕНСК путь IV Цем (7-НР) главный [91пк6-92пк1] ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 4 [92пк1-93пк3] | 4, IV Цем | 91пк6-92пк1 92пк1-93пк3 | 3200 | 2 | 8 | 3200 |  |  | 4/1600 | 4/1600
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | БЕРЕНДИНО путь II (стр.4-стр.1) главный [77пк8-80пк0] | II | 77пк8-80пк0 | 2 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] | 1 | 106пк2-117пк2 | 12 | 6 | 12 | 12 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОСКРЕСЕНСК - ЕГОРЬЕВСК I путь 1 [3пк5-24пк2] | 1 | 3пк5-24пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕГОРЬЕВСК I путь I (Ч-Н) главный [24пк2-25пк3] | I | 24пк2-25пк3 | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | ДАВЫДОВО путь I (Н1В-Н) главный [100пк5-106пк2] НЕРСКАЯ - ДАВЫДОВО путь 1 [99пк5-100пк5] | 1, I | 100пк5-106пк2 99пк5-100пк5 | 2 | 4 | 16 | 2 | [9 empty] | 4/2 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 20 | 52 | 3229
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МОСКВА-П-КАЗ путь 2Д (ЧМ2А-246) главный [3пк6-3пк6] | 2Д | 3пк6-3пк6 | 20 | 4 | 16 | 20 | [11 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [10 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4пк9-13пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 10 | 20 | 8500 | [8 empty] | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 4 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 67 | 223 | 8530
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [10 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] | III | 4пк9-13пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 10 | 20 | 8500 | [8 empty] | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850 | 2/850
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО - РАМЕНСКОЕ путь 4 [36пк3-45пк2] | 4 | 36пк3-45пк2 | 4 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45пк1-51пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 51 | 168 | 8516
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ВОСКРЕСЕНСК путь IV Цем (7-НР) главный [91пк6-92пк1] ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 4 [92пк1-93пк3] | 4, IV Цем | 91пк6-92пк1 92пк1-93пк3 | 3200 | 2 | 8 | 3200 |  |  | 4/1600 | 4/1600
|  | Работа крана УК, шт | ЩУРОВО путь 18 (46-14) соединит. | 18 |  | 5 | 6 | 6 | 6 | [16 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1
|  | Работа крана УК, шт | ЛУХОВИЦЫ путь 15 (34-упор) погр.-выгр. | 15 |  | 5 | 5 | 10 | 5 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 2 [151пк6-151пк6] | 2 | 151пк6-151пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОДЛИПКИ - ФРУКТОВАЯ путь 2 [148пк5-148пк10] | 2 | 148пк5-148пк10 | 500 | 5 | 20 | 500 |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АЛПАТЬЕВО - ДИВОВО путь 2 [167пк1-167пк10] | 2 | 167пк1-167пк10 | 1000 | 10 | 40 | 1000 | [9 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 29 | 88 | 4811
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАТУРА путь I (ЧД-Н) главный [128пк3-128пк6] | I | 128пк3-128пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАТУРА - КРИВАНДИНО путь 1 [129пк3-129пк6] | 1 | 129пк3-129пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 2 | 6 | 600
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫБНОЕ стр. 116\120 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЯЗАНЬ I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЯЗАНЬ I стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [179пк4-179пк8] | I | 179пк4-179пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ путь II (Н-Н2А) главный [180пк1-180пк2] | II | 180пк1-180пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [20 empty] | 3/100
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДЯГИЛЕВО - РЯЗАНЬ I путь 1 [194пк4-196пк9] | 1 | 194пк4-196пк9 | 200 | 5 | 15 | 200 | [9 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 10 | 52 | 703
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 1 [261пк2-261пк2] | 1 | 261пк2-261пк2 | 120 | 10 | 40 | 40 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОНЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОНЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОНЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУЧКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУЧКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧУЧКОВО - НИЖНЕМАЛЬЦ путь 1 [347пк5-362пк4] | 1 | 347пк5-362пк4 | 240 | 4 | 16 | 240 | [16 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧУЧКОВО - НИЖНЕМАЛЬЦ путь 2 [347пк5-362пк4] | 2 | 347пк5-362пк4 | 60 | 4 | 16 | 240 | [20 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САСОВО путь I (ЧД-Н) главный [380пк1-383пк7] путь II (Ч-НД) главный [380пк1-383пк2] путь 10 (78-71) сортиров. путь 11 (95-упор) сортиров. путь 3 (66-87) приемо-отпр. путь 4 (64-93) приемо-отпр. путь 5 (52-69) приемо-отпр. путь 6 (16-27) приемо-отпр. путь 7 (74-65) приемо-отпр. путь 8 (76-67) приемо-... (см. карточку) | 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 380пк1-383пк2 380пк1-383пк7 | 75 | 5 | 7 | 75 |  |  | 1,5/15 | 1,5/15 | 1,5/15 | 1,5/15 | 1,5/15
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕРЕСТЯНКИ путь I (ЧД-Н) главный [387пк7-389пк5] САСОВО - БЕРЕСТЯНКИ путь 1 [383пк7-387пк7] | 1, I | 383пк7-387пк7 387пк7-389пк5 | 240 | 4 | 16 | 240 | [16 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 32 | 145 | 840
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕМОДАНОВКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СТЕНЬКИНО I - ДЕНЕЖНИКОВО путь 1 [219пк2-219пк9] | 1 | 219пк2-219пк9 | 700 | 2 | 7 | 700 | [6 empty] | 4/400 |  |  |  | 3/300
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [185пк2-202пк1] | 4 | 185пк2-202пк1 | 320 | 3 | 9 | 120 |  |  | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 6 | 26 | 821
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] | 1 | 15пк0-22пк7 | 10300 | 6 | 24 | 10300 | [24 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1550 | 4/1550
|  | Выправка пути, м | ОДИНЦОВО путь I (1Н-ЧД) главный [22пк7-26пк8] ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-28пк10] | 1, I | 22пк7-26пк8 26пк8-28пк10 | 5600 | 1 | 4 | 1800 | [30 empty] | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДИНЦОВО стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 552 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 554 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 556 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 558 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНЦЕВО II стр. 123 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНЦЕВО II стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНЦЕВО II стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНЦЕВО II стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНЦЕВО II стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 6 | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 1 [15пк0-22пк7] | 1 | 15пк0-22пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО I - ОДИНЦОВО путь 2 [15пк0-22пк7] | 2 | 15пк0-22пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 24 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь 4 [2пк0-2пк0] | 4 | 2пк0-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь IV (стр.692-4НТ) главный [2пк0-4пк6] | IV | 2пк0-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО II путь I (1Н-1ЧД) главный | I |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО II путь I (стр.102-Ч) главный [3пк2-7пк6] | I | 3пк2-7пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО II путь III (3Н-3ЧД) главный | III |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУНЦЕВО II - УСОВО путь 1 [7пк6-17пк0] | 1 | 7пк6-17пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСОВО путь I (Н-упор) главный [17пк0-18пк8] | I | 17пк0-18пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 185 | 479 | 12303
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА I стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКУЛОВО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБИНКА II стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКИНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | КУБИНКА II ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [187пк6-187пк10] | 1 | 187пк6-187пк10 | 375 | 1 | 4 | 375 |  |  |  |  | 4/375
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [26 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 7 (8-ЧВ) главный [209пк7-210пк2] КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в, Ветвь 7 | 209пк7-210пк2 210пк2-213пк8 | 18 | 3 | 12 | 18 |  |  | 4/6 | 4/6 | [9 empty] | 4/6
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 4 | 2 | 7 | 4 | [17 empty] | 3,5/2 |  | 3,5/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 8 | 2 | 7 | 8 | [26 empty] | 3,5/4 | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 24 | 4 | 16 | 24 | [10 empty] | 4/6 | 4/6 | [12 empty] | 4/6 | 4/6
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | ТУЧКОВО путь I (Н-ЧД) главный [77пк8-80пк2] путь II (НД-Ч) главный [77пк8-80пк2] путь 3 (ЧМ3-48) приемо-отпр. путь 4 (25-28) приемо-отпр. путь 6 (9-30) приемо-отпр. путь 8 (23-14) приемо-отпр. | 3, 4, 6, 8, I, II | 77пк8-80пк2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 107 | 196 | 576
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕКАСОВО-СОРТ путь 21 (3тп-355) сортиров. | 21 |  | 1301 | 1 | 96 | 1301 | [23 empty] | 96/1301
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖИТКОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 50, 54 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 35, 51, 83 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 188 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 190 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 192 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 194 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 196 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 198 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 200 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 278 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 280 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 282 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 283 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 284 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 285 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 286 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 290 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САНДАРОВО стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(ЧБ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I стр. 57, 59, 63 |  |  | 60 | 3 | 6 | 60 |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь II (НД-Ч) главный [60пк2-63пк8] | II | 60пк2-63пк8 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк2-64пк5] | I | 60пк2-64пк5 | 20 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [7 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный [232пк5-233пк5] стр. 67, 77 | IIБ | 232пк5-233пк5 | 40 | 2 | 4 | 40 | [8 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] стр. 75 | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [10 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк2-64пк5] | I | 60пк2-64пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь II (НД-Ч) главный [60пк2-63пк8] | II | 60пк2-63пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный [232пк5-233пк5] | IIБ | 232пк5-233пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь10 (51-10В) главный [1пк0-2пк2] | ветвь10 | 1пк0-2пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь2 (из.ст. 37-73) главный [1пк0-2пк6] | ветвь2 | 1пк0-2пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь3 (М6-54) главный [1пк0-1пк8] | ветвь3 | 1пк0-1пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь4 (М5-из.ст. 57) главный [233пк9-233пк9] | ветвь4 | 233пк9-233пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь6 (46-НП6) главный [232пк2-232пк3] | ветвь6 | 232пк2-232пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь9 (Из.ст.50-56) главный [1пк0-1пк5] | ветвь9 | 1пк0-1пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 1800 | 1 | 2 | 1800 | [5 empty] | 2/1800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 800 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | БЕКАСОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(12) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | БЕКАСОВО-СОРТ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [13 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 30 | 3 | 6 | 30 | [19 empty] | 2/10 | 2/10 |  |  | 2/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 28 | [27 empty] | 2/14 |  |  | 2/14
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III, Iв | 281пк0-283пк0 282пк9-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
МОСК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 600 | 2 | 4 | 600 |  |  |  |  | 2/300 | 2/300
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIБ АБГ (ЧК-Ч) главный [235пк0-247пк1] | IIБ АБГ | 235пк0-247пк1 | 3 | 3 | 6 | 3 | [24 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 137 | 324 | 7800
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 552 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 554 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 556 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-Т-СМОЛ стр. 558 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЧАКОВО I стр. 13, 15, 17, 19 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛНЕЧНАЯ стр. 10, 14, 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВНУКОВО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КИЕВ путь I (ЧМIА-IН) главный [2пк0-4пк3] | I | 2пк0-4пк3 | 0,3 | 1 | 4032 | 0 | 4032
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-Т-СМОЛ путь IV (стр.692-4НТ) главный [2пк0-4пк6] | IV | 2пк0-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 1 [8пк0-10пк1] | 1 | 8пк0-10пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 2 [8пк0-10пк1] | 2 | 8пк0-10пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь 3 [8пк0-9пк7] | 3 | 8пк0-9пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-С-КИЕВ - ОЧАКОВО I путь IV [8пк0-9пк7] | IV | 8пк0-9пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 3 [13пк3-14пк8] | 3 | 13пк3-14пк8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛНЕЧНАЯ путь 1НБ (82-упор) приемо-отпр. | 1НБ |  | 400 | 2 | 8 | 400 | [23 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь II (IIН-IIЧ) главный [30пк6-33пк4] | II | 30пк6-33пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [13 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 2 [39пк7-39пк10] | 2 | 39пк7-39пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  | 3/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь 4 [2пк0-2пк0] | 4 | 2пк0-2пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 1 [25пк4-26пк7] | 1 | 25пк4-26пк7 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [17 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВНУКОВО - ЛЕСНОЙ ГОР путь 2 [25пк4-26пк7] | 2 | 25пк4-26пк7 | 3000 | 10 | 40 | 3000 |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 49 | 4162 | 6785
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЯТИНО стр. 2, 22, 24, 26, 3, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [29 empty] | 1/1 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 50, 54 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 35, 51, 83 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРА стр. 13, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАТЫШСКАЯ стр. 2, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАТЫШСКАЯ стр. 1, 15, 18, 4, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [24 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 39, 45 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНИНСКОЕ стр. 3, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМЯКИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 17, 2, 31, 47, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 5/5
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(ЧБ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [108пк2-108пк6] | 1 | 108пк2-108пк6 | 360 | 1 | 4 | 360 |  |  |  | 4/360
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 2 [114пк9-115пк4] | 2 | 114пк9-115пк4 | 508 | 1 | 5 | 508 | [5 empty] | 5/508
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛОЯРОСЛАВ путь II (НД-Ч) главный [123пк2-123пк4] МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-123пк5] | 2, II | 123пк2-123пк4 123пк4-123пк5 | 270 | 1 | 3 | 270 | [13 empty] | 3/270
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [44пк4-44пк6] | 2 | 44пк4-44пк6 | 250 | 1 | 4 | 250 | [5 empty] | 4/250
|  | Вырезка выплесков, м | СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [49пк7-49пк9] | II | 49пк7-49пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I стр. 57, 59, 63 |  |  | 60 | 3 | 6 | 60 |  |  | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь II (НД-Ч) главный [60пк2-63пк8] | II | 60пк2-63пк8 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк2-64пк5] | I | 60пк2-64пк5 | 20 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [7 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный [232пк5-233пк5] стр. 67, 77 | IIБ | 232пк5-233пк5 | 40 | 2 | 4 | 40 | [8 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] стр. 75 | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 | [10 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк2-64пк5] | I | 60пк2-64пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь II (НД-Ч) главный [60пк2-63пк8] | II | 60пк2-63пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь IIБ (НК-ЧБ) главный [232пк5-233пк5] | IIБ | 232пк5-233пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь10 (51-10В) главный [1пк0-2пк2] | ветвь10 | 1пк0-2пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь2 (из.ст. 37-73) главный [1пк0-2пк6] | ветвь2 | 1пк0-2пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь3 (М6-54) главный [1пк0-1пк8] | ветвь3 | 1пк0-1пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь4 (М5-из.ст. 57) главный [233пк9-233пк9] | ветвь4 | 233пк9-233пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь6 (46-НП6) главный [232пк2-232пк3] | ветвь6 | 232пк2-232пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь9 (Из.ст.50-56) главный [1пк0-1пк5] | ветвь9 | 1пк0-1пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЕРДЕНЕВО путь I (Н-ЧД) главный [132пк6-132пк6] | I | 132пк6-132пк6 | 10 | 1 | 2 | 10 | [30 empty] | 2/10
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] путь 3 (стык сп5-8) приемо-отпр. путь 4 (17-26) приемо-отпр. путь 6 (21-30) приемо-отпр. | 3, 4, 6, I, II | 48пк7-51пк5 | 3 | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 2/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 1 [51пк5-60пк2] | 1 | 51пк5-60пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [94пк6-96пк9] путь 3 (9-6) приемо-отпр. | 3, I | 94пк6-96пк9 | 250 | 1 | 3 | 250 | [26 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО путь II (НД-Ч) главный [94пк6-96пк9] путь 4 (23-8) приемо-отпр. | 4, II | 94пк6-96пк9 | 250 | 1 | 3 | 250 | [27 empty] | 3/250
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [24 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [10 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | [8 empty] | 4/300
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 70 | 137 | 3644
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-4пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [1пк5-2пк7] | 1, I | 1пк5-2пк7 2пк7-4пк1 | 4900 | 3 | 12 | 4900 | [21 empty] | 4/1800 | 4/1550 | 4/1550
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-СМОЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-БУТЫР стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-БУТЫР стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-БУТЫР стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-БУТЫР стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-БУТЫР стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-БУТЫР стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСКУДНИКОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСКУДНИКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСКУДНИКОВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСКУДНИКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСКУДНИКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 50/50С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 40/40С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБНЯ стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 6 | 9пк7-12пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] | IА | 9пк0-9пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-28пк10] | 2 | 28пк3-28пк10 | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 10800 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 2 [13пк0-13пк4] МАРК путь II (Ч-НД) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. | 1-3, 2, 2-4, II | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 1500 | 3 | 12 | 900 |  |  |  |  | 4/300 |  |  |  |  | 4/300 | [15 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 6 | 18 | 1020 | [8 empty] | 3/170 |  |  | 3/170 | [14 empty] | 3/170 | 9/510
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 4 | 12 | 680 | [9 empty] | 3/170 | 3/170 | [17 empty] | 3/170 | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 2 | 6 | 420 | [12 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 2 | 8 | 420 | [14 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [16 empty] | 2/260 | [13 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1, I | 23пк9-28пк3 28пк3-35пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2, II | 23пк4-28пк3 28пк3-35пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 |  |  |  |  | 4/210 | [15 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 | [5 empty] | 4/210 | [15 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 5 | 20 | 2400 | 4/480 | 4/480 | [15 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 272 | 694 | 15736
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь III (31-свЧк) главный [2пк1-2пк1] | III | 2пк1-2пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 | [23 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь II (IIН-Ч) главный [169пк6-170пк1] | II | 169пк6-170пк1 | 40 | 2 | 4 | 40 | [11 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 1 [186пк2-186пк5] | 1 | 186пк2-186пк5 | 40 | 2 | 4 | 40 |  |  | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [186пк2-186пк5] | 2 | 186пк2-186пк5 | 40 | 2 | 4 | 40 | [16 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БАБЫНИНО путь I (Н-ЧД) главный [214пк10-216пк5] | I | 214пк10-216пк5 | 60 | 3 | 6 | 60 | [16 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Смена плети, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [234пк4-234пк7] | 1 | 234пк4-234пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [30 empty] | 2/300
|  | Смена плети, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [233пк3-234пк1] | 1 | 233пк3-234пк1 | 800 | 3 | 6 | 800 | [25 empty] | 2/300 | 2/300 | 2/200
|  | Вырезка выплесков, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [219пк7-219пк9] | 1 | 219пк7-219пк9 | 18 | 1 | 2 | 18 | [9 empty] | 2/18
|  | Работа ЩОМ , м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [223пк3-223пк3] | 1 | 223пк3-223пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [236пк9-236пк9] | I | 236пк9-236пк9 | 40 | 2 | 4 | 40 | [16 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КАЛУГА I путь II (IIЧ-3) главный [165пк2-165пк3] | II | 165пк2-165пк3 | 40 | 3 | 6 | 40 | [16 empty] | 2/15 | 2/15 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [152пк4-158пк10] | 1 | 152пк4-158пк10 | 40 | 3 | 6 | 40 |  |  | 2/15 | 2/15 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА путь I (ЧВ-Н) главный [149пк3-149пк3] | I | 149пк3-149пк3 | 30 | 2 | 4 | 30 | [9 empty] | 2/15 | 2/15
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА путь II (2-НД) главный [149пк3-149пк3] | II | 149пк3-149пк3 | 30 | 2 | 4 | 30 | [25 empty] | 2/15 | 2/15
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [183пк2-191пк1] | 2 | 183пк2-191пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [25 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 500 | 2 | 8 | 500 |  |  |  | 4/250 | [12 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 600 | 2 | 8 | 600 | [11 empty] | 4/300 | [8 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МУРАТОВКА путь I (ЧВ-Н) главный [149пк0-151пк2] путь VI (НVI-27) главный [0пк5-1пк4] МУРАТОВКА - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [1пк4-2пк3] | 1, I, VI | 0пк5-1пк4 149пк0-151пк2 1пк4-2пк3 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 35 | 86 | 3548
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ТУЛА I-КУРС путь Ветка№3 (87-Граница) главный [1пк5-1пк5] | Ветка№3 | 1пк5-1пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 1 [161пк5-161пк6] | 1 | 161пк5-161пк6 | 180 | 1 | 4 | 180 |  |  | 4/180
|  | Работа СЧ, м | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 1 [162пк5-162пк10] | 1 | 162пк5-162пк10 | 95 | 1 | 4 | 95 | [5 empty] | 4/95
|  | Работа СЧ, м | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 2 [163пк7-163пк9] | 2 | 163пк7-163пк9 | 180 | 1 | 4 | 180 |  |  |  | 4/180
|  | Работа СЧ, м | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 2 [175пк10-176пк1] | 2 | 175пк10-176пк1 | 80 | 1 | 4 | 80 | [9 empty] | 4/80
|  | Переукладка плети, м | ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь I (Н-ЧД) главный [205пк9-206пк2] | I | 205пк9-206пк2 | 774 | 2 | 8 | 774 | [16 empty] | 4/387 | 4/387
МОСК | ТР КС | Демонтаж несущего троса, м | ЛАЗАРЕВО - ПЛАВСК путь 1 [237пк5-256пк1] | 1 | 237пк5-256пк1 | 300 | 5 | 20 | 300 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  |  |  | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 12 | 47 | 1610
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЛЕХАНОВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№4) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [19 empty] | 12/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ТУЛА-ВЯЗЕМСК ВХ.СИГ(ЧТ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОБРИК-ДОНСК путь I (М14Т-Нс) главный [25пк0-25пк3] СБОРНАЯ-УГ - БОБРИК-ДОНСК путь 1 [24пк6-25пк0] | 1, I | 24пк6-25пк0 25пк0-25пк3 | 669 | 2 | 7 | 669 | [11 empty] | 3/300 | [5 empty] | 4/369
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ЧЕРЕПЕТЬ путь I (М3-М4) главный [77пк8-77пк10] ШЕПЕЛЕВО путь I (М6-М3) главный [51пк6-51пк9] ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [51пк9-77пк8] | 1, I | 51пк6-51пк9 51пк9-77пк8 77пк8-77пк10 | 14500 | 14 | 28 | 14500 | [9 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1500
|  | Переукладка плети, м | ТЕСНИЦКОЕ - ОБИДИМО путь 1 [268пк6-269пк1] | 1 | 268пк6-269пк1 | 503 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2
|  | Работа ПМГ, м | КРИВОЛУЧЬЕ - ПРИСАДЫ путь 1 [306пк1-314пк9] | 1 | 306пк1-314пк9 | 4000 | 5 | 10 | 4000 |  |  | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800 | 2/800
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 24 | 63 | 19171
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРИЦОВО путь II (Ч-НД) главный [201пк8-202пк1] ГРИЦОВО - ШАТОВСКИЙ путь 2 [202пк1-205пк1] ШАТОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [205пк1-205пк7] | 2, II | 201пк8-202пк1 202пк1-205пк1 205пк1-205пк7 | 3858 | 1 | 12 | 0 | [23 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАКЛЕЦ путь II (Ч-НД) главный [211пк0-213пк4] МАКЛЕЦ - УЗЛОВАЯ II путь 2 [213пк4-217пк0] ШАТОВСКИЙ - МАКЛЕЦ путь 2 [205пк7-211пк0] | 2, II | 205пк7-211пк0 211пк0-213пк4 213пк4-217пк0 | 11300 | 5 | 228 | 7500 |  |  | 96/3800 | [6 empty] | 96/3700 | [14 empty] | 12 | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УЗЛОВАЯ II путь II (НД-М16) главный [217пк0-220пк1] УЗЛОВАЯ II - УЗЛОВАЯ I путь 2 [220пк1-221пк3] | 2, II | 217пк0-220пк1 220пк1-221пк3 | 3989 | 2 | 108 | 3989 | [16 empty] | 96/3989 | [10 empty] | 12
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛ АНДРЕЕВ - ЕФРЕМОВ путь 1 [322пк9-337пк2] | 1 | 322пк9-337пк2 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [28 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [127пк6-128пк6] | 2 | 127пк6-128пк6 | 922 | 1 | 4 | 422 | [30 empty] | 4/422
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [161пк4-162пк2] | 2 | 161пк4-162пк2 | 772 | 1 | 6 | 772 | [26 empty] | 6/772
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОБРИК-ДОНСК путь I (М14Т-Нс) главный [25пк0-25пк3] СБОРНАЯ-УГ - БОБРИК-ДОНСК путь 1 [24пк6-25пк0] | 1, I | 24пк6-25пк0 25пк0-25пк3 | 669 | 2 | 7 | 669 | [11 empty] | 3/300 | [5 empty] | 4/369
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [124пк7-124пк10] | 2 | 124пк7-124пк10 | 90 | 1 | 2 | 10 | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕНЕВ - ГРИЦОВО путь 2 [176пк5-199пк6] | 2 | 176пк5-199пк6 | 10 | 5 | 10 | 10 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 21 | 389 | 18772
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк2-470пк2] | 2 | 470пк2-470пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | УДОБРИТЕЛЬН - ЧЕРЕМИСИНОВО путь 1 [74пк1-74пк1] | 1 | 74пк1-74пк1 | 8 | 2 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | УДОБРИТЕЛЬН путь I (Ч-Н) главный [64пк4-64пк4] | I | 64пк4-64пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | [26 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЩИГРЫ - УДОБРИТЕЛЬН путь 1 [62пк2-62пк2] | 1 | 62пк2-62пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЩИГРЫ путь I (Ч-Н) главный [59пк10-59пк10] | I | 59пк10-59пк10 | 8 | 4 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЫШКОВО путь 12 (16-125) приемо-отпр. | 12 |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Работа машины КЖТ, ч | РЫШКОВО путь I (Ч-Н) главный [460пк9-460пк9] | I | 460пк9-460пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РЫШКОВО путь I (Ч-Н) главный [461пк9-461пк9] | I | 461пк9-461пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | РЫШКОВО путь II (39-НД) главный [461пк9-461пк9] | II | 461пк9-461пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 30 | 64 | 58
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк3-52пк1] | 1 | 51пк3-52пк1 | 32 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк3-52пк1] | 1 | 51пк3-52пк1 | 32 | 2 | 4 | 64 | [16 empty] | 4/64
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 8 | 64
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк3-52пк1] | 1 | 51пк3-52пк1 | 32 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МИХАЙЛОВ РУД - КУРБАКИНСКАЯ путь 1 [51пк3-52пк1] | 1 | 51пк3-52пк1 | 32 | 2 | 4 | 64 | [16 empty] | 4/64
|  | Работа ЩОМ , м | ШАХОВО - ХОТЫНЕЦ путь 1 [46пк4-59пк7] | 1 | 46пк4-59пк7 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 | 4/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - САХАНСКАЯ путь 1 [1пк9-11пк8] | 1 | 1пк9-11пк8 | 20 | 5 | 10 | 20 | [16 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 26 | 184
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГЛАЗУНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [444пк697-445пк0] ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [445пк0-458пк4] МАЛОАРХАНГ путь I (Н-ЧД) главный [458пк4-460пк2] | 1, I | 444пк697-445пк0 445пк0-458пк4 458пк4-460пк2 | 15512 | 1 | 96 | 3878 | [30 empty] | 96/3878
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЬ - МЦЕНСК путь 2 [308пк3-329пк6] | 2 | 308пк3-329пк6 | 180 | 3 | 12 | 180 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [379пк1-383пк1] | I | 379пк1-383пк1 | 12 | 4 | 8 | 12 | [23 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [384пк1-384пк10] | 2 | 384пк1-384пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [387пк1-387пк10] | 2 | 387пк1-387пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [389пк1-389пк10] | 2 | 389пк1-389пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [392пк1-393пк10] | 2 | 392пк1-393пк10 | 2000 | 2 | 8 | 3000 | [15 empty] | 4/1000 | 4/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [401пк1-402пк10] | 2 | 401пк1-402пк10 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [17 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 1 [389пк5-389пк7] | 1 | 389пк5-389пк7 | 251 | 5 | 20 | 251 |  |  |  |  | 4/51 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50 | 4/50
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 1 [421пк2-421пк3] | 1 | 421пк2-421пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА путь II (НД-Ч) главный [425пк3-425пк5] | II | 425пк3-425пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [428пк6-428пк10] | 1 | 428пк6-428пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [432пк3-432пк10] | 1 | 432пк3-432пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [436пк1-439пк10] | 1 | 436пк1-439пк10 | 4000 | 3 | 12 | 4000 |  |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 2 [425пк6-430пк10] | 2 | 425пк6-430пк10 | 5500 | 5 | 20 | 5500 | [7 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/700
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 1 [440пк1-440пк1] | 1 | 440пк1-440пк1 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 2 [436пк2-436пк4] | 2 | 436пк2-436пк4 | 12 | 6 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 2 [438пк2-438пк2] | 2 | 438пк2-438пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 46 | 236 | 23649
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - КУЗМИЧЕВКА путь 1 [141пк8-147пк7] | 1 | 141пк8-147пк7 | 20 | 5 | 10 | 20 | [21 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Работа ЩОМ , м | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - КУЗМИЧЕВКА путь 1 [141пк8-147пк7] | 1 | 141пк8-147пк7 | 300 | 5 | 20 | 300 | [9 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Работа ПМГ, м | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [12пк4-25пк4] | 1 | 12пк4-25пк4 | 9000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [23пк8-24пк3] | 1 | 23пк8-24пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [24 empty] | 2/20
|  | Сплошная смена рельсов, шт | МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [42пк5-42пк9] | 1 | 42пк5-42пк9 | 16 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [67пк5-68пк6] | 1 | 67пк5-68пк6 | 48 | 1 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [85пк3-85пк6] | 1 | 85пк3-85пк6 | 16 | 1 | 2 | 16 | [26 empty] | 2/16
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРХОВЬЕ - ХОМУТОВО путь 1 [93пк7-107пк4] | 1 | 93пк7-107пк4 | 8000 | 5 | 10 | 8000 |  |  | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600 | 2/1600
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 2 [184пк5-193пк6] | 2 | 184пк5-193пк6 | 30 | 8 | 16 | 30 |  |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 28 | 70 | 9386
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БЕТЛИЦА - ПОДПИСНАЯ путь 1 [83пк1-90пк6] | 1 | 83пк1-90пк6 | 6600 | 16 | 64 | 6600 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/600
|  | Работа ПМГ, м | ПАВЛИНОВО - ЕЛЬНЯ путь 1 [496пк1-509пк2] | 1 | 496пк1-509пк2 | 7313 | 5 | 20 | 7313 | [17 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/913
|  | Работа ПМГ, м | СПАС-ДЕМЕНСК - ПАВЛИНОВО путь 1 [459пк1-464пк10] | 1 | 459пк1-464пк10 | 6000 | 15 | 60 | 6000 | [16 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 36 | 144 | 19913
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 323 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 |  |  | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 319 |  |  | 33 | 2 | 10 | 33 |  |  |  |  | 5/16 | 5/17
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 317 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [6 empty] | 5/15 |  |  | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 223 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [10 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 233 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [12 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 225 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [16 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 221 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [18 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 14 | 70 | 219
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯРЦЕВО путь II +IIА (НД-Ч) главный [354пк8-356пк5] | II +IIА | 354пк8-356пк5 | 1650 | 1 | 96 | 1650 |  |  | 96/1650
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МИЛОХОВО путь II (НД-Ч) главный [347пк4-350пк2] МИЛОХОВО - ЯРЦЕВО путь 2 [350пк2-354пк8] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [339пк8-347пк4] | 2, II | 339пк8-347пк4 347пк4-350пк2 350пк2-354пк8 | 15000 | 3 | 288 | 13500 | [9 empty] | 96/4500 | [6 empty] | 96/4500 | [6 empty] | 96/4500
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 1 [407пк4-409пк10] | 1 | 407пк4-409пк10 | 2700 | 2 | 8 | 2700 |  |  | 4/1350 | 4/1350
|  | Выправка пути, м | КАРДЫМОВО путь I (Н-ЧД) главный [385пк4-386пк9] КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 1 [386пк9-395пк1] | 1, I | 385пк4-386пк9 386пк9-395пк1 | 9600 | 6 | 22 | 9600 |  |  |  |  | 3/1200 | 3/1200 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | КАРДЫМОВО путь I (Н-ЧД) главный [384пк8-385пк1] ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [383пк10-384пк8] | 1, I | 383пк10-384пк8 384пк8-385пк1 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [10 empty] | 3/1200
|  | Выправка пути, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [364пк3-370пк2] | 1 | 364пк3-370пк2 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [11 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | МИЛОХОВО путь I (Н-ЧД) главный [350пк1-350пк2] МИЛОХОВО - ЯРЦЕВО путь 1 [350пк2-353пк10] | 1, I | 350пк1-350пк2 350пк2-353пк10 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [14 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | МИЛОХОВО путь I (Н-ЧД) главный [347пк4-347пк9] САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [346пк4-347пк4] | 1, I | 346пк4-347пк4 347пк4-347пк9 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [16 empty] | 4/1600
|  | Выправка пути, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [331пк8-334пк5] | 1 | 331пк8-334пк5 | 2800 | 1 | 6 | 2800 | [17 empty] | 6/2800
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СМОЛЕНСК-СОРТ путь I (1Н-1ЧД) главный [413пк1-413пк7] | I | 413пк1-413пк7 | 480 | 1 | 4 | 480 | [11 empty] | 4/480
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМОЛЕНСК-СОРТ путь I (1Н-1ЧД) главный [414пк2-414пк6] | I | 414пк2-414пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [319пк1-347пк4] | 2 | 319пк1-347пк4 | 12368 | 8 | 32 | 12368 | [9 empty] | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1168
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 30 | 492 | 56298
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ИССО | Смена контруголков, шт | БОРОДИНО - УВАРОВКА путь 2 [130пк1-130пк1] | 2 | 130пк1-130пк1 | 8 | 1 | 4 | 8 | [20 empty] | 4/8
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 161 КМ - ГАГАРИН путь 2 [161пк5-179пк9] | 2 | 161пк5-179пк9 | 18700 | 10 | 40 | 18700 | [21 empty] | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870 | 4/1870
|  | Выправка пути, м | ДУРОВО - САФОНОВО путь 1 [310пк2-315пк3] | 1 | 310пк2-315пк3 | 6100 | 3 | 15 | 6100 | [18 empty] | 5/2050 | 5/2050 | 5/2000
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [308пк2-309пк10] | II | 308пк2-309пк10 | 1760 | 2 | 9 | 960 | [9 empty] | 4/400 | [9 empty] | 5/560
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [121пк5-123пк4] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк6-121пк5] | 1, I | 112пк6-121пк5 121пк5-123пк4 | 10338 | 1 | 96 | 5188 | [30 empty] | 96/5188
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 323 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 |  |  | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 319 |  |  | 33 | 2 | 10 | 33 |  |  |  |  | 5/16 | 5/17
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 317 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [6 empty] | 5/15 |  |  | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 223 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [10 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 233 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [12 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 225 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [16 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗЬМА стр. 221 |  |  | 31 | 2 | 10 | 31 | [18 empty] | 5/15 | 5/16
|  | Смена плети, м | ВЯЗЬМА - СЕМЛЕВО путь 2 [251пк0-265пк6] | 2 | 251пк0-265пк6 | 1200 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  |  | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 1 [267пк8-290пк0] | 1 | 267пк8-290пк0 | 1800 | 3 | 12 | 1800 | [9 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | СЕМЛЕВО - ИЗДЕШКОВО путь 2 [267пк8-290пк0] | 2 | 267пк8-290пк0 | 1800 | 3 | 12 | 1800 | [12 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [291пк7-307пк8] | 1 | 291пк7-307пк8 | 2400 | 4 | 16 | 2400 | [16 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 2 [291пк7-307пк8] | 2 | 291пк7-307пк8 | 2400 | 4 | 16 | 2400 | [23 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Работа ПМГ, м | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [307пк8-310пк2] ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 2 [291пк7-307пк8] | 2, II | 291пк7-307пк8 307пк8-310пк2 | 7256 | 5 | 20 | 7256 |  |  | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/856
|  | Смена плети, м | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [307пк8-310пк2] ДУРОВО - САФОНОВО путь 2 [310пк2-315пк6] | 2, II | 307пк8-310пк2 310пк2-315пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Смена плети, м | ДУРОВО - САФОНОВО путь 2 [310пк2-315пк6] | 2 | 310пк2-315пк6 | 1200 | 1 | 4 | 600 | [30 empty] | 4/600
|  | Работа ПМГ, м | САФОНОВО путь II (НД-Ч) главный [315пк6-319пк1] | II | 315пк6-319пк1 | 2252 | 2 | 8 | 2252 | [7 empty] | 4/1126 | 4/1126
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 60 | 342 | 51491
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУКОВКА стр. 14, 22, 3, 30, 4, 7 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [29 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЛЬЦО - РЖАНИЦА путь 2 [160пк1-171пк8] | 2 | 160пк1-171пк8 | 5 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРДЖОНИКИДЗЕ - СЕЛЬЦО путь 2 [145пк5-158пк0] | 2 | 145пк5-158пк0 | 5 | 1 | 2 | 5 | [12 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОРДЖОНИКИДЗЕ - СЕЛЬЦО путь 2 [145пк5-158пк0] | 2 | 145пк5-158пк0 | 500 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 1 [136пк0-142пк5] | 1 | 136пк0-142пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | РЖАНИЦА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 337 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | КАРАЧЕВ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 15 | 26 | 26
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [34пк2-34пк4] | 1 | 34пк2-34пк4 | 20 | 7 | 35 | 20 | [20 empty] | 5/2 |  |  | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 |  |  | 5/3
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | СУРАЖ - ИПУТЬ путь 1 [229пк2-229пк2] | 1 | 229пк2-229пк2 | 3 | 3 | 15 | 3 | [10 empty] | 5/1 | 5/1 | 5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [252пк1-252пк1] | 1 | 252пк1-252пк1 | 2 | 2 | 10 | 2 | [17 empty] | 5/1 | 5/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПИЛЬШИНО - КРАСНЫЙ РОГ путь 1 [55пк8-59пк6] | 1 | 55пк8-59пк6 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа СЗП, м | НЕМОЛОДВА - ЖУДИЛОВО путь 1 [96пк8-107пк6] | 1 | 96пк8-107пк6 | 3600 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Работа СЗП, м | ЖУДИЛОВО - РАССУХА путь 1 [109пк5-118пк8] | 1 | 109пк5-118пк8 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Работа ПМГ, м | РАССУХА путь II (Н-Ч) главный [118пк8-120пк2] | II | 118пк8-120пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк2-137пк4] | 1 | 120пк2-137пк4 | 18000 | 9 | 36 | 18000 | [5 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137пк4-141пк9 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [14 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа СЗП, м | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк4-141пк9] | I | 137пк4-141пк9 | 50 | 7 | 42 | 350 | [9 empty] | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50 | 6/50
|  | Работа ПМГ, м | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [141пк9-148пк1] | 1 | 141пк9-148пк1 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [17 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ПЕСЧАНИКИ путь I (Н-Ч) главный [148пк1-149пк7] | I | 148пк1-149пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [23 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк7-159пк7] | 1 | 149пк7-159пк7 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | [24 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | РОБЧИК путь I (Н-Ч) главный [159пк7-161пк0] | I | 159пк7-161пк0 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [30 empty] | 4/2000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161пк0-171пк7 | 48 | 8 | 32 | 32 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [171пк7-174пк3] | I | 171пк7-174пк3 | 12 | 3 | 12 | 12 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЛИНЦЫ - ТУРОСНА путь 1 [174пк3-182пк6] | 1 | 174пк3-182пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТУРОСНА путь I (Н-Ч) главный [182пк6-184пк2] | I | 182пк6-184пк2 | 12 | 3 | 12 | 12 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТУРОСНА - МАНЮКИ путь 1 [184пк2-195пк6] | 1 | 184пк2-195пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАНЮКИ путь I (Н-Ч) главный [195пк6-197пк1] | I | 195пк6-197пк1 | 12 | 3 | 12 | 12 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАНЮКИ - НОВОЗЫБКОВ путь 1 [197пк1-206пк6] | 1 | 197пк1-206пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОЗЫБКОВ путь I (Н-Ч) главный [206пк6-208пк7] | I | 206пк6-208пк7 | 12 | 3 | 12 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208пк7-227пк4 | 48 | 2 | 8 | 8 | [29 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЧ, м | ЗЛЫНКА - ЗАКОПЫТЬЕ путь 1 [229пк6-233пк9] | 1 | 229пк6-233пк9 | 70 | 14 | 28 | 980 | [16 empty] | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70 | 2/70
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа ЕДК-300/5, шт | КЛИНЦЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | ТУРОСНА стр. 1 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [23 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | НОВОЗЫБКОВ стр. 3 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [16 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | НОВОЗЫБКОВ стр. 14 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [9 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | ЗЛЫНКА стр. 7 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 110 | 404 | 54396
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЖИВОДОВКА стр. 1, 3 |  |  | 1 | 2 | 20 | 1 | [16 empty] | 10/0,5 | 10/0,5
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [287пк8-298пк3] | 1 | 287пк8-298пк3 | 10 | 1 | 1 | 10 |  |  | 1/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [287пк8-298пк3] | 1 | 287пк8-298пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [265пк3-265пк8] | 2 | 265пк3-265пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [5 empty] | 6/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЗЕЛКИНО - БРЯНСК-СЕВ путь 2 [363пк6-369пк3] | 2 | 363пк6-369пк3 | 5 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПУНКА - БРЯНСК-СЕВ путь 1 [220пк2-222пк4] | 1 | 220пк2-222пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Смена плети, м | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 1 [466пк1-486пк6] | 1 | 466пк1-486пк6 | 600 | 1 | 5 | 600 | [25 empty] | 5/600
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ФОКИНО стр. 6 |  |  | 12 | 3 | 6 | 12 | [16 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 1 [466пк1-486пк6] | 1 | 466пк1-486пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 2 [465пк7-486пк8] | 2 | 465пк7-486пк8 | 400 | 2 | 8 | 400 | [9 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 1 [455пк3-464пк2] | 1 | 455пк3-464пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КОКОРЕВКА - ХОЛМЕЧИ путь 2 [455пк1-464пк1] | 2 | 455пк1-464пк1 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 24 | 98 | 10098
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (НО-М-445) главный [7пк3-10пк7] | I | 7пк3-10пк7 | 1500 | 1 | 4 | 1500 |  |  | 4/1500
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [253пк1-255пк9] | 2 | 253пк1-255пк9 | 800 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 143/1з (М121-1з) гор_и_подгор | 143/1з |  | 62,5 | 5 | 10 | 62 | [9 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 326 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 338 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь 15 (21-98) приемо-отпр. ПИТ.УСТР(Секции 13 – 93, 19 – 41, 45 – 65, 20 – 73, 75 - 89) | 15 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [11 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь 15 (21-98) приемо-отпр. ПИТ.УСТР(Секции 13 – 93, 19 – 41, 45 – 65, 20 – 73, 75 - 89) | 15 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь 13 (33-72) приемо-отпр. путь 17 (27-62) приемо-отпр. | 13, 17 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 120 | 1987
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДЫКИНО-М стр. 11, 2, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [29 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОКИНО стр. 1, 10, 3, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 12 | 12 | 12
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [107пк1-111пк8] | 1 | 107пк1-111пк8 | 6600 | 4 | 16 | 6600 | [10 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [55пк1-55пк9] | 1 | 55пк1-55пк9 | 730 | 2 | 6 | 730 | [19 empty] | 3/430 |  |  |  |  | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕРБИЛКИ путь I (1-НВ) главный [90пк2-90пк5] ВЕРБИЛКИ - СОРЕВНОВАН путь 1 [90пк5-91пк1] | 1, I | 90пк2-90пк5 90пк5-91пк1 | 735 | 2 | 7 | 735 | [19 empty] | 3/300 | [5 empty] | 4/435
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [117пк5-118пк2] | 1 | 117пк5-118пк2 | 605 | 1 | 5 | 605 | [27 empty] | 5/605
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЯХРОМА стр. 2, 21, 25, 7 |  |  | 1 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ДМИТРОВ стр. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 25, 7 |  |  | 1 | 5 | 10 | 5 | [23 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 480 | [24 empty] | 2/240 | 2/240
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ДМИТРОВ путь II (Ч-23) главный [64пк0-66пк1] путь 12 (18-35) приемо-отпр. | 12, II | 64пк0-66пк1 | 1800 | 6 | 17 | 1800 |  |  |  | 2,8/300 | 2,8/300 |  | 2,8/300 |  |  | 2,8/300 | 2,8/300 |  |  | 2,8/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ДМИТРОВ путь I (ЧА-4) главный [88пк3-89пк1] | I | 88пк3-89пк1 | 1800 | 6 | 17 | 1800 | [17 empty] | 2,8/300 | 2,8/300 |  | 2,8/300 |  |  |  | 2,8/300 | 2,8/300 |  | 2,8/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] путь 2 (12-7) приемо-отпр. путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (18-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 70пк2-74пк4 | 5400 | 4 | 16 | 1300 | [16 empty] | 4/300 | 4/350 | [6 empty] | 4/350 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] путь 3 (2-11) приемо-отпр. | 3, I, II | 88пк6-90пк6 90пк1-90пк5 | 3850 | 3 | 12 | 1050 |  |  | 4/350 | 4/350 | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1350 | [6 empty] | 3/350 |  |  | 3/350 | 3/350 |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 97пк7-99пк6 | 3500 | 2 | 8 | 700 | [10 empty] | 4/350 | 4/350
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 64 | 203 | 19561
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [107пк3-124пк9] | 1 | 107пк3-124пк9 | 22100 | 10 | 43 | 18500 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 5/1900 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [111пк9-112пк6] БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк10-129пк10] | 1, I | 111пк9-112пк6 114пк10-129пк10 | 11900 | 7 | 28 | 11900 | [14 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1450 | 4/1450
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАНИХИНО I путь VIв (43-6Н) главный [1пк1-1пк9] | VIв | 1пк1-1пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
МОСК | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 1 [86пк9-86пк9] путь 2 [86пк9-86пк9] | 1, 2 | 86пк9-86пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Работа РШП, м | ЧИСМЕНА - ВОЛОКОЛАМСК путь 1 [107пк3-124пк9] | 1 | 107пк3-124пк9 | 5000 | 4 | 8 | 20000 |  |  | 2/5000 | 2/5000 | 2/5000 | 2/5000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
МОСК | Тек. сод. с/п | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ЧИСМЕНА стр. 18, 19, 27, 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ВОЛОКОЛАМСК стр. 107, 109, 115, 43, 50, 52, 55 |  |  | 1 | 5 | 10 | 5 | [10 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ШАХОВСКАЯ стр. 1, 3, 6, 8 |  |  | 1 | 3 | 6 | 3 | [16 empty] | 2/1 | 4/2
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ПОВАРОВО III стр. 2, 3, 4, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  | 2/4
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | ПОВАРОВО II стр. 11, 12, 13, 14, 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Наплавка крестовин стрел. переводов, шт | БЕЛЫЙ РАСТ стр. 11, 12, 17, 19, 2, 30, 8 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 46 | 130 | 51230
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТОЛБОВАЯ путь II (2Н-Ч) главный [63пк1-66пк4] СТОЛБОВАЯ - ЧЕХОВ путь 2 [66пк4-74пк7] ЧЕХОВ путь II (НД-Ч) главный [74пк7-75пк1] | 2, II | 63пк1-66пк4 66пк4-74пк7 74пк7-75пк1 | 11687 | 1 | 96 | 4200 | [30 empty] | 96/4200
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№7) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [17 empty] | 8/1 | [7 empty] | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТОЛБОВАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТОЛБОВАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТОЛБОВАЯ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТОЛБОВАЯ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТОЛБОВАЯ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТОЛБОВАЯ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕХОВ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕХОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБЛИНО-СОРТ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 107 | 17837 | 4215
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 2465 | 29641 | 638922
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк5] | III | 18пк8-20пк5 | 1520 | 4 | 120 | 1520 | [7 empty] | 48/1520 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 12 | 12
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№4) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 218 | 18046 | 1529
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 800 | [21 empty] | 3/400 | 3/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КУПАВНА путь 7 (10-11) приемо-отпр. | 7 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Работа ВПР, м | ФРЯЗЕВО путь 13 (42-25) приемо-отпр. | 13 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФРЯЗЕВО путь IVМ (гр.с-Ч-4) главный [70пк3-73пк5] | IVМ | 70пк3-73пк5 | 18 | 18 | 36 | 18 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |  |  | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД путь I (cвЧД-св.Н) главный [67пк3-69пк7] | I | 67пк3-69пк7 | 6 | 6 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Смена плети, м | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [185пк6-186пк2] | 2 | 185пк6-186пк2 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [6 empty] | 2/500 | 2/500
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ДРЕЗНА ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ПОКРОВ ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 63 | 117 | 3327
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 37 (313-упор) погр.-выгр. | 37 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 35 (315-упор) погр.-выгр. | 35 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь в1 (Н3-1р) главный [97пк9-97пк10] | в1 | 97пк9-97пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2/100
|  | Смена плети, м | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [185пк6-186пк2] | 2 | 185пк6-186пк2 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [6 empty] | 2/500 | 2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОТОЧИНО путь II (Ч-НД) главный [182пк2-183пк6] | II | 182пк2-183пк6 | 4 | 4 | 8 | 4 |  | 6/3 | 2/1
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(312) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПИТ.УСТР(ДГА ЦП) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПОТОЧИНО путь I (НМ-ЧД) главный [182пк3-183пк6] | I | 182пк3-183пк6 | 21 | 5 | 15 | 21 |  |  | 3/4 | 3/4 |  |  | 3/4 |  | 3/5 | 3/4
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 18 | 62 | 1529
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛОСИНООСТРОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№22) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [22 empty] | 12/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | ЛОСИНООСТРОВ ВХ.СИГ(5Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] МОСКВА-П-ЯР путь IIIП (130-202) главный [1пк0-1пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П, IIIП | 1пк0-1пк7 1пк7-9пк9 9пк9-14пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1, I | 10пк1-14пк5 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 10 | 48 | 2402
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПОСТ 81 КМ ВХ.СИГ(Ч, ЧД, Н, НД, ЧН) |  |  | 5 | 5 | 12 | 5 | [14 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Переключение кабеля, шт | АЛЕКСАНДР II - КАРАБАНОВО путь 1 [5пк9-120пк2] путь 2 [5пк9-120пк2] | 1, 2 | 5пк9-120пк2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЖАНИНОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЖАНИНОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЖАНИНОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЖАНИНОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [178пк10-179пк7] | 2 | 178пк10-179пк7 | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [27 empty] | 5/600 | 5/600
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 1 [55пк5-63пк8] | 1 | 55пк5-63пк8 | 2800 | 3 | 12 | 1200 | [8 empty] | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 34 | 160 | 2418
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 2 [29пк5-29пк5] | 2 | 29пк5-29пк5 | 106 | 10 | 40 | 106 | [7 empty] | 4/11 | 4/11 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/11 | 4/11 |  | 4/11 |  |  |  | 4/11
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [29пк5-29пк6] | 3 | 29пк5-29пк6 | 52 | 1 | 4 | 7 | [29 empty] | 4/7
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛОМЕНСКОЕ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРЮЛЕВО-ТОВ путь III (IIIНМ-IIIЧ) главный [19пк0-19пк9] | III | 19пк0-19пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | 3/1000
|  | Выправка пути, м | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [25пк0-27пк10] | 3 | 25пк0-27пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [19пк9-22пк3] | 3 | 19пк9-22пк3 | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  |  | 4/1500 | 4/1500
|  | Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 17 | 73 | 7114
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | ИССО, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 11, 13, III | 22пк0-27пк2 | 1 | 30 | 120 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/1
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. | 5, 7, II | 22пк3-26пк0 | 2 | 15 | 30 | 0 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 225 | 532 | 5
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯГАНОВО путь I (ст. р.р. 8-Н) главный [24пк7-24пк9] ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-45пк854] | 1, I | 24пк7-24пк9 24пк9-45пк854 | 21107 | 9 | 78 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 8 | 8
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 329 КМ - МАЛИНО путь 1 [330пк0-336пк5] | 1 | 330пк0-336пк5 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [7 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [338пк5-345пк3] | 2 | 338пк5-345пк3 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [11 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 2 [90пк0-94пк5] | 2 | 90пк0-94пк5 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [5 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | СОТНИКОВО - ЯГАНОВО путь 1 [16пк8-22пк7] | 1 | 16пк8-22пк7 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | [23 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ЖИЛЕВО - СОТНИКОВО путь 1 [2пк3-13пк6] | 1 | 2пк3-13пк6 | 13000 | 8 | 32 | 13000 | [15 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [26 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [27 empty] | 5/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 14500 | 5 | 10 | 6050 | 2/1000 | 2/1450 | 2/1450 | 2/1450 | 2/700
|  | Смена плети, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 1000 | 3 | 12 | 600 | [20 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 10 | 5 | 20 | 10 | [6 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 2 [320пк5-326пк7] | 2 | 320пк5-326пк7 | 15 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [338пк5-345пк3] | 1 | 338пк5-345пк3 | 2500 | 2 | 8 | 1400 | [13 empty] | 4/700 | 4/700
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 3 [75пк1-88пк3] | 3 | 75пк1-88пк3 | 15 | 1 | 3 | 5 | [6 empty] | 3,5/5
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 2 [110пк5-116пк7] | 2 | 110пк5-116пк7 | 5 | 5 | 20 | 0 | [20 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 63 | 274 | 51086
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЗУНОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЗУНОВО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЗУНОВО стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕРЕБР ПРУДЫ - ТРЕПОЛЬЕ путь 1 [170пк6-184пк4] | 1 | 170пк6-184пк4 | 15700 | 8 | 44 | 15700 | [22 empty] | 4/1550 | 4/1550 | 6/2100 | 6/2100 | 6/2100 | 6/2100 | 6/2100 | 6/2100
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 1П [122пк7-124пк0] | 1П | 122пк7-124пк0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | УЗУНОВО путь II (НД-2) главный [157пк5-157пк5] | II | 157пк5-157пк5 | 20 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | УЗУНОВО путь II (5-Чр) главный [0пк1-0пк8] | II | 0пк1-0пк8 | 60 | 8 | 16 | 60 |  | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | МИХАЙЛОВ путь I (Н-Ч) главный [201пк9-201пк9] | I | 201пк9-201пк9 | 60 | 5 | 10 | 40 | [25 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8
|  | Работа ЩОМ , м | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [203пк8-224пк0] | 1 | 203пк8-224пк0 | 600 | 30 | 60 | 600 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Смена плети, м | РЗД 12 КМ - РЗД 24 КМ путь 2 [13пк6-14пк5] | 2 | 13пк6-14пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Работа ФАТРА, м | РЗД 12 КМ - РЗД 24 КМ путь 2 [18пк6-20пк3] | 2 | 18пк6-20пк3 | 60 | 8 | 16 | 60 | [9 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЗД 12 КМ - РЗД 24 КМ путь 2 [13пк6-14пк5] | 2 | 13пк6-14пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Работа ФАТРА, м | МАКЕЕВО-МОСК - ОП 53 КМ путь 2 [47пк9-48пк5] | 2 | 47пк9-48пк5 | 60 | 8 | 16 | 60 | [17 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПУРЛОВО путь I (Н-ЧД) главный [124пк0-129пк8] ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 1 [129пк8-139пк2] | 1, I | 124пк0-129пк8 129пк8-139пк2 | 3000 | 5 | 20 | 3000 | [6 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУРЛОВО - БОГАТИЩЕВО путь 2 [129пк8-139пк2] | 2 | 129пк8-139пк2 | 3000 | 5 | 20 | 3000 | [13 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 93 | 258 | 24537
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | БП 61 КМ путь 7 (295-упор) спец. | 7 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный [1пк0-4пк0] | Ветвь№1 | 1пк0-4пк0 | 400 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 2 [66пк1-68пк1] | 2 | 66пк1-68пк1 | 15 | 7 | 28 | 15 | [13 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/3
|  | Работа РШП, м | ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 2 [70пк7-77пк8] | 2 | 70пк7-77пк8 | 7850 | 5 | 10 | 7850 | [8 empty] | 2/1570 | 2/1570 | 2/1570 | 2/1570 | 2/1570
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [80пк0-88пк5] | 2 | 80пк0-88пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕРЕНДИНО - ИЛЬИН ПОГОСТ путь 2 [80пк0-88пк5] | 2 | 80пк0-88пк5 | 3 | 5 | 15 | 3 | [13 empty] | 3/2 | 3/1 | 3 | 3 | 3
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 25 | 72 | 8279
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [20пк340-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк532] | 4, IV | 20пк340-26пк1 26пк1-27пк532 | 6533 | 7 | 131 | 2533 | [18 empty] | 48/1533 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [14 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь I (СП 76-IН) главный [1пк8-4пк6] | I | 1пк8-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь III (93-215) главный [1пк8-4пк4] | III | 1пк8-4пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь IV (99-217) главный [1пк8-4пк6] | IV | 1пк8-4пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь Vп (78-203) главный [1пк7-3пк4] | Vп | 1пк7-3пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк9] | 2 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 6 | 12 | 8500 | [24 empty] | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1415
|  | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26пк1-34пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-36пк3] | III | 34пк3-36пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-36пк3] | IV | 34пк3-36пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] | III | 2пк1-3пк5 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [14 empty] | 2/1400
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 76 | 350 | 17553
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [20пк340-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк532] | 4, IV | 20пк340-26пк1 26пк1-27пк532 | 6533 | 7 | 131 | 2533 | [18 empty] | 48/1533 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [14 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 2 [12пк4-20пк9] | 2 | 12пк4-20пк9 | 8500 | 6 | 12 | 8500 | [24 empty] | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1417 | 2/1415
|  | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 3 [13пк9-19пк0] | 3 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-34пк3] | 4 | 26пк1-34пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь III (3Ч-3Н) главный [34пк3-36пк3] | III | 34пк3-36пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЫКОВО путь IV (4Ч-4Н) главный [34пк3-36пк3] | IV | 34пк3-36пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | РАМЕНСКОЕ путь I (М15-НД) главный [45пк1-48пк3] | I | 45пк1-48пк3 | 150 | 2 | 4 | 150 |  |  |  |  | 2/75 | 2/75
|  | Вырезка выплесков, м | РАМЕНСКОЕ путь II (ЧД-Н) главный [45пк1-51пк4] | II | 45пк1-51пк4 | 150 | 2 | 4 | 150 | [6 empty] | 2/75 | 2/75
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 60 | 303 | 16445
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена светофора, шт | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 2 [120пк8-120пк9] | 2 | 120пк8-120пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена светофора, шт | ЩУРОВО ВХ.СИГ(ЧБ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОЛУТВИН стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОСКРЕСЕНСК - ШИФЕРНАЯ путь 1 [92пк2-94пк0] ШИФЕРНАЯ путь I (18-5) главный [94пк0-95пк7] | 1, I | 92пк2-94пк0 94пк0-95пк7 | 4500 | 3 | 12 | 4500 | [27 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БРОННИЦЫ путь II (ЧД-Н) главный [56пк5-58пк6] | II | 56пк5-58пк6 | 150 | 2 | 4 | 150 | [14 empty] | 2/75 | 2/75
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 2 [66пк1-68пк1] | 2 | 66пк1-68пк1 | 15 | 7 | 28 | 15 | [13 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/3
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь Ветвь№1 (80-48) главный [1пк0-4пк0] | Ветвь№1 | 1пк0-4пк0 | 400 | 2 | 8 | 400 | [11 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ГОЛУТВИН путь II (ЧД-137) главный [118пк4-119пк5] | II | 118пк4-119пк5 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [20 empty] | 4/550 | 4/550
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ГОЛУТВИН путь II (ЧД-137) главный [118пк4-119пк5] | II | 118пк4-119пк5 | 1100 | 2 | 8 | 1100 | 4/550 | 4/550
|  | Работа РШП, м | ЩУРОВО путь II (ЧА-НА) главный [121пк1-124пк5] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2, II | 121пк1-124пк5 124пк5-135пк9 | 14600 | 8 | 16 | 14600 | 2/1825 | 2/1825 | 2/1825 | 2/1825 | 2/1825 | 2/1825 | 2/1825 | 2/1825
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 29 | 100 | 21868
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РЫБНОЕ путь I (Ч-Ч1Б) главный [178пк8-178пк8] | I | 178пк8-178пк8 | 26 | 4 | 16 | 16 | [7 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБНОЕ стр. 115, 137, 413, 415 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЯГИЛЕВО стр. 18, 19, 20, 28, 3 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5/5
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ путь 1МА (14-44) соединит. | 1МА |  | 60 | 3 | 6 | 60 |  | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ путь 2МБ (18-СП12) соединит. | 2МБ |  | 60 | 3 | 6 | 60 | [6 empty] | 2/20 |  | 2/20 |  | 2/20
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 19 | 37 | 145
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 2 [261пк2-261пк2] | 2 | 261пк2-261пк2 | 120 | 10 | 40 | 40 | [7 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [233пк1-244пк10] | 1 | 233пк1-244пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [20 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ПРОНЯ - НОВ ПУСТЫНЬ путь 2 [269пк1-270пк10] | 2 | 269пк1-270пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [19 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 2 [310пк1-318пк7] | 2 | 310пк1-318пк7 | 6700 | 3 | 15 | 6700 | [16 empty] | 5/2250 | 5/2250 | 5/2200
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВ ПУСТЫНЬ стр. 10, 16, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛУХОВО стр. 1, 13, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИЛОВО стр. 14, 16, 17, 2, 35, 7 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [11 empty] | 5/5 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЗАРОВКА стр. 1, 11, 15, 2, 3, 4, 6, 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЧКОВО стр. 10, 12, 2, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [13 empty] | 1/1 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САСОВО стр. 19, 24, 44, 51, 57, 59, 66, 87 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯЗАНЬ I - ЛЕСОК путь 2 [200пк4-205пк9] | 2 | 200пк4-205пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШИЛОВО - УШИНСКИЙ путь 1 [312пк2-312пк6] | 1 | 312пк2-312пк6 | 476 | 1 | 5 | 476 | [7 empty] | 5/476
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УШИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [325пк5-328пк2] путь II (Ч-НД) главный [325пк5-328пк2] путь III (12-Нк) главный [0пк5-1пк6] путь 4 (10-23) приемо-отпр. путь 6 (6-17) приемо-отпр. | 4, 6, I, II, III | 0пк5-1пк6 325пк5-328пк2 | 48 | 3 | 4 | 48 | [24 empty] | 1,5/16 |  |  | 1,5/16 | 1,5/16
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАЗАРОВКА - ЧУЧКОВО путь 2 [338пк3-345пк3] | 2 | 338пк3-345пк3 | 240 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАЗАРОВКА - ЧУЧКОВО путь 1 [338пк3-345пк3] ЧУЧКОВО путь I (ЧД-Н) главный [345пк3-347пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. | 1, 3, I | 338пк3-345пк3 345пк3-347пк5 | 240 | 4 | 16 | 240 | [20 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СОТНИЦЫНО - САСОВО путь 1 [371пк6-380пк1] | 1 | 371пк6-380пк1 | 240 | 4 | 16 | 240 | [10 empty] | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 72 | 174 | 15823
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХРУЩЕВО - ЧЕМОДАНОВКА путь 2 [264пк93-268пк4] ЧЕМОДАНОВКА путь II (Ч-Ч2) главный [268пк4-270пк0] ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 2 [270пк0-276пк8] | 2, II | 264пк93-268пк4 268пк4-270пк0 270пк0-276пк8 | 12469 | 5 | 120 | 4200 | [13 empty] | 24/1000 |  |  |  | 24/800 |  |  | 24/800 |  |  |  | 24/800 |  |  | 24/800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕНЕЖНИКОВО стр. 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 9 | 4 | 4 | 4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРУЩЕВО стр. 18, 3, 5, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1/1 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМОДАНОВКА стр. 1, 14, 16, 19, 21, 22, 3, 6, 7 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 5/5 | 5/5
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯЗАНЬ II - БП 204 КМ путь 1 [200пк8-205пк4] | 1 | 200пк8-205пк4 | 120 | 3 | 9 | 120 | [13 empty] | 3/40 | 3/40 |  | 3/40
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 26 | 147 | 4338
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕДОВСК стр. 10, 11, 3, 32, 6, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 1/1 | 5/5
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ОДИНЦОВО путь I (1Н-ЧД) главный [22пк7-26пк8] ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-28пк10] | 1, I | 22пк7-26пк8 26пк8-28пк10 | 5600 | 2 | 8 | 3800 | 4/1900 | 4/1900
МОСК | Строит. | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1в (662/660-стр.401) вытяжной | 1в |  | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (М642-82) прочий | 1 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [15 empty] | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 3 (6-33) деповской | 3 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [16 empty] | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 4 (622-86) прочий | 4 |  | 600 | 1 | 2 | 600 |  | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (88-676) прочий | 6 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [7 empty] | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 65 (26д-26) деповской | 65 |  | 900 | 1 | 2 | 900 | [14 empty] | 2/900
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 64 (81д-52) деповской | 64 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [8 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 63 (83д-56) деповской | 63 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 24 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 10с (стр408-427) прочий | 10с |  | 800 | 1 | 2 | 800 | [22 empty] | 2/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 9с (412-415) прочий | 9с |  | 800 | 1 | 2 | 800 | [15 empty] | 2/800
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 7с (411-418) прочий | 7с |  | 800 | 1 | 2 | 800 |  |  | 2/800
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 3Б (206-532) приемо-отпр. | 3Б |  | 700 | 1 | 2 | 700 | [15 empty] | 2/700
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6Б (503-522) приемо-отпр. | 6Б |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [8 empty] | 2/600
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 8Б (513-упор) приемо-отпр. | 8Б |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2/500
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 148 | 420 | 12544
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-82пк10] | 2 | 80пк2-82пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [21 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк4-112пк0] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-113пк10] | 1, I | 109пк4-112пк0 112пк0-113пк10 | 4600 | 3 | 12 | 4600 | [23 empty] | 4/1600 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУБИНКА II - АКУЛОВО путь 2 [208пк1-214пк0] | 2 | 208пк1-214пк0 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [18 empty] | 4/1800 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [28 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [183пк1-190пк1] | 2 | 183пк1-190пк1 | 8000 | 4 | 20 | 8000 |  |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЛУКИНО путь I (Н-ЧД) главный [170пк7-172пк7] ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-190пк8] | 1, I | 170пк7-172пк7 172пк7-190пк8 | 21000 | 12 | 48 | 21000 | [6 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | КУБИНКА II ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [188пк1-188пк6] | 1 | 188пк1-188пк6 | 490 | 1 | 5 | 490 | [7 empty] | 5/490
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [179пк8-180пк3] | 2 | 179пк8-180пк3 | 440 | 1 | 4 | 440 | [20 empty] | 4/440
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [193пк5-193пк9] | 2 | 193пк5-193пк9 | 385 | 1 | 4 | 385 | [17 empty] | 4/385
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [198пк6-199пк1] | 2 | 198пк6-199пк1 | 496 | 1 | 5 | 496 | [28 empty] | 5/496
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [22 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 4 | 1 | 3 | 4 | [14 empty] | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 6 | 1 | 3 | 6 | [23 empty] | 3,5/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 8 | 2 | 7 | 8 | [9 empty] | 3,5/4 | 3,5/4
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | АКУЛОВО путь I (9-ЧД) главный [214пк4-218пк9] АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1, I | 214пк4-218пк9 218пк9-229пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3,5/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 90 | 259 | 47544
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 291 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 292 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 293 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 294 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 702 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 704 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО-СОРТ стр. 712 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НБ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [8 empty] | 2/3000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь3 (М6-54) главный [1пк0-1пк8] | ветвь3 | 1пк0-1пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь2 (из.ст. 37-73) главный [1пк0-2пк6] | ветвь2 | 1пк0-2пк6 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [16 empty] | 2/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь10 (51-10В) главный [1пк0-2пк2] | ветвь10 | 1пк0-2пк2 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [17 empty] | 2/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | БЕКАСОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(13) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | БЕКАСОВО-СОРТ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 21 | 3 | 6 | 21 | [24 empty] | 2/7 |  |  | 2/7 | 2/7
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 200 | 2 | 4 | 200 | [16 empty] | 2/100 | 2/100
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 21 | 3 | 6 | 21 | [20 empty] | 2/7 | 2/7 | 2/7
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 |  | 2/1 | 2/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 1, 2 |  | 500 | 1 | 1 | 500 | [15 empty] | 1,5/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III, Iв | 281пк0-283пк0 282пк9-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 76 | 145 | 12433
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-П-КИЕВ стр. 28, 35, 39, 514, 59 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 42со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 38со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКВА-С-КИЕВ стр. 2, 36, 4, 40, 52, 54, 6 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [27 empty] | 2/2 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЧАКОВО I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЧАКОВО I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЧАКОВО I стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЧАКОВО I стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЧАКОВО I стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛНЕЧНАЯ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛНЕЧНАЯ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛНЕЧНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВНУКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВНУКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСНОЙ ГОР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛСТОПАЛЬЦ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛСТОПАЛЬЦ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЕКШИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЕКШИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЕКШИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЕКШИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПРЕЛЕВКА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПРЕЛЕВКА стр. 3/3С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПРЕЛЕВКА стр. 9/9С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПРЕЛЕВКА стр. 11/11С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПРЕЛЕВКА стр. 13/13С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АПРЕЛЕВКА стр. 15/15С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЭРОПОРТ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЭРОПОРТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЭРОПОРТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 10с (стр408-427) прочий | 10с |  | 800 | 1 | 2 | 800 | [22 empty] | 2/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 9с (412-415) прочий | 9с |  | 800 | 1 | 2 | 800 | [15 empty] | 2/800
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 7с (411-418) прочий | 7с |  | 800 | 1 | 2 | 800 |  |  | 2/800
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 3Б (206-532) приемо-отпр. | 3Б |  | 700 | 1 | 2 | 700 | [15 empty] | 2/700
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 6Б (503-522) приемо-отпр. | 6Б |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [8 empty] | 2/600
|  | Работа ВПР, м | МОСКВА-Т-СМОЛ путь 8Б (513-упор) приемо-отпр. | 8Б |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СОЛНЕЧНАЯ путь I (IН-IЧ) главный [14пк9-18пк7] | I | 14пк9-18пк7 | 1200 | 1 | 2 | 1200 |  |  | 2/1200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СОЛНЕЧНАЯ путь II (IIН-IIЧ) главный [14пк9-18пк7] | II | 14пк9-18пк7 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [22 empty] | 2/1200
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-П-КИЕВ путь II (ЧМIIА-IIН) главный [2пк0-4пк3] | II | 2пк0-4пк3 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [7 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСНОЙ ГОР путь I (IН-IЧ) главный [26пк7-30пк0] | I | 26пк7-30пк0 | 2700 | 9 | 36 | 2700 |  |  |  | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕСНОЙ ГОР путь II (IIН-IIЧ) главный [26пк7-30пк0] | II | 26пк7-30пк0 | 3000 | 10 | 40 | 3000 | [16 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь I (IН-IЧ) главный [30пк6-33пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 1 [33пк4-36пк9] | 1, I | 30пк6-33пк4 33пк4-36пк9 | 300 | 2 | 6 | 300 | [7 empty] | 3/150 | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь III (IIIН-10) главный [40пк5-43пк0] путь IV (IVН-12) главный [40пк5-42пк9] путь 13 (25-упор) прочий путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 6 (67-12) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 13, 5, 6, 7, III, IV | 40пк5-42пк9 40пк5-43пк0 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
МОСК | Эксп. КС | Демонтаж секционных изоляторов с площадкой АДМ, шт | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11 (1-21) соединит. путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11, 5, 7, I | 40пк6-43пк5 | 4 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3/4
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 81 | 179 | 14546
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЯТИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЯТИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕКАСОВО I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРСИНО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАБАНОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАБАНОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАБАНОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАБАНОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНИНСКОЕ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНИНСКОЕ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНИНСКОЕ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНИНСКОЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНИНСКОЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМЯКИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМЯКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМЯКИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОЯРОСЛАВ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРДЕНЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРДЕНЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРДЕНЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НБ) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [8 empty] | 2/3000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь3 (М6-54) главный [1пк0-1пк8] | ветвь3 | 1пк0-1пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь2 (из.ст. 37-73) главный [1пк0-2пк6] | ветвь2 | 1пк0-2пк6 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [16 empty] | 2/2000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БЕКАСОВО I путь ветвь10 (51-10В) главный [1пк0-2пк2] | ветвь10 | 1пк0-2пк2 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [17 empty] | 2/2000
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [95пк1-95пк9] | I | 95пк1-95пк9 | 0,5 | 5 | 20 | 530 | [6 empty] | 4/130 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [94пк6-96пк9] | I | 94пк6-96пк9 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [96пк9-104пк4] | 1 | 96пк9-104пк4 | 40 | 2 | 4 | 40 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [107пк2-112пк8] | 1 | 107пк2-112пк8 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕМЯКИНО путь I (Н-ЧД) главный [112пк8-114пк5] стр. 5 | I | 112пк8-114пк5 | 40 | 2 | 4 | 40 |  |  |  |  | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [128пк6-128пк6] | 2 | 128пк6-128пк6 | 10 | 1 | 2 | 10 |  | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | ЕРДЕНЕВО путь I (Н-ЧД) главный [134пк4-134пк4] | I | 134пк4-134пк4 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [141пк7-141пк7] | 2 | 141пк7-141пк7 | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | СУХОДРЕВ путь II (НД-Ч) главный [146пк4-147пк7] | II | 146пк4-147пк7 | 100 | 5 | 10 | 100 | [6 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Постановка кривых по расчёту, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [151пк3-151пк5] | 1 | 151пк3-151пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [163пк8-164пк6] | 1 | 163пк8-164пк6 | 500 | 2 | 8 | 250 | [28 empty] | 4/150 | 4/100
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 200 | 2 | 4 | 200 | [16 empty] | 2/100 | 2/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [107пк2-112пк8] | 1 | 107пк2-112пк8 | 250 | 2 | 6 | 250 | [23 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] | 2 | 107пк2-112пк8 | 250 | 2 | 6 | 250 | [27 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 300 | 2 | 8 | 300 |  | 4/150 | [15 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  | 4/150 | [13 empty] | 4/150
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 78 | 150 | 10675
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [20пк8-20пк9] | 1 | 20пк8-20пк9 | 24 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКВА-БУТЫР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКВА-БУТЫР стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 2 [2пк9-10пк1] | 2 | 2пк9-10пк1 | 7200 | 4 | 16 | 7200 | [26 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАТУАР стр. 10, 3, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1в (662/660-стр.401) вытяжной | 1в |  | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 1 (М642-82) прочий | 1 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [15 empty] | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 3 (6-33) деповской | 3 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [16 empty] | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 4 (622-86) прочий | 4 |  | 600 | 1 | 2 | 600 |  | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 6 (88-676) прочий | 6 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [7 empty] | 2/600
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 65 (26д-26) деповской | 65 |  | 900 | 1 | 2 | 900 | [14 empty] | 2/900
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 64 (81д-52) деповской | 64 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [8 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | МОСКВА-П-СМОЛ путь 63 (83д-56) деповской | 63 |  | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [32пк1-32пк10] | 2 | 32пк1-32пк10 | 1000 | 5 | 10 | 1000 | [20 empty] | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МОСКВА-БУТЫР путь IА (Н2-Н) главный [1пк0-2пк6] путь II (НТ-НД) главный [1пк0-2пк6] путь IА (Н2-1Ч) главный [9пк0-9пк7] путь IIА (НТ-2Ч) главный [8пк9-9пк7] путь 1 (М45-упор) приемо-отпр. путь 10 (22-упор) приемо-отпр. путь 11-12 (11-12) съезды_пpоч. путь 1-2 (1-2) съезд_глав. путь 13-14 (13-14) съе... (см. карточку) | 1, 10, 11-12, 1-2, 13-14, 16-17, 20-21, 204-206, 23-24, 25-26, 3, 37-38, 39-40, 4, 42-43, 5, 5-6, 6, 7, 7/8, 8, 9, II, IIА, IА | 1пк0-2пк6 8пк9-9пк7 9пк0-9пк7 | 4400 | 5 | 20 | 2000 |  |  |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | [8 empty] | 4/400 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_г... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 2400 | 6 | 24 | 2400 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [8 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 |  |  |  |  | 3/170 | 3/170 | [18 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [6 empty] | 3/170 | 3/170 | [17 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 3 | 9 | 630 | [8 empty] | 3/210 | [7 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 3 | 12 | 630 | [9 empty] | 4/210 | [8 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [10 empty] | 2/260 | [9 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [25 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь I (ЧД-Н) главный [35пк1-37пк1] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1, I | 28пк3-35пк1 35пк1-37пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь II (Ч-НД) главный [35пк1-37пк1] ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2, II | 28пк3-35пк1 35пк1-37пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 | 4/210 | [25 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 2 | 8 | 420 |  | 4/210 | [25 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [11 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | [7 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 245 | 704 | 25513
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [186пк4-186пк4] | 2 | 186пк4-186пк4 | 9 | 3 | 12 | 5 | [23 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [186пк4-186пк4] | 2 | 186пк4-186пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОВАРДОВО - ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД путь 1 [124пк1-128пк7] | 1 | 124пк1-128пк7 | 4700 | 2 | 10 | 4700 | [22 empty] | 5/2350 | 5/2350
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОТЫНСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЯТОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЯТОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЯТОВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЯТОВСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАНЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОВАРДОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОВАРДОВО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОВАРДОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОВАРДОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [201пк1-201пк5] | 2 | 201пк1-201пк5 | 480 | 1 | 4 | 480 | [6 empty] | 4/480
МОСК | Тек. сод. пути | Постановка кривых по расчёту, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк4-171пк6] | 1 | 171пк4-171пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Постановка кривых по расчёту, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - ГОРЕНСКАЯ путь 1 [171пк6-171пк9] | 1 | 171пк6-171пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [21 empty] | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [178пк1-179пк6] | 2 | 178пк1-179пк6 | 500 | 3 | 12 | 350 | [27 empty] | 4/150 | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВОРОТЫНСК путь I (Н-ЧД) главный [191пк7-191пк8] | I | 191пк7-191пк8 | 40 | 2 | 4 | 40 | [20 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ВОРОТЫНСК путь II (НД-Ч) главный [191пк7-191пк8] | II | 191пк7-191пк8 | 40 | 2 | 4 | 40 | [22 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [233пк4-234пк5] | 1 | 233пк4-234пк5 | 300 | 4 | 16 | 300 | [20 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/60
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА путь IX (ЧПIX-13) главный [3пк1-3пк3] | IX | 3пк1-3пк3 | 40 | 2 | 4 | 40 | [27 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА путь IX (ЧПIX-13) главный [3пк1-3пк3] | IX | 3пк1-3пк3 | 20 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА путь IX (ЧПIX-13) главный [3пк1-3пк3] ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - МУРАТОВКА путь 9 [2пк9-2пк10] | 9, IX | 2пк9-2пк10 3пк1-3пк3 | 40 | 3 | 6 | 40 | [20 empty] | 2/15 | 2/15 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | ШАНЯ - ПЯТОВСКАЯ путь 1 [136пк5-136пк6] | 1 | 136пк5-136пк6 | 70 | 3 | 6 | 54 | [27 empty] | 2/18 | 2/18 | 2/18
|  | Вырезка выплесков, м | ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ - МУРАТОВКА путь 9 [2пк1-3пк0] | 9 | 2пк1-3пк0 | 40 | 2 | 4 | 40 | [13 empty] | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МУРАТОВКА - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 9 [2пк1-3пк0] | 9 | 2пк1-3пк0 | 40 | 2 | 4 | 40 | [23 empty] | 2/20 | 2/20
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [175пк0-181пк3] | 2 | 175пк0-181пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [23 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 800 | 4 | 16 | 800 | [6 empty] | 4/200 | 4/200 |  |  | 4/200 | [11 empty] | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 600 | 3 | 12 | 600 | [8 empty] | 4/200 |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 68 | 161 | 8410
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 1 [175пк1-181пк2] | 1 | 175пк1-181пк2 | 6200 | 4 | 16 | 6200 | [26 empty] | 4/1300 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1300
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУССКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУССКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУССКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУССКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУССКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРУССКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНОГОРСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНОГОРСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНОГОРСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНОГОРСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНОГОРСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВЯКИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВЯКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВЯКИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВЯКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВЯКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОМЯКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОМЯКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОМЯКОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОМЯКОВО стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОМЯКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОМЯКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА I-КУРС стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНАЯ ПОЛЯНА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНАЯ ПОЛЯНА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯСНАЯ ПОЛЯНА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗНАЧЕЕВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕКИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩЕКИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗАРЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗАРЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗАРЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗАРЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРБАЧЕВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРБАЧЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРБАЧЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКУРАТОВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [181пк10-181пк10] | I | 181пк10-181пк10 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  | 4/30
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [182пк8-182пк8] | I | 182пк8-182пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО путь II (Ч-НД) главный [182пк10-182пк10] | II | 182пк10-182пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО путь II (Ч-НД) главный [182пк10-182пк10] | II | 182пк10-182пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 | [13 empty] | 4/50
|  | Работа ПМА, м | ТУЛА I-КУРС - ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь 1 [202пк1-202пк10] | 1 | 202пк1-202пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Работа ПМА, м | ТУЛА I-КУРС - ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь 2 [201пк1-202пк10] | 2 | 201пк1-202пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Переукладка плети, м | ТУЛА I-КУРС - ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь 2 [204пк2-204пк8] | 2 | 204пк2-204пк8 | 1200 | 4 | 16 | 1200 | [13 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Работа СЧ, м | ТУЛА I-КУРС - ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь 1 [202пк8-202пк8] | 1 | 202пк8-202пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Работа ПМА, м | ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь I (Н-ЧД) главный [205пк1-205пк10] | I | 205пк1-205пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Работа ПМА, м | ЯСНАЯ ПОЛЯНА путь II (Ч-НД) главный [205пк1-205пк10] | II | 205пк1-205пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Работа ПМА, м | КАЗНАЧЕЕВКА - ЩЕКИНО путь 1 [213пк1-215пк8] | 1 | 213пк1-215пк8 | 3000 | 3 | 6 | 3000 |  |  |  |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Переукладка плети, м | ЩЕКИНО - ЛАЗАРЕВО путь 2 [217пк10-218пк4] | 2 | 217пк10-218пк4 | 1326 | 4 | 16 | 1326 | [20 empty] | 4/332 | 4/332 | 4/332 | 4/330
|  | Работа СЧ, м | ЛАЗАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [235пк4-235пк8] | I | 235пк4-235пк8 | 180 | 1 | 4 | 180 | [14 empty] | 4/180
|  | Работа СЧ, м | ПЛАВСК путь II (Ч-НД) главный [258пк1-259пк3] | II | 258пк1-259пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [15 empty] | 4/150
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 79 | 143 | 16339
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [74пк1-74пк1] | 1 | 74пк1-74пк1 | 1 | 1 | 5 | 1 | [16 empty] | 5/1
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЛЕХАНОВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№1) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [23 empty] | 12/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ТУЛА-ВЯЗЕМСК ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИСАДЫ - ДЕДИЛОВО путь 1 [317пк1-318пк10] | 1 | 317пк1-318пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [29 empty] | 5/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМА, м | ЧЕРЕПЕТЬ путь I (М3-М4) главный [77пк8-77пк10] ШЕПЕЛЕВО путь I (М6-М3) главный [51пк6-51пк9] ШЕПЕЛЕВО - ЧЕРЕПЕТЬ путь 1 [51пк9-77пк8] | 1, I | 51пк6-51пк9 51пк9-77пк8 77пк8-77пк10 | 26500 | 12 | 24 | 12000 | [13 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Переукладка плети, м | ЗБРОДОВО - ХАНИНО путь 1 [93пк3-94пк1] | 1 | 93пк3-94пк1 | 724 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2
|  | Работа ПМА, м | БЕРНИКИ путь I (М3-М2) главный [152пк4-153пк7] УПА - БЕРНИКИ путь 1 [148пк10-152пк4] | 1, I | 148пк10-152пк4 152пк4-153пк7 | 4700 | 5 | 10 | 4700 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/700 | 2/1000
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 22 | 62 | 18702
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | БОБРИК-ДОНСК - КИМОВСК путь 1 [368пк2-368пк2] | 1 | 368пк2-368пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [23 empty] | 4/1 | 4/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКЛЕЦ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [129пк1-129пк7] | 1 | 129пк1-129пк7 | 625 | 1 | 6 | 625 | 6/625
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [127пк6-128пк6] | 2 | 127пк6-128пк6 | 922 | 1 | 5 | 500 |  | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [129пк1-129пк7] | 2 | 129пк1-129пк7 | 588 | 1 | 5 | 588 | [8 empty] | 5/588
МОСК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122пк4-134пк10 | 30 | 15 | 30 | 30 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 1 [121пк5-134пк10] | 1 | 121пк5-134пк10 | 20 | 10 | 20 | 20 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [135пк1-147пк4] | 2 | 135пк1-147пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Работа СЧ, м | ВОЛОВО - ТУРДЕЙ путь 2 [287пк2-309пк9] | 2 | 287пк2-309пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [6 empty] | 4/50
|  | Замена накладок, шт | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 1 [312пк7-320пк9] | 1 | 312пк7-320пк9 | 10 | 1 | 2 | 10 | [8 empty] | 2/10
|  | Работа СЧ, м | ТУРДЕЙ - МАЛ АНДРЕЕВ путь 2 [312пк8-320пк9] | 2 | 312пк8-320пк9 | 200 | 4 | 16 | 200 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 2 [343пк0-347пк10] | 2 | 343пк0-347пк10 | 40 | 1 | 4 | 40 | 4/40
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 42 | 142 | 2070
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | РЫШКОВО - КУРСК путь 2 [470пк2-470пк2] | 2 | 470пк2-470пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ОХОЧЕВКА - КОЛПНЫ путь 1 [15пк3-55пк1] | 1 | 15пк3-55пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [109пк1-111пк8] | 1 | 109пк1-111пк8 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [24 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ДЬЯКОНОВО - РЗД 454 КМ путь 1 [449пк9-453пк3] | 1 | 449пк9-453пк3 | 4200 | 2 | 10 | 4200 | [26 empty] | 5/2100 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ДЬЯКОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [447пк8-449пк7] ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 1 [445пк1-447пк8] | 1, I | 445пк1-447пк8 447пк8-449пк7 | 5500 | 2 | 12 | 5500 | [28 empty] | 6/2750 | 6/2750
|  | Выправка пути, м | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [408пк9-410пк10] | 1 | 408пк9-410пк10 | 2200 | 1 | 5 | 2200 | [23 empty] | 5/2200
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [119пк5-120пк3] | I | 119пк5-120пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [138пк1-138пк7] | 1 | 138пк1-138пк7 | 500 | 18 | 36 | 900 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [120пк2-120пк10] | I | 120пк2-120пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 | [19 empty] | 4/900
|  | Работа машины КЖТ, ч | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [120пк8-120пк10] | I | 120пк8-120пк10 | 24 | 12 | 24 | 24 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАРМЫЖИ - КШЕНЬ путь 1 [115пк6-115пк6] | 1 | 115пк6-115пк6 | 8 | 4 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | МАРМЫЖИ путь II (Чк-Н) главный [107пк6-107пк8] | II | 107пк6-107пк8 | 20 | 10 | 20 | 20 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [89пк4-89пк4] | 1 | 89пк4-89пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [90пк6-90пк8] | 1 | 90пк6-90пк8 | 12 | 6 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | ЧЕРЕМИСИНОВО - МАРМЫЖИ путь 1 [105пк4-105пк4] | 1 | 105пк4-105пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | УДОБРИТЕЛЬН - ЧЕРЕМИСИНОВО путь 1 [74пк1-74пк1] | 1 | 74пк1-74пк1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4/4
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОТРЕШКОВО путь I (Ч-Н) главный [21пк7-21пк10] | I | 21пк7-21пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [11пк7-11пк8] | 1 | 11пк7-11пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НОЗДРАЧЕВО - ОТРЕШКОВО путь 1 [18пк3-21пк6] | 1 | 18пк3-21пк6 | 3400 | 3 | 12 | 3400 | [15 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | НОЗДРАЧЕВО путь I (Ч-Н) главный [11пк3-11пк6] | I | 11пк3-11пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [14 empty] | 2/400
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ДЬЯКОНОВО - РЗД 454 КМ путь 1 [451пк1-452пк10] | 1 | 451пк1-452пк10 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [435пк1-435пк10] | 2 | 435пк1-435пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [432пк1-433пк10] | 2 | 432пк1-433пк10 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1200 | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [429пк1-430пк10] | 2 | 429пк1-430пк10 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1200 | 4/800
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [425пк1-428пк10] | 2 | 425пк1-428пк10 | 4000 | 3 | 12 | 4000 | [9 empty] | 4/1200 | 4/1300 | 4/1500
|  | Работа ВПР, м | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [399пк5-399пк10] | 1 | 399пк5-399пк10 | 600 | 2 | 4 | 600 | 2/300 | 2/300
|  | Работа ВПР, м | ЛЬГОВ-КИЕВСК - БЛОХИНО путь 1 [407пк2-407пк7] | 1 | 407пк2-407пк7 | 600 | 2 | 4 | 600 |  |  | 2/300 | 2/300
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 91 | 241 | 35189
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОСТ 511 КМ - ДМИТРИЕВ-ЛЬГ путь 2 [515пк1-518пк1] | 2 | 515пк1-518пк1 | 3800 | 2 | 10 | 3800 | [18 empty] | 5/1900 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [573пк8-576пк9] | 2 | 573пк8-576пк9 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [22 empty] | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ОСТАПОВО - МИХАЙЛОВ РУД путь 1 [43пк1-47пк7] | 1 | 43пк1-47пк7 | 4700 | 2 | 12 | 4700 | [20 empty] | 6/2400 | 6/2300
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [578пк5-578пк6] | 2 | 578пк5-578пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Работа ВПР, м | КОНЫШЕВКА - ШЕРЕКИНО путь 2 [569пк1-569пк7] | 2 | 569пк1-569пк7 | 700 | 2 | 4 | 700 | [5 empty] | 2/350 | 2/350
|  | Работа ВПР, м | ЛЬГОВ-КИЕВСК путь I (Н-8) главный [583пк1-583пк8] ШЕРЕКИНО - ЛЬГОВ-КИЕВСК путь 1 [581пк3-583пк0] | 1, I | 581пк3-583пк0 583пк1-583пк8 | 2300 | 5 | 10 | 2300 | [7 empty] | 2/500 | 2/500 | 2/500 | 2/400 | 2/400
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 46 | 14900
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КРОМЫ - ПАНЬКОВО путь 1 [102пк8-118пк4] | 1 | 102пк8-118пк4 | 300 | 5 | 20 | 300 | [20 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Сплошная смена рельсов, шт | КРОМЫ - ПАНЬКОВО путь 1 [112пк8-113пк9] | 1 | 112пк8-113пк9 | 40 | 1 | 2 | 40 | [15 empty] | 2/40
|  | Работа ЩОМ , м | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - ОРЕЛ путь одн [2пк4-5пк3] | одн | 2пк4-5пк3 | 600 | 10 | 40 | 600 | [6 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЦОН - САХАНСКАЯ путь 1 [10пк7-15пк7] | 1 | 10пк7-15пк7 | 24 | 6 | 12 | 24 | [6 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЦОН - САХАНСКАЯ путь 1 [10пк7-15пк7] | 1 | 10пк7-15пк7 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | [20 empty] | 2/1600 | 2/1600 | 2/1200 | 2/700
|  | Работа ПМГ, м | ШАХОВО путь I (Н-Ч) главный [44пк8-46пк4] | I | 44пк8-46пк4 | 2400 | 2 | 4 | 2400 | [23 empty] | 2/1200 | 2/1200
|  | Работа ЩОМ , м | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - САХАНСКАЯ путь 1 [1пк9-11пк8] | 1 | 1пк9-11пк8 | 500 | 8 | 32 | 500 | [20 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 8/120 |  |  | 4/60 | 4/80
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - САХАНСКАЯ путь 1 [9пк1-9пк5] | 1 | 9пк1-9пк5 | 18 | 1 | 2 | 18 | [14 empty] | 2/18
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 37 | 120 | 8982
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГЛАЗУНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [444пк697-445пк0] ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [445пк0-458пк4] МАЛОАРХАНГ путь I (Н-ЧД) главный [458пк4-460пк2] | 1, I | 444пк697-445пк0 445пк0-458пк4 458пк4-460пк2 | 15512 | 7 | 414 | 15512 | 96/3878 | [5 empty] | 96/3878 | [6 empty] | 96/3878 | [6 empty] | 96/3878 | [6 empty] | 10 | 10 | 10
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГЛАЗУНОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГЛАЗУНОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГЛАЗУНОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАЛОАРХАНГ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАЛОАРХАНГ стр. 2 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [11 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАЛОАРХАНГ стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [12 empty] | 10/0,5
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ДУМЧИНО - ОТРАДА путь 1 [345пк3-354пк1] | 1 | 345пк3-354пк1 | 560 | 9 | 36 | 560 | [6 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/80
|  | Работа ЩОМ , м | ОТРАДА путь I (Н-ЧД) главный [354пк1-356пк5] | I | 354пк1-356пк5 | 200 | 3 | 12 | 200 | 4/60 | 4/60 | 4/80
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЕРОПКИНО - ЗМИЕВКА путь 2 [419пк1-422пк10] | 2 | 419пк1-422пк10 | 4000 | 3 | 12 | 4000 | 4/1200 | 4/1500 | 4/1300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА путь II (НД-Ч) главный [423пк1-423пк7] | II | 423пк1-423пк7 | 700 | 1 | 2 | 700 |  |  |  | 2/700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЗМИЕВКА путь II (НД-Ч) главный [423пк10-424пк2] | II | 423пк10-424пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  | 2/300
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 30 | 538 | 21277
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | РУССКИЙ БРОД путь II (Ч-Н) главный [32пк7-32пк7] | II | 32пк7-32пк7 | 1 | 1 | 5 | 1 | [17 empty] | 5/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [3пк1-19пк10] | 1 | 3пк1-19пк10 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [13 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [43пк1-43пк5] | 1 | 43пк1-43пк5 | 18 | 1 | 6 | 18 | [9 empty] | 6/18
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [64пк7-71пк9] | 1 | 64пк7-71пк9 | 30 | 8 | 16 | 30 | [20 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/3
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВЕРХОВЬЕ - РУССКИЙ БРОД путь 1 [29пк4-29пк7] | 1 | 29пк4-29пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | РУССКИЙ БРОД - ЛИВНЫ I путь 1 [41пк1-41пк8] | 1 | 41пк1-41пк8 | 700 | 1 | 2 | 700 | [15 empty] | 2/700
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 16 | 51 | 9049
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЭНГЕЛЬГАРД - ПОЧИНОК путь 2 [321пк6-321пк6] | 2 | 321пк6-321пк6 | 6 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЫЧИНИНО - НОВОСМОЛЕНСКАЯ путь 1 [10пк5-16пк0] | 1 | 10пк5-16пк0 | 5800 | 3 | 15 | 5800 | [16 empty] | 5/2200 | 5/1800 | 5/1800
|  | Выправка пути, м | СПАС-ДЕМЕНСК - ПАВЛИНОВО путь 1 [463пк1-465пк7] | 1 | 463пк1-465пк7 | 2700 | 1 | 6 | 2700 | [10 empty] | 6/2700
|  | Выправка пути, м | ЗАНОЗНАЯ - СПАС-ДЕМЕНСК путь 1 [446пк1-449пк1] | 1 | 446пк1-449пк1 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [12 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | ВОЛОСТА-ПЯТН - УГРА путь 1 [25пк1-27пк4] | 1 | 25пк1-27пк4 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [17 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | УГРА - БАСКАКОВКА путь 1 [55пк6-58пк6] | 1 | 55пк6-58пк6 | 3100 | 2 | 8 | 3100 | [14 empty] | 4/1550 | 4/1550
|  | Выправка пути, м | БАСКАКОВКА - ЗАНОЗНАЯ путь 1 [86пк1-88пк5] | 1 | 86пк1-88пк5 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [13 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ЛЮДИНОВО II - ЛЮДИНОВО I путь 1 [155пк5-158пк8] | 1 | 155пк5-158пк8 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [8 empty] | 4/1700 | 4/1700
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 12 | 59 | 23102
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ОСУГА - СЫЧЕВКА путь 1 [168пк1-184пк8] СЫЧЕВКА путь I (Н-Ч) главный [184пк8-185пк2] | 1, I | 168пк1-184пк8 184пк8-185пк2 | 17200 | 9 | 36 | 17200 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/1850 | 4/2400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЯЗЬМА путь I (Н-ЧД) главный [241пк8-245пк3] | I | 241пк8-245пк3 | 3100 | 2 | 8 | 3100 | [16 empty] | 4/1550 | 4/1550
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 11 | 44 | 20300
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [410пк1-412пк1] | 2 | 410пк1-412пк1 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [19 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ДУХОВСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [401пк4-401пк7] КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [398пк1-401пк4] | 2, II | 398пк1-401пк4 401пк4-401пк7 | 3700 | 2 | 8 | 3700 | [21 empty] | 4/1850 | 4/1850
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЕ стр. 5, 7, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГНЕЗДОВО стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 108, 110, 112, 114, 119, 120, 135, 135со, 137, 139, 141, 160, 162, 170, 172, 201со, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 216, 220, 400, 401, 402, 403, 404, 91 |  |  | 30 | 13 | 13 | 13 | [27 empty] | 3/3 | 5/5 | 5/5
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРДЫМОВО - ДУХОВСКАЯ путь 2 [387пк7-388пк3] | 2 | 387пк7-388пк3 | 600 | 1 | 5 | 600 |  |  |  | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [325пк5-326пк1] | 1 | 325пк5-326пк1 | 560 | 1 | 5 | 560 | [9 empty] | 5/560
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [330пк8-331пк4] | 1 | 330пк8-331пк4 | 500 | 1 | 5 | 500 | [27 empty] | 5/500
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГНЕЗДОВО - ГУСИНО путь 2 [437пк1-442пк10] | 2 | 437пк1-442пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ДУХОВСКАЯ - СМОЛЕНСК-СОРТ путь 2 [411пк1-412пк1] СМОЛЕНСК-СОРТ путь II (IIНД-IIЧ) главный [412пк1-412пк3] | 2, II | 411пк1-412пк1 412пк1-412пк3 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | 3/1300
|  | Смена плети, м | КАРДЫМОВО путь I (Н-ЧД) главный [384пк8-386пк9] ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [358пк6-384пк8] | 1, I | 358пк6-384пк8 384пк8-386пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [8 empty] | 4/600
|  | Смена плети, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 1 [358пк6-384пк8] | 1 | 358пк6-384пк8 | 2400 | 4 | 16 | 2400 | [9 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | ЯРЦЕВО - КАРДЫМОВО путь 2 [358пк6-384пк8] | 2 | 358пк6-384пк8 | 3000 | 5 | 20 | 3000 | [13 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 1 [319пк1-347пк4] | 1 | 319пк1-347пк4 | 1800 | 3 | 12 | 1800 |  |  | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | САФОНОВО - МИЛОХОВО путь 2 [319пк1-347пк4] | 2 | 319пк1-347пк4 | 1800 | 3 | 12 | 1800 | [5 empty] | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 44 | 126 | 24578
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОЖАЙСК путь I (Н-ЧД) главный [109пк4-112пк0] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-113пк10] | 1, I | 109пк4-112пк0 112пк0-113пк10 | 4600 | 3 | 12 | 4600 | [23 empty] | 4/1600 | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ВЯЗЬМА - СЕМЛЕВО путь 2 [254пк7-265пк6] СЕМЛЕВО путь II (НД-Ч) главный [265пк6-265пк10] | 2, II | 254пк7-265пк6 265пк6-265пк10 | 11400 | 6 | 26 | 11400 | [24 empty] | 6/2400 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ДУРОВО путь II (НД-Ч) главный [307пк8-308пк1] ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 2 [300пк4-307пк8] | 2, II | 300пк4-307пк8 307пк8-308пк1 | 7800 | 4 | 18 | 7800 | [19 empty] | 6/2400 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 1 [158пк6-159пк1] | 1 | 158пк6-159пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 161 КМ - ГАГАРИН путь 1 [162пк9-163пк7] | 1 | 162пк9-163пк7 | 800 | 2 | 8 | 800 | [9 empty] | 4/400 | [5 empty] | 4/400
МОСК | РП | Укладка плетей, М пути | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [297пк2-305пк1] | 1 | 297пк2-305пк1 | 7853 | 3 | 30 | 2400 | [27 empty] | 10/800 | 10/800 | 10/800
МОСК | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОРОДИНО путь I (Н-ЧД) главный [121пк5-123пк4] МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк6-121пк5] | 1, I | 112пк6-121пк5 121пк5-123пк4 | 10338 | 2 | 192 | 10338 | 96/5188 | [5 empty] | 96/5150
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | УВАРОВКА путь II (НД-Ч) главный [139пк7-140пк9] УВАРОВКА - ПП 161 КМ путь 2 [140пк9-140пк10] | 2, II | 139пк7-140пк9 140пк9-140пк10 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [10 empty] | 4/1300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ГАГАРИН путь II (НД-Ч) главный [180пк5-182пк6] | II | 180пк5-182пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [13 empty] | 4/2000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЯЗЬМА путь I (Н-ЧД) главный [241пк8-245пк3] | I | 241пк8-245пк3 | 3100 | 2 | 8 | 3100 | [16 empty] | 4/1550 | 4/1550
|  | Смена плети, м | ДУРОВО - САФОНОВО путь 2 [310пк2-315пк6] | 2 | 310пк2-315пк6 | 1200 | 1 | 4 | 600 | 4/600
|  | Смена плети, м | ДУРОВО - САФОНОВО путь 2 [310пк2-315пк6] САФОНОВО путь II (НД-Ч) главный [315пк6-319пк1] | 2, II | 310пк2-315пк6 315пк6-319пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 31 | 322 | 45346
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖУКОВКА - РЕКОВИЧИ путь 2 [194пк9-195пк10] | 2 | 194пк9-195пк10 | 1100 | 2 | 10 | 1100 | [9 empty] | 5/600 | [11 empty] | 5/500
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЕКОВИЧИ - ДУБРОВКА путь 2 [207пк7-214пк7] | 2 | 207пк7-214пк7 | 5 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЕКОВИЧИ - ДУБРОВКА путь 2 [207пк7-214пк7] | 2 | 207пк7-214пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЖАНИЦА - ТРОСНА путь 2 [173пк7-181пк4] | 2 | 173пк7-181пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЖАНИЦА - ТРОСНА путь 2 [173пк7-181пк4] | 2 | 173пк7-181пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕЛЬЦО - РЖАНИЦА путь 2 [160пк1-171пк8] | 2 | 160пк1-171пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ - ОРДЖОНИКИДЗЕ путь 2 [135пк9-142пк4] | 2 | 135пк9-142пк4 | 5 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Работа крана ЕДК, шт | КАРАЧЕВ путь I (Н-Ч) главный [89пк4-91пк3] | I | 89пк4-91пк3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Работа крана ЕДК, шт | КАРАЧЕВ путь I (Н-Ч) главный [89пк4-91пк3] | I | 89пк4-91пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 6/1
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 96 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 12 | 44 | 2609
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [34пк2-34пк4] | 1 | 34пк2-34пк4 | 15 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [144пк7-144пк8] | 1 | 144пк7-144пк8 | 5 | 2 | 6 | 5 | [14 empty] | 3/2 | 3/3
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОГАР путь I (Ч-Селецкая) главный [61пк1-61пк1] | I | 61пк1-61пк1 | 15 | 3 | 12 | 15 | [7 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ПОГАР путь I (Ч-Селецкая) главный [61пк1-61пк1] | I | 61пк1-61пк1 | 4 | 2 | 10 | 4 | [21 empty] | 5/2 |  |  | 5/2
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ИПУТЬ - УНЕЧА путь 1 [250пк1-254пк5] УНЕЧА путь I (ЧК-180) главный [254пк5-254пк10] | 1, I | 250пк1-254пк5 254пк5-254пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [20 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | УНЕЧА - ПЕСЧАНИКИ путь 1 [142пк1-147пк10] | 1 | 142пк1-147пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПЕСЧАНИКИ - РОБЧИК путь 1 [149пк9-159пк6] | 1 | 149пк9-159пк6 | 9800 | 5 | 20 | 9800 | [13 empty] | 4/1960 | 4/1960 | 4/1960 | 4/1960 | 4/1960
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕЧА стр. 105, 107, 112, 114, 116, 15, 33, 35, 37, 51 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | [14 empty] | 5/5 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛИНЦЫ стр. 1, 10, 3, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
МОСК | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-64пк2] | I | 62пк5-64пк2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1/4
|  | Переборка изостыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 16 | 1 | 1 | 4 |  | 1/4
|  | Работа ПМГ, м | РОБЧИК - КЛИНЦЫ путь 1 [161пк0-171пк7] | 1 | 161пк0-171пк7 | 10000 | 5 | 20 | 10000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | КЛИНЦЫ путь I (Н-Ч) главный [171пк7-174пк3] | I | 171пк7-174пк3 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [6 empty] | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | КЛИНЦЫ - ТУРОСНА путь 1 [174пк3-182пк6] | 1 | 174пк3-182пк6 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [13 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Работа РШП, м | ТУРОСНА путь I (Н-Ч) главный [182пк6-184пк2] | I | 182пк6-184пк2 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | 4/1600
|  | Работа РШП, м | ТУРОСНА - МАНЮКИ путь 1 [184пк2-195пк6] | 1 | 184пк2-195пк6 | 10885 | 7 | 28 | 10885 |  | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1600 | 4/1285
|  | Работа РШП, м | МАНЮКИ путь I (Н-Ч) главный [195пк6-197пк1] | I | 195пк6-197пк1 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [9 empty] | 4/1600
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [208пк7-227пк4] | 1 | 208пк7-227пк4 | 48 | 10 | 40 | 40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗЛЫНКА путь II (Н-Ч) главный [227пк4-229пк6] | II | 227пк4-229пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗЛЫНКА - ЗАКОПЫТЬЕ путь 1 [229пк6-233пк9] | 1 | 229пк6-233пк9 | 48 | 12 | 48 | 48 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа ЕДК-300/5, шт | КЛИНЦЫ стр. 2 |  |  | 1 | 3 | 6 | 3 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | КЛИНЦЫ стр. 8 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [6 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | ЗЛЫНКА стр. 2 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [13 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | ЗЛЫНКА стр. 8 |  |  | 1 | 4 | 8 | 4 | [20 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Работа ЕДК-300/5, шт | ЗЛЫНКА стр. 5 |  |  | 1 | 3 | 6 | 3 | [27 empty] | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 99 | 316 | 57064
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [375пк7-375пк9] | 1 | 375пк7-375пк9 | 227 | 12 | 72 | 227 | [13 empty] | 6/18 | 6/18 | 6/19 | 6/19 | 6/19 |  |  | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 |  |  | 6/19 | 6/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [291пк2-291пк4] | 2 | 291пк2-291пк4 | 30 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Смена плит БМП, шт | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 2 [485пк4-485пк4] | 2 | 485пк4-485пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУДИМИР стр. 12/12С, 16/16С, 2/2С, 5/5С, 7/7С, 9/9С |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТУХОВО стр. 10/10С, 1/1С, 2/2С, 3/3С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 9/9С |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 5 | 1 | 2 | 5 | [16 empty] | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Вырезка выплесков, м | ФОКИНО - ПУНКА путь 1 [218пк3-218пк4] | 1 | 218пк3-218пк4 | 12 | 10 | 60 | 0 | [13 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЯТЬКОВО - ЛЮБОХНА путь 1 [189пк3-201пк5] | 1 | 189пк3-201пк5 | 2 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [224пк5-228пк8] | 1 | 224пк5-228пк8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БРЯНСК-СЕВ - ЧЕРНЕЦ путь 1 [224пк5-228пк8] | 1 | 224пк5-228пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ПАЛИКИ стр. 11 |  |  | 12 | 3 | 6 | 12 | [13 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПАЛИКИ стр. 7 |  |  | 36 | 3 | 6 | 36 | [20 empty] | 2/12 | 2/12 | 2/12
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2 | 272пк2-285пк7 | 60 | 4 | 16 | 16 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [272пк2-285пк7] | 1 | 272пк2-285пк7 | 18 | 4 | 16 | 8 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖИВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [270пк2-272пк2] путь 4 (13-10) приемо-отпр. ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [272пк2-285пк7] | 2, 4, II | 270пк2-272пк2 272пк2-285пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  | 4/2000
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИВОДОВКА путь I (Н-ЧД) главный [270пк2-272пк2] путь 3 (ст.р.р.7-12) приемо-отпр. ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 1 [272пк2-285пк7] | 1, 3, I | 270пк2-272пк2 272пк2-285пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [270пк2-272пк2] путь 4 (13-10) приемо-отпр. СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2, 4, II | 263пк5-270пк2 270пк2-272пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИВОДОВКА путь I (Н-ЧД) главный [270пк2-272пк2] путь 3 (ст.р.р.7-12) приемо-отпр. СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 1 [264пк1-270пк2] | 1, 3, I | 264пк1-270пк2 270пк2-272пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 70 | 264 | 10353
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ФАЯНСОВАЯ - СУХИНИЧИ-ГЛ путь 1 [104пк1-121пк10] | 1 | 104пк1-121пк10 | 18000 | 30 | 120 | 18000 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600
|  | Смена плети, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (НО-М-445) главный [7пк0-11пк0] | I | 7пк0-11пк0 | 250 | 1 | 4 | 250 | [18 empty] | 4/250
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 313 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Вырезка выплесков, м | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 49 |  |  | 37,5 | 3 | 6 | 37 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 37 | 136 | 18290
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИКША стр. 13, 20, 21, 24, 34, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯХРОМА стр. 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [26 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДМИТРОВ стр. 10, 14, 16, 18, 3, 7 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [23 empty] | 2/2 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАЛСТРОЙ стр. 12, 5, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛДОМ-САВЕЛ стр. 10, 12, 14 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] путь 3 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (21-упор) приемо-отпр. | 3, 5, I | 58пк7-60пк7 | 1800 | 6 | 18 | 1800 | 3/300 | 3/300 |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 | 3/300 |  | 3/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЯХРОМА путь II (Ч-НД) главный [58пк7-60пк6] путь IV (1-8) главный [91пк3-94пк9] путь 6 (10-19) приемо-отпр. | 6, II, IV | 58пк7-60пк6 91пк3-94пк9 | 1800 | 6 | 18 | 1800 | [21 empty] | 3/300 | 3/300 |  | 3/300 |  |  | 3/300 | 3/300 | 3/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-91пк3] ЯХРОМА путь II (Ч-НД) главный [58пк7-60пк6] путь IV (1-8) главный [91пк3-94пк9] путь 6 (10-19) приемо-отпр. | 1, 6, II, IV | 58пк7-60пк6 87пк3-91пк3 91пк3-94пк9 | 1200 | 3 | 9 | 1200 | [14 empty] | 3/400 | 3/400 |  | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1 | 66пк7-70пк2 | 3150 | 4 | 16 | 1200 | [13 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | 1 | 79пк1-88пк6 | 2700 | 3 | 12 | 900 | 4/300 | 4/300 |  | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1500 | [6 empty] | 3/400 | 3/400 | 3/350 |  |  |  |  | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 97пк7-99пк6 | 3500 | 2 | 8 | 700 | [6 empty] | 4/350 | 4/350
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 75 | 188 | 11530
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАНИХИНО II стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО I стр. 10, 11, 2, 43, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [10 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ стр. 16, 5, 7, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛЩЕВИКИ стр. 10, 11, 3, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУМЯНЦЕВО стр. 12, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИСМЕНА стр. 10, 15, 17, 18, 27 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОКОЛАМСК стр. 107, 115, 25, 37, 39 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНИХИНО II стр. 32, 34 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО III стр. 18, 20, 31, 6, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВАРОВО II стр. 10, 7, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАНИХИНО I путь VIв (43-6Н) главный [1пк9-2пк2] | VIв | 1пк9-2пк2 | 377 | 1 | 4 | 377 | [14 empty] | 4/377
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [159пк9-160пк6] | 2 | 159пк9-160пк6 | 634 | 2 | 6 | 634 | [16 empty] | 3/334 | [5 empty] | 3/300
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВОЛОКОЛАМСК путь II (НД-Ч) главный [124пк9-127пк7] | II | 124пк9-127пк7 | 20 | 1 | 2 | 20 | [20 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [134пк8-136пк7] | I | 134пк8-136пк7 | 20 | 1 | 2 | 20 | [21 empty] | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2 | 146пк2-161пк3 | 7000 | 2 | 4 | 3500 | [27 empty] | 2/1750 | 2/1750
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 48 | 81 | 4596
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЦАРИЦЫНО путь III (3Н-3ЧД) главный [18пк8-20пк5] | III | 18пк8-20пк5 | 1520 | 4 | 120 | 1520 | [7 empty] | 48/1520 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТОЛБОВАЯ путь II (2Н-Ч) главный [63пк1-66пк4] СТОЛБОВАЯ - ЧЕХОВ путь 2 [66пк4-74пк7] ЧЕХОВ путь II (НД-Ч) главный [74пк7-75пк1] | 2, II | 63пк1-66пк4 66пк4-74пк7 74пк7-75пк1 | 11687 | 8 | 348 | 11687 | 96/4200 | [5 empty] | 96/4200 | [6 empty] | 96/3287 | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№4) |  |  | 1 | 2 | 16 | 2 | [13 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 30 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 1 [113пк1-113пк1] | 1 | 113пк1-113пк1 | 30 | 1 | 4 | 30 | 4/30
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 107 | 18128 | 13243
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 2 [343пк0-347пк10] | 2 | 343пк0-347пк10 | 40 | 1 | 4 | 40 | 4/40
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 1 | 4 | 40
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 2416 | 25345 | 623892
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк10-2пк10] | I | 2пк10-2пк10 | 30 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк10-2пк10] | II | 2пк10-2пк10 | 30 | 2 | 8 | 10 | [19 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДОЛЬСК стр. 1, 11, 111, 113, 15, 20/20с, 24, 27, 29, 3, 32, 33, 39, 40/40с, 41, 45, 47, 48, 51, 55, 7, 71, 73, 85, 91 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 248 | 17964 | 53
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 0 | [25 empty] | 3 | 3
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк6-188пк9] | 2 | 183пк6-188пк9 | 1200 | 1 | 5 | 600 | [6 empty] | 5/600
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [16 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 33 | 63 | 600
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕХОВО-ЗУЕВО стр. 110, 112, 114, 138, 170, 182, 190, 1а, 200, 204, 212, 258, 27, 29, 3, 31, 320-322, 412, 432, 513, 89, 90, 91 |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | [5 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/3
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [118пк7-120пк5] | 1 | 118пк7-120пк5 | 1700 | 1 | 5 | 600 | [28 empty] | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк6-188пк9] | 2 | 183пк6-188пк9 | 1200 | 1 | 5 | 600 | [6 empty] | 5/600
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 25 | 33 | 1223
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЛОСИНООСТРОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№32) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [20 empty] | 12/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | СОФРИНО ВХ.СИГ(Ч, ЧД, НД, Н, НК) |  |  | 5 | 5 | 10 | 5 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | ЛОСИНООСТРОВ ВХ.СИГ(1Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] МОСКВА-П-ЯР путь IIIП (130-202) главный [1пк0-1пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П, IIIП | 1пк0-1пк7 1пк7-9пк9 9пк9-14пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [4пк5-9пк2] | 4, IV | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк2 9пк2-14пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1, I | 10пк1-14пк5 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 17 | 66 | 3007
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЖАНИНОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЖАНИНОВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАУГОЛЬНЫЙ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 2800 | 2 | 8 | 700 | [20 empty] | 4/350 |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк6] путь 3 (1-20) приемо-отпр. КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1, 3, I | 63пк8-66пк6 66пк6-83пк5 | 350 | 1 | 4 | 350 | [15 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 1 [55пк5-63пк8] КОСТИНО путь I (Н-Ч) главный [63пк8-66пк6] путь 3 (1-20) приемо-отпр. | 1, 3, I | 55пк5-63пк8 63пк8-66пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [11 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 2 [55пк2-63пк8] КОСТИНО путь II (НД-стр № 2) главный [63пк8-66пк3] | 2, II | 55пк2-63пк8 63пк8-66пк3 | 350 | 1 | 4 | 350 | [13 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк4-55пк5] путь 3 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (22-15) приемо-отпр. путь 7 (16-5) приемо-отпр. ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 1 [55пк5-63пк8] | 1, 3, 5, 7, I | 52пк4-55пк5 55пк5-63пк8 | 350 | 1 | 4 | 350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь II (1-4) главный [52пк4-55пк5] путь 4 (10-17) приемо-отпр. ЖЕЛТИКОВО - КОСТИНО путь 2 [55пк2-63пк8] | 2, 4, II | 52пк4-55пк5 55пк2-63пк8 | 350 | 1 | 4 | 350 | [8 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь I (Н-ЧД) главный [52пк4-55пк5] путь 3 (20-13) приемо-отпр. путь 5 (22-15) приемо-отпр. путь 7 (16-5) приемо-отпр. НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 1 [38пк3-52пк4] | 1, 3, 5, 7, I | 38пк3-52пк4 52пк4-55пк5 | 350 | 1 | 4 | 350 |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕЛТИКОВО путь II (1-4) главный [52пк4-55пк5] путь 4 (10-17) приемо-отпр. НАУГОЛЬНЫЙ - ЖЕЛТИКОВО путь 2 [38пк3-52пк7] | 2, 4, II | 38пк3-52пк7 52пк4-55пк5 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 27 | 111 | 3157
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [29пк5-29пк6] | 3 | 29пк5-29пк6 | 52 | 6 | 24 | 45 |  | 4/7 |  |  |  | 4/6 | 4/9 |  | 4/9 |  |  |  | 4/7 | 4/7
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОМЕНСКОЕ стр. 10, 13, 21, 23, 25, 28 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 1/1 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРЫБИНО стр. 10, 16, 18, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВИАЦИОННАЯ стр. 10, 4, 5, 6СО, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АВИАЦИОННАЯ стр. 12, 16 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСМОС стр. 16, 28, 3, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | 1/1 | 3/3
|  | Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 27 | 45 | 66
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 31 | 124 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [16 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. | 5, 7, II | 22пк3-26пк0 | 2 | 15 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-27пк2] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 11, 13, III, IV | 22пк0-27пк2 22пк4-27пк2 | 1 | 15 | 60 | 0 | [16 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | СТРОЙКА ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 216 | 484 | 5
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк1-284пк9] | 1 | 283пк1-284пк9 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [9 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-284пк9] | 2 | 283пк1-284пк9 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [10 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 4800 | 3 | 12 | 4800 | [23 empty] | 4/1700 | 4/1550 | 4/1550
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕТКОВО стр. 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 3, 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [23 empty] | 4/4 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСАДЫ-ОКРУЖН стр. 1, 16, 3, 30, 36, 4, 6 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [11 empty] | 1/1 | 5/5 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 329 КМ стр. 11, 6, 7, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [13 empty] | 1/1 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛИНО стр. 1, 2, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 1/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИХНЕВО стр. 22, 24, 32, 36, 38, 46 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [17 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖИЛЕВО стр. 13, 16, 20, 23, 32, 43 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯГАНОВО стр. 12, 16, 18, 2, 3, 4 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | 3/3 | 3/3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 1 [283пк0-288пк0] | 1 | 283пк0-288пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - ДЕТКОВО путь 2 [283пк1-287пк9] | 2 | 283пк1-287пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 1в [284пк6-285пк0] | 1в | 284пк6-285пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО - СТОЛБОВАЯ путь 6в [283пк3-284пк7] | 6в | 283пк3-284пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 30 | 2 | 6 | 10 | [27 empty] | 3/5 | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 1 [320пк5-326пк6] | 1 | 320пк5-326пк6 | 30 | 2 | 6 | 10 | [22 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 2 [320пк5-326пк7] | 2 | 320пк5-326пк7 | 15 | 1 | 3 | 5 | [6 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [338пк5-345пк3] | 1 | 338пк5-345пк3 | 2500 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [338пк5-345пк3] | 2 | 338пк5-345пк3 | 1100 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 1 [75пк1-88пк3] | 1 | 75пк1-88пк3 | 15 | 1 | 3 | 5 | [18 empty] | 3,5/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 1 [90пк9-97пк5] | 1 | 90пк9-97пк5 | 10 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СОТНИКОВО путь 1 [2пк3-13пк6] | 1 | 2пк3-13пк6 | 15 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | УСАДЫ-ОКРУЖН - МИХНЕВО путь 1в [317пк7-320пк1] | 1в | 317пк7-320пк1 | 10 | 2 | 6 | 10 | [25 empty] | 3/5 | 3/5
МОСК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 2 [99пк9-107пк9] | 2 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 72 | 136 | 10158
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | МИХАЙЛОВ путь I (Н-Ч) главный [201пк9-201пк9] | I | 201пк9-201пк9 | 60 | 3 | 6 | 20 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ЛУЖКОВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [224пк3-225пк6] стр. 2, 4 | I | 224пк3-225пк6 | 60 | 8 | 16 | 60 |  |  |  | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ЛУЖКОВСКАЯ - МШАНКА путь 1 [230пк7-231пк4] | 1 | 230пк7-231пк4 | 100 | 13 | 26 | 100 | [11 empty] | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/4
МОСК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - ПП 123 КМ путь 2П [122пк7-123пк4] | 2П | 122пк7-123пк4 | 1000 | 5 | 20 | 1000 | [18 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Замена контактного провода, м | ПП 123 КМ путь II (IVНП-Ч) главный | II |  | 1000 | 5 | 20 | 1000 | [11 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 34 | 88 | 2180
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЖУХОВО путь II (2Н-2Ч) главный [28пк2-30пк5] | II | 28пк2-30пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЛЬИН ПОГОСТ путь II (Ч-НД) главный [89пк5-90пк10] | II | 89пк5-90пк10 | 1303 | 4 | 40 | 1303 | [20 empty] | 10/500 |  |  | 10/500 |  |  |  | 10/303 |  |  | 10
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [51пк0-60пк7] | 2 | 51пк0-60пк7 | 9200 | 5 | 22 | 9200 | [26 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк7-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь V (стр.52-стр.59) главный [63пк5-66пк0] | 1, V | 62пк7-63пк5 63пк5-66пк0 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [20 empty] | 4/1650 | 4/1650
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [88пк1-88пк3] ВОСКРЕСЕНСК путь II (стр.24-23) главный [88пк3-92пк0] | 2, II | 88пк1-88пк3 88пк3-92пк0 | 2800 | 2 | 8 | 2800 |  | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ЛОПАТИНО путь I (8-изо) главный [70пк1-70пк7] ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 1 [70пк7-71пк10] | 1, I | 70пк1-70пк7 70пк7-71пк10 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [21 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 1 [70пк7-77пк8] | 1 | 70пк7-77пк8 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [22 empty] | 4/1900
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛЬИН ПОГОСТ - НЕРСКАЯ путь 1 [90пк8-97пк8] | 1 | 90пк8-97пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ВОСКРЕСЕНСК путь 6 (103-20) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] | 9В | 1пк0-2пк4 | 400 | 2 | 8 | 400 | [13 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 19 | 101 | 21505
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [20пк340-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк532] | 4, IV | 20пк340-26пк1 26пк1-27пк532 | 6533 | 17 | 324 | 3000 |  |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [19 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] | I | 20пк9-26пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОСКВА-П-КАЗ путь II (80-88) главный [1пк8-2пк5] | II | 1пк8-2пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1, I | 10пк6-12пк4 12пк4-20пк9 4пк6-10пк6 | 13000 | 13 | 26 | 13000 |  |  |  |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | [7 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4пк6-10пк6 | 6000 | 5 | 10 | 6000 | [11 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2пк5-10пк6 | 8100 | 5 | 10 | 8100 | [15 empty] | 2/1620 | 2/1620 | 2/1620 | 2/1620 | 2/1620
|  | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26пк1-34пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 99 | 581 | 36011
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [20пк340-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк532] | 4, IV | 20пк340-26пк1 26пк1-27пк532 | 6533 | 17 | 324 | 3000 |  |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЕРОВО путь 12 (312-82) сортиров. путь 13 (311-78) сортиров. путь 14 (314-86) сортиров. путь 15 (316-86) сортиров. путь 16 (316-80) сортиров. путь 17 (313-76) сортиров. путь 18 (317-78) сортиров. путь 21 (324-62) сортиров. путь 22 (322-70) сортиров. путь 23 (325-68) сортиров. путь 24 (321-74) сортир... (см. карточку) | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 |  | 42 | 6 | 48 | 6 | [19 empty] | 8/1 | 8/1 | 8/1 |  |  |  |  | 8/1 | 8/1 | 8/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮБЕРЦЫ I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ I путь I (IЧ-IН) главный [20пк9-26пк1] | I | 20пк9-26пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] ПЕРОВО путь I (IЧ-IН) главный [10пк6-12пк4] ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 1 [12пк4-20пк9] | 1, I | 10пк6-12пк4 12пк4-20пк9 4пк6-10пк6 | 13000 | 13 | 26 | 13000 |  |  |  |  | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | [7 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4пк6-10пк6 | 6000 | 5 | 10 | 6000 | [11 empty] | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200 | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2пк5-10пк6 | 8100 | 5 | 10 | 8100 | [15 empty] | 2/1620 | 2/1620 | 2/1620 | 2/1620 | 2/1620
|  | Работа РШП, м | ПЕРОВО - ЛЮБЕРЦЫ I путь 4 [13пк9-19пк0] | 4 | 13пк9-19пк0 | 5100 | 4 | 8 | 5100 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275 | 2/1275
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 3 [26пк1-34пк3] | 3 | 26пк1-34пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 83 | 534 | 36009
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | КР СЦБ | Замена светофора, шт | ГОЛУТВИН - ЩУРОВО путь 2 [120пк9-121пк1] | 2 | 120пк9-121пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВО - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [88пк1-88пк3] ВОСКРЕСЕНСК путь II (стр.24-23) главный [88пк3-92пк0] | 2, II | 88пк1-88пк3 88пк3-92пк0 | 2800 | 2 | 8 | 2800 |  | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 1 [62пк7-63пк5] ВОСКРЕСЕНСК путь V (стр.52-стр.59) главный [63пк5-66пк0] | 1, V | 62пк7-63пк5 63пк5-66пк0 | 3300 | 2 | 8 | 3300 | [20 empty] | 4/1650 | 4/1650
|  | Выправка пути, м | ШИФЕРНАЯ путь II (стр.1-стр.14) главный [93пк3-95пк7] ШИФЕРНАЯ - ПЕСКИ путь 2 [95пк7-95пк10] | 2, II | 93пк3-95пк7 95пк7-95пк10 | 1900 | 1 | 4 | 1900 |  |  |  | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ПЕСКИ путь I (стр.4-стр.1) главный [102пк1-103пк9] | I | 102пк1-103пк9 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ПЕСКИ путь II (стр.6-стр.7) главный [102пк1-103пк9] ПЕСКИ - ГОЛУТВИН путь 2 [103пк9-116пк9] | 2, II | 102пк1-103пк9 103пк9-116пк9 | 8600 | 5 | 20 | 8600 |  |  |  |  | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ЩУРОВО путь II (ЧА-НА) главный [121пк8-124пк5] ЩУРОВО - ЛУХОВИЦЫ путь 2 [124пк5-135пк9] | 2, II | 121пк8-124пк5 124пк5-135пк9 | 14300 | 9 | 34 | 14300 | [9 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 3/1200 | 3/1200
|  | Выправка пути, м | ДИВОВО путь II (16-7) главный [169пк4-171пк1] ДИВОВО - РЫБНОЕ путь 2 [171пк1-172пк10] | 2, II | 169пк4-171пк1 171пк1-172пк10 | 2400 | 2 | 6 | 2400 | [18 empty] | 3/1200 | 3/1200
МОСК | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | ВОСКРЕСЕНСК путь 6 (103-20) приемо-отпр. | 6 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | 1/2
|  | Смена плети, м | ВОСКРЕСЕНСК путь 9В (122-1км) главный [1пк0-2пк4] | 9В | 1пк0-2пк4 | 400 | 2 | 8 | 400 | [13 empty] | 4/200 | 4/200
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДИВОВО путь I (5-14) главный [168пк9-170пк8] путь 3 (13-8) приемо-отпр. | 3, I | 168пк9-170пк8 | 120 | 3 | 9 | 120 |  |  |  |  | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 29 | 105 | 35623
МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАТУРА стр. 11, 15, 16, 21, 24, 41 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 | 4/4
|  | Итого по: МСК 15 ЛЮБЕРЦЫ-2-ЧЕРУСТИ |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ путь IУ (НУ-Ч2У) главный [64пк9-69пк2] | IУ | 64пк9-69пк2 | 200 | 5 | 15 | 200 | [25 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 5 | 15 | 200
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 2 [261пк2-261пк2] | 2 | 261пк2-261пк2 | 120 | 10 | 40 | 40 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НИЖНЕМАЛЬЦ - СОТНИЦЫНО путь 1 [364пк5-369пк3] | 1 | 364пк5-369пк3 | 240 | 4 | 16 | 240 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НИЖНЕМАЛЬЦ - СОТНИЦЫНО путь 2 [364пк5-369пк3] | 2 | 364пк5-369пк3 | 240 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 |  |  | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕРЕСТЯНКИ путь I (ЧД-Н) главный [387пк7-389пк5] БЕРЕСТЯНКИ - КУСТАРЕВКА путь 1 [389пк5-405пк6] | 1, I | 387пк7-389пк5 389пк5-405пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | [12 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУСТАРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [405пк6-408пк0] путь II (Ч-НД) главный [405пк6-407пк8] путь III (16-М5) главный [0пк4-1пк7] путь 4 (26-25) приемо-отпр. путь 5 (20-упор) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I, II, III | 0пк4-1пк7 405пк6-407пк8 405пк6-408пк0 | 60 | 4 | 6 | 60 | 1,5/15 | 1,5/15 |  |  | 1,5/15 | 1,5/15
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 26 | 94 | 820
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [306пк8-306пк8] | 1 | 306пк8-306пк8 | 46 | 6 | 24 | 24 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХРУЩЕВО - ЧЕМОДАНОВКА путь 2 [264пк93-268пк4] ЧЕМОДАНОВКА путь II (Ч-Ч2) главный [268пк4-270пк0] ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 2 [270пк0-276пк8] | 2, II | 264пк93-268пк4 268пк4-270пк0 270пк0-276пк8 | 12469 | 12 | 288 | 7269 |  | 24/800 |  |  | 24/800 |  | 24/500 |  | 24/800 |  |  | 24/800 |  | 24/669 |  | 24/500 |  |  | 24/800 |  |  |  | 24/400 |  |  | 24/400 |  | 24/400 |  | 24/400
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТЕНЬКИНО I стр. 1, 10, 12, 3, 34, 5, 6, 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [28 empty] | 3/3 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕНЕЖНИКОВО стр. 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 9 | 5 | 5 | 5 | [30 empty] | 5/5
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДЕНЕЖНИКОВО путь I (Чд-Н1) главный [220пк0-221пк4] путь 3 (7-6) приемо-отпр. ДЕНЕЖНИКОВО - СТАРОЖИЛОВО путь 1 [221пк4-246пк0] | 1, 3, I | 220пк0-221пк4 221пк4-246пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДЕНЕЖНИКОВО путь II (Нд-Ч2) главный [220пк0-221пк3] путь 4 (12-5) приемо-отпр. путь 6 (8-24) прочий ДЕНЕЖНИКОВО - СТАРОЖИЛОВО путь 2 [221пк3-246пк1] | 2, 4, 6, II | 220пк0-221пк3 221пк3-246пк1 | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 35 | 333 | 7310
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-3пк7] путь VI (СРР СП11-4ЧС) главный [7пк8-7пк8] | II, VI | 3пк7-3пк7 7пк8-7пк8 | 40 | 6 | 24 | 40 | [14 empty] | 4/6 | 4/6 | [5 empty] | 4/7 | 4/7 | [5 empty] | 4/7 | 4/7
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 6 | 24 | 40
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 7000 | 4 | 16 | 7000 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1700 | 4/1700
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНЦЕВО II путь I (1Н-1ЧД) главный | I |  | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУНЦЕВО II - УСОВО путь 1 [7пк6-17пк0] | 1 | 7пк6-17пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 2 [26пк3-43пк7] | 2 | 26пк3-43пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОДИНЦОВО - ГОЛИЦЫНО путь 1 [26пк8-43пк7] | 1 | 26пк8-43пк7 | 24 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 1 [46пк2-54пк6] | 1 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛИЦЫНО - ПЕТЕЛИНО путь 2 [46пк2-54пк6] | 2 | 46пк2-54пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 1 [56пк6-63пк2] | 1 | 56пк6-63пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТЕЛИНО - КУБИНКА I путь 2 [56пк6-63пк7] | 2 | 56пк6-63пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 142 | 424 | 8748
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [100пк1-108пк10] | 2 | 100пк1-108пк10 | 9000 | 5 | 20 | 9000 |  |  |  |  | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 1 (М6-10) главный [1пк0-1пк6] | Ветвь 1 | 1пк0-1пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 4 (НК4-25) главный [207пк1-207пк3] | Ветвь 4 | 207пк1-207пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 3 (НК2-ЧБ) главный [206пк4-210пк1] | ветвь 3 | 206пк4-210пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I путь Ветвь 6 (102-ЧВ6) главный [207пк8-208пк0] | Ветвь 6 | 207пк8-208пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 2 [67пк5-77пк8] | 2 | 67пк5-77пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 1 [80пк2-86пк5] | 1 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУЧКОВО - ДОРОХОВО путь 2 [80пк2-86пк5] | 2 | 80пк2-86пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [23 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 1 [210пк1-214пк4] | 1 | 210пк1-214пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 2 [214пк2-219пк0] | 2 | 214пк2-219пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [21 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 7в [210пк2-213пк8] | 7в | 210пк2-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 6в [208пк0-213пк8] | 6в | 208пк0-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА I - АКУЛОВО путь 3в [210пк1-213пк8] | 3в | 210пк1-213пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 1 [204пк3-206пк4] | 1 | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [11 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II - КУБИНКА I путь 4в [205пк1-207пк1] | 4в | 205пк1-207пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь VIII ветвь (6-НК8) главный [207пк1-208пк1] | VIII ветвь | 207пк1-208пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь IV ветвь (66-ЧБ) главный [204пк4-205пк1] | IV ветвь | 204пк4-205пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБИНКА II путь 2в (66-ЧБ) главный [204пк3-206пк4] | 2в | 204пк3-206пк4 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 1 [172пк7-202пк8] | 1 | 172пк7-202пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКИНО - КУБИНКА II путь 2 [172пк7-202пк9] | 2 | 172пк7-202пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [17 empty] | 2/2
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 8 | 2 | 7 | 8 | [26 empty] | 3,5/4 | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО путь II (НН-Ч) главный [214пк0-219пк0] АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2, II | 214пк0-219пк0 219пк0-229пк0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3,5/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 32 | 4 | 16 | 32 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 64 | 150 | 9150
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(ЧС) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Переключение схемы, шт | САНДАРОВО ВХ.СИГ(ЧД) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 6в [231пк0-232пк2] | 6в | 231пк0-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 5в [233пк6-233пк6] | 5в | 233пк6-233пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 28 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 2 [233пк5-234пк6] | 2 | 233пк5-234пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVВ (ПЧ-19-ЧБ) главный [233пк9-234пк9] | IVВ | 233пк9-234пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь VВ (ПЧ-19-192) главный [233пк6-234пк8] | VВ | 233пк6-234пк8 | 28 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь Iоб (ПЧ-19-198) главный [234пк18-235пк0] | Iоб | 234пк18-235пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 28 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] | Iв | 282пк9-284пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь Х (НД-ЧД) главный [280пк9-283пк1] | Х | 280пк9-283пк1 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [19 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САНДАРОВО путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] | VIв | 282пк9-283пк3 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | [9 empty] | 2/2
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | БЕКАСОВО-СОРТ ПОСТ ЭЦ(ЦП) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 1 [230пк8-232пк2] | 1 | 230пк8-232пк2 | 18 | 2 | 4 | 18 | [21 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь5 (1-ЧС) главный [233пк5-233пк6] | ветвь5 | 233пк5-233пк6 | 18 | 2 | 4 | 18 | [28 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [12 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный | IIIоб |  | 9 | 1 | 2 | 9 | [28 empty] | 2/9
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 1, 2 |  | 500 | 1 | 1 | 500 | [5 empty] | 1,5/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] путь VIв (М4-ЧС) главный [282пк9-283пк3] путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III, Iв, VIв | 281пк0-283пк0 282пк9-283пк3 282пк9-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3/500
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 600 | 2 | 6 | 600 | [7 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Демонтаж опор, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 62 | 132 | 4728
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКВА-П-КИЕВ путь ветвь V (226-VН) главный [1пк2-2пк9] МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь V [2пк9-4пк7] | V, ветвь V | 1пк2-2пк9 2пк9-4пк7 | 3500 | 2 | 8 | 3500 | [16 empty] | 4/1750 | 4/1750
|  | Выправка пути, м | МОСКВА-П-КИЕВ путь ветвь VI (258-VIН) главный [1пк2-2пк9] МОСКВА-П-КИЕВ - МОСКВА-Т-СМОЛ путь VI [2пк9-4пк7] | VI, ветвь VI | 1пк2-2пк9 2пк9-4пк7 | 3500 | 2 | 8 | 3500 | [18 empty] | 4/1750 | 4/1750
|  | Выправка пути, м | ОЧАКОВО I путь III (IIIН-IIIЧ) главный [10пк9-13пк3] ОЧАКОВО I - СОЛНЕЧНАЯ путь 3 [13пк3-13пк4] | 3, III | 10пк9-13пк3 13пк3-13пк4 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [14 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | СОЛНЕЧНАЯ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [15пк1-17пк2] | III | 15пк1-17пк2 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [15 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | СОЛНЕЧНАЯ - ВНУКОВО путь IV [18пк8-23пк1] | IV | 18пк8-23пк1 | 4400 | 2 | 10 | 4400 | [20 empty] | 5/2200 | 5/2200
|  | Выправка пути, м | ЛЕСНОЙ ГОР путь IV (IVН-IVЧ) главный [27пк3-29пк3] ЛЕСНОЙ ГОР - ТОЛСТОПАЛЬЦ путь IV [29пк3-29пк5] | IV | 27пк3-29пк3 29пк3-29пк5 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [23 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь IV (IVН-IVЧ) главный [30пк9-31пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь IV [33пк7-35пк9] | IV | 30пк9-31пк4 33пк7-35пк9 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [22 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | КРЕКШИНО путь III (IIIН-IIIЧ) главный [38пк4-39пк3] КРЕКШИНО - АПРЕЛЕВКА путь 3 [39пк4-40пк5] | 3, III | 38пк4-39пк3 39пк4-40пк5 | 2200 | 1 | 5 | 2200 | [25 empty] | 5/2200
|  | Выправка пути, м | АПРЕЛЕВКА путь III (IIIН-10) главный [40пк7-42пк10] | III | 40пк7-42пк10 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [24 empty] | 6/2300
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ОЧАКОВО I путь II (IIН-IIЧ) главный [10пк1-13пк3] | II | 10пк1-13пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [13 empty] | 2/1000
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-П-КИЕВ путь III (ЧМIIIА-IIIН) главный [2пк0-4пк3] | III | 2пк0-4пк3 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [12 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь II (IIН-IIЧ) главный [30пк6-33пк4] ТОЛСТОПАЛЬЦ - КРЕКШИНО путь 2 [33пк4-36пк9] | 2, II | 30пк6-33пк4 33пк4-36пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 22 | 93 | 26601
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОРСИНО путь II (Ч-НД) главный [85пк6-88пк2] ЛАТЫШСКАЯ - ВОРСИНО путь 2 [85пк1-85пк6] | 2, II | 85пк1-85пк6 85пк6-88пк2 | 3100 | 2 | 8 | 3100 | [12 empty] | 4/1550 | 4/1550
|  | Выправка пути, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [98пк1-99пк9] | 1 | 98пк1-99пк9 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [11 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [158пк1-165пк10] | 1 | 158пк1-165пк10 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [26 empty] | 4/1700 | 4/1700
|  | Выправка пути, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк4-165пк10] | 1 | 148пк4-165пк10 | 10600 | 5 | 25 | 10600 | [26 empty] | 5/2200 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(ЧС) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
МОСК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВОРСИНО путь II (Ч-НД) главный [85пк6-90пк3] стр. 31, 8 | II | 85пк6-90пк3 | 40 | 2 | 4 | 40 |  |  |  | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ВОРСИНО путь I (Н-ЧД) главный [85пк6-90пк3] | I | 85пк6-90пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [5 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | ОБНИНСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [104пк4-107пк2] | I | 104пк4-107пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Смена плети, м | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
|  | Смена плети, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 500 | 2 | 4 | 500 | [19 empty] | 2/200 | 2/300
|  | Работа ЩОМ , м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [163пк8-164пк6] | 1 | 163пк8-164пк6 | 500 | 2 | 8 | 250 | 4/150 | 4/100
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА - СЕЛЯТИНО путь 2 [43пк5-48пк7] СЕЛЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [48пк7-51пк5] путь 4 (17-26) приемо-отпр. путь 6 (21-30) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 43пк5-48пк7 48пк7-51пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь5 (1-ЧС) главный [233пк5-233пк6] | ветвь5 | 233пк5-233пк6 | 18 | 2 | 4 | 18 | [28 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 1 [114пк5-121пк5] | 1 | 114пк5-121пк5 | 250 | 2 | 6 | 250 | [25 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕМЯКИНО - МАЛОЯРОСЛАВ путь 2 [114пк5-121пк1] | 2 | 114пк5-121пк1 | 250 | 2 | 6 | 250 | [27 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 300 | 2 | 8 | 300 | [5 empty] | 4/150 | [5 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  |  |  | 4/150 | [7 empty] | 4/150
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 37 | 120 | 21559
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МОСКВА-БУТЫР - БЕСКУДНИКОВО путь 1 [7пк8-7пк8] | 1 | 7пк8-7пк8 | 32 | 2 | 8 | 12 | [13 empty] | 4/6 | 4/6
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [21пк5-21пк6] | 2 | 21пк5-21пк6 | 28 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 31 | 62 | 31 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42) приемо-отпр. путь 5-7 (5-7) съезд_г... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 9200 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [7 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [10пк1-13пк0] путь II (Ч-НД) главный [10пк1-13пк0] путь IVа (ЧВ-8) главный [3пк3-5пк3] путь 19 (73-64) сортиров. путь 20 (66-63) сортиров. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 2а (35с-48) приемо-отпр. путь 3 (14-11) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (17-42)... (см. карточку) | 19, 20, 2-4, 2а, 3, 4, 5, 5-7, 6, 7, I, II, IVа | 10пк1-13пк0 3пк3-5пк3 | 2800 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 | [5 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2-4, 3, 4, I | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 10800 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 2 [13пк0-13пк4] МАРК путь II (Ч-НД) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. | 1-3, 2, 2-4, II | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 1500 | 2 | 8 | 600 | [8 empty] | 4/300 | [9 empty] | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 4 | 12 | 680 |  | 3/170 |  |  | 3/170 | [20 empty] | 3/170 | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 4 | 12 | 680 |  |  | 3/170 | 3/170 | [23 empty] | 3/170 | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | [5 empty] | 3/210 | 3/210 | [13 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 | [7 empty] | 4/210 | 4/210 | [13 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 | [9 empty] | 2/260 | [14 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь I (ЧД-Н) главный [35пк1-37пк1] КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1, I | 35пк1-37пк1 37пк1-45пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР путь II (Ч-НД) главный [35пк1-37пк1] КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2, II | 35пк1-37пк1 37пк1-45пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [12 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [13 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [10 empty] | 4/480 | 4/480 | [6 empty] | 4/480 | 4/480 | [9 empty] | 4/480 | 4/480
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 229 | 652 | 11868
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | КАЛУГА-СЕРГС - ВОРОТЫНСК путь 2 [186пк4-186пк4] | 2 | 186пк4-186пк4 | 9 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [219пк8-219пк8] | 1 | 219пк8-219пк8 | 3 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [221пк1-223пк10] | 1 | 221пк1-223пк10 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [28 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [235пк8-237пк8] КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-250пк10] | 1, I | 235пк8-237пк8 237пк8-250пк10 | 15100 | 1 | 4 | 1800 | [30 empty] | 4/1800
|  | Выправка пути, м | МЯТЛЕВСКАЯ - ГОВАРДОВО путь 1 [115пк1-120пк10] | 1 | 115пк1-120пк10 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [17 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [178пк1-179пк6] | 2 | 178пк1-179пк6 | 500 | 1 | 4 | 150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КАЛУГА-СЕРГС путь II (НД-Ч) главный [181пк8-181пк8] | II | 181пк8-181пк8 | 20 | 1 | 2 | 20 | [29 empty] | 2/20
|  | Смена плети, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [29 empty] | 2/400
|  | Смена плети, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [216пк5-235пк8] | 1 | 216пк5-235пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2/300
|  | Смена плети, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2/300
|  | Вырезка выплесков, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [226пк10-226пк10] | 2 | 226пк10-226пк10 | 20 | 1 | 2 | 20 | [25 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУДРИНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [236пк1-237пк4] | II | 236пк1-237пк4 | 80 | 4 | 8 | 80 | [18 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [237пк4-237пк4] | I | 237пк4-237пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 | [22 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [236пк9-236пк10] | I | 236пк9-236пк10 | 60 | 3 | 6 | 60 | [18 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Смена плети, м | КАЛУГА I путь II (IIЧ-3) главный [163пк1-166пк0] | II | 163пк1-166пк0 | 800 | 2 | 4 | 800 | [22 empty] | 2/220 |  |  |  | 2/580
|  | Смена плети, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [151пк2-159пк2] | 1 | 151пк2-159пк2 | 800 | 2 | 4 | 800 | [21 empty] | 2/400 | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [154пк2-154пк5] | 2 | 154пк2-154пк5 | 350 | 2 | 8 | 350 |  |  |  |  | 4/150 | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПЯТОВСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [139пк4-139пк5] | II | 139пк4-139пк5 | 30 | 2 | 4 | 30 |  | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Вырезка выплесков, м | ШАНЯ - ПЯТОВСКАЯ путь 1 [136пк5-136пк6] | 1 | 136пк5-136пк6 | 70 | 1 | 2 | 16 | 2/16
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [175пк0-181пк3] | 2 | 175пк0-181пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [21 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 500 | 5 | 20 | 500 | 4/100 | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 400 | 2 | 8 | 400 | [15 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 40 | 123 | 15300
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАРУССКАЯ - ШУЛЬГИНО путь 2 [126пк2-145пк6] | 2 | 126пк2-145пк6 | 19500 | 13 | 52 | 19500 | [18 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШУЛЬГИНО - ЯСНОГОРСК путь 1 [147пк5-158пк5] | 1 | 147пк5-158пк5 | 11800 | 4 | 8 | 11800 |  |  |  |  | 2/2950 | 2/2950 | 2/2950 | 2/2950
|  | Переукладка плети, м | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 1 [170пк1-170пк4] | 1 | 170пк1-170пк4 | 670 | 2 | 8 | 670 | 4/335 | 4/335
|  | Переукладка плети, м | РЕВЯКИНО - ХОМЯКОВО путь 1 [178пк8-179пк2] | 1 | 178пк8-179пк2 | 800 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | 4/400
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО путь I (Н-ЧД) главный [182пк1-182пк1] | I | 182пк1-182пк1 | 40 | 1 | 4 | 40 | [9 empty] | 4/40
|  | Работа СЧ, м | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 1 [188пк5-188пк5] | 1 | 188пк5-188пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ХОМЯКОВО - ТУЛА I-КУРС путь 2 [183пк2-192пк6] | 2 | 183пк2-192пк6 | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  |  |  | 2/10
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЯСНАЯ ПОЛЯНА - КАЗНАЧЕЕВКА путь 1 [207пк3-210пк3] | 1 | 207пк3-210пк3 | 10 | 1 | 2 | 10 | [5 empty] | 2/10
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ЯСНАЯ ПОЛЯНА - КАЗНАЧЕЕВКА путь 2 [207пк3-210пк3] | 2 | 207пк3-210пк3 | 12 | 1 | 2 | 12 | [6 empty] | 2/12
|  | Работа ПМА, м | КАЗНАЧЕЕВКА - ЩЕКИНО путь 2 [212пк7-215пк8] | 2 | 212пк7-215пк8 | 3000 | 3 | 6 | 3000 | [7 empty] | 2/1000 | 2/1000 | 2/1000
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 29 | 96 | 35892
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ХАНИНО - УПА путь 1 [125пк8-125пк9] | 1 | 125пк8-125пк9 | 48 | 10 | 40 | 47 | [11 empty] | 4/4,8 | 4/4,8 | 4/4,8 | 4/4,8 | 4/4,8 |  |  | 4/4,8 | 4/4,8 | 4/4,8 | 4/4,8 | 4/4,8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЛЕХАНОВО - ТУЛА-ВЯЗЕМСК путь 2 [293пк9-293пк9] | 2 | 293пк9-293пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КРИВОЛУЧЬЕ - ПРИСАДЫ путь 1 [309пк9-309пк9] | 1 | 309пк9-309пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ПЛЕХАНОВО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№2) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [21 empty] | 12/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРЕПЕТЬ - БАЛЕВО путь 1 [79пк6-84пк9] | 1 | 79пк6-84пк9 | 5700 | 3 | 12 | 5700 | [22 empty] | 4/1950 | 4/1950 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | БАЛЕВО - ЗБРОДОВО путь 1 [87пк0-87пк10] | 1 | 87пк0-87пк10 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [20 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | БАЛЕВО - ЗБРОДОВО путь 1 [88пк0-90пк4] | 1 | 88пк0-90пк4 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [18 empty] | 6/2400
МОСК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ХАНИНО - УПА путь 1 [120пк2-120пк6] | 1 | 120пк2-120пк6 | 548 | 1 | 2 | 548 | [25 empty] | 2/548
|  | Переукладка плети, м | ХАНИНО - УПА путь 1 [122пк9-123пк3] | 1 | 122пк9-123пк3 | 373 | 1 | 2 | 373 | [28 empty] | 2/373
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ТУЛА-ВЯЗЕМСК - КРИВОЛУЧЬЕ путь 2 [300пк5-303пк6] | 2 | 300пк5-303пк6 | 4 | 1 | 2 | 4 | [7 empty] | 2/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СЕВЕРНАЯ - НОВОМОСКОВСКАЯ II путь 1 [5пк4-7пк5] | 1 | 5пк4-7пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 22 | 92 | 11479
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ТУРДЕЙ путь II (Ч-НД) главный [310пк1-310пк1] | II | 310пк1-310пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРИЦОВО - ШАТОВСКИЙ путь 2 [203пк1-205пк1] | 2 | 203пк1-205пк1 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [29 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УЗЛОВАЯ II путь II (НД-М16) главный [217пк1-218пк2] | II | 217пк1-218пк2 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [27 empty] | 3/1200
МОСК | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | УЗЛОВАЯ I - БОБРИК-ДОНСК путь 1 [350пк4-357пк8] | 1 | 350пк4-357пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 5 | 17 | 4202
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | УДОБРИТЕЛЬН - ЧЕРЕМИСИНОВО путь 1 [71пк1-71пк1] | 1 | 71пк1-71пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [445пк2-445пк6] | 2 | 445пк2-445пк6 | 10 | 3 | 12 | 10 | [18 empty] | 4/3 | 4/3 | 4/4
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРСК путь ВГ (23-НВ) главный [2пк765-4пк7] КУРСК - НОЗДРАЧЕВО путь 1 [4пк7-9пк8] НОЗДРАЧЕВО путь I (Ч-Н) главный [9пк8-10пк270] | 1, I, ВГ | 2пк765-4пк7 4пк7-9пк8 9пк8-10пк270 | 7567 | 20 | 200 | 7567 |  |  |  |  | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 |  |  | 10/1000 | 10/1000 | 10/567 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОТРЕШКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЫШКОВО стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЬЯКОНОВО путь II (Ч-15) главный [447пк8-449пк3] ЛУКАШЕВКА - ДЬЯКОНОВО путь 2 [445пк1-447пк8] | 2, II | 445пк1-447пк8 447пк8-449пк3 | 6700 | 4 | 16 | 6700 | 4/1650 | 4/1650 | 4/1700 | 4/1700
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КШЕНЬ стр. 9со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КШЕНЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КШЕНЬ стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КШЕНЬ стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРМЫЖИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРМЫЖИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРМЫЖИ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРМЫЖИ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМИСИНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМИСИНОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМИСИНОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМИСИНОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДОБРИТЕЛЬН стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДОБРИТЕЛЬН стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДОБРИТЕЛЬН стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДОБРИТЕЛЬН стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩИГРЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩИГРЫ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩИГРЫ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩИГРЫ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОХОЧЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОХОЧЕВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОХОЧЕВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОХОЧЕВКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЗДРАЧЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЗДРАЧЕВО стр. 5сс |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЗДРАЧЕВО стр. 6со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫШКОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКАШЕВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКАШЕВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКАШЕВКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа машины КЖТ, ч | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [123пк1-123пк2] | 1 | 123пк1-123пк2 | 16 | 8 | 16 | 16 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [128пк4-128пк4] | 1 | 128пк4-128пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КШЕНЬ - КАСТОРН-КУРС путь 1 [147пк8-147пк8] | 1 | 147пк8-147пк8 | 12 | 6 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа машины КЖТ, ч | КШЕНЬ путь I (Ч-Н) главный [120пк2-120пк2] | I | 120пк2-120пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 89 | 333 | 14362
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЬГОВ-КИЕВСК стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРБАКИНСКАЯ - КРОМЫ путь 1 [67пк7-100пк0] | 1 | 67пк7-100пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛУЖКИ-ОРЛОВ - САХАНСКАЯ путь 1 [1пк9-11пк8] | 1 | 1пк9-11пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 17 | 1605
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГЛАЗУНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [444пк697-445пк0] ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 1 [445пк0-458пк4] МАЛОАРХАНГ путь I (Н-ЧД) главный [458пк4-460пк2] | 1, I | 444пк697-445пк0 445пк0-458пк4 458пк4-460пк2 | 15512 | 2 | 20 | 0 | 10 | 10
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРСК путь ВГ (23-НВ) главный [2пк765-4пк7] КУРСК - НОЗДРАЧЕВО путь 1 [4пк7-9пк8] НОЗДРАЧЕВО путь I (Ч-Н) главный [9пк8-10пк270] | 1, I, ВГ | 2пк765-4пк7 4пк7-9пк8 9пк8-10пк270 | 7567 | 20 | 200 | 7567 |  |  |  |  | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 | 10/1000 |  |  | 10/1000 | 10/1000 | 10/567 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 1 [384пк1-390пк10] | 1 | 384пк1-390пк10 | 7000 | 3 | 17 | 7000 | [11 empty] | 5/2200 | 6/2400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ОРЕЛ - СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь 2 [385пк7-403пк1] СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь II (НД-Ч) главный [403пк1-403пк5] | 2, II | 385пк7-403пк1 403пк1-403пк5 | 8500 | 4 | 20 | 8500 | [7 empty] | 5/2050 | 5/2150 | 5/2150 | 5/2150
|  | Выправка пути, м | СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ путь II (НД-Ч) главный [405пк2-405пк3] СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ - ЕРОПКИНО путь 2 [405пк3-410пк10] | 2, II | 405пк2-405пк3 405пк3-410пк10 | 5900 | 3 | 14 | 5900 |  |  |  |  | 5/2050 | 5/2050 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ГЛАЗУНОВКА путь II (НД-Ч) главный [442пк5-445пк0] ЗМИЕВКА - ГЛАЗУНОВКА путь 2 [434пк5-442пк5] | 2, II | 434пк5-442пк5 442пк5-445пк0 | 12400 | 5 | 30 | 12400 | [19 empty] | 6/2400 | 6/2500 | 6/2500 | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ГЛАЗУНОВКА - МАЛОАРХАНГ путь 2 [448пк1-458пк2] МАЛОАРХАНГ путь II (НД-Ч) главный [458пк2-459пк8] | 2, II | 448пк1-458пк2 458пк2-459пк8 | 11600 | 5 | 28 | 11600 | [14 empty] | 4/1600 | 6/2500 | 6/2500 | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | МАЛОАРХАНГ путь II (НД-Ч) главный [460пк3-460пк4] МАЛОАРХАНГ - ПОНЫРИ путь 2 [460пк6-466пк2] | 2, II | 460пк3-460пк4 460пк6-466пк2 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [27 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ПОНЫРИ путь I (Н-ЧД) главный [466пк3-468пк9] | I | 466пк3-468пк9 | 2200 | 1 | 5 | 2200 | [30 empty] | 5/2200
|  | Выправка пути, м | ПОНЫРИ путь II (НД-Ч) главный [466пк2-468пк9] | II | 466пк2-468пк9 | 2100 | 1 | 5 | 2100 | [26 empty] | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ВОЗЫ путь II (НД-Ч) главный [483пк1-484пк5] ПОНЫРИ - ВОЗЫ путь 2 [470пк1-482пк4] | 2, II | 470пк1-482пк4 483пк1-484пк5 | 9200 | 5 | 20 | 9200 | [21 empty] | 4/1900 | 4/1900 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРОПКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРОПКИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРОПКИНО стр. 1/1с |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРОПКИНО стр. 3/3с |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗМИЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗМИЕВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗМИЕВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗМИЕВКА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗУНОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗУНОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗУНОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗУНОВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 33сс |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 35со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 6со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЫРИ стр. 9со |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЗЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЗЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЗЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЗЫ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 144 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 156 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 158 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 318 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 312 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 320 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 322 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 328 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 330 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРСК стр. 354 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 111 | 433 | 72526
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗАЛЕГОЩЬ путь I (Ч-Н) главный [64пк6-64пк7] | I | 64пк6-64пк7 | 20 | 4 | 16 | 20 | [25 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РУССКИЙ БРОД путь II (Ч-Н) главный [32пк7-32пк7] | II | 32пк7-32пк7 | 25 | 5 | 20 | 25 |  |  |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛИВНЫ II путь I (Ч-Н) главный [68пк7-68пк7] | I | 68пк7-68пк7 | 25 | 5 | 20 | 25 | [11 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [82пк1-86пк5] | 1 | 82пк1-86пк5 | 4500 | 2 | 10 | 4500 | [14 empty] | 5/2250 | 5/2250
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЗМИЧЕВКА - ЗОЛОТАРЕВО путь 1 [12пк4-25пк4] | 1 | 12пк4-25пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [64пк7-71пк9] | 1 | 64пк7-71пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [64пк7-71пк9] | 1 | 64пк7-71пк9 | 125 | 1 | 3 | 125 | [25 empty] | 3/125
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 19 | 81 | 6295
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЧИНОК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮДИНОВО II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЮДИНОВО I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КУПРИНО - ГОЛЫНКИ путь 3 [413пк1-421пк10] | 3 | 413пк1-421пк10 | 9000 | 4 | 24 | 9000 | [24 empty] | 6/2400 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАЯНСОВАЯ стр. 119, 32, 39, 41, 51 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [30 empty] | 5/5
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ПАВЛИНОВО - ЕЛЬНЯ путь 1 [489пк8-489пк9] | 1 | 489пк8-489пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАНОЗНАЯ - СПАС-ДЕМЕНСК путь 1 [447пк2-447пк6] | 1 | 447пк2-447пк6 | 150 | 6 | 24 | 150 |  |  |  |  | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25
|  | Работа УНИМАТ, м | БАРЯТИНСКАЯ - ЗАНОЗНАЯ путь 1 [420пк2-427пк10] | 1 | 420пк2-427пк10 | 2500 | 3 | 12 | 2500 | [14 empty] | 4/800 | 4/800 | 4/900
|  | Работа УНИМАТ, м | ВЯЗЬМА-БРЯНС - ВОЛОСТА-ПЯТН путь 1 [22пк3-22пк5] | 1 | 22пк3-22пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ВОЛОСТА-ПЯТН - УГРА путь 1 [40пк1-45пк3] | 1 | 40пк1-45пк3 | 700 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БАСКАКОВКА - ЗАНОЗНАЯ путь 1 [80пк1-80пк10] | 1 | 80пк1-80пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Работа УНИМАТ, м | ШАЙКОВКА - ФАЯНСОВАЯ путь 1 [128пк8-128пк10] | 1 | 128пк8-128пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  | 2/300
|  | Работа УНИМАТ, м | ФАЯНСОВАЯ - ЛЮДИНОВО II путь 1 [153пк1-153пк8] | 1 | 153пк1-153пк8 | 800 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | 4
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮДИНОВО II путь I (Н-Ч) главный [154пк3-154пк10] | I | 154пк3-154пк10 | 320 | 4 | 16 | 320 | [12 empty] | 4/80 | 4/80 | 4/80 | 4/80
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЮДИНОВО II - ЛЮДИНОВО I путь 1 [159пк5-159пк7] | 1 | 159пк5-159пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ЛЮДИНОВО I путь 2 (25-8) приемо-отпр. | 2 |  | 0,9 | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2/1
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЮДИНОВО I - ДЯТЬКОВО путь 1 [169пк1-173пк8] | 1 | 169пк1-173пк8 | 800 | 2 | 4 | 800 | [10 empty] | 2/400 | 2/400
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | РЯБЦЕВО стр. 11 |  |  | 45 | 2 | 10 | 45 | [6 empty] | 5/22 | 5/23
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 38 | 151 | 15623
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЯЗЬМА-БРЯНС стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА-НОВОТ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 115\113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 22 | 49 | 22
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГУСИНО - КРАСНОЕ путь 2 [486пк1-486пк2] | 2 | 486пк1-486пк2 | 4 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ГНЕЗДОВО - ГУСИНО путь 2 [437пк1-442пк10] | 2 | 437пк1-442пк10 | 6000 | 3 | 15 | 6000 | [28 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 108, 110, 112, 114, 119, 120, 135, 135со, 137, 139, 141, 160, 162, 170, 172, 201со, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 216, 220, 400, 401, 402, 403, 404, 91 |  |  | 30 | 17 | 17 | 17 | [27 empty] | 2/2 | 5/5 | 5/5 | 5/5
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 21 | 35 | 6017
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОДИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УВАРОВКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 161 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 161 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 161 КМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 161 КМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАГАРИН стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 115\113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
МОСК | РП | Укладка плетей, М пути | ИЗДЕШКОВО - ДУРОВО путь 1 [297пк2-305пк1] | 1 | 297пк2-305пк1 | 7853 | 3 | 92 | 5453 | 10/800 | 10/800 |  |  | 72/3853
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 1 [112пк0-121пк5] | 1 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖАЙСК - БОРОДИНО путь 2 [112пк0-121пк5] | 2 | 112пк0-121пк5 | 28 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 45 | 138 | 5499
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИПОВСКАЯ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОСНА стр. 2, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЖАНИЦА стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [26 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРДЖОНИКИДЗЕ стр. 28, 53 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВЛЯ стр. 16, 2, 20, 24, 32, 34, 4, 6 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОРДЖОНИКИДЗЕ - СЕЛЬЦО путь 2 [156пк1-156пк8] | 2 | 156пк1-156пк8 | 710 | 1 | 6 | 710 |  | 6/710
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА стр. 6 |  |  | 50 | 5 | 10 | 50 | [11 empty] | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА стр. 9 |  |  | 50 | 5 | 10 | 50 |  |  |  |  | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 169 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 171 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 32 | 49 | 831
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛЫНКОВИЧИ - СУРАЖ путь 1 [218пк1-218пк3] | 1 | 218пк1-218пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
МОСК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТАРОДУБ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | РАССУХА - УНЕЧА путь 1 [120пк4-137пк4] | 1 | 120пк4-137пк4 | 15100 | 8 | 32 | 15100 |  |  | 4/1887,5 | 4/1887,5 | 4/1887,5 | 4/1887,5 | 4/1887,5 | 4/1887,5 | 4/1887,5 | 4/1887,5
|  | Выправка пути, м | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [137пк5-138пк9] | I | 137пк5-138пк9 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | УНЕЧА путь I (НБ-Ч) главный [139пк3-140пк2] | I | 139пк3-140пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕНЬ стр. 1, 2, 5, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛУЖЬЕ стр. 2, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
МОСК | Тек. сод. пути | Переборка изостыков, шт | КРАСНЫЙ РОГ путь I (Н-Ч) главный [62пк5-64пк2] | I | 62пк5-64пк2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1/4
МОСК | Тек. сод. с/п | Работа ЕДК-300/5, шт | ЗЛЫНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 20 | 62 | 17613
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛЮБОХНА - ФОКИНО путь 1 [204пк8-204пк9] | 1 | 204пк8-204пк9 | 7 | 2 | 8 | 7 | [18 empty] | 4/3 |  | 4/4
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ХОЛМЕЧИ - СУЗЕМКА путь 1 [478пк5-478пк5] | 1 | 478пк5-478пк5 | 2 | 2 | 10 | 2 | [14 empty] | 5/1 | 5/1
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЕЦ стр. 1/1С, 15/15С, 17, 2/2С, 4/4С, 5/5С, 6/6С, 7, 9/9С |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [25 empty] | 4/4 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУМИНИЧИ стр. 10, 12, 14, 2, 4, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 1/1 | 5/5
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [375пк1-375пк9] | 1 | 375пк1-375пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖИВОДОВКА - ДУМИНИЧИ путь 2 [277пк3-277пк8] | 2 | 277пк3-277пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ПОЛПИНСКАЯ - БРЯНСК-ЛЬГОВ путь 1 [374пк7-378пк2] | 1 | 374пк7-378пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
МОСК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ПОЛПИНСКАЯ стр. 20 |  |  | 50 | 4 | 8 | 50 | [5 empty] | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5 | 2/12,5
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУЗЕМКА стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУЗЕМКА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 85 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 56 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 1 [287пк8-298пк3] | 1 | 287пк8-298пк3 | 9 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ДУМИНИЧИ - ПАЛИКИ путь 2 [287пк8-298пк3] | 2 | 287пк8-298пк3 | 9 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ - ЖИВОДОВКА путь 2 [263пк5-270пк2] | 2 | 263пк5-270пк2 | 6 | 3 | 12 | 6 | [13 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 42 | 113 | 8897
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь III (203-705) главный [1пк3-1пк3] | III | 1пк3-1пк3 | 2 | 2 | 10 | 2 | [14 empty] | 5/1 | 5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь I (195-св.I) главный [11пк5-11пк5] | I | 11пк5-11пк5 | 2 | 2 | 10 | 2 | [19 empty] | 5/1 |  | 5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь III (203-705) главный [1пк3-1пк3] | III | 1пк3-1пк3 | 2 | 2 | 10 | 2 | [14 empty] | 5/1 | 5/1
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | БРЯНСК-ЛЬГОВ путь II (Ч-178) главный [383пк3-383пк4] | II | 383пк3-383пк4 | 10 | 2 | 8 | 10 | [28 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [235пк8-237пк8] КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-250пк10] | 1, I | 235пк8-237пк8 237пк8-250пк10 | 15100 | 1 | 4 | 1800 | [30 empty] | 4/1800
МОСК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | СУХИНИЧИ - БАРЯТИНСКАЯ путь 1 [406пк1-409пк6] | 1 | 406пк1-409пк6 | 700 | 2 | 4 | 700 | [12 empty] | 2/350 | 2/350
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 146 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Смена стрелочного перевода, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
МОСК | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | БРЯНСК-ЛЬГОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№12в Восточная мехгорка (замена брусьев)) |  |  | 22 | 1 | 8 | 22 | [26 empty] | 8/22
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] | 2 | 237пк8-255пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] | 1 | 237пк8-255пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 74 | 2552
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 1 | 2 | 240 | 2/240
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 3300 | 6 | 24 | 1800 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | 4/300 | [12 empty] | 4/300 | 4/300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОРУДЬЕВО путь ¦ (2-1) главный [77пк4-79пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | ¦, 2 | 77пк4-79пк1 | 2100 | 4 | 16 | 1400 | [8 empty] | 4/350 |  |  |  | 4/350 |  |  | 4/350 | [6 empty] | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 | [6 empty] | 3/350 |  | 3/350 |  |  | 3/350 |  | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 |  |  | 4/400 | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1 | 106пк8-111пк8 | 8400 | 4 | 16 | 1600 | [25 empty] | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 40 | 139 | 8844
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 1 [165пк7-170пк7] | 1 | 165пк7-170пк7 | 28 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [8 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНИХИНО II - ЛУКИНО путь 2 [165пк7-170пк6] | 2 | 165пк7-170пк6 | 28 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПОВАРОВО III - МАНИХИНО II путь 2 [146пк2-161пк3] | 2 | 146пк2-161пк3 | 7000 | 2 | 4 | 3500 | 2/1750 | 2/1750
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 9200 | 10 | 40 | 4000 |  |  |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | 4/400 |  | 4/400
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 16 | 52 | 7508
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДОЛЬСК стр. 1, 11, 111, 113, 15, 20/20с, 24, 27, 29, 3, 32, 33, 39, 40/40с, 41, 45, 47, 48, 51, 55, 7, 71, 73, 85, 91 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИВНО стр. 4, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕХОВ стр. 2, 25, 32, 34, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [25 empty] | 5/5 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРАПОВА ОХОТА стр. 16, 18, 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРПУХОВ стр. 1, 2, 33, 35, 39, 5, 7, 9 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [27 empty] | 5/5 | 3/3
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь I (IН-ЧД) главный [18пк6-20пк3] путь 9 (41-32) приемо-отпр. | 9, I | 18пк6-20пк3 | 1 | 31 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 143 | 17692 | 53
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 1976 | 23344 | 424011
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСКВА-Т-КУР путь I (НД-ЧД) главный [2пк10-2пк10] | I | 2пк10-2пк10 | 30 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОСКВА-Т-КУР путь II (НД-ЧК) главный [2пк10-2пк10] | II | 2пк10-2пк10 | 30 | 2 | 8 | 10 | [17 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 186 | 17866 | 27
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 0 | [22 empty] | 3 | 3
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк6-188пк9] | 2 | 183пк6-188пк9 | 1200 | 1 | 5 | 600 | [9 empty] | 5/600
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 33 | 63 | 600
МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУЛЕВО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 1 [118пк7-120пк5] | 1 | 118пк7-120пк5 | 1700 | 2 | 10 | 1100 | [9 empty] | 5/600 | [16 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОТОЧИНО - ОРЕХОВО-ЗУЕВО путь 2 [183пк6-188пк9] | 2 | 183пк6-188пк9 | 1200 | 1 | 5 | 600 | [9 empty] | 5/600
МОСК | ТО СЦБ | Проверка ДГА под нагрузкой, шт | ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПИТ.УСТР(ДГА) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Итого по: МСК 03 УЗЕЛ ОРЕХОВО-ЗУЕВО |  |  |  |  | 4 | 16 | 1701
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МЫТИЩИ путь III (3Ч-3Н) главный [17пк7-21пк7] | III | 17пк7-21пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОКОЛОВСКАЯ - ЩЕЛКОВО путь 2 [32пк2-34пк4] | 2 | 32пк2-34пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] МОСКВА-П-ЯР путь IIIП (130-202) главный [1пк0-1пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П, IIIП | 1пк0-1пк7 1пк7-9пк9 9пк9-14пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [4пк5-9пк2] | 4, IV | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк2 9пк2-14пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1, I | 10пк1-14пк5 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 12 | 52 | 4600
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРЖАЧ путь II (Ч-НД) главный [143пк8-146пк0] | II | 143пк8-146пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 2 [164пк3-182пк2] | 2 | 164пк3-182пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 2800 | 3 | 12 | 1050 | [10 empty] | 4/350 |  | 4/350 |  |  | 4/350
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 20 | 69 | 2654
МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 2 [19пк9-35пк3] | 2 | 19пк9-35пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЛЕВО-ТОВ - ДОМОДЕДОВО путь 3 [19пк9-35пк3] | 3 | 19пк9-35пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРЫБИНО - МИХНЕВО путь 3 [58пк3-72пк5] | 3 | 58пк3-72пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 06 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ПАВЕЛЕЦКАЯ-МИХНЕВО |  |  |  |  | 3 | 18 | 2400
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 30 | 90 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [15 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 30 | 60 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Платформы, шт | ЖЕЛЕЗНОДОР путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-27пк2] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-27пк2] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. | 11, 13, III, IV | 22пк0-27пк2 22пк4-27пк2 | 1 | 30 | 120 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 210 | 502 | 4
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 1 [95пк1-97пк5] | 1 | 95пк1-97пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [26 empty] | 4/1500 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 2 [95пк1-97пк5] | 2 | 95пк1-97пк5 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [28 empty] | 4/1500 | 4/1500
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УСАДЫ-ОКРУЖН - ПП 320 КМ путь 1 [317пк6-319пк9] | 1 | 317пк6-319пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [336пк5-338пк5] | I | 336пк5-338пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [338пк5-345пк3] | 1 | 338пк5-345пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [24 empty] | 6/800
МОСК | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 1000 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Смена плети, м | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 1000 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | [9 empty] | 4/200
МОСК | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 30 | 2 | 6 | 10 | [25 empty] | 3/5 | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 1 [320пк5-326пк6] | 1 | 320пк5-326пк6 | 30 | 2 | 6 | 10 | [23 empty] | 3/5 |  | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 1 [338пк5-345пк3] | 1 | 338пк5-345пк3 | 2500 | 1 | 4 | 700 | [16 empty] | 4/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [338пк5-345пк3] | 2 | 338пк5-345пк3 | 1100 | 1 | 4 | 700 | [15 empty] | 4/700
|  | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 40 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 1 [75пк1-88пк3] | 1 | 75пк1-88пк3 | 15 | 1 | 3 | 5 | [22 empty] | 3,5/5
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 2 [75пк1-88пк3] | 2 | 75пк1-88пк3 | 5 | 1 | 3 | 5 | [24 empty] | 3,5/5
|  | Устранение замечаний, шт | МИХНЕВО - ЖИЛЕВО путь 3 [75пк1-88пк3] | 3 | 75пк1-88пк3 | 15 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3,5/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СТУПИНО путь 3 [90пк6-97пк4] | 3 | 90пк6-97пк4 | 10 | 1 | 3 | 5 |  |  |  |  | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СОТНИКОВО путь 1 [2пк3-13пк6] | 1 | 2пк3-13пк6 | 15 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3/5
МОСК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СТУПИНО - КАШИРА-ПАС путь 1 [99пк9-107пк9] | 1 | 99пк9-107пк9 | 1000 | 5 | 20 | 250 | [8 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Установка опор, шт | КАШИРА-ПАС - ОЖЕРЕЛЬЕ путь 1 [110пк5-116пк7] | 1 | 110пк5-116пк7 | 5 | 5 | 20 | 0 | [15 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 33 | 132 | 11500
МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | УЗУНОВО - СЕРЕБР ПРУДЫ путь 1 [158пк3-168пк5] | 1 | 158пк3-168пк5 | 11000 | 6 | 24 | 11000 | [20 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1900 | 4/1900
|  | Выправка пути, м | МИХАЙЛОВ - ЛУЖКОВСКАЯ путь 1 [215пк1-222пк10] | 1 | 215пк1-222пк10 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [9 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Итого по: МСК 09 ОЖЕРЕЛЬЕ-ПАВЕЛЕЦ ТУЛЬСКИЙ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 10 | 44 | 19000
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕСНЯ путь I (1Н-1Ч) главный [38пк1-44пк7] | I | 38пк1-44пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕСНЯ путь II (2Н-2Ч) главный [38пк1-44пк7] | II | 38пк1-44пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИХОБОРЫ путь I (1Н-1Ч) главный [49пк2-55пк0] | I | 49пк2-55пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 3 | 18 | 2400
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЛЬИН ПОГОСТ путь II (Ч-НД) главный [89пк5-90пк10] | II | 89пк5-90пк10 | 1303 | 4 | 40 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [60пк7-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк4] НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [60пк1-60пк7] | 2, II | 60пк1-60пк7 60пк7-63пк0 63пк0-63пк4 | 2100 | 1 | 5 | 2100 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 2 [66пк1-68пк1] ЛОПАТИНО путь II (НД-изо) главный [68пк1-70пк7] | 2, II | 66пк1-68пк1 68пк1-70пк7 | 5600 | 3 | 13 | 5600 |  | 4/1800 | 4/1800 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 2 [70пк7-77пк8] | 2 | 70пк7-77пк8 | 7600 | 4 | 18 | 7600 |  |  |  |  | 4/1800 | 4/1800 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | БЕРЕНДИНО путь II (стр.4-стр.1) главный [78пк2-80пк0] | II | 78пк2-80пк0 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [8 empty] | 4/1600
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАТИНО путь II (НД-изо) главный [68пк1-70пк7] | II | 68пк1-70пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 1 [70пк7-77пк8] | 1 | 70пк7-77пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАТИНО - БЕРЕНДИНО путь 2 [70пк7-77пк8] | 2 | 70пк7-77пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЕРСКАЯ - ДАВЫДОВО путь 2 [99пк4-101пк8] | 2 | 99пк4-101пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] | 1 | 106пк2-117пк2 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [15 empty] | 5/500
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 18 | 109 | 20600
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [20пк340-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк532] | 4, IV | 20пк340-26пк1 26пк1-27пк532 | 6533 | 9 | 186 | 2000 | 48/1000 |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4пк6-10пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2пк5-10пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26пк1-33пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 58 | 345 | 5200
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЮБЕРЦЫ I путь IV (IVЧ-IVН) главный [20пк340-26пк1] ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 4 [26пк1-27пк532] | 4, IV | 20пк340-26пк1 26пк1-27пк532 | 6533 | 9 | 186 | 2000 | 48/1000 |  | 7 | 7 | 7 |  | 48/1000 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 48
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 1 [4пк6-10пк6] | 1 | 4пк6-10пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКВА-П-КАЗ - ПЕРОВО путь 2 [2пк5-10пк6] | 2 | 2пк5-10пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 1 [26пк1-33пк5] | 1 | 26пк1-33пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ I - БЫКОВО путь 2 [26пк1-33пк5] | 2 | 26пк1-33пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮБЕРЦЫ II путь II (13-6) главный [23пк8-26пк2] | II | 23пк8-26пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [15 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 44 | 306 | 6000
МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОСКРЕСЕНСК - ЛОПАТИНО путь 2 [66пк1-68пк1] ЛОПАТИНО путь II (НД-изо) главный [68пк1-70пк7] | 2, II | 66пк1-68пк1 68пк1-70пк7 | 5600 | 3 | 13 | 5600 |  | 4/1800 | 4/1800 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | БП 61 КМ путь II (ЧЖ-Ч2) главный [60пк7-63пк0] БП 61 КМ - ВОСКРЕСЕНСК путь 2 [63пк0-63пк4] НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [60пк1-60пк7] | 2, II | 60пк1-60пк7 60пк7-63пк0 63пк0-63пк4 | 2100 | 1 | 5 | 2100 | 5/2100
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДИВОВО путь II (16-7) главный [169пк3-171пк1] путь 4 (2-9) приемо-отпр. | 4, II | 169пк3-171пк1 | 120 | 3 | 9 | 120 |  | 3/40 | 3/40 |  | 3/40
|  | Итого по: МСК 14 РАМЕНСКОЕ-РЫБНОЕ |  |  |  |  | 7 | 27 | 7820
МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЫБНОЕ - ДЯГИЛЕВО путь 1 [185пк4-191пк9] | 1 | 185пк4-191пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ путь IIУ (НУ-Ч2У) главный [64пк9-68пк1] | IIУ | 64пк9-68пк1 | 200 | 5 | 15 | 200 | [8 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Итого по: МСК 16 УЗЕЛ РЫБНОЕ |  |  |  |  | 6 | 21 | 1000
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕРЕВЛЕС - ПРОНЯ путь 2 [261пк2-261пк2] | 2 | 261пк2-261пк2 | 120 | 10 | 40 | 40 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [224пк0-247пк6] | 1 | 224пк0-247пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 1 [287пк2-307пк5] | 1 | 287пк2-307пк5 | 240 | 4 | 16 | 240 | [22 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШЕЛУХОВО - ШИЛОВО путь 2 [286пк8-307пк5] | 2 | 286пк8-307пк5 | 60 | 4 | 16 | 240 | [8 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 19 | 78 | 1320
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КОРАБЛИНО - РЯЖСК I путь 1 [304пк2-304пк2] | 1 | 304пк2-304пк2 | 26 | 7 | 28 | 26 | [16 empty] | 4/3 | 4/3 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4
МОСК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХРУЩЕВО - ЧЕМОДАНОВКА путь 2 [264пк93-268пк4] ЧЕМОДАНОВКА путь II (Ч-Ч2) главный [268пк4-270пк0] ЧЕМОДАНОВКА - КОРАБЛИНО путь 2 [270пк0-276пк8] | 2, II | 264пк93-268пк4 268пк4-270пк0 270пк0-276пк8 | 12469 | 2 | 24 | 1000 | [11 empty] | 12/500 | 12/500
МОСК | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ХРУЩЕВО - ЧЕМОДАНОВКА путь 1 [261пк1-268пк5] ЧЕМОДАНОВКА путь I (Чд-Н1) главный [268пк5-270пк1] путь 3 (10-25) приемо-отпр. | 1, 3, I | 261пк1-268пк5 268пк5-270пк1 | 2 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ХРУЩЕВО - ЧЕМОДАНОВКА путь 2 [261пк1-268пк4] ЧЕМОДАНОВКА путь II (Ч-Ч2) главный [268пк4-270пк0] путь 4 (14-СП7) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (20-23) приемо-отпр. | 2, 4, 6, 8, II | 261пк1-268пк4 268пк4-270пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 13 | 60 | 1030
МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МОСКВА-РИЖСК путь II (4-ЧР) главный [3пк7-3пк7] путь V (СРР СП12-3ЧС) главный [7пк8-7пк8] | II, V | 3пк7-3пк7 7пк8-7пк8 | 30 | 4 | 16 | 30 |  |  |  |  | 4/7 | 4/7 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Итого по: МСК 19 МОСКВА РИЖСКАЯ-СНЕГИРИ |  |  |  |  | 4 | 16 | 30
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь II (2Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6, I, II | 9пк7-12пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 121 | 363 | 121
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУБИНКА I путь ветвь 5 (2-Ч8) главный [0пк9-3пк2] | ветвь 5 | 0пк9-3пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУБИНКА I - ТУЧКОВО путь 1 [67пк1-77пк8] | 1 | 67пк1-77пк8 | 10 | 2 | 7 | 10 | [9 empty] | 3,5/5 | 3,5/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 10 | 2 | 8 | 10 | [23 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 15 | 3 | 12 | 15 | [16 empty] | 4/5 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | АКУЛОВО путь I (9-ЧД) главный [214пк4-218пк9] путь II (НН-Ч) главный [214пк0-219пк0] | I, II | 214пк0-219пк0 214пк4-218пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 9 | 35 | 836
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НМ1В) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIIоб (180-М538) главный путь IIIАГ (НМ3-ЧМ3) главный | IIIАГ, IIIоб |  | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЖИТКОВО - БЕКАСОВО I путь 2 [231пк1-232пк5] | 2 | 231пк1-232пк5 | 20 | 2 | 2 | 20 | [18 empty] | 1/10 | 1/10
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. | 4, 502-504 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь 3 (503-512) приемо-отпр. путь 4 (510-501) приемо-отпр. путь 502-504 (502-504) съезд_глав. путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 3, 4, 502-504, 507-505 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь I (Ч-М540) главный [235пк0-246пк6] путь 507-505 (507-505) съезд_глав. | 507-505, I | 235пк0-246пк6 | 18 | 2 | 4 | 18 | [23 empty] | 2/9 | 2/9
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 1 [246пк6-257пк9] | 1 | 246пк6-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4-2 (4-2) съезд_глав. | 4-2, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 1 [260пк2-281пк0] | 1 | 260пк2-281пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЕСТЫ - САНДАРОВО путь 2 [260пк2-280пк9] | 2 | 260пк2-280пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 1, 2 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III, Iв | 281пк0-283пк0 282пк9-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 100 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 23 | 59 | 4749
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОСКВА-П-КИЕВ путь IV (ЧМIVА-IVН) главный [2пк0-4пк3] | IV | 2пк0-4пк3 | 1600 | 8 | 32 | 1600 | [9 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПРЕЛЕВКА путь II (IIН-Ч) главный [42пк9-43пк5] путь III (IIIН-10) главный [40пк5-43пк0] путь IV (IVН-12) главный [40пк5-42пк9] путь 6 (67-12) приемо-отпр. | 6, II, III, IV | 40пк5-42пк9 40пк5-43пк0 42пк9-43пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
МОСК | Эксп. КС | Демонтаж секционных изоляторов с площадкой АДМ, шт | ТОЛСТОПАЛЬЦ путь III (IIIН-IIIЧ) главный [30пк7-33пк4] путь IV (IVН-IVЧ) главный [30пк7-33пк4] путь 5 (19-22) приемо-отпр. путь 6 (15-26) прочий | 5, 6, III, IV | 30пк7-33пк4 | 6 | 1 | 4 | 6 |  |  | 4/6
|  | Демонтаж секционных изоляторов с площадкой АДМ, шт | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] | I, II | 36пк9-39пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 12 | 48 | 2108
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | БЕКАСОВО I ВХ.СИГ(НМ1В) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЯТИНО путь I (Н-ЧД) главный [48пк7-51пк5] путь 3 (стык сп5-8) приемо-отпр. путь 5 (7-10) прочий | 3, 5, I | 48пк7-51пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЛЯТИНО - БЕКАСОВО I путь 2 [51пк5-60пк2] | 2 | 51пк5-60пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 1 [96пк9-104пк4] | 1 | 96пк9-104пк4 | 250 | 2 | 6 | 250 | [23 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАБАНОВО - ОБНИНСКОЕ путь 2 [96пк9-104пк5] | 2 | 96пк9-104пк5 | 250 | 2 | 6 | 250 | [25 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 300 | 2 | 8 | 300 | [5 empty] | 4/150 | [5 empty] | 4/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  |  |  | 4/150 | [7 empty] | 4/150
МОСК | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | БЕКАСОВО I путь IБ (НБ-18 гран) главный [232пк2-234пк9] | IБ | 232пк2-234пк9 | 100 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 17 | 54 | 1609
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [21пк5-21пк6] | 2 | 21пк5-21пк6 | 28 | 2 | 8 | 10 | [16 empty] | 4/5 | 4/5
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 90 | 30 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 30 | 60 | 30 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕСКУДНИКОВО - МАРК путь 1 [13пк0-13пк4] путь 2 [13пк0-13пк4] МАРК путь I (ЧД-Н) главный [13пк4-15пк6] путь II (Ч-НД) главный [13пк4-15пк6] путь 1-3 (1-3) съезд_глав. путь 2-4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (8стр-5) приемо-отпр. путь 4 (9-14) приемо-отпр. | 1, 1-3, 2, 2-4, 3, 4, I, II | 13пк0-13пк4 13пк4-15пк6 | 2400 | 3 | 6 | 600 | [13 empty] | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [14 empty] | 3/170 | 3/170 | [10 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 510 | [16 empty] | 3/170 | 3/170 | [9 empty] | 3/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 840 | 3/210 | 3/210 | [19 empty] | 3/210 | 3/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 840 |  |  | 4/210 | 4/210 | [19 empty] | 4/210 | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 520 |  |  |  |  | 2/260 | [20 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 23пк9-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк4-28пк3 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [8 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 210 | [9 empty] | 4/210
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1, I | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2, II | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 6 | 24 | 2880 | [5 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480 | [10 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/480
МОСК | ТР тяг. подст. | Ремонт оборудования РУ-220(110)кВ, шт | МОСКВА-П-СМОЛ путь 5 (5Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь 6 (6Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь I (1Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] путь II (2Н-Гр.напр.) главный [9пк7-12пк8] | 5, 6, I, II | 9пк7-12пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 216 | 600 | 9711
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк7-217пк10] | 2 | 216пк7-217пк10 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [8 empty] | 3/1300
|  | Выправка пути, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [235пк8-237пк8] КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-250пк10] | 1, I | 235пк8-237пк8 237пк8-250пк10 | 15100 | 8 | 32 | 13300 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1250 | 4/1250
|  | Выправка пути, м | ФЕРЗИКОВО - СРЕДНЯЯ путь 1 [219пк8-221пк10] | 1 | 219пк8-221пк10 | 2300 | 1 | 5 | 2300 | [23 empty] | 5/2300
|  | Выправка пути, м | АЗАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [160пк7-161пк3] АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 1 [161пк3-163пк1] | 1, I | 160пк7-161пк3 161пк3-163пк1 | 2800 | 2 | 8 | 2800 | [20 empty] | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | АЗАРОВО путь II (Ч-НД) главный [160пк7-161пк3] АЗАРОВО - КАЛУГА I путь 2 [161пк3-163пк1] | 2, II | 160пк7-161пк3 161пк3-163пк1 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [22 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 1 [151пк2-159пк2] | 1 | 151пк2-159пк2 | 8300 | 5 | 20 | 8300 | [9 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1450 | 4/1450
|  | Выправка пути, м | МУРАТОВКА - АЗАРОВО путь 2 [151пк2-159пк2] | 2 | 151пк2-159пк2 | 8300 | 5 | 20 | 8300 | [14 empty] | 4/1700 | 4/1700 | 4/1700 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 1 [175пк0-181пк3] | 1 | 175пк0-181пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [18 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 2 [193пк4-214пк6] | 2 | 193пк4-214пк6 | 250 | 2 | 8 | 250 | [8 empty] | 4/125 | 4/125
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 1 [216пк5-235пк8] | 1 | 216пк5-235пк8 | 400 | 2 | 8 | 400 |  | 4/200 | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАБЫНИНО - КУДРИНСКАЯ путь 2 [216пк6-235пк8] | 2 | 216пк6-235пк8 | 600 | 3 | 12 | 600 | [10 empty] | 4/200 | [8 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 31 | 126 | 40200
МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЯСНОГОРСК - РЕВЯКИНО путь 2 [160пк8-172пк5] | 2 | 160пк8-172пк5 | 12600 | 7 | 28 | 12600 | [23 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКУРАТОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКУРАТОВО стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКУРАТОВО стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШУЛЬГИНО - ЯСНОГОРСК путь 2 [147пк5-158пк4] | 2 | 147пк5-158пк4 | 11800 | 4 | 8 | 11800 | 2/2950 | 2/2950 | 2/2950 | 2/2950
|  | Работа РШП, м | ТУЛА I-КУРС путь Ветка№2 (27-Граница) главный [4пк7-5пк4] | Ветка№2 | 4пк7-5пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2/800
|  | Работа РШП, м | ПЛАВСК путь I (Н-ЧД) главный [256пк1-260пк4] | I | 256пк1-260пк4 | 4300 | 1 | 2 | 4300 | [13 empty] | 2/4300
|  | Работа РШП, м | ПЛАВСК путь II (Ч-НД) главный [256пк1-259пк3] ПЛАВСК - ГОРБАЧЕВО путь 2 [259пк3-274пк6] | 2, II | 256пк1-259пк3 259пк3-274пк6 | 18500 | 5 | 10 | 18500 | [14 empty] | 2/3700 | 2/3700 | 2/3700 | 2/3700 | 2/3700
|  | Работа РШП, м | ПЛАВСК - ГОРБАЧЕВО путь 1 [260пк4-274пк5] | 1 | 260пк4-274пк5 | 14200 | 4 | 8 | 14200 | [10 empty] | 2/3550 | 2/3550 | 2/3550 | 2/3550
|  | Итого по: МСК 27 ТАРУССКАЯ-ЧЕРНЬ |  |  |  |  | 25 | 61 | 62203
МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | АЛЕКСИН путь I (М1-М2) главный [235пк7-235пк8] | I | 235пк7-235пк8 | 12 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ХАНИНО - УПА путь 1 [108пк1-132пк9] | 1 | 108пк1-132пк9 | 21900 | 12 | 48 | 21900 | [18 empty] | 4/1950 | 4/1950 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗБРОДОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗБРОДОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗБРОДОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗБРОДОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗБРОДОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕХАНОВО стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБИДИМО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБИДИМО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБИДИМО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБИДИМО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБИДИМО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБИДИМО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА-ВЯЗЕМСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА-ВЯЗЕМСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА-ВЯЗЕМСК стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЛА-ВЯЗЕМСК стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВОЛУЧЬЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИСАДЫ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИСАДЫ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИСАДЫ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИСАДЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕДИЛОВО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕДИЛОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕДИЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕДИЛОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕДИЛОВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СБОРНАЯ-УГ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СБОРНАЯ-УГ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СБОРНАЯ-УГ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 118 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМГИПСОВАЯ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТУЛА I-КУРС - ПЛЕХАНОВО путь 1 [3пк8-4пк7] | 1 | 3пк8-4пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2/1000
|  | Итого по: МСК 28 ПЛЕХАНОВО-ТУПИК,НОВОМОСКОВСКОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  | 64 | 110 | 22960
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
МОСК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МОРДВЕС - ВЕНЕВ путь 2 [171пк6-171пк6] | 2 | 171пк6-171пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЖЕРЕЛЬЕ - МОРДВЕС путь 2 [122пк4-134пк10] | 2 | 122пк4-134пк10 | 13000 | 7 | 29 | 13000 | [13 empty] | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 5/2200
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРДВЕС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРДВЕС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛЕЦ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 144 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 276 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 265 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 244 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЗЛОВАЯ I стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОВАРКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОВАРКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОВАРКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОВАРКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБРИК-ДОНСК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБРИК-ДОНСК стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБРИК-ДОНСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБРИК-ДОНСК стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 48 | 73 | 13041
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРСК путь ВГ (23-НВ) главный [2пк765-4пк7] КУРСК - НОЗДРАЧЕВО путь 1 [4пк7-9пк8] НОЗДРАЧЕВО путь I (Ч-Н) главный [9пк8-10пк270] | 1, I, ВГ | 2пк765-4пк7 4пк7-9пк8 9пк8-10пк270 | 7567 | 9 | 90 | 0 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 9 | 90 | 0
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИХАЙЛОВ РУД стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИХАЙЛОВ РУД стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИХАЙЛОВ РУД стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРБАКИНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КРОМЫ - ПАНЬКОВО путь 1 [103пк1-118пк4] | 1 | 103пк1-118пк4 | 15000 | 10 | 40 | 15000 | [20 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЖКИ-ОРЛОВ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРОМСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРОМСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРОМСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДРИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДРИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДРИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОДРИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 32 ОРЕЛ-КАРАЧЕВ-КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 28 | 58 | 15018
МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК
МОСК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРСК путь ВГ (23-НВ) главный [2пк765-4пк7] КУРСК - НОЗДРАЧЕВО путь 1 [4пк7-9пк8] НОЗДРАЧЕВО путь I (Ч-Н) главный [9пк8-10пк270] | 1, I, ВГ | 2пк765-4пк7 4пк7-9пк8 9пк8-10пк270 | 7567 | 9 | 90 | 0 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛОАРХАНГ путь I (Н-ЧД) главный [460пк4-460пк6] МАЛОАРХАНГ - ПОНЫРИ путь 1 [460пк7-466пк2] | 1, I | 460пк4-460пк6 460пк7-466пк2 | 5900 | 4 | 16 | 5900 | 4/1350 | 4/1350 | 4/1600 | 4/1600
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЦЕНСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЦЕНСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЦЕНСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЦЕНСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЦЕНСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЦЕНСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 450 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 412 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 438 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 83 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕЛ стр. 426 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 33 ЧЕРНЬ-ОРЕЛ-КУРСК |  |  |  |  | 38 | 131 | 5925
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | МОХОВАЯ - БЛАГОДАТНАЯ путь 1 [39пк5-50пк0] | 1 | 39пк5-50пк0 | 11600 | 7 | 28 | 11600 |  |  |  |  | 4/1300 | 4/1300 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ЗАЛЕГОЩЬ - ДИШНЯ путь 1 [67пк1-71пк9] | 1 | 67пк1-71пк9 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [18 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ДИШНЯ - ВЕРХОВЬЕ путь 1 [76пк4-78пк6] | 1 | 76пк4-78пк6 | 2300 | 1 | 5 | 2300 | [17 empty] | 5/2300
|  | Выправка пути, м | ВЕРХОВЬЕ - ХОМУТОВО путь 1 [96пк1-100пк10] | 1 | 96пк1-100пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [15 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ОП 118 КМ - КРАСНАЯ ЗАРЯ путь 1 [120пк1-128пк2] | 1 | 120пк1-128пк2 | 4800 | 2 | 10 | 4800 | [11 empty] | 5/2400 | 5/2400
|  | Выправка пути, м | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 1 [185пк1-189пк10] | 1 | 185пк1-189пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [20 empty] | 6/2500 | 6/2500
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОВЬЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОВЬЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОВЬЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОВЬЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОВЬЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХОВЬЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 22 | 85 | 33706
МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫЧИНИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫЧИНИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫЧИНИНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСЛАВЛЬ I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСЛАВЛЬ I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСЛАВЛЬ I стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСЛАВЛЬ I стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСЛАВЛЬ I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСЛАВЛЬ I стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛИНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАВЛИНОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНОЗНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАНОЗНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЙКОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАЯНСОВАЯ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАЯНСОВАЯ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАЯНСОВАЯ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮДИНОВО II стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮДИНОВО II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮДИНОВО II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 35 РУДНЯ-РОСЛАВЛЬ-ФАЯНСОВАЯ |  |  |  |  | 20 | 20 | 20
МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЧЕВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЧЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЧЕВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЧЕВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 321 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 269 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 249 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 221 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 225 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 226 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Итого по: МСК 36 УЗЕЛ ВЯЗЬМА |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 195 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМОЛЕНСК-СОРТ стр. 192 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУХОВСКАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРДЫМОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЦЕВО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОХОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 37 УЗЕЛ СМОЛЕНСК |  |  |  |  | 49 | 49 | 49
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 321 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 269 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 249 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 221 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 225 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗЬМА стр. 226 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЛЕВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДЕШКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУРОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУРОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУРОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУРОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУРОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУРОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САФОНОВО стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 50 | 50 | 50
МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИГОРЬЕ - ЛИПОВСКАЯ путь 2 [247пк1-248пк10] | 2 | 247пк1-248пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [29 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | СИНЕЗЕРКИ - КЛЮКОВНИКИ путь 2 [404пк1-409пк10] | 2 | 404пк1-409пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [19 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | БРЯНСК-ВОСТ путь I (Н-ЧБI) главный [128пк3-129пк8] БРЯНСК-ВОСТ - БРЯНСК-ОРЛОВ путь 1 [129пк8-130пк1] | 1, I | 128пк3-129пк8 129пк8-130пк1 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [25 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | СНЕЖЕТЬСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [124пк1-125пк3] СНЕЖЕТЬСКАЯ - БРЯНСК-ВОСТ путь 1 [125пк3-126пк1] | 1, I | 124пк1-125пк3 125пк3-126пк1 | 3900 | 2 | 10 | 3900 | [27 empty] | 5/1900 | 5/2000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИГОРЬЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИГОРЬЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЩИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЩИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЩИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЩИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБРОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБРОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБРОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБРОВКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУКОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУКОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОСНА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОСНА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЬЦО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЬЦО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРДЖОНИКИДЗЕ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРДЖОНИКИДЗЕ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРДЖОНИКИДЗЕ стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРДЖОНИКИДЗЕ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЕЗЕРКИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ВОСТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
МОСК | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | БРЯНСК-ОРЛОВ стр. 173 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 39 РОСЛАВЛЬ-I-КАРАЧЕВ,БРЯНСК-КОМАРИЧИ |  |  |  |  | 50 | 78 | 13244
МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА
МОСК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ВЫГОНИЧИ - ПИЛЬШИНО путь 1 [39пк8-39пк9] | 1 | 39пк8-39пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЛУЖЬЕ путь II (Н-Ч) главный [24пк1-27пк0] ПОЛУЖЬЕ - ВЫГОНИЧИ путь 1 [27пк0-31пк10] | 1, II | 24пк1-27пк0 27пк0-31пк10 | 7800 | 4 | 20 | 7800 | [20 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/1900 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | НОВОЗЫБКОВ - ЗЛЫНКА путь 1 [209пк1-218пк10] | 1 | 209пк1-218пк10 | 10000 | 5 | 25 | 10000 | [14 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧЕП стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧЕП стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧЕП стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧЕП стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУДИЛОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУДИЛОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЗЫБКОВ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЗЫБКОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЗЫБКОВ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЗЫБКОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Итого по: МСК 40 БРЯНСК-ЗЛЫНКА |  |  |  |  | 20 | 59 | 17815
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛПИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛПИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛПИНСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛПИНСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛПИНСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛПИНСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛИКИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛИКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛИКИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛИКИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 1/1С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 11/11С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 14/14С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 3/3С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 4/4С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 6/6С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 7/7С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМЕЧИ стр. 8/8С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 2 | 8 | 2000 | [18 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 25 | 46 | 7018
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | КУДРИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [235пк8-237пк8] КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-250пк10] | 1, I | 235пк8-237пк8 237пк8-250пк10 | 15100 | 8 | 32 | 13300 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1250 | 4/1250
МОСК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХИНИЧИ-ГЛ стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 8в |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 178 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 234 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 242 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЯНСК-ЛЬГОВ стр. 230 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУХИНИЧИ-ГЛ путь 16 (41-16) ходовой путь 64 (203-204) прочий ПИТ.УСТР(Секции 114, 112/126, 32/52, 54/74 ) | 16, 64 |  | 4 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | 4/2
МОСК | Эксп. КС | Перевод контактной сети на новый несущий трос, шт | СУХИНИЧИ путь II (Ч-НД) главный [255пк9-258пк9] | II | 255пк9-258пк9 | 2 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 41 | 77 | 13335
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИВАНЦЕВО путь I (Н-Ч) главный [83пк5-87пк3] | I | 83пк5-87пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1, I | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2,5/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2, II | 37пк1-45пк0 45пк0-47пк4 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2,5/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДМИТРОВ - КАНАЛСТРОЙ путь 1 [66пк7-70пк2] | 1 | 66пк7-70пк2 | 3150 | 2 | 8 | 550 |  | 4/300 | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] путь 2 (12-7) приемо-отпр. путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (18-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 70пк2-74пк4 | 5400 | 3 | 12 | 1050 | [9 empty] | 4/300 | 4/350 |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ - ОРУДЬЕВО путь 1 [74пк4-77пк4] | 1 | 74пк4-77пк4 | 3300 | 2 | 8 | 600 | [15 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОРУДЬЕВО - ВЕРБИЛКИ путь 1 [79пк1-88пк6] | 1 | 79пк1-88пк6 | 2700 | 3 | 12 | 900 | [22 empty] | 4/300 | 4/300 | 4/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 | [8 empty] | 3/350 | 3/350 | 3/350 |  |  |  |  | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1 | 106пк8-111пк8 | 8400 | 6 | 24 | 2400 |  | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 | 4/400 | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [111пк8-114пк7] путь 10 (18-упор) вытяжной путь 11 (4-упор) спец. путь 2 (7-4) приемо-отпр. путь 3 (12-26) приемо-отпр. путь 4 (7-18) приемо-отпр. путь 5 (23-14) приемо-отпр. путь 6 (29-10) приемо-отпр. путь 7 (31-24) приемо-отпр. путь 9 (7-упор) вытяжной ИКША - БЕЛЫЙ... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I | 106пк8-111пк8 111пк8-114пк7 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [15 empty] | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 47 | 168 | 12304
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ХОЛЩЕВИКИ - РУМЯНЦЕВО путь 2 [71пк6-80пк2] | 2 | 71пк6-80пк2 | 775 | 1 | 6 | 775 | [26 empty] | 6/775
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БЕЛЫЙ РАСТ путь I (Н-Ч) главный [111пк8-114пк7] путь 10 (18-упор) вытяжной путь 11 (4-упор) спец. путь 2 (7-4) приемо-отпр. путь 3 (12-26) приемо-отпр. путь 4 (7-18) приемо-отпр. путь 5 (23-14) приемо-отпр. путь 6 (29-10) приемо-отпр. путь 7 (31-24) приемо-отпр. путь 9 (7-упор) вытяжной ИКША - БЕЛЫЙ... (см. карточку) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, I | 106пк8-111пк8 111пк8-114пк7 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [15 empty] | 4/400 | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 4 | 18 | 1975
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | ИССО | Смена плит БМП, шт | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 2 [108пк2-108пк2] | 2 | 108пк2-108пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
МОСК | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕРПУХОВ - ТАРУССКАЯ путь 2 [107пк1-123пк2] | 2 | 107пк1-123пк2 | 15900 | 9 | 36 | 15900 | [21 empty] | 4/1650 | 4/1650 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800 | 4/1800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 30 | 30 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 30 | 30 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 72 | 17620 | 15905
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 1497 | 21477 | 352691
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Московская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 25 | 100 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР путь I (Ось ПЗ-1НГ) главный [1пк0-3пк4] путь II (Ось ПЗ-2НГ) главный [1пк0-3пк4] путь 10 (64-упор) приемо-отпр. путь 9 (320-упор) приемо-отпр. | 10, 9, I, II | 1пк0-3пк4 | 0,3 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - МОСКВА-Т-КУР путь 1 [1пк6-2пк9] путь 2 [1пк6-2пк8] | 1, 2 | 1пк6-2пк8 1пк6-2пк9 | 1 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 01 МОСКВА КАЛАНЧЕВСКАЯ-ПОДОЛЬСК |  |  |  |  | 182 | 17837 | 7
МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ
МОСК | К КС | Раскатка контактного провода, м | НОГИНСК путь I (cЧ-ст.р.р.21) главный [13пк5-18пк2] путь I (ст.р.р.21-уп) главный [13пк5-18пк2] | I | 13пк5-18пк2 | 2800 | 2 | 6 | 0 | [20 empty] | 3 | 3
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УСАД путь I (сЧД-сН) главный [101пк1-103пк3] | I | 101пк1-103пк3 | 800 | 2 | 8 | 800 | [8 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [16 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Итого по: МСК 02 КУПАВНА-ПЕТУШКИ |  |  |  |  | 34 | 66 | 800
МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IIIП (3Ч-3Н) главный [9пк9-14пк6] МОСКВА-П-ЯР путь IIIП (130-202) главный [1пк0-1пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 3П [1пк7-9пк9] | 3П, IIIП | 1пк0-1пк7 1пк7-9пк9 9пк9-14пк6 | 600 | 2 | 8 | 600 |  |  |  | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь II (2Ч-2НД) главный [8пк2-12пк0] МОСКВА-П-ЯР путь II (136-301) главный [1пк0-4пк7] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 2 [4пк7-8пк2] | 2, II | 1пк0-4пк7 4пк7-8пк2 8пк2-12пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь IV (Ч4-4НД) главный [9пк2-14пк0] МОСКВА-П-ЯР путь IV (128-201) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 4 [4пк5-9пк2] | 4, IV | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк2 9пк2-14пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [7 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь V (5Ч-5Н) главный [9пк1-13пк0] МОСКВА-П-ЯР путь V (ЧМ5Б-5Н) главный [2пк1-4пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 5 [4пк5-9пк1] | 5, V | 2пк1-4пк5 4пк5-9пк1 9пк1-13пк0 | 600 | 2 | 8 | 600 | [9 empty] | 4/300 | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОСИНООСТРОВ путь I (1Ч-1Н) главный [10пк1-14пк5] МОСКВА-П-ЯР - ЛОСИНООСТРОВ путь 1 [2пк6-10пк1] | 1, I | 10пк1-14пк5 2пк6-10пк1 | 600 | 2 | 8 | 600 |  | 4/300 | 4/300
|  | Итого по: МСК 04 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ-СЕРГИЕВ ПОСАД,ПОДЛИПКИ ДАЧНЫЕ-ФРЯЗЕВО,ФРЯЗИНО |  |  |  |  | 10 | 40 | 3000
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРЖАЧ путь I (ЧД-Н) главный [143пк8-146пк0] | I | 143пк8-146пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САНИНО - ПОТОЧИНО путь 1 [164пк3-182пк3] | 1 | 164пк3-182пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 17 | 57 | 1604
МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУСКОВО путь I (1ЧД-IН) главный [9пк0-13пк1] | I | 9пк0-13пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
МОСК | Строит. | ИССО, шт | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] | I, II, III, IV | 2пк3-5пк4 | 1 | 25 | 100 | 0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-КАЛАН путь I (1Ч-1Н) главный [2пк3-5пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [2пк3-5пк4] путь IV (4Ч-4Н) главный [2пк3-5пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [2пк3-5пк4] МОСКВА-П-КУР путь IVП (СРР СП 13-4Н) главный [1пк6-2пк1] путь IIIП (СРР СП9-3Н) главный [1пк5-2пк1] путь 10 (43-26) приемо-отпр. путь 11 (из ст... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 8, 9, I, II, III, IIIП, IV, IVП | 1пк5-2пк1 1пк6-2пк1 1пк8-2пк3 2пк1-2пк3 2пк3-5пк4 | 50 | 31 | 93 | 3 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1 | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 1 [3пк4-5пк1] | 1 | 3пк4-5пк1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | МОСКВА-П-КУР - НИЖЕГОРОДСКАЯ путь 2 [3пк4-5пк1] | 2 | 3пк4-5пк1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] путь IV (IVЧ-62) главный [22пк4-24пк5] путь 11 (58-72) приемо-отпр. путь 13 (70-19) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр... (см. карточку) | 1, 11, 13, 7, 7а, 9, I, III, IV | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 22пк4-24пк5 27пк2-31пк2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь 12 (22-48) прочий путь 5 (54-59) приемо-отпр. путь 6 (6-52) приемо-отпр. путь 7 (56-59) приемо-отпр. путь 7а (59-23) приемо-отпр. путь 9 (69-35) приемо-отпр. путь 9 (46-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) ЖЕЛЕЗНОДОР - КУПАВНА путь 2 [27пк2-30... (см. карточку) | 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9, II | 22пк3-26пк0 27пк2-30пк9 | 5 | 15 | 37 | 0 | [16 empty] | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 2,5/0
|  | Контактная сеть, км | ЖЕЛЕЗНОДОР путь I (ЧД-Н) главный [22пк3-26пк0] путь II (VЧ-НД) главный [22пк3-26пк0] путь III (IIIЧ-15/15с) главный [22пк0-25пк4] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III | 22пк0-25пк4 22пк3-26пк0 | 5 | 31 | 62 | 0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0
|  | Итого по: МСК 07 МОСКВА-РИЖСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |  |  |  |  | 174 | 369 | 804
МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 2 [320пк5-326пк7] | 2 | 320пк5-326пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [338пк5-345пк3] | 2 | 338пк5-345пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАЛИНО - ЯГАНОВО путь 2 [338пк5-345пк3] | 2 | 338пк5-345пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 1 [289пк7-315пк1] | 1 | 289пк7-315пк1 | 2100 | 1 | 3 | 700 | [17 empty] | 3/700
|  | Устранение замечаний, шт | ДЕТКОВО - УСАДЫ-ОКРУЖН путь 2 [289пк6-315пк1] | 2 | 289пк6-315пк1 | 30 | 2 | 6 | 10 | [20 empty] | 3/5 | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ПП 320 КМ - ПП 329 КМ путь 1 [320пк5-326пк6] | 1 | 320пк5-326пк6 | 30 | 2 | 6 | 10 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 2 [24пк9-47пк8] | 2 | 24пк9-47пк8 | 40 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЯГАНОВО - НЕПЕЦИНО путь 1 [24пк9-47пк8] | 1 | 24пк9-47пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Устранение замечаний, шт | ЖИЛЕВО - СОТНИКОВО путь 1 [2пк3-13пк6] | 1 | 2пк3-13пк6 | 15 | 1 | 3 | 5 | [13 empty] | 3/5
|  | Итого по: МСК 08 САНДАРОВО-НЕПЕЦИНО,МИХНЕВО-ОЖЕРЕЛЬЕ |  |  |  |  | 11 | 44 | 3135
МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИХОБОРЫ путь II (2Н-2Ч) главный [49пк2-55пк0] | II | 49пк2-55пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 10 УГРЕШСКАЯ - ЛИХОБОРЫ |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НЕПЕЦИНО - БП 61 КМ путь 2 [51пк0-60пк7] | 2 | 51пк0-60пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 1 [106пк2-117пк2] | 1 | 106пк2-117пк2 | 1000 | 1 | 5 | 500 | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВО - ДУЛЕВО путь 2 [106пк2-117пк0] | 2 | 106пк2-117пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 11 НЕПЕЦИНО-ДУЛЕВО |  |  |  |  | 3 | 17 | 2100
МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | ИССО, шт | НИКОЛАЕВКА путь III (НIII-89) главный [2пк1-3пк5] путь IV (НIV-25) главный [3пк0-3пк5] путь 1 (164-упор) прочий путь 10 (61-упор) прочий путь 11 (51-110) приемо-отпр. путь 12 (59-148) приемо-отпр. путь 13 (63-160) приемо-отпр. путь 14 (29-126) приемо-отпр. путь 15 (33-142) приемо-отпр. путь 16 (65-1... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, III, IV | 2пк1-3пк5 3пк0-3пк5 | 1 | 15 | 45 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Итого по: МСК 12 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ КАЗАНСКАЯ-РАМЕНСКОЕ |  |  |  |  | 45 | 135 | 0
МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [4пк9-13пк9] путь 2 (16-113) приемо-отпр. путь 3 (26-115) приемо-отпр. путь 4 (24-89) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(.) | 2, 3, 4, III | 4пк9-13пк9 | 3 | 15 | 45 | 0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Контактная сеть, км | ПЕРОВО путь VI (4-7) главный [8пк6-12пк0] (нов. строит.) путь(.) | VI | 8пк6-12пк0 | 6 | 15 | 45 | 0 | [16 empty] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0
|  | Итого по: МСК 13 МОСКОВСКО-ЛЮБЕРЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 30 | 90 | 0
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВ ПУСТЫНЬ - ШЕЛУХОВО путь 2 [279пк7-284пк3] | 2 | 279пк7-284пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САСОВО путь I (ЧД-Н) главный [380пк1-383пк7] | I | 380пк1-383пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕРЕСТЯНКИ путь II (Ч-НД) главный [387пк7-389пк5] | II | 387пк7-389пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [224пк0-247пк6] | 1 | 224пк0-247пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 2 [224пк3-247пк6] | 2 | 224пк3-247пк6 | 240 | 4 | 16 | 240 | [6 empty] | 4/60 | 4/60 | 4/60 | 4/60
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ЛИСТВЯНКА - ПЕРЕВЛЕС путь 1 [224пк0-247пк6] | 1 | 224пк0-247пк6 | 1 | 4 | 16 | 4 | [13 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 15 | 66 | 2884
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 4 [185пк2-202пк1] | 4 | 185пк2-202пк1 | 320 | 5 | 15 | 200 | [13 empty] | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | РЫБНОЕ - БП 204 КМ путь 3 [185пк3-202пк1] | 3 | 185пк3-202пк1 | 5 | 5 | 15 | 5 | [20 empty] | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 10 | 30 | 205
МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО
МОСК | Строит. | Платформы, шт | ФИЛИ путь I (1Н-1ЧД) главный [4пк7-9пк0] | I | 4пк7-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь II (2НД-2Ч) главный [4пк4-9пк1] | II | 4пк4-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь III (3НТ-3ЧД) главный [4пк6-9пк0] | III | 4пк6-9пк0 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Платформы, шт | ФИЛИ путь IV (4НТ-4Ч) главный [4пк8-9пк1] | IV | 4пк8-9пк1 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Итого по: МСК 20 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-ПЕТЕЛИНО |  |  |  |  | 124 | 372 | 124
МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 1 [88пк2-109пк3] | 1 | 88пк2-109пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОРОХОВО - МОЖАЙСК путь 2 [88пк2-109пк3] | 2 | 88пк2-109пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 1 [218пк9-229пк4] | 1 | 218пк9-229пк4 | 10 | 2 | 8 | 10 | [7 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АКУЛОВО - ПОЖИТКОВО путь 2 [219пк0-229пк0] | 2 | 219пк0-229пк0 | 10 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: МСК 21 КУБИНКА I-МОЖАЙСК,ПОЖИТКОВО-ЛУКИНО |  |  |  |  | 7 | 34 | 2420
МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ
МОСК | Пр | Переключение схемы, шт | САНДАРОВО ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк2-64пк5] | I | 60пк2-64пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 1 [234пк9-234пк18] | 1 | 234пк9-234пк18 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО-СОРТ путь I (Ч-М540) главный [240пк3-240пк7] | I | 240пк3-240пк7 | 238 | 1 | 3 | 238 | [13 empty] | 3/238
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО-СОРТ путь I (Ч-М540) главный [241пк1-242пк4] | I | 241пк1-242пк4 | 1239 | 2 | 12 | 1239 | [20 empty] | 6/638 |  |  |  | 6/601
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО-СОРТ путь XI (212-М220) главный [235пк5-236пк3] | XI | 235пк5-236пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО-СОРТ путь IX (206-М226) главный [235пк4-236пк4] | IX | 235пк4-236пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [27 empty] | 6/800
МОСК | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь II (ПЧ-19-Ч) главный [234пк6-235пк0] | II | 234пк6-235пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | 2/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IVАБГ (ЧБ-М522) главный | IVАБГ |  | 28 | 2 | 4 | 28 | [6 empty] | 2/14 |  | 2/14
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕКАСОВО-СОРТ путь IIБ АБГ (ЧК-Ч) главный [235пк0-247пк1] | IIБ АБГ | 235пк0-247пк1 | 2 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Устранение замечаний, шт | БЕКАСОВО-СОРТ - КРЕСТЫ путь 2 [247пк1-257пк9] | 2 | 247пк1-257пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [14 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь Iгл. (Н-ЧД) главный [257пк9-260пк2] путь 3 (15-М4) приемо-отпр. | 3, Iгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | КРЕСТЫ путь IIгл. (НД-Ч) главный [257пк9-260пк2] путь 4 (13-М4) приемо-отпр. | 4, IIгл. | 257пк9-260пк2 | 2 | 1 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь 1 (25-78) приемо-отпр. путь 2 (31-2) приемо-отпр. | 1, 2 |  | 500 | 1 | 1 | 500 | [24 empty] | 1,5/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | САНДАРОВО путь III (Н-ЧДД) главный [281пк0-283пк0] путь Iв (78-ЧСД) главный [282пк9-284пк6] путь 4 (13-28) приемо-отпр. путь 5 (39-48) приемо-отпр. путь 6 (19-52) приемо-отпр. путь 7 (45-72) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, III, Iв | 281пк0-283пк0 282пк9-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [22 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Замена контактного провода, м | БЕКАСОВО I - БЕКАСОВО-СОРТ путь 4в [233пк9-234пк9] | 4в | 233пк9-234пк9 | 600 | 2 | 2 | 600 | [16 empty] | 1/300 | 1/300
|  | Итого по: МСК 22 УЗЕЛ БЕКАСОВО СОРТИРОВОЧНОЕ |  |  |  |  | 23 | 72 | 6318
МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА
МОСК | Эксп. КС | Демонтаж секционных изоляторов с площадкой АДМ, шт | КРЕКШИНО путь I (IН-IЧ) главный [36пк9-39пк4] путь II (IIН-IIЧ) главный [36пк9-39пк4] | I, II | 36пк9-39пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | 4/1
|  | Демонтаж секционных изоляторов с площадкой АДМ, шт | АПРЕЛЕВКА путь I (IН-ЧД) главный [40пк6-43пк5] путь 11д (и.с.СП 101-110) деповской путь 5 (23-30) приемо-отпр. путь 7 (47-22) приемо-отпр. | 11д, 5, 7, I | 40пк6-43пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Итого по: МСК 23 МОСКВА ПАССАЖИРСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ-АПРЕЛЕВКА |  |  |  |  | 4 | 16 | 6
МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕКАСОВО I путь I (Н-ЧД) главный [60пк2-64пк5] | I | 60пк2-64пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 1 [107пк2-112пк8] | 1 | 107пк2-112пк8 | 250 | 2 | 6 | 250 | [23 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБНИНСКОЕ - ШЕМЯКИНО путь 2 [107пк2-112пк8] | 2 | 107пк2-112пк8 | 250 | 2 | 6 | 250 | [21 empty] | 3/125 | 3/125
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 1 [123пк1-132пк5] | 1 | 123пк1-132пк5 | 2 | 1 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | МАЛОЯРОСЛАВ - ЕРДЕНЕВО путь 2 [123пк4-132пк4] | 2 | 123пк4-132пк4 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 1 [134пк7-146пк0] | 1 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Устранение замечаний, шт | ЕРДЕНЕВО - СУХОДРЕВ путь 2 [134пк7-146пк0] | 2 | 134пк7-146пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 1 [148пк3-169пк0] | 1 | 148пк3-169пк0 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУХОДРЕВ - ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ путь 2 [148пк3-168пк9] | 2 | 148пк3-168пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
МОСК | Эксп. КС | Установка опор, шт | БЕКАСОВО I путь ветвь1 (10В-42) главный [1пк0-4пк0] | ветвь1 | 1пк0-4пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [22 empty] | 2/1 | 2/1
|  | Итого по: МСК 24 СЕЛЯТИНО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ |  |  |  |  | 13 | 40 | 1910
МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] | I | 23пк9-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] | II | 23пк4-28пк3 | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 13 (51-66) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 13, 5, 7, 9 |  | 1 | 31 | 93 | 31 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 11 (35-68) приемо-отпр. путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 11, 3, 4, 5, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 1 | 29 | 58 | 29 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 1 | 29 | 87 | 29 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1
|  | Контактная сеть, км | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 1 | 29 | 58 | 29 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 1 [15пк6-23пк9] | 1 | 15пк6-23пк9 | 6470 | 3 | 9 | 520 |  |  |  | 3/170 | 3/170 | [17 empty] | 3/180
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МАРК - ЛОБНЯ путь 2 [15пк6-23пк4] | 2 | 15пк6-23пк4 | 6470 | 3 | 9 | 520 | [5 empty] | 3/170 | 3/170 | [16 empty] | 3/180
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 23пк9-28пк3 | 8750 | 4 | 12 | 770 | [7 empty] | 3/210 | 3/210 | [15 empty] | 3/210 | 3/140
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 4 (10-31) приемо-отпр. | 4, II | 23пк4-28пк3 | 8750 | 4 | 16 | 770 | [9 empty] | 4/210 | 4/210 | [15 empty] | 4/210 | 4/140
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ путь I (ЧД-Н) главный [23пк9-28пк3] путь II (Ч-НД) главный [23пк4-28пк3] путь 3 (20-9) приемо-отпр. путь 4 (10-31) приемо-отпр. путь 5 (21-6) приемо-отпр. путь 7 (39-упор) прочий путь 9 (27-70) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 7, 9, I, II | 23пк4-28пк3 23пк9-28пк3 | 6000 | 2 | 4 | 540 | [11 empty] | 2/260 | [16 empty] | 2/280
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 1 [28пк3-35пк1] | 1 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 130 | [17 empty] | 4/130
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЛОБНЯ - КАТУАР путь 2 [28пк3-35пк1] | 2 | 28пк3-35пк1 | 3130 | 1 | 4 | 130 | [18 empty] | 4/130
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 1 [37пк1-45пк0] | 1 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 170 | [15 empty] | 4/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТУАР - ИКША путь 2 [37пк1-45пк0] | 2 | 37пк1-45пк0 | 3320 | 1 | 4 | 170 | [16 empty] | 4/170
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь I (ЧЛД-упор) главный [2пк7-9пк1] путь II (ЧЛ-упор) главный [3пк8-9пк1] ЛОБНЯ - АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО путь 1 [23пк7-23пк9] путь 2 [23пк7-28пк3] путь 1 [1пк5-2пк7] путь 2 [1пк4-3пк8] | 1, 2, I, II | 1пк4-3пк8 1пк5-2пк7 23пк7-23пк9 23пк7-28пк3 2пк7-9пк1 3пк8-9пк1 | 32440 | 5 | 20 | 2200 |  | 4/480 | 4/480 | [9 empty] | 4/480 | 4/480 | 4/280
|  | Итого по: МСК 25 МОСКВА БУТЫРСКАЯ-КАТУАР |  |  |  |  | 205 | 568 | 6100
МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРЕНСКАЯ - КАЛУГА-СЕРГС путь 2 [175пк0-181пк3] | 2 | 175пк0-181пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [17 empty] | 4/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОРОТЫНСК - БАБЫНИНО путь 1 [193пк4-214пк6] | 1 | 193пк4-214пк6 | 250 | 1 | 4 | 250 | 4/250
|  | Итого по: МСК 26 ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ-КУДРИНСКАЯ,ФЕРЗИКОВО-ИЗНОСКИ |  |  |  |  | 2 | 8 | 500
МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОСТАПОВО - МИХАЙЛОВ РУД путь 1 [40пк3-48пк2] | 1 | 40пк3-48пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Итого по: МСК 31 КОМАРИЧИ-ГОТНЯ,КУРБАКИНСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУМАНОВО путь I+IА (Н-ЧД) главный [207пк4-209пк8] | I+IА | 207пк4-209пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУМАНОВО - МЕЩЕРСКАЯ путь 2 [209пк8-223пк2] | 2 | 209пк8-223пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
|  | Итого по: МСК 38 БОРОДИНО-САФОНОВО |  |  |  |  | 2 | 12 | 1600
МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 1 [342пк5-361пк5] | 1 | 342пк5-361пк5 | 12000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕЗОВСКИЙ - КОЗЕЛКИНО путь 2 [342пк5-361пк5] | 2 | 342пк5-361пк5 | 14000 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 1 [329пк6-340пк6] | 1 | 329пк6-340пк6 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУДИМИР - БЕРЕЗОВСКИЙ путь 2 [329пк6-340пк6] | 2 | 329пк6-340пк6 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 2 [300пк4-327пк4] | 2 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАЛИКИ - СУДИМИР путь 1 [300пк4-327пк4] | 1 | 300пк4-327пк4 | 12000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: МСК 41 СУХИНИЧИ-ГЛАВНЫЕ,ДЯТЬКОВО,СУЗЕМКА |  |  |  |  | 7 | 28 | 6000
МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ
МОСК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | БРЯНСК-ЛЬГОВ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№11з Западная мехгорка) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
МОСК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 1 [237пк8-255пк9] | 1 | 237пк8-255пк9 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУДРИНСКАЯ - СУХИНИЧИ путь 2 [237пк8-255пк9] | 2 | 237пк8-255пк9 | 600 | 3 | 12 | 600 | [9 empty] | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: МСК 43 СУХИНИЧИ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 28 | 1001
МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК)
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛОКАМЕННАЯ путь II (2Н-2Ч) главный [9пк2-12пк3] | II | 9пк2-12пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
|  | Итого по: МСК 44 ВЛАДЫКИНО - АНДРОНОВКА (МОК) |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1 | 47пк4-58пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2 | 47пк4-58пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОРЕВНОВАН - БОЛ-ВОЛГА путь 1 [99пк6-126пк7] | 1 | 99пк6-126пк7 | 800 | 1 | 5 | 800 | [23 empty] | 5/800
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ИВАНЦЕВО (нов. строит.) путь(.) КОСТИНО - ИВАНЦЕВО путь 1 [66пк6-83пк5] | 1 | 66пк6-83пк5 | 10 | 15 | 45 | 4 | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3 |  | 3/0,3
МОСК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] | I, II, III | 105пк0-106пк8 45пк0-47пк4 | 4100 | 2 | 4 | 500 | 2/240 | [28 empty] | 2/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь I (ЧД-Н) главный [45пк0-47пк4] ИКША - ЯХРОМА путь 1 [47пк4-58пк7] | 1, I | 45пк0-47пк4 47пк4-58пк7 | 1000 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3/350
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь II (Ч-НД) главный [45пк0-47пк4] ИКША - ЯХРОМА путь 2 [47пк4-58пк7] | 2, II | 45пк0-47пк4 47пк4-58пк7 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКША путь III (9-ЧП) главный [105пк0-106пк8] ИКША - БЕЛЫЙ РАСТ путь 1 [106пк8-111пк8] | 1, III | 105пк0-106пк8 106пк8-111пк8 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-91пк3] ЯХРОМА путь I (ЧД-Н) главный [58пк7-60пк7] путь 3 (6-17) приемо-отпр. путь 5 (21-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 58пк7-60пк7 87пк3-91пк3 | 1600 | 4 | 12 | 1600 | [20 empty] | 3/400 | 3/400 |  |  | 3/400 |  |  | 3/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАНАЛСТРОЙ путь I (Ч-Н) главный [70пк2-74пк4] путь 2 (12-7) приемо-отпр. путь 3 (16-15) приемо-отпр. путь 4 (18-17) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 70пк2-74пк4 | 5400 | 2 | 8 | 600 | [17 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ путь II (Ч-Н) главный [88пк6-90пк6] путь I (1-НВ) главный [90пк1-90пк5] путь 3 (2-11) приемо-отпр. | 3, I, II | 88пк6-90пк6 90пк1-90пк5 | 3850 | 3 | 12 | 1050 | 4/350 |  |  | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВЕРБИЛКИ - ВЛАСОВО путь 1 [90пк6-100пк4] ВЛАСОВО путь I (2-1) главный [100пк4-102пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. ВЛАСОВО - ТАЛДОМ-САВЕЛ путь 1 [102пк3-109пк7] | 1, 2, I | 100пк4-102пк3 102пк3-109пк7 90пк6-100пк4 | 16450 | 4 | 12 | 1400 | [6 empty] | 3/350 | 3/350 | 3/350 |  |  |  |  | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТАЛДОМ-САВЕЛ путь II (Ч-Н) главный [109пк7-111пк8] путь 1 (12-9) приемо-отпр. путь 3 (14-1) приемо-отпр. путь 4 (16-упор) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 109пк7-111пк8 | 9600 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕБЗИНО ЛЕБЗИНО - САВЕЛОВО путь 1 [119пк7-128пк5] ТАЛДОМ-САВЕЛ - ЛЕБЗИНО путь 1 [111пк8-119пк4] | 1 | 111пк8-119пк4 119пк7-128пк5 | 18400 | 4 | 16 | 1600 | 4/400 | 4/400 |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИВАНЦЕВО - ЯХРОМА путь 1 [87пк3-91пк3] | 1 | 87пк3-91пк3 | 6800 | 9 | 27 | 3200 | 3/400 | 3/400 |  | 3/350 |  |  |  | 3/350 | 3/350 |  | 3/300 |  |  | 3/350 | 3/300 |  |  | 3/400
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СОРЕВНОВАН путь I (Ч-Н) главный [97пк7-99пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 97пк7-99пк6 | 3500 | 2 | 8 | 700 | [10 empty] | 4/350 |  |  |  | 4/350
|  | Итого по: МСК 46 ИКША-САВЕЛОВО |  |  |  |  | 53 | 178 | 15204
МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ
МОСК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РУМЯНЦЕВО - ЧИСМЕНА путь 2 [82пк0-104пк3] | 2 | 82пк0-104пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЫЙ РАСТ - ПОВАРОВО II путь 1 [114пк7-137пк6] | 1 | 114пк7-137пк6 | 800 | 1 | 5 | 800 | [8 empty] | 5/800
|  | Итого по: МСК 47 ШАХОВСКАЯ-БЕЛЫЙ РАСТ |  |  |  |  | 2 | 11 | 1600
МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ
МОСК | Строит. | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь I (Н-IЧД) главный [10пк3-14пк9] путь II (НД-IIЧ) главный [10пк4-14пк7] путь III (52-Н-Ч) главный [14пк6-15пк0] путь IV (Н-4-24) главный [14пк7-15пк0] путь II (Н-ЧII) главный [2пк9-6пк9] (нов. строит.) путь(.) | I, II, III, IV | 10пк3-14пк9 10пк4-14пк7 14пк6-15пк0 14пк7-15пк0 2пк9-6пк9 | 5 | 31 | 31 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0
|  | Контактная сеть, км | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 1 (24-272) приемо-отпр. путь 1 (171-42) приемо-отпр. путь 10 (40-270) приемо-отпр. путь 10 (203-242) приемо-отпр. путь 10г (40-246) соединит. путь 11 (212-50) соединит. путь 11а (50-гр п/пути) погр.-выгр. путь 12 (246-НМ2Д) соединит. путь 13 (250-М138) соединит. путь 14 (272-упор) ... (см. карточку) | 1, 10, 10г, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 218-220, 246-248, 25, 268-270, 3, 30-48, 4, 5, 6, 66-68, 6г, 7, 8, 9, 9г |  | 10 | 31 | 31 | 3 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1 | 1/0,1
|  | ИССО, шт | ЛЮБЛИНО-СОРТ путь 6 (159-238) приемо-отпр. | 6 |  | 1 | 1 | 8760 | 0 | 8760
|  | ИССО, шт | ЦАРИЦЫНО путь 10 (45-48) приемо-отпр. | 10 |  | 1 | 1 | 8760 | 1 | 8760/1
|  | Итого по: МСК 49 ЛЮБЛИНО-СОРТИРОВОЧНОЕ - ТАРУССКАЯ |  |  |  |  | 64 | 17582 | 4
|  | Итого по: МОСК |  |  |  |  | 848 | 19747 | 58915
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:19 АС АПВО-2. АО «НИИАС»