## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МИЧУРИНСК-В - НИКОЛЬСКОЕ путь 1 [417пк1-417пк9] | 1 | 417пк1-417пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПП 474 КМ - ПРИБЫТКОВО путь 2 [475пк3-481пк6] | 2 | 475пк3-481пк6 | 25200 | 2 | 12 | 25200 | [11 empty] | 6/12200 | 6/13000
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 6 | 24 | 26003
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЖЕРДЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД 667 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [680пк1-680пк10] | 1 | 680пк1-680пк10 | 920 | 1 | 6 | 920 | [14 empty] | 6/920
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [688пк10-710пк6] | 2 | 688пк10-710пк6 | 70500 | 5 | 30 | 70500 | [11 empty] | 6/14100 | 6/14100 | 6/14100 | 6/14100 | 6/14100
|  | Работа РШП, м | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [726пк1-730пк10] | 2 | 726пк1-730пк10 | 12000 | 1 | 6 | 12000 | [16 empty] | 6/12000
|  | Работа РШП, м | САГУНЫ - ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 2 [739пк1-746пк2] | 2 | 739пк1-746пк2 | 21000 | 2 | 12 | 21000 | [18 empty] | 6/10500 | 6/10500
|  | Работа РШП, м | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [750пк2-753пк8] | 2 | 750пк2-753пк8 | 13800 | 1 | 6 | 13800 | [17 empty] | 6/13800
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 10 | 60 | 118220
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [806пк1-806пк9] | 2 | 806пк1-806пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [831пк5-832пк3] | 2 | 831пк5-832пк3 | 1612 | 2 | 12 | 1612 | [26 empty] | 6/806 | 6/806
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [818пк6-836пк2] | 1 | 818пк6-836пк2 | 51600 | 4 | 24 | 51600 | [20 empty] | 6/12900 | 6/12900 | 6/12900 | 6/12900
|  | Работа РШП, м | ЗАЙЦЕВКА - СЕРГЕЕВКА путь 1 [24пк3-35пк9] | 1 | 24пк3-35пк9 | 70500 | 4 | 24 | 70500 | [27 empty] | 6/17625 | 6/17625 | 6/17625 | 6/17625
|  | Работа РШП, м | СЕРГЕЕВКА - СОХРАНОВКА путь 1 [38пк4-54пк2] | 1 | 38пк4-54пк2 | 46200 | 3 | 18 | 46200 | [24 empty] | 6/15400 | 6/15400 | 6/15400
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 14 | 84 | 170712
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [215пк2-215пк6] | 2 | 215пк2-215пк6 | 386 | 1 | 5 | 386 | [26 empty] | 5/386
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРУПЕННИКОВО - ОТКОС путь 2 [152пк9-153пк4] | 2 | 152пк9-153пк4 | 436 | 1 | 5 | 436 | [29 empty] | 5/436
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОТКОС - ЛИСКИ путь 2 [160пк5-160пк9] | 2 | 160пк5-160пк9 | 409 | 1 | 5 | 409 | [22 empty] | 5/409
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТАЛОВАЯ - ПОСТ 3 КМ путь 2 [2пк3-6пк0] | 2 | 2пк3-6пк0 | 3700 | 2 | 12 | 3700 | [16 empty] | 6/1850 | 6/1850
|  | Работа ВПР, м | ТЕРЕХОВ - БУТУРЛИНОВКА путь 1 [34пк1-39пк10] | 1 | 34пк1-39пк10 | 6000 | 5 | 20 | 6000 | [18 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 10 | 47 | 10931
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [52пк9-53пк3] | 1 | 52пк9-53пк3 | 400 | 1 | 5 | 400 | [18 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [53пк6-54пк2] | 1 | 53пк6-54пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [20 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [55пк2-55пк4] | 1 | 55пк2-55пк4 | 200 | 1 | 5 | 200 | [21 empty] | 5/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЧ путь II (Ч-НД) главный [50пк2-50пк8] | II | 50пк2-50пк8 | 550 | 1 | 6 | 550 | [26 empty] | 6/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 1 [42пк2-42пк6] | 1 | 42пк2-42пк6 | 400 | 1 | 5 | 400 | [14 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [40пк1-40пк4] | 2 | 40пк1-40пк4 | 300 | 1 | 5 | 300 | [27 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [33пк9-34пк1] | 2 | 33пк9-34пк1 | 200 | 1 | 5 | 200 | [29 empty] | 5/200
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 7 | 37 | 2650
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | К КС | Установка опор, шт | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 1 [408пк4-426пк9] | 1 | 408пк4-426пк9 | 12 | 9 | 54 | 10 | [14 empty] | 6/2 |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 |  | 6/1
|  | Установка опор, шт | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [408пк4-426пк9] | 2 | 408пк4-426пк9 | 13 | 9 | 54 | 10 | [13 empty] | 6/2 |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 |  | 6/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [289пк8-290пк6] | 1 | 289пк8-290пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [293пк2-293пк10] | 1 | 293пк2-293пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 1 [315пк7-316пк5] | 1 | 315пк7-316пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 21 | 126 | 2420
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] | II | 666пк3-668пк9 | 560 | 1 | 2 | 560 | [25 empty] | 2/560
|  | Работа ВПР, м | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [671пк4-671пк8] | I | 671пк4-671пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [26 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | БЛАГОДАТКА путь IV (Ч-НД) главный [674пк5-674пк9] | IV | 674пк5-674пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | БЛАГОДАТКА путь 2 (8-13) приемо-отпр. | 2 |  | 835 | 1 | 6 | 835 | [28 empty] | 6/835
|  | Работа ВПР, м | БЛАГОДАТКА путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  | 830 | 1 | 6 | 830 | [29 empty] | 6/830
|  | Работа ВПР, м | БЛАГОДАТКА путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 884 | 1 | 6 | 884 | [30 empty] | 6/884
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 6 | 24 | 3609
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧЕРНЯНКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕРНЯНКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ХОЛКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ХОЛКИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 1 [464пк6-473пк5] | 1 | 464пк6-473пк5 | 24 | 2 | 8 | 12 | [11 empty] | 4/6 |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-473пк5] | 2 | 464пк6-473пк5 | 24 | 2 | 8 | 12 | [12 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [197пк9-207пк5] | 1 | 197пк9-207пк5 | 15 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 2 [197пк9-207пк1] | 2 | 197пк9-207пк1 | 15 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | [9 empty] | 4/5
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] СОЛОТИ СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [742пк2-751пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 742пк2-751пк2 | 500 | 2 | 7 | 500 | [18 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 16 | 57 | 557
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 30 (36-М14) ходовой стр. 36 | 30 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь ЭЧК-36" (120-уп) подъездной стр. 120 | ЭЧК-36" |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2
|  | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 104/106 (104-106) спец. путь 5-г (хв.кр.104-упор) погр.-выгр. стр. 104/106 | 104/106, 5-г |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 3 | 6 | 2
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА путь I (Н-ЧД) главный [543пк5-545пк2] КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 1 [545пк2-549пк6] | 1, I | 543пк5-545пк2 545пк2-549пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 1 | 3 | 1000
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [197пк9-207пк5] | 1 | 197пк9-207пк5 | 15 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 2 [197пк9-207пк1] | 2 | 197пк9-207пк1 | 15 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | [9 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СОКОЛЬЕ - ДОН путь 1 [217пк4-221пк6] | 1 | 217пк4-221пк6 | 10 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СОКОЛЬЕ - ДОН путь 2 [217пк4-221пк6] | 2 | 217пк4-221пк6 | 10 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 1 [224пк3-234пк9] | 1 | 224пк3-234пк9 | 30 | 2 | 8 | 12 | [11 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [224пк3-234пк9] | 2 | 224пк3-234пк9 | 30 | 2 | 8 | 12 | [12 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 14 | 56 | 74
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 104 | 504 | 336150
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 3 | 6 | 3
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЖЕРДЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2
|  | Замена электропривода, шт | РЗД 667 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [342пк5-345пк1] | 2 | 342пк5-345пк1 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [9 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [338пк2-338пк3] | 1 | 338пк2-338пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2/100
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 4 | 10 | 1201
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 1 [385пк4-385пк6] | 1 | 385пк4-385пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [22 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк6-387пк0] | I | 386пк6-387пк0 | 400 | 2 | 12 | 400 | [16 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | КОЧЕТОВКА I путь I (ЧД-Н) главный [402пк3-402пк9] | I | 402пк3-402пк9 | 250 | 2 | 12 | 250 | [20 empty] | 6/125 | 6/125
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 30 | 850
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 2 [573пк8-574пк4] | 2 | 573пк8-574пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГРАФСКАЯ - ТРЕСВЯТСКАЯ путь 1 [546пк4-550пк10] | 1 | 546пк4-550пк10 | 22800 | 2 | 12 | 22800 | [16 empty] | 6/11400 | 6/11400
|  | Работа РШП, м | ГРАФСКАЯ - ТРЕСВЯТСКАЯ путь 2 [546пк4-550пк8] | 2 | 546пк4-550пк8 | 22800 | 2 | 12 | 22800 | [18 empty] | 6/11400 | 6/11400
|  | Работа РШП, м | ГРАФСКАЯ - ТРЕСВЯТСКАЯ путь 2 [557пк10-558пк1] | 2 | 557пк10-558пк1 | 6000 | 1 | 6 | 6000 | [20 empty] | 6/6000
|  | Работа РШП, м | ТРЕСВЯТСКАЯ - СОМОВО путь 2 [562пк1-570пк9] | 2 | 562пк1-570пк9 | 52800 | 3 | 18 | 39600 | [12 empty] | 6/13200 | 6/13200 | 6/13200
|  | Работа РШП, м | ОТРОЖКА - ПРИДАЧА путь 2 [582пк10-587пк1] | 2 | 582пк10-587пк1 | 30000 | 2 | 12 | 30000 | [8 empty] | 6/15000 | 6/15000
|  | Работа РШП, м | ОТРОЖКА - ПРИДАЧА путь 1 [582пк10-587пк1] | 1 | 582пк10-587пк1 | 30000 | 2 | 12 | 30000 | [10 empty] | 6/15000 | 6/15000
|  | Работа РШП, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [642пк1-646пк0] | 1 | 642пк1-646пк0 | 30000 | 2 | 12 | 30000 |  |  |  |  | 6/15000 | 6/15000
|  | Работа РШП, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [642пк1-646пк0] | 2 | 642пк1-646пк0 | 30000 | 1 | 6 | 15000 | [6 empty] | 6/15000
|  | Работа РШП, м | ДАВЫДОВКА - БОДЕЕВО путь 1 [648пк4-651пк10] | 1 | 648пк4-651пк10 | 30000 | 2 | 12 | 30000 | 6/15000 | 6/15000
|  | Работа РШП, м | ДАВЫДОВКА - БОДЕЕВО путь 2 [648пк4-651пк10] | 2 | 648пк4-651пк10 | 30000 | 2 | 12 | 30000 |  |  | 6/15000 | 6/15000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРОНЕЖ I - ОТРОЖКА путь 1 [247пк0-252пк2] | 1 | 247пк0-252пк2 | 12 | 6 | 12 | 12 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] стр. 10, 38, 4, 42 | I | 588пк1-590пк8 | 4 | 2 | 12 | 2 | [24 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 28 | 144 | 257014
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 2 | 5 | 2
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЗАСИМОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗАСИМОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 2 | 5 | 2
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАЛУЙКИ путь II (КМ-НД) главный [4пк3-4пк5] | II | 4пк3-4пк5 | 250 | 1 | 5 | 250 |  |  | 5/250
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 1 | 5 | 250
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | К КС | Установка опор, шт | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 1 [408пк4-426пк9] | 1 | 408пк4-426пк9 | 12 | 7 | 42 | 2 | 6/1 | 6/1 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6
|  | Установка опор, шт | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [408пк4-426пк9] | 2 | 408пк4-426пк9 | 13 | 7 | 42 | 3 |  |  | 6/1 | 6/1 |  | 6/1 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БАЛАШОВ I стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 1 [264пк3-284пк0] | 1 | 264пк3-284пк0 | 1333 | 1 | 4 | 1333 | [25 empty] | 4/1333
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [264пк0-284пк0] | 2 | 264пк0-284пк0 | 1444 | 1 | 4 | 1444 | [26 empty] | 4/1444
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 17 | 94 | 2782
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [106пк2-106пк10] | 1 | 106пк2-106пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САБУРОВО путь II (Ч-НД) главный [445пк5-445пк9] | II | 445пк5-445пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАМБОВ I - ЦНА путь 2 [480пк3-481пк1] | 2 | 480пк3-481пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [493пк5-494пк3] | 1 | 493пк5-494пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [569пк3-570пк1] | 2 | 569пк3-570пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [588пк8-589пк6] | 1 | 588пк8-589пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [633пк8-634пк6] | 2 | 633пк8-634пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [438пк1-438пк10] | 2 | 438пк1-438пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Работа СЧ, м | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [459пк6-459пк9] | 2 | 459пк6-459пк9 | 150 | 1 | 6 | 150 | [14 empty] | 6/150
|  | Работа ВПР, м | СЕЛЕЗНИ - ТАМБОВ I путь 2 [459пк6-459пк9] | 2 | 459пк6-459пк9 | 150 | 1 | 2 | 150 | [12 empty] | 2/150
|  | Работа ВПР, м | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [496пк2-496пк6] | 1 | 496пк2-496пк6 | 150 | 1 | 2 | 150 | [13 empty] | 2/150
|  | Работа ВПР, м | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [518пк6-532пк7] | 1 | 518пк6-532пк7 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [14 empty] | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [549пк0-549пк1] | 2 | 549пк0-549пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [549пк1-557пк7] | 1 | 549пк1-557пк7 | 600 | 1 | 2 | 600 | [15 empty] | 2/600
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 13 | 56 | 7450
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [508пк5-515пк10] | 1 | 508пк5-515пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 |  | 4/900
|  | Работа ВПР, м | НАБЕРЕЖНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [520пк8-523пк5] | I | 520пк8-523пк5 | 2600 | 2 | 8 | 2600 |  |  | 4/1300 | 4/1300
|  | Работа ВПР, м | НАБЕРЕЖНОЕ путь II (Ч-НД) главный [520пк8-523пк5] | II | 520пк8-523пк5 | 2600 | 2 | 8 | 2600 |  |  |  |  | 4/1300 | 4/1300
|  | Работа ВПР, м | КАСТОРН-НОВ - КАСТОРА путь 1 [1пк0-2пк4] | 1 | 1пк0-2пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [22 empty] | 4/1400
|  | Работа ВПР, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [629пк6-633пк5] | 1 | 629пк6-633пк5 | 3900 | 3 | 12 | 3900 | [23 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1500
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [440пк1-462пк5] | 1 | 440пк1-462пк5 | 20 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 |  | 4/5 | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 2 [440пк1-462пк5] | 2 | 440пк1-462пк5 | 20 | 4 | 16 | 20 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] | 1 | 475пк9-495пк1 | 24 | 2 | 8 | 12 |  |  |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [475пк9-495пк1] | 2 | 475пк9-495пк1 | 24 | 2 | 8 | 12 | [9 empty] | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 1 | 3 | 70 | [9 empty] | 3/70
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк1-633пк5] | 1 | 623пк1-633пк5 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-654пк9] | 2 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 27 | 106 | 12734
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь IV (7-НН1) главный [1пк0-2пк7] стр. 37 | IV | 1пк0-2пк7 | 1 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2
|  | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 10 (54-53) приемо-отпр. путь 6 (44-49) приемо-отпр. путь 8 (52-51) приемо-отпр. стр. 51 | 10, 6, 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 10 (54-53) приемо-отпр. путь 8 (52-51) приемо-отпр. стр. 53 | 10, 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 12 (42-5) приемо-отпр. путь 18 (60-71) приемо-отпр. путь 20 (66-ст.р.р.75) приемо-отпр. стр. 59 | 12, 18, 20 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь I (ЧД-М1) главный [304пк7-304пк10] | I | 304пк7-304пк10 | 300 | 1 | 5 | 300 |  |  | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь II (Ч-М39) главный [304пк6-304пк9] | II | 304пк6-304пк9 | 300 | 1 | 5 | 300 | [5 empty] | 5/300
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАЗИНКА - ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь 1 [296пк8-304пк2] | 1 | 296пк8-304пк2 | 8 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАЗИНКА - ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь 2 [296пк8-304пк2] | 2 | 296пк8-304пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 8 | 26 | 617
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧАПЛЫЖНОЕ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 (58-ЧР) главный [90пк8-91пк5] | 1 | 90пк8-91пк5 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  |  |  | 6/700
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 701
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | БЕЛГОРОД стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [26 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БЕЛГОРОД стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [27 empty] | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА путь I (Н-ЧД) главный [543пк5-545пк2] КУРСК - КЛЮКВА путь 1 [538пк8-543пк5] | 1, I | 538пк8-543пк5 543пк5-545пк2 | 1000 | 1 | 3 | 0 |  | 3
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА путь II (НД-Ч) главный [543пк5-545пк2] путь 4 (7-8) приемо-отпр. КУРСК - КЛЮКВА путь 2 [538пк8-543пк5] | 2, 4, II | 538пк8-543пк5 543пк5-545пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА путь II (НД-Ч) главный [543пк5-545пк2] путь 4 (7-8) приемо-отпр. КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 2 [545пк2-549пк6] | 2, 4, II | 543пк5-545пк2 545пк2-549пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 1 [545пк2-549пк6] КОНАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [549пк6-551пк9] путь 3 (13-10) приемо-отпр. | 1, 3, I | 545пк2-549пк6 549пк6-551пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 2 [545пк2-549пк6] КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] путь 4 (9-6) приемо-отпр. путь 6 (11-8) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 545пк2-549пк6 549пк6-551пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [549пк6-551пк9] путь 3 (13-10) приемо-отпр. КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] | 1, 3, I | 549пк6-551пк9 551пк9-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 0 | [15 empty] | 3
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] путь 4 (9-6) приемо-отпр. путь 6 (11-8) приемо-отпр. КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [551пк5-562пк7] | 2, 4, 6, II | 549пк6-551пк5 551пк5-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] | 1 | 551пк9-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [551пк5-562пк7] | 2 | 551пк5-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] | 1 | 551пк9-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [551пк5-562пк7] | 2 | 551пк5-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [26 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 13 | 45 | 9002
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [237пк0-258пк2] | 2 | 237пк0-258пк2 | 77 | 3 | 12 | 21 | [5 empty] | 4/7 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [237пк3-258пк2] | 1 | 237пк3-258пк2 | 45 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 6 | 24 | 36
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 132 | 571 | 293444
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШАЛАЕВО путь I (Н-Ч) главный [766пк5-766пк5] | I | 766пк5-766пк5 | 300 | 5 | 40 | 50 | [22 empty] | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 | 40 | 50
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИЗБЕРДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [443пк6-445пк9] | I | 443пк6-445пк9 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [30 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 1 [445пк9-450пк10] | 1 | 445пк9-450пк10 | 6100 | 3 | 12 | 6100 | [27 empty] | 4/2000 | 4/2100 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПЕСКОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [454пк3-456пк7] | I | 454пк3-456пк7 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [26 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 1 [456пк8-461пк10] | 1 | 456пк8-461пк10 | 5300 | 3 | 12 | 5300 | [23 empty] | 4/1600 | 4/1900 | 4/1800
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛЬСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [419пк3-423пк5] стр. 14, 23, 29, 45, 47, 8 | II | 419пк3-423пк5 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 474 КМ путь II (ЧВ-НД) главный [473пк4-475пк2] стр. 12, 14 | II | 473пк4-475пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 474 КМ путь 4 (хв.кр.10-5) приемо-отпр. стр. 10, 7 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЫТКОВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк7-483пк7] стр. 11, 7 | I | 481пк7-483пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЫТКОВО путь II (Ч-НД) главный [481пк7-483пк7] стр. 10, 6 | II | 481пк7-483пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСМАНЬ путь I (ЧД-Н) главный [521пк2-524пк4] стр. 13, 2, 3, 8 | I | 521пк2-524пк4 | 4 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | МИЧУРИНСК-В - НИКОЛЬСКОЕ путь 1 [416пк1-418пк1] | 1 | 416пк1-418пк1 | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИЧУРИНСК-В - НИКОЛЬСКОЕ путь 1 [417пк1-417пк9] | 1 | 417пк1-417пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Работа ФАТРА, м | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [419пк4-419пк5] | I | 419пк4-419пк5 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | НИКОЛЬСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [419пк4-419пк6] | II | 419пк4-419пк6 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  |  | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | НИКОЛЬСКОЕ - ИЗБЕРДЕЙ путь 1 [430пк7-434пк2] | 1 | 430пк7-434пк2 | 150 | 3 | 12 | 150 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Работа РШП, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 1 [445пк9-454пк3] | 1 | 445пк9-454пк3 | 72000 | 6 | 36 | 72000 | [13 empty] | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000
|  | Работа РШП, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк9-454пк3] | 2 | 445пк9-454пк3 | 96000 | 4 | 24 | 48000 | [19 empty] | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕСКОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [455пк4-456пк5] | I | 455пк4-456пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [7 empty] | 4/50
|  | Работа РШП, м | ПРИБЫТКОВО - ДРЯЗГИ путь 1 [483пк7-495пк8] | 1 | 483пк7-495пк8 | 48000 | 4 | 24 | 48000 |  | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000 | 6/12000
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 39 | 168 | 185226
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАТНАЯ путь I (Ч-Н) главный [219пк2-221пк4] стр. 14, 16, 6 | I | 219пк2-221пк4 | 3 | 2 | 4 | 3 | [23 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДУГА стр. 11, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДУГА путь 6 (ст.р.р 1-уп) прочий стр. 1 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДУГА путь I (Ч-Н) главный [212пк0-214пк1] стр. 11, 12, 15, 2, 3 | I | 212пк0-214пк1 | 5 | 3 | 6 | 5 | [20 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕДЕВИЦК путь I (Ч-Н) главный [175пк3-177пк4] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 175пк3-177пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛАГОДАТЕНСК путь I (Ч-Н) главный [163пк4-165пк3] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 163пк4-165пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОБРИНКА - ОБОРОНА путь 1 [546пк6-546пк8] ОБОРОНА путь I (Ч-Н) главный [546пк8-547пк1] | 1, I | 546пк6-546пк8 546пк8-547пк1 | 489 | 1 | 6 | 489 |  |  |  | 6/489
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД 686 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [699пк7-700пк4] | 1 | 699пк7-700пк4 | 640 | 1 | 6 | 640 | [9 empty] | 6/640
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД 686 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [703пк9-704пк4] | 1 | 703пк9-704пк4 | 470 | 1 | 5 | 470 | [11 empty] | 5/470
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ТОПИЛЛЫ путь I (Н-Ч) главный [263пк3-263пк4] | I | 263пк3-263пк4 | 50 | 1 | 4 | 50 | [10 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | СПАССКОЕ путь I (Н-Ч) главный [274пк5-274пк6] | I | 274пк5-274пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | МИЛОСЛАВСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [281пк7-282пк9] | I | 281пк7-282пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [12 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ГРОТОВСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [289пк5-289пк6] | I | 289пк5-289пк6 | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | УРУСОВО путь I (Н-Ч) главный [297пк1-297пк2] | I | 297пк1-297пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [16 empty] | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТРОЕКУРОВО путь I (Н-НР) главный [307пк5-308пк9] | I | 307пк5-308пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [17 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [338пк2-345пк10] | 2 | 338пк2-345пк10 | 5000 | 2 | 12 | 400 | [7 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЗД 686 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [699пк7-700пк3] | 1 | 699пк7-700пк3 | 600 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 26 | 91 | 2768
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 2 [368пк2-386пк2] | 2 | 368пк2-386пк2 | 18612 | 8 | 236 | 9300 | [15 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/300 |  | 82/4500 | [6 empty] | 82/4500
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 267 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | МИЧУРИНСК-УРАЛ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [343пк0-365пк8] | 1 | 343пк0-365пк8 | 22800 | 4 | 16 | 8000 | [21 empty] | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь II (Ч-НД) главный [342пк6-342пк8] | II | 342пк6-342пк8 | 60 | 1 | 4 | 60 | [19 empty] | 4/60
|  | Работа ФАТРА, м | КОЧЕТОВКА I путь II (Ч-НД) главный [399пк2-399пк3] | II | 399пк2-399пк3 | 50 | 1 | 4 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 1 [405пк4-406пк2] | 1 | 405пк4-406пк2 | 800 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 2 [407пк1-407пк8] | 2 | 407пк1-407пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Работа ФАТРА, м | КАМЕНКА путь I (1-3) главный [407пк7-407пк8] | I | 407пк7-407пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [8 empty] | 4/50
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 278 | 18263
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 1 [573пк6-576пк1] | 1 | 573пк6-576пк1 | 2892 | 3 | 84 | 2892 | [5 empty] | 12/450 |  |  |  | 60/2442 | [6 empty] | 12
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [622пк3-624пк9] | I | 622пк3-624пк9 | 2600 | 1 | 5 | 2600 | [24 empty] | 5/2600
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] стр. 15, 9 | I | 588пк1-590пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДАЧА путь 16 (ст р/р 12-упор) вытяжной стр. 12 | 16 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДАЧА путь 25 (84-65) сортиров. стр. 67 | 25 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДАЧА путь 26 (74-ПС 65) сортиров. стр. 65, 77 | 26 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [597пк0-599пк6] стр. 7 | I | 597пк0-599пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [597пк0-599пк6] стр. 12, 2, 4, 9 | II | 597пк0-599пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОДЕЗНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [622пк3-624пк9] стр. 12, 2, 31, 33 | I | 622пк3-624пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАВЫДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [646пк0-648пк2] стр. 1, 10, 5 | I | 646пк0-648пк2 | 3 | 2 | 4 | 3 | [29 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАВЫДОВКА путь 4 (14-7) приемо-отпр. стр. 11 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЕЖ I путь 4 (13-ЦСП116/120) приемо-отпр. стр. 11, 21 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 1 [524пк4-537пк10] | 1 | 524пк4-537пк10 | 76200 | 5 | 30 | 76200 | [21 empty] | 6/15240 | 6/15240 | 6/15240 | 6/15240 | 6/15240
|  | Работа РШП, м | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 2 [524пк4-537пк10] | 2 | 524пк4-537пк10 | 76200 | 5 | 30 | 63500 | [26 empty] | 6/12700 | 6/12700 | 6/12700 | 6/12700 | 6/12700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТРЕСВЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [560пк1-560пк8] | I | 560пк1-560пк8 | 600 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 2 [573пк8-574пк4] | 2 | 573пк8-574пк4 | 600 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОТРОЖКА путь II (ЧIIМ-1ЧД) главный [577пк1-577пк8] | II | 577пк1-577пк8 | 600 | 1 | 4 | 300 | [30 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [612пк1-612пк10] | 1 | 612пк1-612пк10 | 900 | 1 | 4 | 450 | [15 empty] | 4/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [618пк1-618пк10] | 1 | 618пк1-618пк10 | 900 | 1 | 4 | 450 | [25 empty] | 4/450
|  | Работа РШП, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [642пк1-646пк0] | 2 | 642пк1-646пк0 | 30000 | 1 | 6 | 15000 | 6/15000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [645пк3-645пк10] | 2 | 645пк3-645пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк1-590пк8] стр. 10, 38, 4, 42 | I | 588пк1-590пк8 | 4 | 2 | 12 | 2 |  | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПРИДАЧА путь II (Ч-НД) главный [588пк1-590пк8] стр. 11, 17, 2, 40, 5, 6 | II | 588пк1-590пк8 | 6 | 6 | 36 | 6 |  |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 46 | 261 | 162425
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 353 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 354 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 234 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛОЧНЫЙ З-Д путь I (ЧД-НЛ) главный [663пк6-664пк8] стр. 1, 10, 4 | I | 663пк6-664пк8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2/1 | 2/2
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 5 | 11 | 6
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [680пк1-680пк10] | 2 | 680пк1-680пк10 | 900 | 1 | 4 | 450 | [8 empty] | 4/450
|  | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [670пк9-671пк3] | 2 | 670пк9-671пк3 | 410 | 1 | 4 | 410 | [22 empty] | 4/410
|  | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [673пк4-673пк7] | 2 | 673пк4-673пк7 | 370 | 1 | 4 | 370 | [29 empty] | 4/370
|  | Переукладка плети, м | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [700пк2-700пк7] | 2 | 700пк2-700пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 4 | 16 | 1730
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [0пк6-21пк8] | 1 | 0пк6-21пк8 | 70 | 4 | 16 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [818пк1-822пк10] | 2 | 818пк1-822пк10 | 5000 | 2 | 10 | 3300 | [22 empty] | 5/1600 | [5 empty] | 5/1700
|  | Выправка пути, м | ЗАЙЦЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [21пк8-23пк7] | I | 21пк8-23пк7 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [14 empty] | 5/1900
|  | Выправка пути, м | ЗАЙЦЕВКА путь II (Ч-НД) главный [21пк8-23пк7] | II | 21пк8-23пк7 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [13 empty] | 5/1900
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [801пк5-811пк1] | 1 | 801пк5-811пк1 | 9838 | 6 | 268 | 9838 | [10 empty] | 12/800 | 12/800 | 12/800 |  |  |  | 110/3700 | [6 empty] | 110/3738 | [6 empty] | 12
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [803пк1-803пк8] | 1 | 803пк1-803пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 15 | 308 | 17338
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 1 [126пк0-126пк1] | 1 | 126пк0-126пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 2,1/100
|  | Работа ВПР, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [140пк0-140пк1] | 2 | 140пк0-140пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 |  | 2,1/100
|  | Работа ВПР, м | ОТКОС путь II (Ч-НН) главный [157пк1-157пк2] | II | 157пк1-157пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа ВПР, м | ОТКОС путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 600 | 1 | 2 | 600 |  |  |  |  | 2,5/600
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [188пк8-203пк2] | 1 | 188пк8-203пк2 | 1500 | 2 | 8 | 3000 |  | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 2 [188пк8-203пк2] | 2 | 188пк8-203пк2 | 1222 | 2 | 8 | 2444 | [5 empty] | 4/1222 | [17 empty] | 4/1222
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 8 | 24 | 6344
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ХЛЕВИЩЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [58пк2-58пк5] | 1 | 58пк2-58пк5 | 8 | 1 | 1 | 8 | [22 empty] | 1/8
|  | Работа ВПР, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [16пк10-34пк9] | 2 | 16пк10-34пк9 | 1800 | 1 | 6 | 1800 | [8 empty] | 6/1800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ХЛЕВИЩЕ путь I (ЧД-Н) главный [59пк7-61пк7] стр. 8 | I | 59пк7-61пк7 | 1 | 1 | 6 | 1 | [23 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | НАСОНОВО путь II (Ч-НД) главный [12пк4-14пк2] стр. 7 | II | 12пк4-14пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [22 empty] | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ХЛЕВИЩЕ - АЛЕКСЕЕВКА путь 1 [61пк7-77пк3] | 1 | 61пк7-77пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 777 | 1 | 4 | 777 | [24 empty] | 4/777
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 8 | 33 | 4588
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | К КС | Установка опор, шт | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-463пк7] | 1 | 447пк0-463пк7 | 25 | 7 | 42 | 14 |  | 6/3 |  |  | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/4 |  | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Установка опор, шт | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 2 [447пк0-463пк7] | 2 | 447пк0-463пк7 | 25 | 7 | 42 | 14 |  |  | 6/2 | 6/1 |  | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  | 6/2 | 6/3
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БАЛАШОВ-ПАС стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | БАЛАШОВ I стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | БАЛАШОВ I стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЛЬХА путь I (ЧД-Н) главный [296пк0-298пк1] стр. 1 | I | 296пк0-298пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЛЬХА путь I (ЧД-Н) главный [296пк0-298пк1] стр. 2 | I | 296пк0-298пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЛЬХА путь I (ЧД-Н) главный [296пк0-298пк1] стр. 10 | I | 296пк0-298пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЛЬХА путь I (ЧД-Н) главный [296пк0-298пк1] стр. 13 | I | 296пк0-298пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [345пк1-345пк4] | 2 | 345пк1-345пк4 | 278 | 1 | 5 | 278 | [16 empty] | 5/278
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [265пк7-283пк4] | 2 | 265пк7-283пк4 | 265 | 1 | 6 | 265 | [22 empty] | 6/265
|  | Работа СЧ, м | АБРАМОВКА путь I (Н-ЧД) главный [285пк5-285пк6] | I | 285пк5-285пк6 | 40 | 1 | 4 | 40 | [23 empty] | 4/40
|  | Работа СЧ, м | АБРАМОВКА путь II (Ч-НД) главный [285пк4-285пк5] | II | 285пк4-285пк5 | 75 | 1 | 4 | 75 | [26 empty] | 4/75
|  | Работа СЧ, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [289пк8-296пк0] | 1 | 289пк8-296пк0 | 150 | 1 | 4 | 150 | [27 empty] | 4/150
|  | Работа СЧ, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 2 [286пк1-296пк0] | 2 | 286пк1-296пк0 | 715 | 3 | 18 | 600 | [28 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 1 [264пк3-284пк0] | 1 | 264пк3-284пк0 | 1333 | 1 | 4 | 1333 | [10 empty] | 4/1333
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [264пк0-284пк0] | 2 | 264пк0-284пк0 | 1444 | 1 | 4 | 1444 | [24 empty] | 4/1444
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 31 | 181 | 4220
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПАДЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПАДЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 1 [136пк9-156пк9] | 1 | 136пк9-156пк9 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [136пк9-156пк9] | 2 | 136пк9-156пк9 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [178пк8-197пк7] | 1 | 178пк8-197пк7 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 2 [178пк8-197пк7] | 2 | 178пк8-197пк7 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 10 | 36 | 8002
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО I путь VА (ЧД-33) главный [661пк4-663пк8] | VА | 661пк4-663пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО I путь Обвод (202-НС) главный [662пк1-663пк7] | Обвод | 662пк1-663пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО I путь Б-1 (72-ЧБ) главный [2пк2-2пк3] | Б-1 | 2пк2-2пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [13 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО II путь XV (ЧСД-НС) главный [667пк10-668пк0] | XV | 667пк10-668пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО II путь 15 (92-упор) прочий | 15 |  | 100 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО II путь VI (ЧБ-НПД) главный [112пк2-115пк7] | VI | 112пк2-115пк7 | 560 | 1 | 2 | 560 | [17 empty] | 2/560
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 6 | 12 | 1460
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТУРМАСОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [578пк6-579пк0] | I | 578пк6-579пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
|  | Работа ВПР, м | ТОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [578пк0-579пк0] | II | 578пк0-579пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк1-579пк10] | 2 | 579пк1-579пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2/500
|  | Работа ВПР, м | УМЕТ путь 14 (1-упор) погр.-выгр. | 14 |  | 258 | 1 | 2 | 258 |  |  |  |  | 2/258
|  | Работа ВПР, м | УМЕТ - ТАМАЛА путь 2 [610пк1-611пк2] | 2 | 610пк1-611пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Работа ВПР, м | ТАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [611пк5-613пк0] | II | 611пк5-613пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [6 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ТАМАЛА путь I (ЧД-Н) главный [611пк5-611пк6] | I | 611пк5-611пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ТАМАЛА путь 9 (13-упор) подъездной | 9 |  | 450 | 1 | 2 | 450 | [8 empty] | 2/450
|  | Работа ВПР, м | ТАМАЛА путь 11 (22-11) погр.-выгр. | 11 |  | 351 | 1 | 2 | 351 | [9 empty] | 2/351
|  | Работа ВПР, м | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [647пк5-658пк4] | 2 | 647пк5-658пк4 | 600 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2/600
|  | Работа ВПР, м | РЖАКСА - ОБЛОВКА путь 1 [90пк0-101пк4] | 1 | 90пк0-101пк4 | 2770 | 2 | 12 | 2770 | [22 empty] | 6/1385 | 6/1385
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 13 | 34 | 6330
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВЫЙ ОСКОЛ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЯНКА путь II (НД-Ч) главный [654пк9-657пк8] стр. 4, 6 | II | 654пк9-657пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [198пк9-199пк7] | 1 | 198пк9-199пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [629пк9-630пк7] | 1 | 629пк9-630пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [364пк5-364пк7] | 1 | 364пк5-364пк7 | 150 | 1 | 2 | 150 |  | 2,2/150
|  | Работа СЧ, м | ТЕРБУНЫ путь II (Ч-НД) главный [496пк10-497пк2] | II | 496пк10-497пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 | [15 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Работа РШП, м | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 32400 | 1 | 4 | 32400 | [19 empty] | 4/32400
|  | Работа РШП, м | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 2 [580пк2-592пк9] | 2 | 580пк2-592пк9 | 108000 | 4 | 16 | 108000 | [15 empty] | 4/25000 | 4/25000 | 4/26000 | 4/32000
|  | Работа РШП, м | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 2 [595пк2-609пк8] | 2 | 595пк2-609пк8 | 45600 | 2 | 8 | 45600 | [20 empty] | 4/20000 | 4/25600
|  | Работа ВПР, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 2 [630пк0-633пк9] | 2 | 630пк0-633пк9 | 3900 | 3 | 12 | 3900 | [26 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1500
|  | Работа СЧ, м | ВОЛОКОНОВКА путь II (НД-Ч) главный [713пк10-714пк2] | II | 713пк10-714пк2 | 600 | 3 | 24 | 600 |  |  |  | 8/200 | 8/200 | 8/200
|  | Работа СЧ, м | СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [750пк1-750пк9] | 1 | 750пк1-750пк9 | 800 | 4 | 32 | 800 | [6 empty] | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | СТАНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [394пк7-396пк6] стр. 17, 5 | II | 394пк7-396пк6 | 2 | 2 | 12 | 2 | [8 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ТЕЛЕГИНО путь I (Н-ЧД) главный [411пк1-413пк4] стр. 22 | I | 411пк1-413пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ТЕЛЕГИНО путь II (Ч-НД) главный [411пк2-413пк4] стр. 13 | II | 411пк2-413пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [497пк4-520пк8] | 1 | 497пк4-520пк8 | 24 | 2 | 8 | 12 |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [497пк4-520пк8] | 2 | 497пк4-520пк8 | 24 | 2 | 8 | 12 |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [523пк5-543пк6] | 1 | 523пк5-543пк6 | 36 | 3 | 12 | 18 | [15 empty] | 4/6 |  | 4/6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [523пк5-543пк6] | 2 | 523пк5-543пк6 | 36 | 3 | 12 | 18 | [10 empty] | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 1 | 3 | 70 | [9 empty] | 3/70
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 2 [623пк1-633пк9] | 2 | 623пк1-633пк9 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680пк1-711пк9 | 2000 | 1 | 3 | 200 | [11 empty] | 3/200
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680пк1-711пк8 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] СОЛОТИ СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [742пк2-751пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 742пк2-751пк2 | 2600 | 2 | 7 | 400 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 49 | 224 | 195390
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧУГУН II путь I (ЧД-НК) главный [287пк10-288пк2] ЧУГУН II - КАЗИНКА путь 1 [288пк2-288пк5] | 1, I | 287пк10-288пк2 288пк2-288пк5 | 526 | 1 | 6 | 526 | [25 empty] | 6/526
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗИНКА путь I (ЧД-Н) главный [291пк1-291пк4] | I | 291пк1-291пк4 | 300 | 1 | 5 | 300 | [29 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [292пк3-292пк8] | II | 292пк3-292пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | [30 empty] | 6/500
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 3 | 17 | 1326
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ГУБКИН стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь II (76-НД) главный [83пк5-85пк9] стр. 27 | II | 83пк5-85пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 4 (хв.кр. 46-1) приемо-отпр. стр. 46 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 5 (34-55) приемо-отпр. стр. 60 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 4 | 8 | 4
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | РЖАВА путь I (Н-ЧД) главный [612пк7-615пк3] стр. 12 | I | 612пк7-615пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПРОХОРОВКА путь II (НД-Ч) главный [638пк2-641пк4] стр. 6 | II | 638пк2-641пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] | 1 | 551пк9-562пк7 | 1000 | 2 | 6 | 2000 |  | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [551пк5-562пк7] | 2 | 551пк5-562пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] ПОЛЕВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [562пк7-564пк8] путь 3 (19-10) приемо-отпр. | 1, 3, I | 551пк9-562пк7 562пк7-564пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [551пк5-562пк7] ПОЛЕВАЯ путь II (НД-Ч) главный [562пк7-564пк8] путь 4 (5-14) приемо-отпр. путь 6 (7-16) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 551пк5-562пк7 562пк7-564пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [562пк7-564пк8] путь 3 (19-10) приемо-отпр. ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] | 1, 3, I | 562пк7-564пк8 564пк8-578пк9 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [18 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ путь II (НД-Ч) главный [562пк7-564пк8] путь 4 (5-14) приемо-отпр. путь 6 (7-16) приемо-отпр. ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] | 2, 4, 6, II | 562пк7-564пк8 564пк8-578пк9 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [19 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] | 1 | 564пк8-578пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] | 2 | 564пк8-578пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [26 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 13 | 45 | 11002
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИЗВАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [207пк1-209пк8] стр. 10 | II | 207пк1-209пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ИЗВАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [207пк1-209пк8] стр. 4 | II | 207пк1-209пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ИЗВАЛЫ путь I (ЧК-9) главный [207пк5-209пк3] стр. 6 | I | 207пк5-209пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [198пк9-199пк7] | 1 | 198пк9-199пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [237пк0-258пк2] | 2 | 237пк0-258пк2 | 77 | 6 | 24 | 42 |  |  | 4/7 |  |  | 4/7 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7 |  |  |  | 4/7 | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [237пк3-258пк2] | 1 | 237пк3-258пк2 | 45 | 6 | 24 | 30 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 16 | 60 | 875
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 320 | 1844 | 626547
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШАЛАЕВО путь I (Н-Ч) главный [766пк5-766пк5] | I | 766пк5-766пк5 | 300 | 5 | 40 | 50 | [23 empty] | 8/10 |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 | 40 | 50
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-КУРС путь 15 (302-упор) спец. стр. 302 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-КУРС путь 35 (321-упор) прочий путь 36 (325-упор) прочий путь 37 (327-упор) прочий стр. 323 | 35, 36, 37 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МИЧУРИНСК-В стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИЗБЕРДЕЙ путь II (Ч-НД) главный [443пк6-445пк9] | II | 443пк6-445пк9 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [5 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк9-454пк3] | 2 | 445пк9-454пк3 | 9400 | 4 | 16 | 9400 |  | 4/2500 | 4/2300 | 4/2500 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ПЕСКОВАТКА путь II (Ч-НД) главный [454пк3-456пк7] | II | 454пк3-456пк7 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 1 [462пк2-468пк9] | 1 | 462пк2-468пк9 | 6800 | 3 | 12 | 6800 | [6 empty] | 4/2300 | 4/2100 | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ГРЯЗИ-ОРЛОВ - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [307пк4-308пк3] | 2 | 307пк4-308пк3 | 900 | 1 | 4 | 900 | [9 empty] | 4/900
|  | Выправка пути, м | ГРЯЗИ-ОРЛОВ - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 1 [307пк3-308пк3] | 1 | 307пк3-308пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЧУРИНСК-В путь II (ЧК-НД) главный [409пк5-412пк6] стр. 1, 23, 5, 6 | II | 409пк5-412пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЧУРИНСК-В путь I (ЧКД-Н) главный [409пк4-412пк7] стр. 10, 17, 21, 3, 8 | I | 409пк4-412пк7 | 5 | 3 | 6 | 5 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЧУРИНСК-В путь 5 (64-9) приемо-отпр. стр. 66 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [419пк3-423пк4] стр. 16, 17, 2, 37, 43, 6 | I | 419пк3-423пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗБЕРДЕЙ путь II (Ч-НД) главный [443пк6-445пк9] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 443пк6-445пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗБЕРДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [443пк6-445пк9] стр. 1, 13, 2, 6 | I | 443пк6-445пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСКОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [454пк3-456пк7] стр. 2, 8, 9 | I | 454пк3-456пк7 | 3 | 2 | 4 | 3 | [25 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ВОРОН путь I (ЧД-Н) главный [468пк9-472пк2] стр. 12, 14, 18, 24, 26, 35, 37, 38, 51, 63 | I | 468пк9-472пк2 | 10 | 3 | 6 | 6 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСМАНЬ путь I (ЧД-Н) главный [521пк2-524пк4] стр. 13, 2, 3, 8 | I | 521пк2-524пк4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСМАНЬ путь II (Ч-НД) главный [521пк2-524пк4] стр. 11, 4, 5, 6 | II | 521пк2-524пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИЧУРИНСК-В - НИКОЛЬСКОЕ путь 1 [417пк1-417пк9] | 1 | 417пк1-417пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 | [5 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [421пк3-423пк3] | I | 421пк3-423пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 | [5 empty] | 2/350
|  | Работа ВПР, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 1 [449пк5-449пк10] | 1 | 449пк5-449пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [466пк1-466пк9] | 2 | 466пк1-466пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 | [13 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕСКОВАТКА - ГРЯЗИ-ВОРОН путь 2 [456пк7-468пк9] | 2 | 456пк7-468пк9 | 14 | 7 | 14 | 14 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИБЫТКОВО - ДРЯЗГИ путь 1 [483пк7-495пк8] | 1 | 483пк7-495пк8 | 20 | 10 | 20 | 20 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРЯЗГИ - УСМАНЬ путь 1 [498пк3-521пк2] | 1 | 498пк3-521пк2 | 10 | 5 | 10 | 10 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЯЗИ-ОРЛОВ - ПП 474 КМ путь 1 [1пк1-1пк9] | 1 | 1пк1-1пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 63 | 160 | 25834
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТОПИЛЛЫ - СПАССКОЕ путь 2 [269пк10-270пк0] | 2 | 269пк10-270пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | СПАССКОЕ путь I (Н-Ч) главный [274пк1-274пк4] | I | 274пк1-274пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | МИЛОСЛАВСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [283пк1-283пк3] МИЛОСЛАВСКОЕ - ГРОТОВСКИЙ путь 2 [283пк3-285пк2] | 2, I | 283пк1-283пк3 283пк3-285пк2 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [9 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | МИЛОСЛАВСКОЕ - ГРОТОВСКИЙ путь 2 [285пк0-285пк2] | 2 | 285пк0-285пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ГРОТОВСКИЙ - УРУСОВО путь 2 [295пк1-295пк9] | 2 | 295пк1-295пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Работа СЧ, м | ТРОЕКУРОВО - ЗАНОВО путь 2 [319пк1-319пк9] | 2 | 319пк1-319пк9 | 900 | 2 | 12 | 400 | [28 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа ВПР, м | ТРОЕКУРОВО - ЗАНОВО путь 2 [319пк1-319пк9] | 2 | 319пк1-319пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | ЗАНОВО - РАНЕНБУРГ путь 2 [325пк6-325пк7] | 2 | 325пк6-325пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [227пк4-228пк2] | 1 | 227пк4-228пк2 | 800 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [228пк1-228пк8] | 1 | 228пк1-228пк8 | 800 | 2 | 8 | 800 | [19 empty] | 4/400 |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [230пк1-230пк8] | 1 | 230пк1-230пк8 | 800 | 2 | 8 | 800 | [12 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДОБРИНКА - ОБОРОНА путь 1 [546пк3-546пк8] | 1 | 546пк3-546пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЗД 686 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [699пк7-700пк3] | 1 | 699пк7-700пк3 | 600 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЗД 686 КМ - ПОВОРИНО путь 1 [703пк9-704пк5] | 1 | 703пк9-704пк5 | 600 | 2 | 8 | 600 | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 19 | 72 | 7600
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 2 [368пк2-386пк2] | 2 | 368пк2-386пк2 | 18612 | 9 | 342 | 13812 | 82/4500 |  |  |  |  | 94/4656 | [6 empty] | 94/4656 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЛЕКСАНДРО-НЕВ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 251 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | МИЧУРИНСК-УРАЛ стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь I (ЧД-Н) главный [340пк3-343пк0] | I | 340пк3-343пк0 | 2700 | 1 | 4 | 2700 | [28 empty] | 4/2700
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь II (Ч-НД) главный [340пк3-343пк0] | II | 340пк3-343пк0 | 2700 | 1 | 4 | 2700 | [29 empty] | 4/2700
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [343пк0-365пк8] | 1 | 343пк0-365пк8 | 22800 | 6 | 24 | 12800 |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | [5 empty] | 4/2800
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [343пк0-365пк8] | 2 | 343пк0-365пк8 | 22800 | 7 | 28 | 14800 | [21 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 1 [405пк4-406пк2] | 1 | 405пк4-406пк2 | 800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 1 [407пк1-407пк9] | 1 | 407пк1-407пк9 | 800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [24 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 2 [405пк4-406пк2] | 2 | 405пк4-406пк2 | 800 | 2 | 8 | 800 | [6 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-УРАЛ путь 2 [407пк1-407пк8] | 2 | 407пк1-407пк8 | 800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 432 | 49215
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 231 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 299 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ОТРОЖКА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОТРОЖКА путь I (ЧIМ-Ч) главный [576пк1-578пк10] стр. 2 | I | 576пк1-578пк10 | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь II (НД-М2) главный [544пк3-546пк4] стр. 2, 4 | II | 544пк3-546пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь I (м4-Н) главный [544пк3-546пк4] стр. 6, 8 | I | 544пк3-546пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 3а (42-6) приемо-отпр. стр. 12, 21 | 3а |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 7а (40-32) прочий стр. 38 | 7а |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 3 (19-ПС) приемо-отпр. стр. 42 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 4 (18-25) приемо-отпр. стр. 24 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 6 (24-27) приемо-отпр. стр. 26, 28 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 22 (ПС-26) соединит. стр. 16 | 22 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 12 (34-35) приемо-отпр. стр. 36 | 12 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь опт (47-4) подъездной стр. 45 | опт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 5 (42-12) приемо-отпр. стр. 40 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 1опт (9п-уп) подъездной стр. 47 | 1опт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАФСКАЯ путь 14 (36-39) приемо-отпр. стр. 44 | 14 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРЕСВЯТСКАЯ стр. 1, 13, 2, 3, 4, 7 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОМОВО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРОЖКА путь 4 (241-107) приемо-отпр. стр. 243, 267 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРОЖКА путь I (ЧIМ-Ч) главный [576пк1-578пк10] стр. 124, 2, 86 | I | 576пк1-578пк10 | 3 | 2 | 4 | 3 | [18 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРОЖКА путь I (252/579-НД) главный [579пк0-582пк9] стр. 241 | I | 579пк0-582пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [576пк2-580пк7] стр. 14, 41, 63 | IV | 576пк2-580пк7 | 3 | 2 | 4 | 3 | [20 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАВЫДОВКА путь 6 (20-11) приемо-отпр. стр. 13 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 2 [524пк4-537пк10] | 2 | 524пк4-537пк10 | 76200 | 1 | 6 | 12700 | 6/12700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 1 [524пк4-544пк3] | 1 | 524пк4-544пк3 | 10 | 5 | 10 | 10 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТРЕСВЯТСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [560пк1-560пк8] | I | 560пк1-560пк8 | 600 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 2 [573пк8-574пк4] | 2 | 573пк8-574пк4 | 600 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОТРОЖКА путь II (ЧIIМ-1ЧД) главный [577пк1-577пк8] | II | 577пк1-577пк8 | 600 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [612пк1-612пк10] | 1 | 612пк1-612пк10 | 900 | 1 | 4 | 450 | [14 empty] | 4/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [618пк1-618пк10] | 1 | 618пк1-618пк10 | 900 | 1 | 4 | 450 | [22 empty] | 4/450
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [599пк6-622пк3] | 1 | 599пк6-622пк3 | 30 | 13 | 28 | 28 |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2,3/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [645пк3-645пк10] | 2 | 645пк3-645пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [624пк9-646пк0] | 1 | 624пк9-646пк0 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2/2 | [27 empty] | 2/2 | 4/4
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 61 | 150 | 14992
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 296 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 316 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 334 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 386 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОДЕЕВО стр. 1, 10, 2, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛОЧНЫЙ З-Д путь I (ЧД-НЛ) главный [663пк6-664пк8] стр. 1, 10, 4 | I | 663пк6-664пк8 | 3 | 2 | 4 | 3 | [5 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛОЧНЫЙ З-Д путь II (Ч-НДГ) главный [663пк6-664пк9] стр. 2, 8 | II | 663пк6-664пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛОЧНЫЙ З-Д путь II (Ч-НДГ) главный [663пк6-664пк9] стр. 2, 8 | II | 663пк6-664пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 14 (360-ст р.р.338) сортиров. стр. 338 | 14 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 6 (365-346) сортиров. стр. 90 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 9 (ст р.р.357-90) сортиров. стр. 353, 355, 359, 360, 361, 89 | 9 |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 7 (546-51) приемо-отпр. стр. 16, 22/26, 570 | 7 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [24 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 5 (574-49) приемо-отпр. стр. 594 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 14 (360-ст р.р.338) сортиров. стр. 369 | 14 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 30 (353-363) соединит. стр. 352А | 30 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 2 (ст.р.р 357-упора) гор_и_подгор путь 3 (359-упора) гор_и_подгор стр. 356, 357 | 2, 3 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | БЛОЧНЫЙ З-Д - ЛИСКИ путь 2 [665пк6-665пк9] | 2 | 665пк6-665пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | БОДЕЕВО - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [2пк10-3пк2] | 1 | 2пк10-3пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 23 | 52 | 631
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 2 [694пк1-704пк5] | 2 | 694пк1-704пк5 | 10400 | 5 | 25 | 10400 | [15 empty] | 5/2000 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [716пк1-734пк1] | 2 | 716пк1-734пк1 | 18000 | 9 | 54 | 18000 | [20 empty] | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [680пк1-680пк10] | 2 | 680пк1-680пк10 | 900 | 1 | 4 | 450 | [12 empty] | 4/450
|  | Работа СЧ, м | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [753пк8-756пк5] | 1 | 753пк8-756пк5 | 410 | 2 | 12 | 410 | 6/205 | 6/205
|  | Работа СЧ, м | ПОДГОРНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [758пк3-758пк4] | I | 758пк3-758пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк10-784пк4] | II | 783пк10-784пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 19 | 101 | 29680
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [0пк6-21пк8] | 1 | 0пк6-21пк8 | 70 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [790пк1-792пк10] | 2 | 790пк1-792пк10 | 3000 | 2 | 10 | 3000 | [13 empty] | 5/1500 | 5/1500
|  | Выправка пути, м | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [797пк1-799пк10] | 2 | 797пк1-799пк10 | 3000 | 2 | 10 | 3000 | [10 empty] | 5/1500 |  | 5/1500
|  | Выправка пути, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [806пк1-810пк10] | 2 | 806пк1-810пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [6 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [807пк1-810пк10] | 1 | 807пк1-810пк10 | 4000 | 2 | 11 | 4000 | [8 empty] | 6/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | МИТРОФАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [811пк3-813пк3] | II | 811пк3-813пк3 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [5 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [818пк1-822пк10] | 2 | 818пк1-822пк10 | 5000 | 1 | 5 | 1700 |  |  |  |  | 5/1700
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [806пк1-806пк9] | 2 | 806пк1-806пк9 | 800 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [805пк1-805пк8] | 1 | 805пк1-805пк8 | 800 | 2 | 8 | 800 | 4/400 | [21 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [831пк5-832пк3] | 2 | 831пк5-832пк3 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Переукладка плети, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [813пк9-814пк5] | 2 | 813пк9-814пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Переукладка плети, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [818пк6-818пк9] | 2 | 818пк6-818пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [3пк1-3пк8] | 1 | 3пк1-3пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [4пк1-4пк8] | 1 | 4пк1-4пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [5пк1-5пк8] | 1 | 5пк1-5пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 21 | 98 | 23600
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУТУРЛИНОВКА - ВОРОБЬЕВКА путь 1 [43пк0-52пк9] | 1 | 43пк0-52пк9 | 9918 | 2 | 16 | 0 | [26 empty] | 8 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУТУРЛИНОВКА - ВОРОБЬЕВКА путь 1 [42пк8-43пк0] | 1 | 42пк8-43пк0 | 1313 | 8 | 68 | 1313 |  | 10/650 | 10/663 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 | [13 empty] | 8
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИКОРЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [186пк5-188пк8] стр. 3, 5 | I | 186пк5-188пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИКОРЕЦ путь II (Ч-НД) главный [186пк4-188пк8] стр. 2, 6 | II | 186пк4-188пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБРОВ путь II (Ч-НД) главный [212пк7-214пк7] стр. 1, 3, 7 | II | 212пк7-214пк7 | 3 | 2 | 4 | 3 | [18 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБРОВ путь I (ЧД-Н) главный [212пк7-214пк7] стр. 5 | I | 212пк7-214пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРЕНОВАЯ стр. 1, 2, 3, 5, 6, 9 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛОВАЯ стр. 2, 36, 52, 58/60, 76, 84, 86, 88 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [215пк2-215пк6] | 2 | 215пк2-215пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [249пк4-250пк1] | 1 | 249пк4-250пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [27 empty] | 6/700
|  | Работа ФАТРА, м | ТАЛОВАЯ стр. 41, 81, 86, 88 |  |  | 65 | 1 | 6 | 65 | [19 empty] | 6/65
|  | Работа ВПР, м | АЛЕКСЕЕВКА - ЗАСИМОВКА путь 2 [81пк5-84пк10] | 2 | 81пк5-84пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | [26 empty] | 4/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРУПЕННИКОВО - ОТКОС путь 2 [152пк9-153пк5] | 2 | 152пк9-153пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [9 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОТКОС - ЛИСКИ путь 2 [160пк5-160пк9] | 2 | 160пк5-160пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 27 | 134 | 4198
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [52пк9-53пк3] | 1 | 52пк9-53пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [53пк6-54пк2] | 1 | 53пк6-54пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 1 [55пк2-55пк4] | 1 | 55пк2-55пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИРЮЧ путь II (Ч-НД) главный [50пк2-50пк8] | II | 50пк2-50пк8 | 550 | 1 | 4 | 550 | [20 empty] | 4/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 1 [42пк2-42пк6] | 1 | 42пк2-42пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [40пк1-40пк4] | 2 | 40пк1-40пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [33пк9-34пк1] | 2 | 33пк9-34пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Работа ВПР, м | НАСОНОВО путь II (Ч-НД) главный [12пк4-12пк9] | II | 12пк4-12пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [20 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ВАЛУЙКИ - НАСОНОВО путь 2 [8пк10-12пк2] | 2 | 8пк10-12пк2 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [19 empty] | 4/1100
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | АЛЕКСЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [77пк3-79пк8] стр. 3, 5, 9 | II | 77пк3-79пк8 | 3 | 3 | 18 | 3 | [24 empty] | 6/1 | 6/1 |  | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ХЛЕВИЩЕ - АЛЕКСЕЕВКА путь 2 [61пк7-77пк3] | 2 | 61пк7-77пк3 | 1200 | 2 | 8 | 2400 |  |  | 4/1200 | [10 empty] | 4/1200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 1 [14пк2-35пк9] | 1 | 14пк2-35пк9 | 666 | 2 | 8 | 1332 | 4/666 | [20 empty] | 4/666
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 777 | 1 | 4 | 777 | [27 empty] | 4/777
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 17 | 72 | 8762
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [342пк8-343пк1] | 2 | 342пк8-343пк1 | 318 | 1 | 5 | 318 | [6 empty] | 5/318
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [343пк2-344пк1] | 2 | 343пк2-344пк1 | 895 | 1 | 6 | 888 | [9 empty] | 6/888
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [322пк1-329пк8] | 1 | 322пк1-329пк8 | 8341 | 3 | 156 | 8341 | [16 empty] | 12 |  |  |  | 72/4170 | [5 empty] | 72/4171
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | АБРАМОВКА путь 6 (14-7) приемо-отпр. | 6 |  | 848 | 1 | 8 | 848 | [14 empty] | 8/848
|  | Работа СЧ, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 2 [286пк1-296пк0] | 2 | 286пк1-296пк0 | 715 | 1 | 4 | 115 | 4/115
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [289пк8-290пк6] | 1 | 289пк8-290пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [293пк2-293пк10] | 1 | 293пк2-293пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Работа ФАТРА, м | ОЛЬХА стр. 3 |  |  | 15 | 1 | 2 | 15 | [20 empty] | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | ОЛЬХА путь I (ЧД-Н) главный [297пк9-297пк10] | I | 297пк9-297пк10 | 16 | 1 | 2 | 16 | [22 empty] | 2/16
|  | Работа ФАТРА, м | ОЛЬХА путь II (Ч-НД) главный [297пк9-297пк10] | II | 297пк9-297пк10 | 16 | 1 | 2 | 16 | [21 empty] | 2/16
|  | Работа ФАТРА, м | КОЛЕНО путь I (ЧД-Н) главный [302пк1-302пк3] | I | 302пк1-302пк3 | 22 | 1 | 2 | 22 | [23 empty] | 2/22
|  | Работа ФАТРА, м | КОЛЕНО путь II (Ч-НД) главный [301пк0-301пк1] | II | 301пк0-301пк1 | 16 | 1 | 2 | 16 | [24 empty] | 2/16
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 1 [315пк6-316пк4] | 1 | 315пк6-316пк4 | 800 | 2 | 8 | 800 |  | 4/400 | [27 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [419пк2-419пк10] | 2 | 419пк2-419пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [422пк3-423пк1] | 2 | 422пк3-423пк1 | 800 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | БАЛАШОВ-ПАС - БАЛАШОВ I путь 2 [203пк6-203пк8] | 2 | 203пк6-203пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2,1/100
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ПОЛОВЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [348пк1-350пк1] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 348пк1-350пк1 | 4 | 4 | 24 | 4 | [26 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПОЛОВЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [348пк1-350пк1] стр. 3, 4, 8 | II | 348пк1-350пк1 | 3 | 3 | 18 | 3 | [25 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | КАЛМЫК путь II (Ч-НД) главный [355пк8-357пк9] стр. 2, 5, 8 | II | 355пк8-357пк9 | 3 | 3 | 18 | 3 | [20 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | КАЛМЫК путь I (ЧД-Н) главный [355пк8-357пк9] стр. 4, 6, 7 | I | 355пк8-357пк9 | 3 | 3 | 18 | 3 | [17 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БАЙЧУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [426пк9-428пк7] стр. 3, 7 | I | 426пк9-428пк7 | 2 | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПОСТ 463 КМ путь II чет (5-НД) главный [2пк0-2пк1] стр. 7 | II чет | 2пк0-2пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БАЛАШОВ-ПАС путь I (НТ-ЧБД) главный [199пк8-202пк1] стр. 24 | I | 199пк8-202пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 36 | 317 | 13512
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 5390 |  | 6/610 |  |  |  | 6/610 |  |  |  |  | 6/610 |  | 6/610 |  |  | 6/610 |  |  |  | 6/610 |  |  | 6/610 |  |  |  | 6/610 |  |  | 6/510
|  | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 3950 |  |  | 6/450 |  |  |  | 6/450 |  |  | 6/450 |  | 6/450 |  | 6/450 |  |  | 6/450 |  |  |  | 6/450 |  |  | 6/450 |  |  |  | 6/350
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПАДЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [28пк4-29пк2] | 2 | 28пк4-29пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [111пк10-112пк8] | 1 | 111пк10-112пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЛЬШАНКА путь I (ЧД-Н) главный [117пк10-118пк1] ОЛЬШАНКА - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [118пк1-118пк8] | 1, I | 117пк10-118пк1 118пк1-118пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [160пк9-161пк2] | 1 | 160пк9-161пк2 | 300 | 1 | 5 | 300 | [5 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [161пк10-162пк6] | 1 | 161пк10-162пк6 | 650 | 1 | 6 | 650 |  | 6/650
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 1 [21пк2-23пк9] | 1 | 21пк2-23пк9 | 850 | 4 | 24 | 850 | [19 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/250
|  | Работа ВПР, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [20пк8-29пк7] | 2 | 20пк8-29пк7 | 700 | 1 | 2 | 700 | [13 empty] | 2,1/700
|  | Работа ВПР, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 1 [21пк2-23пк9] | 1 | 21пк2-23пк9 | 700 | 1 | 2 | 700 | [14 empty] | 2,2/700
|  | Работа ВПР, м | ПАДЫ путь I (ЧД-Н) главный [30пк4-31пк6] | I | 30пк4-31пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2,2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 1 [45пк2-45пк10] | 1 | 45пк2-45пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | ЛЕТЯЖЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [51пк3-52пк6] | I | 51пк3-52пк6 | 600 | 1 | 2 | 600 | [15 empty] | 2,2/600
|  | Работа ВПР, м | ЛЕТЯЖЕВКА путь II (Ч-НД) главный [51пк3-51пк6] | II | 51пк3-51пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Переукладка плети, м | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 1 [59пк1-59пк6] | 1 | 59пк1-59пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [9 empty] | 4/500
|  | Работа ВПР, м | АРКАДАК путь II (Ч-НД) главный [64пк1-64пк3] | II | 64пк1-64пк3 | 250 | 1 | 2 | 250 | [17 empty] | 2,2/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [106пк2-106пк10] | 1 | 106пк2-106пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 2 [111пк2-111пк10] | 2 | 111пк2-111пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [111пк10-112пк8] | 1 | 111пк10-112пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [21 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЛЬШАНКА - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [118пк1-118пк8] | 1 | 118пк1-118пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк1-159пк3] | 1 | 159пк1-159пк3 | 650 | 1 | 4 | 650 | [22 empty] | 4/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк3-160пк1] | 1 | 159пк3-160пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк3-160пк1] | 1 | 159пк3-160пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [160пк9-161пк2] | 1 | 160пк9-161пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [161пк10-162пк6] | 1 | 161пк10-162пк6 | 650 | 1 | 4 | 650 | [12 empty] | 4/650
|  | Работа СЧ, м | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 2 [209пк3-216пк5] | 2 | 209пк3-216пк5 | 500 | 2 | 12 | 500 | [19 empty] | 6/250 | 6/250
|  | Работа СЧ, м | САЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [217пк6-218пк1] | III | 217пк6-218пк1 | 700 | 4 | 24 | 700 | [21 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/150 | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [233пк6-234пк4] | 1 | 233пк6-234пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ПАДЫ путь I (ЧД-Н) главный [29пк7-31пк7] стр. 6, 7 | I | 29пк7-31пк7 | 2 | 2 | 12 | 2 | [5 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ЛЕТЯЖЕВКА путь II (Ч-НД) главный [50пк9-52пк9] стр. 10, 3, 4, 7 | II | 50пк9-52пк9 | 4 | 4 | 24 | 4 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 1 [136пк9-156пк9] | 1 | 136пк9-156пк9 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 2 [136пк9-156пк9] | 2 | 136пк9-156пк9 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [178пк8-197пк7] | 1 | 178пк8-197пк7 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 2 [178пк8-197пк7] | 2 | 178пк8-197пк7 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [21 empty] | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 69 | 339 | 33311
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЛЬШАНКА путь I (ЧД-Н) главный [117пк10-118пк1] ОЛЬШАНКА - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [118пк1-118пк8] | 1, I | 117пк10-118пк1 118пк1-118пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЦНА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЦНА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САБУРОВО путь II (Ч-НД) главный [445пк5-445пк9] | II | 445пк5-445пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАМБОВ I - ЦНА путь 2 [480пк3-481пк1] | 2 | 480пк3-481пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [493пк5-494пк3] | 1 | 493пк5-494пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [569пк3-570пк1] | 2 | 569пк3-570пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОНОВКА - УМЕТ путь 1 [588пк8-589пк6] | 1 | 588пк8-589пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [633пк8-634пк6] | 2 | 633пк8-634пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | НИКИФОРОВКА путь II (Ч-НД) главный [427пк0-429пк5] стр. 12 | II | 427пк0-429пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 9 | 34 | 4403
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-КУРС путь 15 (302-упор) спец. стр. 302 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-КУРС путь 35 (321-упор) прочий путь 36 (325-упор) прочий путь 37 (327-упор) прочий стр. 323 | 35, 36, 37 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЛУСАРКА путь II (Ч-НД) главный [437пк7-440пк1] стр. 1 | II | 437пк7-440пк1 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [27 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [437пк7-440пк1] стр. 3 | I | 437пк7-440пк1 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [26 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [386пк3-391пк10] | 2 | 386пк3-391пк10 | 900 | 5 | 20 | 900 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/100
|  | Работа СЧ, м | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [407пк6-408пк6] | 2 | 407пк6-408пк6 | 350 | 2 | 12 | 350 | [5 empty] | 6/200 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | ТЕЛЕГИНО путь I (Н-ЧД) главный [412пк1-412пк2] | I | 412пк1-412пк2 | 30 | 1 | 4 | 30 | [8 empty] | 4/30
|  | Работа СЧ, м | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [427пк1-434пк1] | 2 | 427пк1-434пк1 | 950 | 2 | 12 | 400 | [10 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПП 434 КМ - УЛУСАРКА путь 1 [435пк3-436пк1] | 1 | 435пк3-436пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [461пк4-462пк2] | 1 | 461пк4-462пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Работа СЧ, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [508пк5-515пк10] | 1 | 508пк5-515пк10 | 1200 | 6 | 36 | 1200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Работа РШП, м | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [523пк5-543пк6] | 2 | 523пк5-543пк6 | 25440 | 2 | 12 | 25440 | [8 empty] | 6/12720 | 6/12720
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [198пк9-199пк7] | 1 | 198пк9-199пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [201пк7-202пк5] | 1 | 201пк7-202пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [629пк9-630пк7] | 1 | 629пк9-630пк7 | 800 | 2 | 8 | 800 | [5 empty] | 4/400 | [9 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк2-629пк10] | 1 | 623пк2-629пк10 | 6800 | 6 | 24 | 6800 | [23 empty] | 4/800 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | ГОЛОФЕЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [634пк1-634пк10] | I | 634пк1-634пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 | [22 empty] | 4/900
|  | Работа ВПР, м | ГОЛОФЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [634пк1-634пк10] | II | 634пк1-634пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 | [21 empty] | 4/900
|  | Работа РШП, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-684пк10] | 1 | 680пк1-684пк10 | 60000 | 4 | 24 | 60000 | [10 empty] | 6/15000 | 6/15000 | 6/15000 | 6/15000
|  | Работа ВПР, м | ВОЛОКОНОВКА путь II (НД-Ч) главный [713пк10-714пк2] | II | 713пк10-714пк2 | 600 | 1 | 2 | 600 | [29 empty] | 2/600
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | БАБАРЫКИНО путь I (Н-ЧД) главный [365пк5-367пк5] стр. 2А | I | 365пк5-367пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [17 empty] | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 1 | 3 | 70 | [13 empty] | 3/70
|  | Установка звеньевых струн, шт | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 2 [595пк2-609пк8] | 2 | 595пк2-609пк8 | 210 | 1 | 3 | 70 | [20 empty] | 4/70
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-654пк9] | 2 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] СОЛОТИ СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [742пк2-751пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 742пк2-751пк2 | 2600 | 2 | 7 | 400 | [7 empty] | 4/200 | [7 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 50 | 239 | 102864
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк1-273пк9] | I | 272пк1-273пк9 | 1545 | 1 | 12 | 300 | [28 empty] | 12/300
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕНЦОВО путь II (Ч-НД) главный [258пк2-260пк7] стр. 14 | II | 258пк2-260пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕНЦОВО - ЛИПЕЦК путь 2 [260пк7-271пк9] | 2 | 260пк7-271пк9 | 11200 | 6 | 30 | 11200 | [16 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1500 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | ЧУГУН II - КАЗИНКА путь 1 [288пк2-289пк6] | 1 | 288пк2-289пк6 | 1400 | 1 | 5 | 1400 | [22 empty] | 5/1400
|  | Выправка пути, м | ЧУГУН II - КАЗИНКА путь 2 [288пк2-289пк6] | 2 | 288пк2-289пк6 | 1400 | 1 | 5 | 1400 | [23 empty] | 5/1400
|  | Выправка пути, м | КАЗИНКА путь I (ЧД-Н) главный [289пк6-296пк8] | I | 289пк6-296пк8 | 7200 | 3 | 15 | 7200 | [24 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2200
|  | Выправка пути, м | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [289пк6-296пк8] | II | 289пк6-296пк8 | 7200 | 1 | 5 | 2500 | [27 empty] | 5/2500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУГУН II - КАЗИНКА путь 1 [288пк2-288пк6] | 1 | 288пк2-288пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [8 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАЗИНКА путь I (ЧД-Н) главный [291пк1-291пк4] | I | 291пк1-291пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [292пк3-292пк8] | II | 292пк3-292пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Переукладка плети, м | КАЗИНКА - ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь 1 [302пк10-303пк8] | 1 | 302пк10-303пк8 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [15 empty] | 6/800 | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь I (ЧД-М1) главный [304пк7-304пк10] | I | 304пк7-304пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь II (Ч-М39) главный [304пк6-304пк9] | II | 304пк6-304пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 1 [274пк1-277пк2] | 1 | 274пк1-277пк2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛИПЕЦК - ЧУГУН I путь 2 [274пк1-278пк7] | 2 | 274пк1-278пк7 | 7 | 1 | 4 | 7 |  |  | 4/7
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 23 | 122 | 27514
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРИВЕЦКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СТАРЫЙ ОСКОЛ ОБВ.ВЕТ(3гл Пост 90 км- Пост 615 км 1км пк1 - 1км пк5) |  |  | 400 | 1 | 5 | 400 | [28 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СТАРЫЙ ОСКОЛ ОБВ.ВЕТ(3гл Пост 90 км- Пост 615 км 1км пк6 - 1км пк10) |  |  | 400 | 1 | 5 | 400 | [22 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 2 [88пк5-89пк3] | 2 | 88пк5-89пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 (58-ЧР) главный [90пк8-91пк7] | 1 | 90пк8-91пк7 | 835 | 2 | 8 | 835 | [12 empty] | 4/435 | [13 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 26 (119-72) сортиров. | 26 |  | 951 | 2 | 16 | 951 | [28 empty] | 8/551 | 8/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 2 [88пк5-89пк3] | 2 | 88пк5-89пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Работа СЧ, м | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [43пк1-67пк8] | 1 | 43пк1-67пк8 | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 1 [23пк6-41пк3] | 1 | 23пк6-41пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [3пк0-21пк1] | 1 | 3пк0-21пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [21 empty] | 6/200
Ю-ВОСТ | ТР КС | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 1 [615пк1-620пк0] | 1 | 615пк1-620пк0 | 1600 | 1 | 3 | 400 |  | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 2 [615пк1-620пк0] | 2 | 615пк1-620пк0 | 1200 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 14 | 70 | 5487
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПОЛЕВАЯ стр. 14 |  |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 1/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] | 1 | 564пк8-578пк9 | 5 | 1 | 1 | 5 |  | 1/5
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] | 2 | 564пк8-578пк9 | 5 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |  | 1/5
|  | Работа СЧ, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 1 [615пк3-638пк2] | 1 | 615пк3-638пк2 | 1100 | 5 | 30 | 1100 | [22 empty] | 6/250 | 6/250 | 6/250 | 6/250 | 6/100
|  | Работа СЧ, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 2 [615пк3-638пк2] | 2 | 615пк3-638пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [27 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | БЕЛГОРОД - ДОЛБИНО путь 2 [697пк1-715пк3] | 2 | 697пк1-715пк3 | 500 | 2 | 12 | 500 | [28 empty] | 6/250 | 6/250
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | КОНАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [549пк6-551пк9] стр. 2 | I | 549пк6-551пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [29 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | РЖАВА путь II (НД-Ч) главный [612пк7-615пк3] стр. 1, 27 | II | 612пк7-615пк3 | 2 | 2 | 12 | 2 | [28 empty] | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] | 1 | 564пк8-578пк9 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [5 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] | 2 | 564пк8-578пк9 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [6 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] ШУМАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [578пк9-580пк7] путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 1, 3, I | 564пк8-578пк9 578пк9-580пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] ШУМАКОВО путь II (НД-Ч) главный [578пк9-580пк7] путь 4 (5-8) приемо-отпр. | 2, 4, II | 564пк8-578пк9 578пк9-580пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [13 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУМАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [578пк9-580пк7] путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 3, I | 578пк9-580пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУМАКОВО путь II (НД-Ч) главный [578пк9-580пк7] путь 4 (5-8) приемо-отпр. | 4, II | 578пк9-580пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУМАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [578пк9-580пк7] путь 3 (7-6) приемо-отпр. ШУМАКОВО - СОЛНЦЕВО путь 1 [580пк7-590пк5] | 1, 3, I | 578пк9-580пк7 580пк7-590пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШУМАКОВО путь II (НД-Ч) главный [578пк9-580пк7] путь 4 (5-8) приемо-отпр. ШУМАКОВО - СОЛНЦЕВО путь 2 [580пк7-590пк5] | 2, 4, II | 578пк9-580пк7 580пк7-590пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 24 | 99 | 11818
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ДОН путь II (Ч-НД) главный [221пк6-224пк3] стр. 11 | II | 221пк6-224пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ДОН путь I (Н-ЧД) главный [221пк6-224пк3] стр. 2 | I | 221пк6-224пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ДОН путь I (Н-ЧД) главный [221пк6-224пк3] путь 3 (8-9) приемо-отпр. стр. 8 | 3, I | 221пк6-224пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-НГ) главный [195пк0-197пк9] стр. 86 | I | 195пк0-197пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОКОЛЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [215пк0-217пк4] стр. 11 | I | 215пк0-217пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОКОЛЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [215пк0-217пк4] стр. 20 | I | 215пк0-217пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [248пк0-258пк2] | 2 | 248пк0-258пк2 | 10200 | 4 | 16 | 10200 | [12 empty] | 4/2500 | 4/2500 | 4/2500 | 4/2700
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [198пк9-199пк7] | 1 | 198пк9-199пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [201пк7-202пк5] | 1 | 201пк7-202пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 1 [10пк5-32пк3] | 1 | 10пк5-32пк3 | 3500 | 7 | 56 | 1400 | [5 empty] | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ДАНКОВ путь 1 [38пк7-56пк2] | 1 | 38пк7-56пк2 | 40 | 1 | 6 | 40 | [12 empty] | 6/40
|  | Работа ВПР, м | ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ДАНКОВ путь 1 [41пк9-42пк3] | 1 | 41пк9-42пк3 | 359 | 1 | 4 | 359 | 4/359
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 21 | 127 | 13605
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 12 | 15
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 532 | 2654 | 375476
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШАЛАЕВО путь I (Н-Ч) главный [766пк5-766пк5] | I | 766пк5-766пк5 | 300 | 9 | 72 | 90 |  |  |  | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | [17 empty] | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
|  | Работа ВПР, м | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 2 [670пк4-671пк0] | 2 | 670пк4-671пк0 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Итого: |  |  |  |  | 10 | 76 | 590
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ВОРОН путь I (ЧД-Н) главный [468пк9-472пк2] стр. 12, 14, 18, 24, 26, 35, 37, 38, 51, 63 | I | 468пк9-472пк2 | 10 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ВОРОН путь II (Ч-НД) главный [468пк9-472пк2] стр. 17, 21, 23, 3, 33, 42, 44, 5 | II | 468пк9-472пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 3 (26-37) приемо-отпр. стр. 53, 61 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 10 (68-11) приемо-отпр. стр. 13, 19 | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ВОРОН путь 14 (32-13) приемо-отпр. стр. 50, 52 | 14 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [419пк3-423пк4] | I | 419пк3-423пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 10 | 20 | 20
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РАНЕНБУРГ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | НИЖНЕДЕВИЦК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | НИЖНЕДЕВИЦК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОЛГ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ВОЛГ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ГРОТОВСКИЙ - УРУСОВО путь 2 [295пк4-295пк9] | 2 | 295пк4-295пк9 | 500 | 2 | 12 | 500 | [24 empty] | 6/250 | 6/250
|  | Работа СЧ, м | ТРОЕКУРОВО - ЗАНОВО путь 2 [319пк1-319пк9] | 2 | 319пк1-319пк9 | 900 | 3 | 16 | 500 | [26 empty] | 6/200 | 6/200 | 4/100
|  | Работа СЧ, м | ЗАНОВО - РАНЕНБУРГ путь 2 [322пк3-322пк10] | 2 | 322пк3-322пк10 | 700 | 2 | 12 | 400 | [29 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [338пк2-345пк10] | 2 | 338пк2-345пк10 | 5000 | 10 | 60 | 2000 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 22 | 110 | 3405
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КОЧЕТОВКА I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(31) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [27 empty] | 6/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 258 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь I (ЧД-Н) главный [340пк3-343пк0] стр. 10, 12, 15, 4, 7, 8 | I | 340пк3-343пк0 | 6 | 3 | 6 | 6 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь II (Ч-НД) главный [340пк3-343пк0] стр. 14, 5, 6, 9 | II | 340пк3-343пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОЯВЛЕНСК стр. 11, 12, 13, 14, 20, 32, 4, 42, 5, 8 |  |  | 10 | 5 | 10 | 10 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОБОТОВО стр. 10, 2, 3, 4, 6, 7 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧЕТОВКА I путь II (Ч-НД) главный [398пк7-405пк4] стр. 17, 2, 202, 227, 25, 252, 258, 287, 30, 6, 7, 71, 77, 8, 91, 97 | II | 398пк7-405пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧЕТОВКА I путь I (ЧД-Н) главный [398пк7-405пк4] стр. 13, 14, 19, 20, 204, 208, 250, 256, 27, 28, 43, 53, 69, 99 | I | 398пк7-405пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 2 [388пк9-398пк7] | 2 | 388пк9-398пк7 | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЧЕТОВКА I путь I (ЧД-Н) главный [398пк7-405пк4] | I | 398пк7-405пк4 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 21 | 47 | 38
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ГРАФСКАЯ путь 3 (19-ПС) приемо-отпр. | 3 |  | 541 | 1 | 4 | 541 |  |  |  | 4/541
|  | Работа ВПР, м | ГРАФСКАЯ путь 3а (42-6) приемо-отпр. | 3а |  | 597 | 1 | 2 | 597 |  |  |  |  | 2/597
|  | Работа ВПР, м | ГРАФСКАЯ путь 14 (36-39) приемо-отпр. | 14 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [5 empty] | 2/600
|  | Работа ВПР, м | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [579пк2-579пк6] | IV | 579пк2-579пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [7 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ОТРОЖКА путь 3 (136-229) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ПРИДАЧА путь II (Ч-НД) главный [588пк5-588пк8] | II | 588пк5-588пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [8 empty] | 2/400
|  | Работа ВПР, м | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк5-588пк7] | I | 588пк5-588пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | ПРИДАЧА путь 10/12 (10-12) съезд пр-отп | 10/12 |  | 128 | 1 | 2 | 128 | [11 empty] | 2/128
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [599пк6-622пк3] | 1 | 599пк6-622пк3 | 30 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [624пк9-646пк0] | 1 | 624пк9-646пк0 | 10 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ВОРОНЕЖ I путь VIА (НМА6-2Н) главный [245пк4-247пк0] стр. 13 | VIА | 245пк4-247пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [17 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ВОРОНЕЖ I путь 4 (13-ЦСП116/120) приемо-отпр. стр. 21 | 4 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 12 | 34 | 3272
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИСКИ стр. 185 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 4 | 10 | 4
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУТУРЛИНОВКА - ВОРОБЬЕВКА путь 1 [42пк8-43пк0] | 1 | 42пк8-43пк0 | 1313 | 1 | 8 | 0 | [5 empty] | 8
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 2 [189пк5-202пк10] | 2 | 189пк5-202пк10 | 13600 | 7 | 35 | 13600 |  | 5/1600 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 |  |  |  |  | 5/2000 | 5/2000 |  | 5/2000
|  | Выправка пути, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [139пк6-148пк4] | 2 | 139пк6-148пк4 | 8900 | 5 | 25 | 8900 | [19 empty] | 5/1700 | 5/1800 | 5/1800 | 5/1800 | 5/1800
|  | Выправка пути, м | ОТКОС - ЛИСКИ путь 2 [158пк1-163пк3] | 2 | 158пк1-163пк3 | 5300 | 3 | 15 | 5300 | [5 empty] | 5/1700 | 5/1800 | 5/1800
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАСИМОВКА путь II (Ч-НД) главный [98пк9-100пк8] стр. 1, 2, 5, 6 | II | 98пк9-100пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 21, 3, 4, 6 | I | 121пк8-123пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУПЕННИКОВО путь II (Ч-НД) главный [148пк4-150пк6] стр. 2, 6 | II | 148пк4-150пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУПЕННИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [148пк4-150пк6] стр. 10, 4 | I | 148пк4-150пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТКОС путь I (ЧД-Н) главный [155пк9-157пк9] стр. 1, 5 | I | 155пк9-157пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТКОС путь II (Ч-НН) главный [155пк9-157пк9] стр. 3, 6 | II | 155пк9-157пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [253пк10-254пк3] | 1 | 253пк10-254пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | ПАВЛОВСК-ВОРОНЕЖ путь 3 (9-4) приемо-отпр. | 3 |  | 935 | 1 | 8 | 935 | [10 empty] | 8/935
|  | Работа ВПР, м | ПАВЛОВСК-ВОРОНЕЖ путь 6 (21-22) приемо-отпр. | 6 |  | 820 | 1 | 8 | 820 | [11 empty] | 8/820
|  | Работа ВПР, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [108пк6-116пк5] | 2 | 108пк6-116пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3/200
|  | Работа ВПР, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [117пк5-117пк6] | 1 | 117пк5-117пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | ОСТРОГОЖСК путь II (Ч-НД) главный [123пк5-123пк7] | II | 123пк5-123пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [12 empty] | 3/200
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 30 | 128 | 30471
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БИРЮЧ стр. 5-a |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | БИРЮЧ стр. 26-a |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БИРЮЧ - ХЛЕВИЩЕ путь 2 [55пк0-59пк7] | 2 | 55пк0-59пк7 | 4700 | 3 | 15 | 4700 | [28 empty] | 5/1500 | 5/1600 | 5/1600
|  | Выправка пути, м | ПАЛАТОВКА - БИРЮЧ путь 2 [43пк1-48пк10] | 2 | 43пк1-48пк10 | 6000 | 4 | 20 | 6000 | [24 empty] | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500 | 5/1500
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [77пк3-79пк8] стр. 2 | II | 77пк3-79пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [77пк3-79пк7] стр. 1, 10, 12, 13, 23, 25, 4, 6 | I | 77пк3-79пк7 | 8 | 4 | 8 | 8 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАСОНОВО путь II (Ч-НД) главный [12пк4-14пк2] стр. 6, 7 | II | 12пк4-14пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛУЙКИ путь I (КМ-Н) главный [1пк0-5пк5] стр. 36, 40, 42 | I | 1пк0-5пк5 | 3 | 2 | 4 | 3 | [16 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛУЙКИ путь II (КМ-НД) главный [1пк0-5пк5] стр. 32, 34, 44, 46, 52 | II | 1пк0-5пк5 | 5 | 3 | 6 | 5 | [17 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛУЙКИ путь 7БП (23-Ст.р.р.28) приемо-отпр. стр. 28, 36, 42, 50, 56 | 7БП |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛУЙКИ путь 9БП (ст.р.р.17-44) приемо-отпр. стр. 46, 52, 60 | 9БП |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [22 empty] | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 1 [14пк2-35пк9] | 1 | 14пк2-35пк9 | 666 | 1 | 4 | 666 | [5 empty] | 4/666
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 777 | 1 | 4 | 777 | [18 empty] | 4/777
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 27 | 80 | 12172
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [322пк1-329пк8] | 1 | 322пк1-329пк8 | 8341 | 1 | 12 | 0 | [11 empty] | 12
|  | Глубокая очистка щебня, м | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [332пк1-348пк1] | 2 | 332пк1-348пк1 | 16336 | 3 | 208 | 10900 | [6 empty] | 12 | [10 empty] | 98/5450 | [6 empty] | 98/5450
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | АБРАМОВКА путь I (Н-ЧД) главный [284пк6-285пк3] | I | 284пк6-285пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [289пк8-290пк6] | 1 | 289пк8-290пк6 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Переукладка плети, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [286пк3-286пк6] | 1 | 286пк3-286пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | КОЛЕНО путь II (Ч-НД) главный [301пк0-302пк9] | II | 301пк0-302пк9 | 1900 | 1 | 8 | 1900 |  |  |  | 8/1900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [350пк1-350пк9] | 1 | 350пк1-350пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [350пк10-351пк8] | 1 | 350пк10-351пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [352пк1-352пк10] | 1 | 352пк1-352пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [353пк1-353пк8] | 1 | 353пк1-353пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛОВЦЕВО - КАЛМЫК путь 1 [354пк1-354пк8] | 1 | 354пк1-354пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [419пк2-419пк10] | 2 | 419пк2-419пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [422пк3-423пк1] | 2 | 422пк3-423пк1 | 800 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 1 [426пк6-426пк9] | 1 | 426пк6-426пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 16 | 272 | 19700
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 900 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 | [5 empty] | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 900 |  | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100 | [5 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 1 (7-Упор) подъездной | 1 |  | 2992 | 10 | 88 | 2992 | [17 empty] | 10/923 | 10/880 | 10/1189 | 10 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 1 [45пк2-45пк10] | 1 | 45пк2-45пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 1 [62пк5-62пк10] | 1 | 62пк5-62пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [19 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [106пк2-106пк10] | 1 | 106пк2-106пк10 | 800 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | ТАЩИЛОВКА путь 4а (10-ст.р.р.15) приемо-отпр. путь 4б (15-13) приемо-отпр. | 4а, 4б |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [24 empty] | 2,2/600
|  | Работа ВПР, м | ТАЩИЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [166пк8-169пк6] | III | 166пк8-169пк6 | 2900 | 1 | 6 | 2900 | [25 empty] | 6/2900
|  | Работа ВПР, м | СКРЯБИНО путь II (IIЧ-IIН) главный [206пк4-208пк3] | II | 206пк4-208пк3 | 1900 | 1 | 6 | 1900 | [26 empty] | 6/1900
|  | Работа ВПР, м | САЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [217пк1-219пк1] | II | 217пк1-219пк1 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [27 empty] | 6/2000
|  | Работа ВПР, м | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк9-247пк0] | I | 244пк9-247пк0 | 2100 | 1 | 6 | 2100 | [28 empty] | 6/2100
|  | Работа ВПР, м | АРДЫМ путь II (IIЧ-IIН) главный [245пк5-246пк8] | II | 245пк5-246пк8 | 1300 | 1 | 6 | 1300 | [29 empty] | 6/1300
|  | Работа ВПР, м | АРДЫМ путь 4 (24-15) приемо-отпр. | 4 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [30 empty] | 4/800
|  | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | [17 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 41 | 256 | 17707
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 6 | II | 666пк3-668пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 10 | II | 666пк3-668пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 24 | I | 666пк3-668пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 49 | I | 666пк3-668пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 4 | 42 | 4
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕЛЕЗНИ стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКИФОРОВКА путь II (Ч-НД) главный [427пк0-429пк5] стр. 11, 12, 3, 7 | II | 427пк0-429пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛЕЗНИ стр. 1, 10, 5, 7, 8 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНОКОВКА путь II (Ч-НД) главный [545пк6-547пк9] стр. 30, 4, 8 | II | 545пк6-547пк9 | 3 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРМАСОВО - НИКИФОРОВКА путь 2 [411пк0-427пк0] | 2 | 411пк0-427пк0 | 15 | 7 | 15 | 15 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАМБОВ I путь I (ЧД-Н) главный [476пк7-479пк0] | I | 476пк7-479пк0 | 12 | 6 | 12 | 12 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ТАМБОВ I - ЦНА путь 1 [480пк5-480пк10] | 1 | 480пк5-480пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [492пк6-515пк4] | 1 | 492пк6-515пк4 | 13 | 4 | 13 | 13 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЛАТОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [515пк4-517пк2] | I | 515пк4-517пк2 | 12 | 5 | 10 | 10 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 31 | 70 | 463
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ДОЛГОРУКОВО путь I (Н-ЧД) главный [473пк5-475пк9] стр. 4 | I | 473пк5-475пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ДОЛГОРУКОВО путь I (Н-ЧД) главный [473пк5-475пк9] путь 3/1 (3-1) съезд_глав. стр. 3 | 3/1, I | 473пк5-475пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 1 [378пк5-394пк0] | 1 | 378пк5-394пк0 | 16500 | 8 | 40 | 16500 |  |  |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 |  |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ТЕЛЕГИНО - ЕЛЕЦ путь 2 [413пк4-422пк0] | 2 | 413пк4-422пк0 | 9400 | 5 | 25 | 9400 | [13 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1400
|  | Выправка пути, м | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [441пк0-462пк0] | 1 | 441пк0-462пк0 | 22000 | 2 | 10 | 4000 | [29 empty] | 5/2000 | 5/2000
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОФЕЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [633пк5-636пк6] стр. 3, 4, 5, 7, 8 | I | 633пк5-636пк6 | 5 | 2 | 4 | 3 | [29 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОФЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [633пк9-636пк6] стр. 1, 13, 9 | II | 633пк9-636пк6 | 3 | 2 | 4 | 3 | [28 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [654пк9-657пк8] стр. 1, 11, 17, 2, 8 | I | 654пк9-657пк8 | 5 | 3 | 6 | 5 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [427пк1-434пк1] | 2 | 427пк1-434пк1 | 950 | 3 | 18 | 550 | [10 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [438пк5-440пк1] | I | 438пк5-440пк1 | 500 | 2 | 12 | 500 | [12 empty] | 6/250 | 6/250
|  | Работа СЧ, м | УЛУСАРКА путь II (Ч-НД) главный [439пк6-439пк10] | II | 439пк6-439пк10 | 400 | 2 | 12 | 400 | [14 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [473пк0-473пк5] | 2 | 473пк0-473пк5 | 500 | 2 | 12 | 500 | [15 empty] | 6/250 | 6/250
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЯНКА - ХОЛКИ путь 2 [665пк6-665пк6] | 2 | 665пк6-665пк6 | 9 | 1 | 8 | 9 |  |  |  |  | 8/9
|  | Вырезка выплесков, м | ХОЛКИ путь II (НД-Ч) главный [665пк10-665пк10] | II | 665пк10-665пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа ВПР, м | СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [746пк6-750пк8] | 1 | 746пк6-750пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 2 | 6 | 140 | [18 empty] | 3/70 | [6 empty] | 3/70
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк1-633пк5] | 1 | 623пк1-633пк5 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 2 [623пк1-633пк9] | 2 | 623пк1-633пк9 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680пк1-711пк9 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680пк1-711пк8 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 | [17 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] СОЛОТИ СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [742пк2-751пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 742пк2-751пк2 | 2600 | 3 | 11 | 600 | [10 empty] | 4/200 | [15 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 47 | 203 | 35617
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк1-273пк9] | I | 272пк1-273пк9 | 1545 | 2 | 84 | 1245 | [5 empty] | 72/1245 | [7 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУГУН I - ЧУГУН II путь 1 [281пк5-284пк4] | 1 | 281пк5-284пк4 | 3471 | 3 | 96 | 3471 | [21 empty] | 12/471 |  |  | 72/3000 |  |  |  | 12
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [289пк6-296пк8] | II | 289пк6-296пк8 | 7200 | 2 | 10 | 4700 |  | 5/2500 | 5/2200
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 7 | 190 | 9416
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧАПЛЫЖНОЕ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (НД-Ч) главный [609пк8-615пк1] | II | 609пк8-615пк1 | 5300 | 5 | 18 | 5300 |  |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 27 (113-70) сортиров. | 27 |  | 985 | 2 | 16 | 985 | [17 empty] | 8/485 | 8/500
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 8 | 36 | 6286
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШУМАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [578пк9-580пк7] | I | 578пк9-580пк7 | 5 | 1 | 1 | 5 | [12 empty] | 1/5
|  | Работа СЧ, м | БЕЛГОРОД - ДОЛБИНО путь 1 [697пк1-715пк3] | 1 | 697пк1-715пк3 | 500 | 2 | 12 | 500 | 6/250 | 6/250
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ГОСТИЩЕВО путь II (НД-Ч) главный [672пк4-674пк3] стр. 4, 8 | II | 672пк4-674пк3 | 2 | 2 | 12 | 2 | [27 empty] | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРОХОРОВКА - БЕЛЕНИХИНО путь 1 [641пк4-653пк5] | 1 | 641пк4-653пк5 | 1500 | 6 | 18 | 9000 | [13 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 11 | 43 | 9507
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-НГ) главный [195пк0-197пк9] стр. 88 | I | 195пк0-197пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-НГ) главный [195пк0-197пк9] стр. 90-92 | I | 195пк0-197пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЕЛЕЦ путь 92/58 (92-58) приемо-отпр. стр. 90 | 92/58 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ЛЕБЕДЯНЬ путь 1 [30пк5-30пк5] | 1 | 30пк5-30пк5 | 4 | 1 | 1 | 4 | [10 empty] | 1/4
|  | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 1 [10пк5-32пк3] | 1 | 10пк5-32пк3 | 3500 | 2 | 16 | 500 | [24 empty] | 8/250 | 8/250
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [237пк3-258пк2] | 1 | 237пк3-258пк2 | 14 | 2 | 8 | 14 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 2 [237пк0-258пк2] | 2 | 237пк0-258пк2 | 77 | 2 | 8 | 14 | [11 empty] | 4/7 |  |  | 4/7
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 10 | 64 | 535
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | [17 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 12 | 15
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 311 | 1683 | 149207
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШАЛАЕВО путь I (Н-Ч) главный [766пк5-766пк5] | I | 766пк5-766пк5 | 300 | 5 | 40 | 50 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 2 [668пк9-671пк0] | 2 | 668пк9-671пк0 | 45 | 15 | 45 | 45 | [6 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 1 [670пк8-670пк8] | 1 | 670пк8-670пк8 | 15 | 5 | 15 | 15 | [21 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | СТАНЦИЯ 11 путь II (Ч-Ншд) главный [107пк0-107пк4] стр. 4, 8 | II | 107пк0-107пк4 | 2 | 2 | 12 | 2 | [15 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 27 | 112 | 112
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-КУРС путь 31 (332-313) приемо-отпр. путь 32 (330-311) приемо-отпр. путь 33 (322-М319) приемо-отпр. стр. 311 | 31, 32, 33 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВЕДУГА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВЕДУГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОПИЛЛЫ - СПАССКОЕ путь 2 [264пк8-274пк0] | 2 | 264пк8-274пк0 | 9200 | 5 | 20 | 9200 | [14 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ГРОТОВСКИЙ - УРУСОВО путь 2 [293пк7-295пк9] | 2 | 293пк7-295пк9 | 2300 | 1 | 5 | 2300 | [24 empty] | 5/2300
|  | Выправка пути, м | УРУСОВО - ТРОЕКУРОВО путь 2 [302пк3-304пк2] | 2 | 302пк3-304пк2 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [25 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ТРОЕКУРОВО путь I (Н-НР) главный [307пк1-309пк1] | I | 307пк1-309пк1 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [26 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ТРОЕКУРОВО - ЗАНОВО путь 2 [309пк1-310пк10] | 2 | 309пк1-310пк10 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [27 empty] | 5/1900
|  | Выправка пути, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [333пк8-336пк10] | 2 | 333пк8-336пк10 | 3200 | 2 | 10 | 3200 | [19 empty] | 5/1500 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [345пк1-350пк10] | 1 | 345пк1-350пк10 | 5900 | 3 | 15 | 5900 | [21 empty] | 5/1700 | 5/1700 | 5/2500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ЗАНОВО - РАНЕНБУРГ путь 2 [322пк3-322пк10] | 2 | 322пк3-322пк10 | 700 | 1 | 8 | 300 | 8/300
|  | Работа ВПР, м | БОГОЯВЛЕНСК - СТАР ЮРЬЕВО путь 1 [29пк2-29пк7] | 1 | 29пк2-29пк7 | 528 | 1 | 2 | 528 | 2/528
|  | Работа ПМГ, м | ТОКАРЕВКА - ЖЕРДЕВКА путь 1 [595пк1-602пк1] | 1 | 595пк1-602пк1 | 7000 | 4 | 12 | 7000 | [7 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/1500 | 3/1500
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 22 | 91 | 34330
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КОЧЕТОВКА I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(2) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [24 empty] | 5,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 255 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 353 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,2/1
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 9 | 3
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [576пк3-580пк6] стр. 18, 22, 31, 35, 66 | V | 576пк3-580пк6 | 5 | 3 | 6 | 5 | [21 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГРАФСКАЯ - ХАВА путь 1 [10пк1-12пк10] | 1 | 10пк1-12пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [14 empty] | 3/1500 | 3/1500
|  | Работа ПМГ, м | ГРАФСКАЯ - ХАВА путь 1 [17пк1-21пк10] | 1 | 17пк1-21пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [16 empty] | 4/2500 | 4/2500
|  | Работа ПМГ, м | ГРАФСКАЯ - БОР путь 1 [3пк1-11пк2] | 1 | 3пк1-11пк2 | 8200 | 4 | 12 | 8200 | [18 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000 | 3/2000 | 3/2200
|  | Работа ПМГ, м | БОР - РАМОНЬ путь 1 [12пк4-16пк9] | 1 | 12пк4-16пк9 | 7000 | 4 | 12 | 7000 | [24 empty] | 3/2000 | 3/2000 |  |  | 3/1500 | 3/1500
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 15 | 44 | 23205
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БОДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [657пк7-660пк1] | I | 657пк7-660пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Работа ВПР, м | БОДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [657пк6-657пк7] | II | 657пк6-657пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2/100
|  | Работа ВПР, м | БЛОЧНЫЙ З-Д путь I (ЧД-НЛ) главный [663пк7-664пк5] | I | 663пк7-664пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Работа ВПР, м | БЛОЧНЫЙ З-Д путь II (Ч-НДГ) главный [664пк0-664пк3] | II | 664пк0-664пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 4 | 8 | 1000
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУТУРЛИНОВКА - ВОРОБЬЕВКА путь 1 [43пк0-52пк9] | 1 | 43пк0-52пк9 | 9918 | 2 | 144 | 5000 |  | 72/2500 | [13 empty] | 72/2500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КРУПЕННИКОВО путь II (Ч-НД) главный [149пк3-149пк4] | II | 149пк3-149пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КРУПЕННИКОВО путь 3 (10-5) приемо-отпр. | 3 |  | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
|  | Работа ВПР, м | ОТКОС путь I (ЧД-Н) главный [156пк7-156пк8] | I | 156пк7-156пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 5 | 154 | 5900
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 1Г |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [31пк0-35пк9] | 2 | 31пк0-35пк9 | 4900 | 3 | 15 | 4900 | 5/1600 | 5/1600 | 5/1700
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ВАЛУЙКИ путь 4ВП (181-132) приемо-отпр. | 4ВП |  | 1070 | 1 | 8 | 1070 | [7 empty] | 8/1070
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 777 | 1 | 4 | 777 | [23 empty] | 4/777
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 6 | 29 | 6748
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [264пк0-284пк0] | 2 | 264пк0-284пк0 | 20000 | 10 | 60 | 20000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [286пк0-296пк0] | 1 | 286пк0-296пк0 | 10000 | 5 | 30 | 10000 | [11 empty] | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 2 [302пк9-320пк0] | 2 | 302пк9-320пк0 | 17100 | 8 | 48 | 17100 | [16 empty] | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 | 6/2200 |  |  |  |  | 6/2100 | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | НЕКРЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [320пк0-322пк1] | II | 320пк0-322пк1 | 2100 | 1 | 6 | 2100 | [28 empty] | 6/2100
|  | Выправка пути, м | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 2 [326пк1-329пк8] | 2 | 326пк1-329пк8 | 3700 | 1 | 6 | 1850 | [29 empty] | 6/1850
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАШОВ I путь 12 (92-25) приемо-отпр. стр. 49 | 12 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАШОВ I путь II (ЧД-1) главный [206пк2-207пк9] стр. 4, 42, 46, 52 | II | 206пк2-207пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАШОВ I путь III (Ч-НК) главный [206пк2-208пк4] стр. 12, 2, 32, 44, 48, 6 | III | 206пк2-208пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [332пк1-348пк1] | 2 | 332пк1-348пк1 | 16336 | 2 | 110 | 5436 | 98/5436 | [24 empty] | 12
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 33 | 272 | 56497
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 4500 | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  | 6/500 |  |  |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  | 6/500
|  | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 4500 | [5 empty] | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  | 6/500 |  | 6/500 |  | 6/500 |  |  | 6/500 |  |  |  |  | 6/500 |  |  |  | 6/500 |  | 6/500
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 1 (7-Упор) подъездной | 1 |  | 2992 | 2 | 16 | 0 | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 1С (17-Упор) соединит. | 1С |  | 9950 | 14 | 96 | 5400 | 8/900 | 8/900 | 6 | 6 | 6 |  |  | 8/900 | 8/900 | 6 | 6 | [10 empty] | 8/900 | 8/900 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАДЫ путь II (Ч-НД) главный [29пк7-31пк7] стр. 3, 4, 5, 8 | II | 29пк7-31пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАДЫ путь I (ЧД-Н) главный [29пк7-31пк7] стр. 2, 6 | I | 29пк7-31пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТЯЖЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [50пк9-52пк9] стр. 1, 17, 2, 5, 6, 8 | I | 50пк9-52пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТЯЖЕВКА путь II (Ч-НД) главный [50пк9-52пк9] стр. 10, 3, 4, 7 | II | 50пк9-52пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУКЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [108пк2-110пк4] стр. 8 | I | 108пк2-110пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк9-247пк0] стр. 10, 14, 7 | I | 244пк9-247пк0 | 3 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [219пк1-244пк9] | 1 | 219пк1-244пк9 | 11593 | 3 | 200 | 11593 | [9 empty] | 12/593 |  |  |  |  | 94/5500 | [7 empty] | 94/5500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [85пк1-88пк6] | 2 | 85пк1-88пк6 | 1150 | 1 | 4 | 1150 | 4/1150
|  | Переукладка плети, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [79пк7-79пк10] | 1 | 79пк7-79пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [68пк6-68пк10] | 2 | 68пк6-68пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Работа ВПР, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [107пк3-107пк5] | 2 | 107пк3-107пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2,2/200
|  | Переукладка плети, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [105пк7-106пк2] | 1 | 105пк7-106пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Работа ВПР, м | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк7-108пк10] | II | 108пк7-108пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2,2/300
|  | Работа ВПР, м | ШУКЛИНО путь 3 (14-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1378 | 1 | 4 | 1400 | [7 empty] | 4/1400
|  | Работа ВПР, м | ШУКЛИНО путь 4 (2-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1374 | 1 | 4 | 1374 | [8 empty] | 4/1374
|  | Переукладка плети, м | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [110пк10-111пк2] | 1 | 110пк10-111пк2 | 240 | 1 | 4 | 240 | [25 empty] | 4/240
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124пк9-134пк9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 5/5
|  | Работа СЧ, м | ТАЩИЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [167пк2-168пк8] | III | 167пк2-168пк8 | 1000 | 5 | 30 | 1000 | [14 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [186пк10-188пк7] | 1 | 186пк10-188пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Работа СЧ, м | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 2 [206пк2-206пк4] | 2 | 206пк2-206пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | СКРЯБИНО путь II (IIЧ-IIН) главный [206пк4-206пк6] | II | 206пк4-206пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [20 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк2-110пк4] стр. 6 | II | 108пк2-110пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 75 | 557 | 33612
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО II путь VI (ЧБ-НПД) главный [112пк2-115пк7] стр. 9 | VI | 112пк2-115пк7 | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  |  | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО II путь V (ЧБД-НП) главный [113пк3-115пк7] стр. 11 | V | 113пк3-115пк7 | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  | 10,5/0,5
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 2 | 21 | 1
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЛАТОНОВКА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЛАТОНОВКА стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАМАЛА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [537пк1-545пк6] | 1 | 537пк1-545пк6 | 8600 | 7 | 35 | 8600 |  |  |  |  | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1400
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНОКОВКА путь II (Ч-НД) главный [545пк6-547пк9] стр. 30, 4, 8 | II | 545пк6-547пк9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНОКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [545пк6-547пк9] стр. 10, 14, 2 | I | 545пк6-547пк9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРСАНОВ путь I (ЧД-Н) главный [570пк5-572пк7] стр. 1, 16, 2 | I | 570пк5-572пк7 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРСАНОВ путь II (Ч-НД) главный [570пк5-572пк7] стр. 14, 21, 3, 6 | II | 570пк5-572пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [577пк0-579пк0] стр. 1 | II | 577пк0-579пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [577пк0-579пк0] стр. 3, 5 | I | 577пк0-579пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УМЕТ путь II (Ч-НД) главный [590пк5-592пк5] стр. 13, 14, 23, 8 | II | 590пк5-592пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УМЕТ путь I (ЧД-Н) главный [590пк5-592пк5] стр. 11, 15, 5 | I | 590пк5-592пк5 | 3 | 2 | 4 | 3 | [10 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАМАЛА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРТУНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [637пк1-639пк0] стр. 12, 8 | I | 637пк1-639пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РАДА - ПЛАТОНОВКА путь 1 [496пк2-496пк6] | 1 | 496пк2-496пк6 | 250 | 2 | 12 | 250 | [7 empty] | 6/125 | 6/125
|  | Работа СЧ, м | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [518пк6-532пк7] | 1 | 518пк6-532пк7 | 1200 | 6 | 36 | 1200 | [9 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [549пк1-549пк2] | 2 | 549пк1-549пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 1 [549пк1-557пк7] | 1 | 549пк1-557пк7 | 600 | 3 | 18 | 600 | [17 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Переукладка плети, м | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк7-573пк1] | 2 | 572пк7-573пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Работа СЧ, м | ТОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [578пк6-578пк10] | II | 578пк6-578пк10 | 400 | 2 | 12 | 400 | [19 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УМЕТ - ТАМАЛА путь 1 [592пк5-611пк1] | 1 | 592пк5-611пк1 | 30 | 4 | 12 | 12 | [26 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 44 | 171 | 11589
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НАБЕРЕЖНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [520пк8-523пк5] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1 | 1/3, I | 520пк8-523пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-КУРС путь 31 (332-313) приемо-отпр. путь 32 (330-311) приемо-отпр. путь 33 (322-М319) приемо-отпр. стр. 311 | 31, 32, 33 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [441пк0-462пк0] | 1 | 441пк0-462пк0 | 22000 | 9 | 45 | 18000 | 5/2000 | 5/2000 |  |  |  | 5/2000 | 5/2000 |  |  |  |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 |  |  |  |  | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-472пк0] | 2 | 464пк6-472пк0 | 7400 | 4 | 20 | 7400 | [20 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1400
|  | Выправка пути, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [520пк0-520пк8] | 1 | 520пк0-520пк8 | 800 | 1 | 5 | 800 | [24 empty] | 5/800
|  | Выправка пути, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [520пк0-520пк8] | 2 | 520пк0-520пк8 | 800 | 1 | 5 | 800 | [25 empty] | 5/800
|  | Выправка пути, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [511пк0-519пк0] | 2 | 511пк0-519пк0 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [26 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 1 [580пк2-592пк9] | 1 | 580пк2-592пк9 | 12900 | 10 | 50 | 12900 | [9 empty] | 5/1200 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300 | 5/1300
|  | Выправка пути, м | РОГОВОЕ путь I (Н-ЧД) главный [592пк9-595пк3] | I | 592пк9-595пк3 | 2400 | 2 | 8 | 2400 | [21 empty] | 4/1200 | 4/1200
|  | Выправка пути, м | РОГОВОЕ путь II (Ч-НД) главный [592пк9-595пк2] | II | 592пк9-595пк2 | 2300 | 2 | 8 | 2300 | [19 empty] | 4/1100 | 4/1200
|  | Выправка пути, м | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [595пк3-609пк7] | 1 | 595пк3-609пк7 | 14400 | 7 | 35 | 8400 | [23 empty] | 5/1200 | 5/1200 | 5/1200 | 5/1200 | 5/1200 | 5/1200 | 5/1200
|  | Выправка пути, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [630пк1-633пк5] | 1 | 630пк1-633пк5 | 3400 | 2 | 10 | 3400 | [7 empty] | 5/1700 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 2 [630пк1-633пк9] | 2 | 630пк1-633пк9 | 3800 | 2 | 10 | 3800 | [5 empty] | 5/1900 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | ГОЛОФЕЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [634пк1-634пк10] | I | 634пк1-634пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 |  |  |  | 4/900
|  | Выправка пути, м | ГОЛОФЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [634пк1-634пк10] | II | 634пк1-634пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 |  |  |  |  | 4/900
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРШЕЧНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [577пк4-580пк2] стр. 19, 25, 4, 8 | I | 577пк4-580пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРШЕЧНОЕ путь II (Ч-НД) главный [577пк3-580пк2] стр. 13, 17, 2, 6 | II | 577пк3-580пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОГОВОЕ путь I (Н-ЧД) главный [592пк9-595пк3] стр. 10, 3, 4, 6 | I | 592пк9-595пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОГОВОЕ путь II (Ч-НД) главный [592пк9-595пк2] стр. 1, 12, 2, 8 | II | 592пк9-595пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛОФЕЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [633пк5-636пк6] стр. 3, 4, 5, 7, 8 | I | 633пк5-636пк6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [520пк0-520пк8] | 1 | 520пк0-520пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [520пк0-520пк8] | 2 | 520пк0-520пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [505пк1-506пк10] | 2 | 505пк1-506пк10 | 1900 | 1 | 6 | 1900 | [16 empty] | 6/1900
|  | Работа ВПР, м | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 1 [580пк2-592пк9] | 1 | 580пк2-592пк9 | 12700 | 6 | 44 | 12700 | [17 empty] | 4/700 | 8/2400 | 8/2400 | 8/2400 | 8/2400 | 8/2400
|  | Работа ВПР, м | РОГОВОЕ путь I (Н-ЧД) главный [592пк9-595пк3] | I | 592пк9-595пк3 | 2400 | 2 | 8 | 2400 | [15 empty] | 4/1200 | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | РОГОВОЕ путь II (Ч-НД) главный [592пк9-595пк2] | II | 592пк9-595пк2 | 2300 | 2 | 8 | 2300 | [13 empty] | 4/1100 | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [595пк3-609пк7] | 1 | 595пк3-609пк7 | 14300 | 12 | 48 | 14300 |  | 4/1100 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200
Ю-ВОСТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 2 | 6 | 140 | [15 empty] | 3/70 | [6 empty] | 3/70
|  | Установка звеньевых струн, шт | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 2 [595пк2-609пк8] | 2 | 595пк2-609пк8 | 210 | 1 | 3 | 70 | [29 empty] | 4/70
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-654пк9] | 2 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | ВОЛОКОНОВКА - РАЙ путь 2 [714пк2-724пк2] | 2 | 714пк2-724пк2 | 1200 | 3 | 11 | 600 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 1 | 3 | 200 | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 91 | 401 | 106630
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 6 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 8 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 11 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 19 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [277пк2-281пк5] стр. 5 | I | 277пк2-281пк5 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 5 | 52 | 5
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 3 (39/41.-хв.кр. 107) приемо-отпр. стр. 107 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 6 (21-321) деповской стр. 307 | 6 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 3 (39/41.-хв.кр. 107) приемо-отпр. стр. 105 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 90 КМ путь II (Ч-НД) главный [90пк1-90пк6] стр. 10, 11, 4 | II | 90пк1-90пк6 | 3 | 2 | 4 | 3 | [9 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 10 (116-9) приемо-отпр. стр. 26, 49, 91 | 10 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [11 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 4 (хв.кр. 46-1) приемо-отпр. стр. 13, 15, 29, 31 | 4 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 11 (16.-91) приемо-отпр. стр. 16, 24 | 11 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь III (хв.кр. 46-ЧС) главный [1пк0-3пк7] стр. 1, 21, 9 | III | 1пк0-3пк7 | 3 | 2 | 4 | 3 | [16 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь III (хв.кр. 46-ЧС) главный [1пк0-3пк7] стр. 48 | III | 1пк0-3пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 6 (72-51) приемо-отпр. стр. 14, 18 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 10 (116-9) приемо-отпр. стр. 28 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь 3 (112-57) приемо-отпр. стр. 29 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЗДОЦКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [80пк1-82пк4] стр. 3, 5, 9 | I | 80пк1-82пк4 | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕБЕДИ путь I (ЧД-Н) главный [73пк5-76пк0] стр. 2 | I | 73пк5-76пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕБЕДИ путь II (Ч-НД) главный [73пк5-76пк0] стр. 10, 14, 3, 36, 7, 9 | II | 73пк5-76пк0 | 6 | 3 | 6 | 6 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБКИН путь I (ЧД-Н) главный [67пк8-69пк9] стр. 10, 4 | I | 67пк8-69пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [21пк1-23пк6] стр. 3, 5 | II | 21пк1-23пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 28 (107.-74) сортиров. | 28 |  | 1074 | 2 | 16 | 1074 | [22 empty] | 8/574 | 8/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЕЛ путь I (Н-ЧД) главный [620пк0-623пк1] | I | 620пк0-623пк1 | 20 | 7 | 20 | 20 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2
Ю-ВОСТ | ТР КС | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 1 [615пк1-620пк0] | 1 | 615пк1-620пк0 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 2 [615пк1-620пк0] | 2 | 615пк1-620пк0 | 1200 | 1 | 3 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | КОТЕЛ путь 11 (45-70) сортиров. путь 12 (55-68) сортиров. | 11, 12 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 36 | 121 | 1932
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | КУРСК - КЛЮКВА путь 2 [542пк4-542пк6] | 2 | 542пк4-542пк6 | 300 | 8 | 32 | 92 |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛГОРОД стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮКВА путь I (Н-ЧД) главный [543пк5-545пк2] стр. 1, 2 | I | 543пк5-545пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮКВА путь II (НД-Ч) главный [543пк5-545пк2] стр. 3, 4 | II | 543пк5-545пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 1 [615пк3-638пк2] | 1 | 615пк3-638пк2 | 1500 | 8 | 24 | 12000 |  |  |  | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500 |  |  |  | 3/1500
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 19 | 62 | 12097
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СОКОЛЬЕ путь 3 (22-11) приемо-отпр. путь 5 (40-13) приемо-отпр. стр. 40 | 3, 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | РОЖДЕСТВО - ЛУТОШКИНО путь 1 [58пк8-59пк9] | 1 | 58пк8-59пк9 | 1080 | 1 | 4 | 1080 |  | 4/1080
|  | Вырезка выплесков, м | РАНЕНБУРГ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 1 [7пк2-8пк8] | 1 | 7пк2-8пк8 | 60 | 2 | 8 | 60 |  | 4/30 | 4/30
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 4 | 14 | 1141
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 4 | 16 | 20
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 391 | 2122 | 294802
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | СТАР ЮРЬЕВО - ЧЕЛНОВАЯ путь 1 [32пк4-84пк3] | 1 | 32пк4-84пк3 | 20 | 3 | 15 | 20 | [19 empty] | 5/10 |  | 5/10 | 5
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЗД 667 КМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 1 | II | 84пк3-85пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРЯЗИ-ВОЛГ - БАЙГОРА путь 1 [473пк7-485пк4] | 1 | 473пк7-485пк4 | 11700 | 6 | 24 | 11700 | [7 empty] | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/1700
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛАТНАЯ путь 4 (10-17) приемо-отпр. | 4 |  | 998 | 1 | 8 | 998 | 8/998
|  | Работа ВПР, м | НИЖНЕДЕВИЦК путь 2 (ст.р.р.10-1) приемо-отпр. | 2 |  | 923 | 1 | 8 | 923 |  | 8/923
|  | Работа ВПР, м | НИЖНЕДЕВИЦК путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  | 830 | 1 | 8 | 830 |  |  | 8/830
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 14 | 75 | 14472
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БОГОЯВЛЕНСК стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 605 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОГОЯВЛЕНСК путь 8 (3-упор) спец. стр. 3 | 8 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 17 | 4
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БОДЕЕВО - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [4пк1-7пк1] | 1 | 4пк1-7пк1 | 3100 | 1 | 6 | 1550 | [28 empty] | 6/1550
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 1 | 6 | 1550
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОБРОВ путь II (Ч-НД) главный [212пк7-214пк7] стр. 1 | II | 212пк7-214пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОРОБЬЕВКА путь 14элеватор (6-32) подъездной стр. 28 | 14элеватор |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 6 | I | 121пк8-123пк7 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСТРОГОЖСК путь II (Ч-НД) главный [121пк8-123пк7] стр. 12 | II | 121пк8-123пк7 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [6 empty] | 10,5/0,5
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [166пк0-172пк4] | 2 | 166пк0-172пк4 | 14 | 7 | 14 | 14 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКОРЕЦ путь II (Ч-НД) главный [186пк4-188пк8] | II | 186пк4-188пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 2 [188пк8-203пк2] | 2 | 188пк8-203пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [16 empty] | 1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИТЮГ путь II (Ч-НД) главный [203пк2-205пк4] | II | 203пк2-205пк4 | 34 | 14 | 28 | 28 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа СЧ, м | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [217пк6-217пк7] | 2 | 217пк6-217пк7 | 75 | 1 | 4 | 75 | [12 empty] | 4/75
|  | Работа СЧ, м | ХРЕНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [231пк6-231пк7] | I | 231пк6-231пк7 | 70 | 1 | 4 | 70 | [13 empty] | 4/70
|  | Работа СЧ, м | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 2 [250пк5-250пк6] | 2 | 250пк5-250пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 2 [233пк7-260пк4] | 2 | 233пк7-260пк4 | 10 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [233пк7-261пк7] | 1 | 233пк7-261пк7 | 6 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа СЧ, м | РЗД 14 КМ - ШИПОВ ЛЕС путь 1 [18пк3-18пк4] | 1 | 18пк3-18пк4 | 70 | 1 | 4 | 70 | [15 empty] | 4/70
|  | Работа СЧ, м | РЗД 44 КМ - ПАВЛОВСК-ВОРОНЕЖ путь 1 [58пк4-58пк8] | 1 | 58пк4-58пк8 | 175 | 1 | 6 | 175 | [19 empty] | 6/175
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 41 | 127 | 547
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВАЛУЙКИ стр. 149 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 13 | 3 | 12 | 13 | 4/4 | 4/4 | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАЛУЙКИ-СОРТ - УРАЗОВО путь 1 [757пк8-765пк0] | 1 | 757пк8-765пк0 | 30 | 7 | 28 | 30 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАЛУЙКИ-СОРТ - УРАЗОВО путь 1 [757пк8-765пк0] | 1 | 757пк8-765пк0 | 40 | 10 | 40 | 40 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРАЗОВО - ТОПОЛИ-Э путь 1 [767пк3-778пк5] | 1 | 767пк3-778пк5 | 30 | 6 | 24 | 26 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 777 | 1 | 4 | 777 | [13 empty] | 4/777
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 35 | 128 | 894
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЛЬХА путь I (ЧД-Н) главный [296пк0-298пк1] | I | 296пк0-298пк1 | 1284 | 3 | 96 | 1284 | [16 empty] | 12/250 |  |  |  | 72/1034 | [9 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЛЬХА - КОЛЕНО путь 1 [298пк1-301пк0] | 1 | 298пк1-301пк0 | 3420 | 3 | 96 | 3420 | [9 empty] | 12/800 |  |  | 72/2620 | [16 empty] | 12
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НОВОХОПЕРСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 2 [326пк1-329пк8] | 2 | 326пк1-329пк8 | 3700 | 1 | 6 | 1850 | 6/1850
|  | Выправка пути, м | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 2 [331пк9-348пк1] | 2 | 331пк9-348пк1 | 16200 | 8 | 48 | 16200 |  | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2100 | 6/2100
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 1 [286пк0-296пк0] | 1 | 286пк0-296пк0 | 18 | 7 | 14 | 18 | [8 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/6 | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 2 [286пк0-296пк0] | 2 | 286пк0-296пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Переукладка плети, м | АБРАМОВКА - ОЛЬХА путь 2 [287пк5-288пк1] | 2 | 287пк5-288пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [322пк1-329пк8] | 1 | 322пк1-329пк8 | 10 | 3 | 10 | 10 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 2 [322пк1-329пк8] | 2 | 322пк1-329пк8 | 10 | 3 | 10 | 10 | [18 empty] | 4/4 | 6/6
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 32 | 294 | 23400
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 1С (17-Упор) соединит. | 1С |  | 9950 | 5 | 34 | 1650 | [19 empty] | 8/900 | 8/750 | 6 | 6 | 6
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАЩИЛОВКА стр. 14, 23 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 1 [16пк0-29пк7] | 1 | 16пк0-29пк7 | 13700 | 6 | 24 | 6000 | [17 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  |  |  |  | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [52пк9-64пк0] | 2 | 52пк9-64пк0 | 11100 | 8 | 32 | 8000 | [19 empty] | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [122пк1-124пк9] стр. 11, 12, 8 | II | 122пк1-124пк9 | 3 | 2 | 4 | 3 | [18 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБАСОВСКИЙ путь III (ЧД-IН) главный [122пк1-124пк9] стр. 10, 6, 9 | III | 122пк1-124пк9 | 3 | 2 | 4 | 3 | [19 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРДОБСК путь II (IIЧ-IIН) главный [156пк9-159пк1] стр. 11, 16, 2, 22 | II | 156пк9-159пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [156пк9-159пк1] стр. 1, 4, 9 | III | 156пк9-159пк1 | 3 | 2 | 4 | 3 | [23 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЩИЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [166пк7-169пк6] стр. 18, 5, 6, 9 | II | 166пк7-169пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЩИЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [166пк7-169пк6] стр. 10, 13, 7, 8 | III | 166пк7-169пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛТИНКА путь II (IIЧ-IIН) главный [176пк8-178пк8] стр. 4 | II | 176пк8-178пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛТИНКА путь III (IЧ-IН) главный [176пк8-178пк8] стр. 1, 2 | III | 176пк8-178пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЫШЛЕЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [197пк7-199пк6] стр. 1, 12, 2, 5 | II | 197пк7-199пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЫШЛЕЙ путь III (IЧ-IН) главный [197пк7-199пк6] стр. 11, 14, 3, 4, 8 | III | 197пк7-199пк6 | 5 | 3 | 6 | 5 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКРЯБИНО путь II (IIЧ-IIН) главный [206пк4-208пк3] стр. 5, 6, 7 | II | 206пк4-208пк3 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКРЯБИНО путь III (IЧ-IН) главный [206пк4-208пк3] стр. 10, 11, 12, 9 | III | 206пк4-208пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк9-247пк0] стр. 10, 14, 7 | I | 244пк9-247пк0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДЫМ путь II (IIЧ-IIН) главный [244пк9-247пк0] стр. 12, 18, 9 | II | 244пк9-247пк0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2/1 | 2/2
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [219пк1-244пк9] | 1 | 219пк1-244пк9 | 11593 | 1 | 12 | 0 | [6 empty] | 12
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [68пк1-68пк4] | 1 | 68пк1-68пк4 | 350 | 4 | 28 | 350 | [12 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [88пк4-88пк6] | 1 | 88пк4-88пк6 | 200 | 2 | 16 | 200 | [16 empty] | 8/100 | 8/100
|  | Работа СЧ, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [107пк4-107пк6] | 1 | 107пк4-107пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [29 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [107пк1-107пк5] | 2 | 107пк1-107пк5 | 400 | 1 | 6 | 200 | [30 empty] | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [104пк8-105пк1] | 1 | 104пк8-105пк1 | 300 | 3 | 24 | 300 | [18 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100
|  | Работа ПМГ, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-99пк3] | 2 | 91пк3-99пк3 | 8000 | 4 | 12 | 8000 | [6 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000
|  | Переукладка плети, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [100пк8-101пк4] | 1 | 100пк8-101пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Работа ВПР, м | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [156пк9-159пк1] | III | 156пк9-159пк1 | 2200 | 1 | 8 | 2200 | [19 empty] | 8/2200
|  | Работа СЧ, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [227пк3-238пк4] | 1 | 227пк3-238пк4 | 1000 | 3 | 18 | 600 |  |  |  | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 71 | 292 | 28361
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 5 | I | 666пк3-668пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | РТИЩЕВО II путь 9 (20-29) приемо-отпр. стр. 46 | 9 |  | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | РТИЩЕВО II путь 13 (52-5) приемо-отпр. стр. 25, 29, 7 | 13 |  | 3 | 3 | 18 | 3 |  |  | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [670пк8-674пк9] стр. 1, 13, 8 | I | 670пк8-674пк9 | 3 | 3 | 18 | 3 | [9 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БЛАГОДАТКА путь IV (Ч-НД) главный [671пк0-674пк9] стр. 6, 9 | IV | 671пк0-674пк9 | 2 | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 10 | 60 | 10
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [533пк1-536пк10] | 1 | 533пк1-536пк10 | 4000 | 3 | 15 | 4000 | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1600
|  | Выправка пути, м | ИНОКОВКА - КИРСАНОВ путь 2 [554пк1-566пк7] | 2 | 554пк1-566пк7 | 12700 | 10 | 50 | 12700 | [15 empty] | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1900
Ю-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517пк2-545пк6 | 16061 | 13 | 120 | 8261 | 8 | 8/261 | 8/800 |  |  | 10/800 | 10/800 | 10/800 | 10/800 | 10/800 |  |  | 10/800 | 10/800 | 10/800 | 8/800 | 8
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ТОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [578пк6-578пк10] | I | 578пк6-578пк10 | 400 | 2 | 12 | 400 | [12 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | УМЕТ - ТАМАЛА путь 2 [610пк1-611пк2] | 2 | 610пк1-611пк2 | 1100 | 6 | 38 | 1100 | [18 empty] | 8/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 |  | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УМЕТ - ТАМАЛА путь 1 [592пк5-611пк1] | 1 | 592пк5-611пк1 | 30 | 6 | 18 | 18 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УМЕТ - ТАМАЛА путь 2 [592пк5-611пк2] | 2 | 592пк5-611пк2 | 30 | 10 | 30 | 30 | [5 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Работа ПМГ, м | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [613пк0-622пк10] | 2 | 613пк0-622пк10 | 9000 | 5 | 15 | 9000 | [12 empty] | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/2000 | 3/1000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ИНОКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [545пк6-547пк9] стр. 5, 9 | I | 545пк6-547пк9 | 2 | 2 | 12 | 2 | [7 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 57 | 310 | 35511
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [378пк4-394пк7] | 2 | 378пк4-394пк7 | 16528 | 2 | 89 | 4528 | [16 empty] | 12/528 | [9 empty] | 77/4000
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НАБЕРЕЖНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [520пк8-523пк5] | I | 520пк8-523пк5 | 2700 | 2 | 10 | 2700 | 5/1200 | 5/1500
|  | Выправка пути, м | НАБЕРЕЖНОЕ путь II (Ч-НД) главный [520пк8-523пк5] | II | 520пк8-523пк5 | 2700 | 2 | 10 | 2700 |  |  |  | 5/1500 | 5/1200
|  | Выправка пути, м | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [595пк3-609пк7] | 1 | 595пк3-609пк7 | 14400 | 5 | 25 | 6000 | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСТОРН-НОВ путь 10 (43-36.) приемо-отпр. стр. 36, 50, 53 | 10 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [28 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСТОРН-НОВ путь 11 (53-50) приемо-отпр. стр. 52, 55 | 11 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСТОРН-НОВ путь 12 (55-52) приемо-отпр. стр. 57 | 12 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк1-633пк5] | 1 | 623пк1-633пк5 | 27 | 9 | 27 | 27 | [19 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 10 | 10 | 20 | 12 | [14 empty] | 4/2 | 4/2 | 2 | 6/6 | 4/2
Ю-ВОСТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 2 | 6 | 140 | [13 empty] | 3/70 | [6 empty] | 3/70
|  | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [546пк2-577пк4] | 1 | 546пк2-577пк4 | 70 | 1 | 3 | 70 | [5 empty] | 4/70
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк1-633пк5] | 1 | 623пк1-633пк5 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 2 [623пк1-633пк9] | 2 | 623пк1-633пк9 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680пк1-711пк9 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680пк1-711пк8 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 3 | 11 | 600 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] СОЛОТИ СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [742пк2-751пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 742пк2-751пк2 | 2600 | 3 | 11 | 600 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 47 | 237 | 18983
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 44 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 58 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 76 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [272пк0-274пк1] стр. 88 | I | 272пк0-274пк1 | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЕЦК путь 11 (80-59) приемо-отпр. стр. 59 | 11 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 5 | 52 | 5
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 (58-ЧР) главный [90пк7-91пк8] | 1 | 90пк7-91пк8 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [21 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (хв.кр 14-ЧЛ) главный [90пк7-92пк4] | II | 90пк7-92пк4 | 1700 | 1 | 5 | 1700 | [19 empty] | 5/1700
|  | Выправка пути, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (НД-Ч) главный [609пк8-615пк1] | II | 609пк8-615пк1 | 5300 | 4 | 20 | 5300 | [13 empty] | 5/1300 |  | 5/1300 | 5/1300 |  | 5/1400
|  | Выправка пути, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь VI (Н-ЧД) главный [609пк7-615пк1] | VI | 609пк7-615пк1 | 5400 | 4 | 20 | 5400 | [7 empty] | 5/1300 |  | 5/1300 | 5/1400 |  | 5/1400
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 90 КМ путь II (Ч-НД) главный [90пк1-90пк6] | II | 90пк1-90пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Выправка пути, м | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 1 [85пк9-90пк1] | 1 | 85пк9-90пк1 | 4200 | 3 | 12 | 4200 | [23 empty] | 4/1400 |  | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ЛЕБЕДИ - ЕЗДОЦКИЙ путь 2 [76пк0-80пк1] | 2 | 76пк0-80пк1 | 4100 | 2 | 8 | 2700 | [28 empty] | 4/1300 | 4/1400
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 (58-ЧР) главный [90пк7-91пк8] | 1 | 90пк7-91пк8 | 20 | 7 | 20 | 20 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 66/68 (66-68) сортиров. | 66/68 |  | 131 | 1 | 8 | 131 | [30 empty] | 8/131
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 29 (111-52) сортиров. | 29 |  | 1071 | 2 | 16 | 1071 | [24 empty] | 8/500 | 8/571
Ю-ВОСТ | ТР КС | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 2 [615пк1-620пк0] | 2 | 615пк1-620пк0 | 1200 | 1 | 3 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 27 | 120 | 22522
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | КУРСК - КЛЮКВА путь 2 [542пк4-542пк6] | 2 | 542пк4-542пк6 | 300 | 9 | 36 | 103 | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛГОРОД стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНАРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [549пк6-551пк9] стр. 1, 10, 13, 2 | I | 549пк6-551пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] стр. 3 | II | 549пк6-551пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЕВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [562пк7-564пк8] стр. 1, 19, 6 | I | 562пк7-564пк8 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЕВАЯ путь II (НД-Ч) главный [562пк7-564пк8] стр. 11, 5, 8 | II | 562пк7-564пк8 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [578пк9-580пк7] стр. 2, 6, 7 | I | 578пк9-580пк7 | 3 | 2 | 4 | 3 | [6 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМАКОВО путь II (НД-Ч) главный [578пк9-580пк7] стр. 4, 8 | II | 578пк9-580пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛНЦЕВО путь I (Н-ЧД) главный [590пк5-592пк9] стр. 14 | I | 590пк5-592пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАЕВКА стр. 1, 3, 31, 33, 35, 37, 5 |  |  | 7 | 4 | 8 | 7 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЖАВА путь I (Н-ЧД) главный [612пк7-615пк3] стр. 12 | I | 612пк7-615пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЖАВА путь II (НД-Ч) главный [612пк7-615пк3] стр. 1 | II | 612пк7-615пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОХОРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [638пк2-641пк4] стр. 1, 14, 2 | I | 638пк2-641пк4 | 3 | 2 | 4 | 3 | [15 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОХОРОВКА путь II (НД-Ч) главный [638пк2-641пк4] стр. 24 | II | 638пк2-641пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЕНИХИНО путь I (Н-ЧД) главный [653пк5-656пк1] стр. 14 | I | 653пк5-656пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЕНИХИНО путь II (НД-Ч) главный [653пк5-656пк1] стр. 1, 18, 7 | II | 653пк5-656пк1 | 3 | 2 | 4 | 3 | [17 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЖНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [665пк5-667пк6] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 665пк5-667пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЖНОЕ путь II (НД-Ч) главный [665пк5-667пк6] стр. 3, 4, 7 | II | 665пк5-667пк6 | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТИЩЕВО путь II (НД-Ч) главный [672пк4-674пк3] стр. 4, 8 | II | 672пк4-674пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОМЕСТНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [685пк1-687пк0] стр. 3, 7 | I | 685пк1-687пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛГОРОД путь 9 (115-20) приемо-отпр. стр. 22 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛГОРОД путь 22 (149-94) сортиров. стр. 151 | 22 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 41 | 100 | 151
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗВАЛЫ путь I (ЧК-9) главный [207пк5-209пк3] стр. 6 | I | 207пк5-209пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗВАЛЫ путь I (ЧК-9) главный [207пк5-209пк3] стр. 12 | I | 207пк5-209пк3 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 1 [10пк5-32пк3] | 1 | 10пк5-32пк3 | 3500 | 8 | 64 | 1600 | [5 empty] | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200 | 8/200
|  | Работа ПМГ, м | ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ДАНКОВ путь 1 [38пк6-45пк6] | 1 | 38пк6-45пк6 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 14 | 101 | 9602
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 12 | 15
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 399 | 1922 | 156012
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 2 [668пк9-671пк0] | 2 | 668пк9-671пк0 | 2100 | 2 | 10 | 2100 | [18 empty] | 5/1000 | 5/1100
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШАЛАЕВО путь I (Н-Ч) главный [766пк5-766пк5] | I | 766пк5-766пк5 | 300 | 6 | 48 | 60 | [23 empty] | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |  |  | 8/10
|  | Итого: |  |  |  |  | 8 | 58 | 2160
МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [348пк5-348пк9] | 1 | 348пк5-348пк9 | 475 | 1 | 4 | 475 | [24 empty] | 4/475
|  | Итого по: МСК 29 ОЖЕРЕЛЬЕ-ЕФРЕМОВ |  |  |  |  | 1 | 4 | 475
МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 2 [192пк2-192пк10] | 2 | 192пк2-192пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ПАЖЕНЬ - ЕЛЕЦ путь 2 [192пк9-193пк6] | 2 | 192пк9-193пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Итого по: МСК 34 ЛУЖКИ ОРЛОВСКИЕ-ЕЛЕЦ-МАРМЫЖИ |  |  |  |  | 2 | 10 | 1400
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 4 | II | 84пк3-85пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 5 | II | 84пк3-85пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [338пк2-345пк10] | 2 | 338пк2-345пк10 | 5000 | 8 | 48 | 1600 |  |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Переукладка плети, м | ТОКАРЕВКА - ЖЕРДЕВКА путь 1 [576пк5-576пк10] | 1 | 576пк5-576пк10 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [25 empty] | 4/600 | 4/600
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 12 | 77 | 2802
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БОГОЯВЛЕНСК стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ-КУРС стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 6 | 12 | 6
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЛОЧНЫЙ З-Д - ЛИСКИ путь 1 [664пк8-667пк5] | 1 | 664пк8-667пк5 | 14 | 7 | 14 | 14 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЛОЧНЫЙ З-Д - ЛИСКИ путь 2 [664пк9-667пк2] | 2 | 664пк9-667пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 11 | 22 | 22
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУТУРЛИНОВКА - ВОРОБЬЕВКА путь 1 [43пк0-52пк9] | 1 | 43пк0-52пк9 | 9918 | 2 | 16 | 0 | [18 empty] | 8 | 8
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 3 | I | 121пк8-123пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 4 | I | 121пк8-123пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 5 | I | 121пк8-123пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСТРОГОЖСК путь I (ЧД-Н) главный [121пк8-123пк7] стр. 21 | I | 121пк8-123пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [214пк7-231пк6] | 2 | 214пк7-231пк6 | 17169 | 2 | 110 | 6200 | [20 empty] | 12/800 |  |  | 98/5400
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [168пк2-168пк6] | 1 | 168пк2-168пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [170пк8-171пк2] | 1 | 170пк8-171пк2 | 360 | 1 | 4 | 360 | [16 empty] | 4/360
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИТЮГ путь II (Ч-НД) главный [203пк2-205пк4] | II | 203пк2-205пк4 | 34 | 3 | 6 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [207пк9-208пк3] | 1 | 207пк9-208пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИТЮГ - БОБРОВ путь 2 [205пк4-212пк7] | 2 | 205пк4-212пк7 | 18 | 9 | 18 | 18 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [224пк1-226пк10] | 2 | 224пк1-226пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [17 empty] | 3/1500 | 3/1500
|  | Переукладка плети, м | ПОСТ 3 КМ - ТЕРЕХОВ путь 1 [7пк7-8пк2] | 1 | 7пк7-8пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  |  | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 1 [129пк9-130пк6] | 1 | 129пк9-130пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 | [11 empty] | 4/700
|  | Переукладка плети, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 1 [147пк10-148пк2] | 1 | 147пк10-148пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ТАЛОВАЯ путь II (ЧМ6-НД) главный [260пк4-264пк0] стр. 82, 86, 88 | II | 260пк4-264пк0 | 3 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 31 | 242 | 11991
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРАЗОВО - ТОПОЛИ-Э путь 1 [767пк3-778пк5] | 1 | 767пк3-778пк5 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4/4
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ХЛЕВИЩЕ - АЛЕКСЕЕВКА путь 2 [61пк7-77пк3] | 2 | 61пк7-77пк3 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [27 empty] | 4/1200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 1 [14пк2-35пк9] | 1 | 14пк2-35пк9 | 666 | 1 | 4 | 666 |  |  | 4/666
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [14пк2-35пк9] | 2 | 14пк2-35пк9 | 777 | 2 | 8 | 1554 | [11 empty] | 4/777 | [13 empty] | 4/777
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 5 | 20 | 3424
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БАЛАШОВ I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОСТ 463 КМ путь IIодн (Ч-НБ) главный [463пк7-464пк4] стр. 7 | IIодн | 463пк7-464пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь II (ЧТ-НД) главный [387пк0-389пк3] стр. 114, 120, 126, 131, 136 | II | 387пк0-389пк3 | 5 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 391 КМ путь Iгр (ЧТД-Н) главный [391пк4-392пк1] стр. 13, 9 | Iгр | 391пк4-392пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 391 КМ путь II пас (ЧПБ-9) главный [389пк0-391пк4] стр. 14 | II пас | 389пк0-391пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 391 КМ путь I пас (ЧП-23) главный [389пк0-391пк2] стр. 17 | I пас | 389пк0-391пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДНИЧЕК путь II (Ч-НД) главный [445пк0-447пк0] стр. 1, 2, 6, 7 | II | 445пк0-447пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] стр. 3, 4, 5, 8 | I | 445пк0-447пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 463 КМ путь IIодн (Ч-НБ) главный [463пк7-464пк4] стр. 5, 7 | IIодн | 463пк7-464пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [268пк1-271пк10] | 2 | 268пк1-271пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [19 empty] | 3/2000 | 3/2000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | АБРАМОВКА путь I (Н-ЧД) главный [284пк0-286пк0] стр. 3 | I | 284пк0-286пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | НЕКРЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [320пк0-322пк1] стр. 1 | II | 320пк0-322пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | НОВОХОПЕРСК путь II (Ч-НД) главный [329пк8-331пк9] стр. 10, 4, 6 | II | 329пк8-331пк9 | 3 | 3 | 18 | 3 | [10 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | НОВОХОПЕРСК путь I (ЧД-Н) главный [329пк8-331пк9] стр. 9 | I | 329пк8-331пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [13 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 19 | 72 | 4024
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 1С (17-Упор) соединит. | 1С |  | 9950 | 11 | 74 | 2900 |  |  | 8/750 | 8/750 | [5 empty] | 8/750 | 8/650 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 1 [16пк0-29пк7] | 1 | 16пк0-29пк7 | 13700 | 7 | 28 | 7700 | 4/1000 | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [52пк9-64пк0] | 2 | 52пк9-64пк0 | 11100 | 2 | 8 | 3100 | 4/1000 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк2-230пк5] | 2 | 219пк2-230пк5 | 11300 | 2 | 10 | 4000 | [29 empty] | 5/2000 | 5/2000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 1 [48пк8-49пк3] | 1 | 48пк8-49пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Работа ФАТРА, м | АРКАДАК путь II (Ч-НД) главный [64пк1-64пк4] | II | 64пк1-64пк4 | 250 | 3 | 20 | 250 | [23 empty] | 8/100 | 8/100 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [75пк9-75пк10] | 1 | 75пк9-75пк10 | 100 | 2 | 8 | 100 | [26 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Работа ВПР, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [88пк4-88пк6] | 1 | 88пк4-88пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | 6/200
|  | Работа ВПР, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [102пк6-104пк10] | 1 | 102пк6-104пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2,2/500
|  | Работа СЧ, м | ШУКЛИНО путь II (Ч-НД) главный [108пк7-109пк2] | II | 108пк7-109пк2 | 500 | 2 | 12 | 500 |  | 6/250 | 6/250
|  | Работа СЧ, м | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [122пк1-124пк9] | II | 122пк1-124пк9 | 500 | 2 | 12 | 500 |  |  |  | 6/250 | 6/250
|  | Работа СЧ, м | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [122пк5-124пк7] | II | 122пк5-124пк7 | 600 | 3 | 18 | 600 | [5 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124пк9-134пк9 | 20 | 8 | 22 | 22 | [16 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/1
|  | Вырезка выплесков, м | БАЙКА путь III (IЧ-IН) главный [136пк4-136пк6] | III | 136пк4-136пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [6 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЙКА путь III (IЧ-IН) главный [134пк9-136пк9] | III | 134пк9-136пк9 | 20 | 6 | 20 | 20 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЧ, м | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [158пк5-158пк6] | III | 158пк5-158пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [178пк8-197пк7] | 1 | 178пк8-197пк7 | 20 | 7 | 20 | 20 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 1 [199пк6-206пк4] | 1 | 199пк6-206пк4 | 20 | 7 | 20 | 20 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2
|  | Работа СЧ, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [227пк3-238пк4] | 1 | 227пк3-238пк4 | 1000 | 2 | 12 | 400 | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [246пк5-246пк8] | I | 246пк5-246пк8 | 300 | 1 | 8 | 300 |  |  | 8/300
|  | Работа СЧ, м | АРДЫМ путь II (IIЧ-IIН) главный [245пк7-246пк9] | II | 245пк7-246пк9 | 500 | 2 | 12 | 500 |  |  |  | 6/250 | 6/250
|  | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 4 | 16 | 20 | [23 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 76 | 344 | 22452
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РТИЩЕВО I стр. 218, 39 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [26 empty] | 2/1 | 2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РТИЩЕВО I путь IIIА (70-НП) главный [664пк0-665пк6] стр. 33 | IIIА | 664пк0-665пк6 | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РТИЩЕВО II путь XV (ЧСД-НС) главный [666пк5-670пк8] | XV | 666пк5-670пк8 | 4300 | 4 | 20 | 4300 | [12 empty] | 5/1000 | 5/1000 |  | 5/1000 | 5/1300
|  | Выправка пути, м | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [670пк8-672пк10] | I | 670пк8-672пк10 | 2200 | 2 | 10 | 2200 | [27 empty] | 5/1100 | 5/1100
|  | Выправка пути, м | БЛАГОДАТКА путь IV (Ч-НД) главный [671пк0-674пк9] | IV | 671пк0-674пк9 | 3900 | 4 | 20 | 3900 | [21 empty] | 5/1000 | 5/1000 |  | 5/1000 | 5/900
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО I путь IIА (Ч-НСД) главный [660пк9-665пк6] стр. 8 | IIА | 660пк9-665пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО I путь IIIА (70-НП) главный [664пк0-665пк6] стр. 10 | IIIА | 664пк0-665пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО I путь VА (ЧД-33) главный [660пк9-665пк11] стр. 12, 202, 206, 208, 210, 211, 216, 26 | VА | 660пк9-665пк11 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО II путь 9 (20-29) приемо-отпр. стр. 31, 60\62 | 9 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО II путь 4 (40-ст.р.р. 37) приемо-отпр. стр. 55 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО II путь II (ЧС-НСД) главный [666пк3-668пк9] стр. 4, 83 | II | 666пк3-668пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО II путь I (ЧП-49) главный [666пк3-668пк3] стр. 33\35, 63 | I | 666пк3-668пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РТИЩЕВО II путь 61/59 (61-59) съезд пр-отп стр. 59/61 | 61/59 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛАГОДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [670пк8-674пк9] стр. 13, 4, 8 | I | 670пк8-674пк9 | 3 | 2 | 4 | 3 | [11 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛАГОДАТКА путь IV (Ч-НД) главный [671пк0-674пк9] стр. 5, 6 | IV | 671пк0-674пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РТИЩЕВО I путь Обвод (202-НС) главный [662пк1-663пк7] | Обвод | 662пк1-663пк7 | 400 | 2 | 12 | 400 | [6 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | РТИЩЕВО I путь Б-1 (72-ЧБ) главный [2пк3-2пк4] | Б-1 | 2пк3-2пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | РТИЩЕВО II путь XV (ЧСД-НС) главный [667пк10-668пк0] | XV | 667пк10-668пк0 | 570 | 3 | 18 | 570 | [9 empty] | 6/230 | 6/170 | 6/170
|  | Работа СЧ, м | БЛАГОДАТКА путь IV (Ч-НД) главный [674пк6-674пк9] | IV | 674пк6-674пк9 | 300 | 2 | 12 | 300 | [12 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 35 | 138 | 11796
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАМАЛА стр. 20 |  |  | 1 | 2 | 4 | 2 | [27 empty] | 4,3/2
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РАДА путь I (ЧД-Н) главный [490пк5-492пк6] стр. 7 | I | 490пк5-492пк6 | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РАДА путь I (ЧД-Н) главный [490пк5-492пк6] стр. 23 | I | 490пк5-492пк6 | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [651пк0-660пк9] | 1 | 651пк0-660пк9 | 9900 | 8 | 40 | 9900 | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1200 |  | 5/1200 | 5/1500
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОКИНО путь I (Ч-Н) главный [8пк6-10пк3] стр. 1, 4 | I | 8пк6-10пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САМПУР путь II (Ч-Н) главный [47пк1-48пк5] стр. 1, 2 | II | 47пк1-48пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАКИНО путь III (Ч-Н) главный [72пк4-73пк9] стр. 1, 2 | III | 72пк4-73пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЖАКСА путь II (Ч-Н) главный [84пк3-85пк9] стр. 7 | II | 84пк3-85пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОМАНОВКА путь II (Ч-Н) главный [160пк9-162пк4] стр. 2, 3, 30, 6 | II | 160пк9-162пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЧКАП путь I (Ч-Н) главный [137пк1-139пк5] стр. 14, 2, 8, 9 | I | 137пк1-139пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | НИКИФОРОВКА - САБУРОВО путь 2 [438пк1-438пк10] | 2 | 438пк1-438пк10 | 300 | 2 | 12 | 300 | [14 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | ТАМАЛА путь II (Ч-НД) главный [611пк2-613пк0] | II | 611пк2-613пк0 | 1800 | 9 | 54 | 1800 |  |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Переукладка плети, м | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [629пк7-630пк5] | 2 | 629пк7-630пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 32 | 153 | 12819
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [378пк4-394пк7] | 2 | 378пк4-394пк7 | 16528 | 3 | 231 | 12000 |  |  |  | 77/4000 | [7 empty] | 77/4000 | [11 empty] | 77/4000
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛУСАРКА путь II (Ч-НД) главный [437пк7-440пк1] стр. 1, 10, 2, 9 | II | 437пк7-440пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [437пк7-440пк1] стр. 3, 4, 5, 6 | I | 437пк7-440пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛГОРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [473пк5-475пк9] стр. 8 | II | 473пк5-475пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛГОРУКОВО путь I (Н-ЧД) главный [473пк5-475пк9] стр. 6 | I | 473пк5-475пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАБЕРЕЖНОЕ путь I (Н-ЧД) главный [520пк8-523пк5] стр. 1, 14, 15, 2, 7 | I | 520пк8-523пк5 | 5 | 3 | 6 | 5 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАБЕРЕЖНОЕ путь II (Ч-НД) главный [520пк8-523пк5] стр. 10, 3, 4, 5, 9 | II | 520пк8-523пк5 | 5 | 3 | 6 | 5 | [9 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАБЕРЕЖНОЕ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСТОРН-НОВ путь I (НВ-ЧД) главный [543пк6-546пк2] стр. 11, 14, 15, 28, 34, 43, 5, 8 | I | 543пк6-546пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСТОРН-НОВ путь II (Ч-НВД) главный [543пк6-546пк2] стр. 16, 6, 7, 80, 9 | II | 543пк6-546пк2 | 5 | 3 | 6 | 5 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАСТОРН-НОВ путь 3 (ст.р.ст 17-64) приемо-отпр. стр. 17, 21, 31, 49 | 3 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЕФРЕМОВ - ЛОБАНОВО путь 1 [348пк5-348пк9] | 1 | 348пк5-348пк9 | 475 | 1 | 4 | 475 | [24 empty] | 4/475
|  | Переукладка плети, м | БАБАРЫКИНО - ГРУНИН ВОРГОЛ путь 1 [371пк1-371пк4] | 1 | 371пк1-371пк4 | 392 | 1 | 4 | 392 |  |  | 4/392
|  | Переукладка плети, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [702пк8-703пк1] | 2 | 702пк8-703пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [736пк7-742пк2] | 1 | 736пк7-742пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2,2/100
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ЛОБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [352пк4-354пк2] стр. 12, 4 | I | 352пк4-354пк2 | 2 | 2 | 12 | 2 | [16 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ЛОБАНОВО путь II (Ч-НД) главный [352пк4-354пк2] стр. 11 | II | 352пк4-354пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БАБАРЫКИНО путь II (Ч-НД) главный [365пк3-367пк4] стр. 4А | II | 365пк3-367пк4 | 1 | 2 | 12 | 2 | [18 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПЛОТЫ путь II (Ч-НД) главный [462пк5-464пк6] стр. 3, 4 | II | 462пк5-464пк6 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 3 | 9 | 210 |  |  |  | 3/70 | [9 empty] | 3/70 | [10 empty] | 3/70
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк1-633пк5] | 1 | 623пк1-633пк5 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-654пк9] | 2 | 636пк6-654пк9 | 800 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 3 | 11 | 600 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] СОЛОТИ СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [742пк2-751пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 742пк2-751пк2 | 2600 | 3 | 11 | 600 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 48 | 376 | 15622
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 10 (86-55) приемо-отпр. путь 11 (80-59) приемо-отпр. стр. 80 | 10, 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 7 (ст.р.р.2-53) приемо-отпр. путь 9 (82-57) приемо-отпр. стр. 82 | 7, 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 7 (ст.р.р.2-53) приемо-отпр. путь 8 (84-49) приемо-отпр. стр. 84 | 7, 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 6-г (108-упор) прочий стр. 108 | 6-г |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [289пк6-296пк8] стр. 11, 145, 15, 3 | II | 289пк6-296пк8 | 4 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗИНКА путь 3 (ст.р.р 302-329) приемо-отпр. стр. 23, 26 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь I (ЧД-М1) главный [304пк2-307пк1] стр. 10, 29, 39, 8 | I | 304пк2-307пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь II (Ч-М39) главный [304пк2-307пк2] стр. 12, 21, 3, 42, 6, 9 | II | 304пк2-307пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь 4 (48-ст.р.р.11) приемо-отпр. стр. 11, 13, 19, 48 | 4 |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЯЗИ-ОРЛОВ путь I (ЧД-М1) главный [304пк2-307пк1] стр. 29, 39, 8 | I | 304пк2-307пк1 | 3 | 2 | 4 | 3 | [27 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 15 | 30 | 25
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 36/38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕБЕДИ - ЕЗДОЦКИЙ путь 2 [76пк0-80пк1] | 2 | 76пк0-80пк1 | 4100 | 1 | 4 | 1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ГУБКИН - ЛЕБЕДИ путь 2 [70пк1-73пк5] | 2 | 70пк1-73пк5 | 3400 | 2 | 10 | 3400 |  |  |  | 5/1700 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 2 [58пк0-59пк10] | 2 | 58пк0-59пк10 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | КРИВЕЦКАЯ - ЧАПЛЫЖНОЕ путь 1 [27пк10-33пк5] | 1 | 27пк10-33пк5 | 5500 | 4 | 20 | 5500 | [9 empty] | 5/1300 | 5/1400 |  | 5/1400 | 5/1400
|  | Выправка пути, м | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [4пк8-5пк10] | 1 | 4пк8-5пк10 | 1300 | 1 | 5 | 1300 | [15 empty] | 5/1300
|  | Выправка пути, м | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [19пк8-21пк1] | 1 | 19пк8-21пк1 | 1300 | 1 | 5 | 1300 | [16 empty] | 5/1300
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 31 (ст.р.р.109-78) сортиров. | 31 |  | 1089 | 2 | 16 | 1089 | [29 empty] | 8/589 | 8/500
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена троса компенсирующих устройств, шт | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 1 [85пк9-90пк1] | 1 | 85пк9-90пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 2 [85пк9-90пк1] | 2 | 85пк9-90пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 19 | 84 | 15995
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | КУРСК - КЛЮКВА путь 2 [542пк4-542пк6] | 2 | 542пк4-542пк6 | 300 | 9 | 36 | 103 | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5 |  |  |  | 4/11,5 |  |  | 4/11,5
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛГОРОД стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 1 [545пк9-549пк4] | 1 | 545пк9-549пк4 | 3600 | 3 | 14 | 3600 | [18 empty] | 4/1200 | 5/1200 |  | 5/1200
|  | Выправка пути, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-556пк1] | 1 | 551пк9-556пк1 | 4200 | 3 | 12 | 4200 | [22 empty] | 4/1400 |  | 4/1400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 1 [622пк1-628пк10] | 1 | 622пк1-628пк10 | 6900 | 3 | 15 | 5200 | [27 empty] | 5/1700 | 5/1700 |  | 5/1800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БЕЛГОРОД путь 20К (71-ст р/р147) вытяжной | 20К |  | 150 | 1 | 2 | 150 | [24 empty] | 2,2/150
|  | Работа ВПР, м | БЕЛГОРОД путь 11 (113-52) приемо-отпр. | 11 |  | 836 | 1 | 4 | 850 | [25 empty] | 4/850
|  | Работа ВПР, м | БЕЛГОРОД путь 4 (39-упор) деповской | 4 |  | 1370 | 1 | 4 | 1370 | [26 empty] | 4/1370
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРСК - КЛЮКВА путь 1 [538пк8-543пк5] | 1 | 538пк8-543пк5 | 1000 | 1 | 3 | 0 |  |  | 3
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КУРСК - КЛЮКВА путь 2 [538пк8-543пк5] | 2 | 538пк8-543пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 1 [545пк2-549пк6] | 1 | 545пк2-549пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЛЮКВА - КОНАРЕВО путь 2 [545пк2-549пк6] | 2 | 545пк2-549пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] | 1 | 551пк9-562пк7 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [9 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [551пк5-562пк7] | 2 | 551пк5-562пк7 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [10 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] | 1 | 564пк8-578пк9 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [16 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] | 2 | 564пк8-578пк9 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [17 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 34 | 125 | 26474
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЕЛЕЦ путь 22 (55-240) сортиров. | 22 |  | 1015 | 1 | 8 | 1015 | [25 empty] | 8/1015
|  | Работа ВПР, м | ЕЛЕЦ путь 23 (61-200) сортиров. | 23 |  | 1042 | 1 | 8 | 1042 | [26 empty] | 8/1042
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЗВАЛЫ - СОКОЛЬЕ путь 2 [209пк8-215пк0] | 2 | 209пк8-215пк0 | 20 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | 4/5 | 8/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОКОЛЬЕ - ДОН путь 1 [217пк4-221пк6] | 1 | 217пк4-221пк6 | 18 | 6 | 18 | 18 | [23 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [224пк3-234пк9] | 2 | 224пк3-234пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [224пк3-234пк9] | 2 | 224пк3-234пк9 | 10 | 4 | 10 | 10 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 1 [224пк3-234пк9] | 1 | 224пк3-234пк9 | 20 | 5 | 20 | 20 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа ВПР, м | РОЖДЕСТВО путь I (Н-Ч) главный [53пк9-53пк10] | I | 53пк9-53пк10 | 127 | 1 | 2 | 130 | [16 empty] | 2,2/130
|  | Работа ВПР, м | ЛЕВ ТОЛСТОЙ - ЛЕБЕДЯНЬ путь 1 [2пк2-2пк4] | 1 | 2пк2-2пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2,2/200
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 28 | 104 | 2475
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 4 | 16 | 20 | [23 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 4 | 16 | 20
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 382 | 1872 | 133488
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КАСТОРН-КУРС - КАСТОРА путь 1 [154пк6-155пк7] | 1 | 154пк6-155пк7 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [27 empty] | 4/1200
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 1 | 4 | 1200
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЕСКОВАТКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРЯЗИ-ВОРОН путь I (ЧД-Н) главный [468пк9-472пк2] стр. 10 | I | 468пк9-472пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 2 | 12 | 2
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 6 | II | 84пк3-85пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОБРИНКА путь I (Ч-Н) главный [522пк8-524пк5] стр. 11, 2, 5, 6 | I | 522пк8-524пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОРОНА путь I (Ч-Н) главный [546пк8-548пк8] стр. 14, 15, 3, 4, 5, 6 | I | 546пк8-548пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОКАРЕВКА путь I (Ч-Н) главный [574пк5-576пк4] стр. 1, 12, 16, 3 | I | 574пк5-576пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖЕРДЕВКА путь II (Ч-Н) главный [602пк6-605пк6] стр. 13, 15, 19, 46, 6, 8 | II | 602пк6-605пк6 | 6 | 3 | 6 | 6 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРНОВКА путь I (Ч-Н) главный [622пк9-624пк6] стр. 1, 14, 3, 8 | I | 622пк9-624пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КУРБАТОВО путь I (Ч-Н) главный [195пк2-196пк2] | I | 195пк2-196пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | КАСТОРА - БЛАГОДАТЕНСК путь 1 [162пк0-163пк0] | 1 | 162пк0-163пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Переукладка плети, м | ОБОРОНА - ТОКАРЕВКА путь 1 [562пк10-563пк6] | 1 | 562пк10-563пк6 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [15 empty] | 4/600 | 4/600
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 17 | 50 | 3225
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОБОТОВО путь 4 (5-12) приемо-отпр. | 4 |  | 1586 | 12 | 92 | 1586 | [13 empty] | 10/793 | 10/793 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |  |  | 6 | 6
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЛЕКСАНДРО-НЕВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,2/1
|  | Замена замедлителя, шт | КОЧЕТОВКА I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(42) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [28 empty] | 6/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 164 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 12 | II | 386пк2-388пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 16 | II | 386пк2-388пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 125 | 1592
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АННА путь 16 (5-ст.р.р.25) ходовой стр. 18 | 16 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АННА путь 17 (ст.р.р.25-ст.р.р.26) ходовой стр. 25 | 17 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АННА путь 17 (ст.р.р.25-ст.р.р.26) ходовой стр. 26 | 17 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АННА путь 24 (ст.р.р.33-Упор) погр.-выгр. стр. 33 | 24 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 4 | 42 | 4
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь 7 (546-51) приемо-отпр. стр. 570 | 7 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь III (Ч-18/44) главный [666пк1-666пк5] стр. 20 | III | 666пк1-666пк5 | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 48 | III | 161пк5-167пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 66 | III | 161пк5-167пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь II (ЧМ-НРД) главный [667пк2-670пк4] | II | 667пк2-670пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь III (НВ-НД) главный [164пк9-164пк10] | III | 164пк9-164пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь 13 (542-67) приемо-отпр. | 13 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь 5 (574-49) приемо-отпр. | 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь 6 (596-5) приемо-отпр. | 6 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | [18 empty] | 4/900
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь 3 (66-274) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь 4 (48-298) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь 5 (18/44-254) приемо-отпр. | 5 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 12 | 70 | 5604
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПУХОВО путь 3 (6-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [13 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | ПУХОВО путь 4 (8-7) приемо-отпр. | 4 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [12 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-712пк10] | II | 712пк6-712пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 1 [715пк1-734пк4] | 1 | 715пк1-734пк4 | 30 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Работа ВПР, м | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [753пк8-755пк2] | 1 | 753пк8-755пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [10 empty] | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 1 [751пк0-757пк4] | 1 | 751пк0-757пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Работа ВПР, м | ПОДГОРНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [758пк3-758пк4] | I | 758пк3-758пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ПОДГОРНОЕ путь II (Ч-НД) главный [759пк6-759пк8] | II | 759пк6-759пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДГОРНОЕ - РОССОШЬ путь 1 [760пк7-780пк9] | 1 | 760пк7-780пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [22 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Работа СЧ, м | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. | 9 |  | 150 | 3 | 12 | 150 | [8 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [781пк5-785пк2] | I | 781пк5-785пк2 | 210 | 3 | 16 | 210 | [5 empty] | 8/100 | 4/50 | 4/60
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-786пк2] стр. 2 | I | 780пк9-786пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [27 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 19 | 62 | 3573
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РАЙНОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 1 [0пк6-21пк8] | 1 | 0пк6-21пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 2,3/2 |  | 2/2
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 4 | 8 | 7
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУТУРЛИНОВКА - ВОРОБЬЕВКА путь 1 [43пк0-52пк9] | 1 | 43пк0-52пк9 | 9918 | 2 | 144 | 4918 | 72/2500 | [13 empty] | 72/2418
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [172пк4-174пк7] стр. 4 | II | 172пк4-174пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [172пк4-174пк7] стр. 6 | II | 172пк4-174пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [172пк4-174пк7] стр. 9 | II | 172пк4-174пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [172пк4-174пк7] стр. 13 | II | 172пк4-174пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [172пк4-174пк7] стр. 14 | II | 172пк4-174пк7 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 3 КМ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [21 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУТУРЛИНОВКА стр. 12, 29, 32, 34, 38 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [22 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИПОВ ЛЕС стр. 1, 10, 3, 4, 8 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 44 КМ путь I (Н-Ч) главный [43пк2-44пк9] путь 2 (3-2) приемо-отпр. стр. 2, 3 | 2, I | 43пк2-44пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 2 [214пк7-231пк6] | 2 | 214пк7-231пк6 | 17169 | 3 | 208 | 10969 | [5 empty] | 98/5400 | [7 empty] | 98/5400 | [10 empty] | 12/169
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 1 [182пк5-182пк10] | 1 | 182пк5-182пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Переукладка плети, м | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 1 [183пк10-184пк6] | 1 | 183пк10-184пк6 | 660 | 1 | 6 | 660 | [17 empty] | 6/660
|  | Переукладка плети, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [193пк4-194пк1] | 1 | 193пк4-194пк1 | 680 | 1 | 4 | 680 | [20 empty] | 4/680
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [208пк3-208пк7] | 1 | 208пк3-208пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [209пк6-210пк1] | 1 | 209пк6-210пк1 | 440 | 1 | 4 | 440 |  |  |  | 4/440
|  | Работа ВПР, м | ХРЕНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [231пк6-233пк6] | I | 231пк6-233пк6 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [26 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Переукладка плети, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [110пк2-110пк4] | 2 | 110пк2-110пк4 | 240 | 1 | 3 | 240 | [20 empty] | 3/240
|  | Переукладка плети, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [111пк4-111пк8] | 2 | 111пк4-111пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | КОПАНИЩЕ путь I (ЧД-Н) главный [137пк9-138пк4] | I | 137пк9-138пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Переукладка плети, м | КРУПЕННИКОВО - ОТКОС путь 1 [154пк4-154пк8] | 1 | 154пк4-154пк8 | 420 | 1 | 4 | 420 | [9 empty] | 4/420
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 2 [188пк8-203пк2] | 2 | 188пк8-203пк2 | 1222 | 1 | 4 | 1222 | [28 empty] | 4/1222
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 31 | 471 | 23369
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Срезка обочин земляного полотна , м | НАСОНОВО путь I (ЧД-Н) главный [12пк4-14пк2] путь II (Ч-НД) главный [12пк4-14пк2] | I, II | 12пк4-14пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Ремонт земляного полотна, шт | НАСОНОВО путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 3/1, 4 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПАЛАТОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ПАЛАТОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [20пк7-20пк10] | 2 | 20пк7-20пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ХЛЕВИЩЕ - АЛЕКСЕЕВКА путь 2 [61пк7-77пк3] | 2 | 61пк7-77пк3 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  | 4/1200
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 6 | 25 | 1802
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | К КС | Установка опор, шт | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-463пк7] | 1 | 447пк0-463пк7 | 25 | 8 | 48 | 11 | [6 empty] | 6/1 |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 | 6/2 | [6 empty] | 6/1 |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 | 6/1
|  | Установка опор, шт | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 2 [447пк0-463пк7] | 2 | 447пк0-463пк7 | 25 | 9 | 54 | 11 |  | 6/1 |  | 6/2 |  | 6/2 |  |  |  |  | 6/1 |  |  |  |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1 |  |  |  |  | 6/1 |  |  |  |  | 6/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 1 [357пк9-381пк8] | 1 | 357пк9-381пк8 | 23900 | 12 | 60 | 23900 | [11 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | РОДНИЧЕК путь I (ЧД-Н) главный [445пк0-447пк0] | I | 445пк0-447пк0 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-462пк10] | 1 | 447пк0-462пк10 | 16000 | 8 | 32 | 16000 |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь II (ЧТ-НД) главный [387пк0-389пк3] стр. 114, 120, 126, 131, 136 | II | 387пк0-389пк3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь IV (Ч-76) главный [385пк1-385пк9] стр. 34, 40, 48, 76 | IV | 385пк1-385пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь I (ЧТД-Н) главный [387пк0-389пк3] стр. 104, 108, 112, 121, 33, 39, 49, 71, 73, 76, 84 | I | 387пк0-389пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь III (ЧМ-НБ) главный [385пк2-387пк7] стр. 19, 29, 30, 35, 47, 50, 60, 74 | III | 385пк2-387пк7 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь одн (ЧГ-НМС) главный [705пк7-710пк3] стр. 18, 20, 22 | одн | 705пк7-710пк3 | 3 | 2 | 4 | 3 | [8 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь 4 (36-45) приемо-отпр. стр. 62, 64 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь 1 (84-39) приемо-отпр. стр. 86 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь 7 (78-53) приемо-отпр. стр. 80 | 7 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь 6 (64-29) приемо-отпр. стр. 23, 31, 53 | 6 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [11 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь 6 (64-29) приемо-отпр. стр. 25 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО путь 9 (52-13) приемо-отпр. стр. 75 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОВОРИНО стр. 66, 68, 70, 72 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУПЛЯТКА стр. 1, 12, 2, 3 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | НЕКРЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [320пк7-321пк9] | I | 320пк7-321пк9 | 215 | 1 | 4 | 215 | 4/215
|  | Работа СЧ, м | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 1 [323пк7-323пк8] | 1 | 323пк7-323пк8 | 75 | 1 | 4 | 75 |  | 4/75
|  | Работа СЧ, м | НЕКРЫЛОВО - НОВОХОПЕРСК путь 2 [322пк1-322пк2] | 2 | 322пк1-322пк2 | 75 | 1 | 4 | 75 |  |  | 4/75
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 63 | 254 | 42323
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 2 [124пк9-134пк9] | 2 | 124пк9-134пк9 | 10000 | 1 | 5 | 2000 | [29 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | БАЙКА путь III (IЧ-IН) главный [134пк9-135пк3] | III | 134пк9-135пк3 | 400 | 1 | 5 | 400 | [28 empty] | 5/400
|  | Выправка пути, м | БАЙКА путь II (IIЧ-IIН) главный [134пк9-135пк3] | II | 134пк9-135пк3 | 400 | 1 | 5 | 400 | [28 empty] | 5/400
|  | Выправка пути, м | БАЛТИНКА путь III (IЧ-IН) главный [178пк5-178пк8] | III | 178пк5-178пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [26 empty] | 5/300
|  | Выправка пути, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 1 [178пк8-186пк5] | 1 | 178пк8-186пк5 | 7700 | 4 | 20 | 7700 | [22 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | БАЛТИНКА - КОЛЫШЛЕЙ путь 2 [190пк0-197пк7] | 2 | 190пк0-197пк7 | 7700 | 4 | 20 | 7700 | [18 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | КОЛЫШЛЕЙ путь II (IIЧ-IIН) главный [197пк7-198пк4] | II | 197пк7-198пк4 | 700 | 1 | 5 | 700 | [27 empty] | 5/700
|  | Выправка пути, м | КОЛЫШЛЕЙ - СКРЯБИНО путь 1 [206пк1-206пк4] | 1 | 206пк1-206пк4 | 300 | 1 | 5 | 300 | [17 empty] | 5/300
|  | Выправка пути, м | СКРЯБИНО путь III (IЧ-IН) главный [206пк4-208пк3] | III | 206пк4-208пк3 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [16 empty] | 5/1900
|  | Выправка пути, м | СКРЯБИНО - САЛОВКА путь 2 [208пк3-217пк1] | 2 | 208пк3-217пк1 | 8800 | 4 | 20 | 8800 | [12 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2800
|  | Выправка пути, м | САЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [217пк1-219пк1] | II | 217пк1-219пк1 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [11 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [230пк9-244пк9] | 1 | 230пк9-244пк9 | 14300 | 7 | 35 | 14300 |  |  |  |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2300
|  | Выправка пути, м | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк2-230пк5] | 2 | 219пк2-230пк5 | 11300 | 4 | 20 | 7300 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/1300
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [20пк1-29пк7] | 2 | 20пк1-29пк7 | 700 | 3 | 20 | 700 |  |  |  |  | 6/200 | 6/200 | 8/300
|  | Работа СЧ, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [85пк1-88пк6] | 2 | 85пк1-88пк6 | 1750 | 9 | 54 | 1750 | [6 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/150
|  | Работа ВПР, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [78пк10-79пк1] | 1 | 78пк10-79пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [20 empty] | 6/200
|  | Переукладка плети, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [82пк8-83пк1] | 2 | 82пк8-83пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [15 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [72пк6-72пк10] | 1 | 72пк6-72пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Работа СЧ, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [107пк1-107пк5] | 2 | 107пк1-107пк5 | 400 | 1 | 6 | 200 | [29 empty] | 6/200
|  | Работа ВПР, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [107пк0-107пк4] | 1 | 107пк0-107пк4 | 400 | 2 | 12 | 400 | [21 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Переукладка плети, м | РТИЩЕВО II - ОЛЬШАНКА путь 1 [116пк2-116пк6] | 1 | 116пк2-116пк6 | 360 | 1 | 4 | 360 | [22 empty] | 4/360
|  | Работа СЧ, м | БАЙКА путь III (IЧ-IН) главный [136пк4-136пк6] | III | 136пк4-136пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [24 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЙКА - СЕРДОБСК путь 1 [136пк9-156пк9] | 1 | 136пк9-156пк9 | 22 | 8 | 22 | 22 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2
|  | Работа СЧ, м | САЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [217пк5-217пк6] | III | 217пк5-217пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [122пк1-124пк9] стр. 12 | II | 122пк1-124пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [22 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ТАЩИЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [166пк7-169пк6] стр. 13, 7 | III | 166пк7-169пк6 | 2 | 2 | 12 | 2 | [23 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ТАЩИЛОВКА путь II (IIЧ-IIН) главный [166пк7-169пк6] стр. 9 | II | 166пк7-169пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [20 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | САЛОВКА путь III (IЧ-IН) главный [217пк1-219пк1] стр. 5, 9 | III | 217пк1-219пк1 | 2 | 2 | 12 | 2 | [20 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 69 | 347 | 58553
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | РТИЩЕВО II - ОЛЬШАНКА путь 1 [116пк2-116пк6] | 1 | 116пк2-116пк6 | 360 | 1 | 4 | 360 | [22 empty] | 4/360
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 1 | 4 | 360
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НИКИФОРОВКА стр. 43СС |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | УМЕТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517пк2-545пк6 | 16061 | 1 | 120 | 7800 | [20 empty] | 120/7800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 1 [645пк3-645пк9] | 1 | 645пк3-645пк9 | 590 | 1 | 4 | 590 | [13 empty] | 4/590
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 4 | 128 | 8392
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [378пк4-394пк7] | 2 | 378пк4-394пк7 | 16528 | 1 | 12 | 0 |  | 12
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБАНОВО путь I (Н-ЧД) главный [352пк4-354пк2] стр. 12, 3, 4, 9 | I | 352пк4-354пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОБАНОВО путь II (Ч-НД) главный [352пк4-354пк2] стр. 1, 11, 2, 6 | II | 352пк4-354пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАРЫКИНО путь I (Н-ЧД) главный [365пк5-367пк5] стр. 10, 2А, 4, 5 | I | 365пк5-367пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАБАРЫКИНО путь II (Ч-НД) главный [365пк3-367пк4] стр. 11, 7 | II | 365пк3-367пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАНОВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [394пк9-396пк6] стр. 15, 7 | I | 394пк9-396пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | БАБАРЫКИНО - ГРУНИН ВОРГОЛ путь 1 [376пк3-376пк7] | 1 | 376пк3-376пк7 | 468 | 1 | 4 | 468 | [9 empty] | 4/468
|  | Работа ВПР, м | ГРУНИН ВОРГОЛ - СТАНОВАЯ путь 2 [387пк2-391пк10] | 2 | 387пк2-391пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 | [20 empty] | 4/900
|  | Работа ВПР, м | СТАНОВАЯ - ТЕЛЕГИНО путь 2 [407пк6-408пк6] | 2 | 407пк6-408пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [21 empty] | 2,3/350
|  | Работа ВПР, м | ТЕЛЕГИНО путь I (Н-ЧД) главный [412пк0-412пк10] | I | 412пк0-412пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2,3/300
|  | Переукладка плети, м | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [457пк7-458пк5] | 1 | 457пк7-458пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ТЕРБУНЫ путь II (Ч-НД) главный [495пк1-495пк5] | II | 495пк1-495пк5 | 440 | 1 | 4 | 440 | [22 empty] | 4/440
|  | Переукладка плети, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [512пк1-512пк7] | 1 | 512пк1-512пк7 | 650 | 1 | 6 | 650 | [20 empty] | 6/650
|  | Работа ВПР, м | КАСТОРН-КУРС - КАСТОРА путь 1 [154пк6-155пк7] | 1 | 154пк6-155пк7 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [27 empty] | 4/1200
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ДОЛГОРУКОВО путь II (Ч-НД) главный [473пк5-475пк9] стр. 1, 5, 8 | II | 473пк5-475пк9 | 3 | 3 | 18 | 3 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ДОЛГОРУКОВО путь I (Н-ЧД) главный [473пк5-475пк9] стр. 3 | I | 473пк5-475пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ТЕРБУНЫ путь II (Ч-НД) главный [495пк1-497пк4] стр. 1, 2, 5 | II | 495пк1-497пк4 | 3 | 3 | 18 | 3 | [6 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ТЕРБУНЫ путь I (Н-ЧД) главный [495пк1-497пк4] стр. 3 | I | 495пк1-497пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [427пк1-434пк1] ПП 434 КМ путь I (Н-ЧД) главный [434пк1-434пк2] путь II (Ч-НД) главный [434пк1-434пк2] | 2, I, II | 427пк1-434пк1 434пк1-434пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 1 | 3 | 70 | [7 empty] | 3/70
|  | Установка звеньевых струн, шт | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 2 [595пк2-609пк8] | 2 | 595пк2-609пк8 | 210 | 1 | 3 | 70 | [14 empty] | 4/70
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680пк1-711пк9 | 2000 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680пк1-711пк8 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | ВОЛОКОНОВКА - РАЙ путь 2 [714пк2-724пк2] | 2 | 714пк2-724пк2 | 1200 | 3 | 11 | 600 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 34 | 142 | 6782
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 10 (86-55) приемо-отпр. путь 11 (80-59) приемо-отпр. путь 9 (82-57) приемо-отпр. стр. 86 | 10, 11, 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИПЕЦК путь 12 (78-35) приемо-отпр. путь 16 (62-41) приемо-отпр. путь 18 (72-31) приемо-отпр. путь 4 (ст.р.р.24-27) приемо-отпр. стр. 31 | 12, 16, 18, 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУГУН I путь II (Ч-НД) главный [278пк7-281пк5] стр. 1, 13, 17, 27, 7, 9 | II | 278пк7-281пк5 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [277пк2-281пк5] стр. 14, 8 | I | 277пк2-281пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗИНКА путь II (Ч-НД) главный [289пк6-296пк8] стр. 11, 145, 15, 3 | II | 289пк6-296пк8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 7 | 14 | 12
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОТЕЛ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КОТЕЛ стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОСТ 90 КМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛЕБЕДИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 32 (109-64) сортиров. | 32 |  | 1037 | 2 | 16 | 1037 | [6 empty] | 8/537 | 8/500
Ю-ВОСТ | ТР КС | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 1 [615пк1-620пк0] | 1 | 615пк1-620пк0 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 7 | 29 | 1441
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 1 [622пк1-628пк10] | 1 | 622пк1-628пк10 | 6900 | 1 | 5 | 1700 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 2 [622пк1-628пк10] | 2 | 622пк1-628пк10 | 6900 | 4 | 20 | 6900 |  | 5/1700 | 5/1700 | 5/1700 | 5/1800
|  | Выправка пути, м | РЖАВА - ПРОХОРОВКА путь 1 [615пк3-618пк8] | 1 | 615пк3-618пк8 | 3500 | 2 | 10 | 3500 | [10 empty] | 5/1700 | 5/1800
|  | Выправка пути, м | ПРОХОРОВКА путь II (НД-Ч) главный [638пк2-641пк4] | II | 638пк2-641пк4 | 3400 | 2 | 10 | 3400 | [5 empty] | 5/1700 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | ПРОХОРОВКА - БЕЛЕНИХИНО путь 2 [649пк1-653пк5] | 2 | 649пк1-653пк5 | 4400 | 3 | 15 | 4400 | [7 empty] | 5/1400 | 5/1500 | 5/1500
|  | Выправка пути, м | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 1 [659пк4-661пк10] | 1 | 659пк4-661пк10 | 2600 | 1 | 6 | 2600 | [15 empty] | 6/2600
|  | Выправка пути, м | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 2 [656пк1-663пк4] | 2 | 656пк1-663пк4 | 5600 | 3 | 15 | 5600 | [12 empty] | 5/1800 | 5/1900 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | ГОСТИЩЕВО - БЕЛОМЕСТНАЯ путь 2 [674пк9-685пк1] | 2 | 674пк9-685пк1 | 10200 | 5 | 25 | 10200 | [21 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2100 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ГОСТИЩЕВО - БЕЛОМЕСТНАЯ путь 1 [674пк9-685пк1] | 1 | 674пк9-685пк1 | 10200 | 5 | 25 | 10200 | [16 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2100 | 5/2000 | 5/2100
|  | Выправка пути, м | БЕЛОМЕСТНАЯ - БЕЛГОРОД путь 1 [687пк1-687пк10] | 1 | 687пк1-687пк10 | 900 | 1 | 5 | 900 | [26 empty] | 5/900
|  | Выправка пути, м | БЕЛОМЕСТНАЯ - БЕЛГОРОД путь 1 [692пк1-692пк10] | 1 | 692пк1-692пк10 | 900 | 1 | 4 | 900 | [27 empty] | 4/900
|  | Выправка пути, м | БЕЛОМЕСТНАЯ - БЕЛГОРОД путь 2 [688пк0-691пк0] | 2 | 688пк0-691пк0 | 3000 | 2 | 10 | 3000 | [28 empty] | 5/1500 | 5/1500
|  | Выправка пути, м | БЕЛГОРОД путь I (Н-ЧД) главный [694пк1-694пк10] | I | 694пк1-694пк10 | 900 | 1 | 5 | 900 | [26 empty] | 5/900
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [554пк1-558пк10] | 1 | 554пк1-558пк10 | 4900 | 3 | 9 | 4900 | [6 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [551пк9-562пк7] | 1 | 551пк9-562пк7 | 20 | 4 | 20 | 20 | [12 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЕВАЯ путь I (Н-ЧД) главный [562пк7-564пк8] | I | 562пк7-564пк8 | 18 | 6 | 18 | 18 | [16 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Работа ПМГ, м | ШУМАКОВО - СОЛНЦЕВО путь 2 [587пк1-589пк10] | 2 | 587пк1-589пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [7 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАЕВКА - РЖАВА путь 1 [603пк7-612пк7] | 1 | 603пк7-612пк7 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРОХОРОВКА - БЕЛЕНИХИНО путь 2 [641пк4-653пк5] | 2 | 641пк4-653пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 2 [656пк1-665пк5] | 2 | 656пк1-665пк5 | 10 | 2 | 10 | 10 | [10 empty] | 5/5 | 5/5
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 58 | 258 | 62188
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-ЧКД) главный [425пк0-425пк1] | I | 425пк0-425пк1 | 73 | 3 | 26 | 73 | [13 empty] | 10/73 | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-ЧКД) главный [424пк0-424пк9] | I | 424пк0-424пк9 | 878 | 7 | 60 | 878 | [7 empty] | 10/878 | 10 | 8 | 8 | [10 empty] | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь I (ЧД-ось ПЗ) главный [193пк7-196пк2] стр. 167, 175, 181, 183, 199, 201, 203, 205, 207, 23, 67, 79, 85 | I | 193пк7-196пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-НГ) главный [195пк0-197пк9] стр. 100, 102, 104, 106, 56 | I | 195пк0-197пк9 | 5 | 3 | 6 | 5 | [12 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь II (НД-ось ПЗ) главный [422пк0-423пк10] стр. 31, 37, 43, 65, 77 | II | 422пк0-423пк10 | 5 | 3 | 6 | 5 | [14 empty] | 2/1 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 28 (85-274) приемо-отпр. стр. 87 | 28 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 29 (87-252) приемо-отпр. стр. 89 | 29 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 19 (99-196) сортиров. стр. 101 | 19 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 18 (59-194) сортиров. стр. 103 | 18 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 17 (103-180) сортиров. стр. 105 | 17 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 16 (105-192) сортиров. стр. 107 | 16 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 12 (113-184) сортиров. стр. 115 | 12 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 15 (107-190) сортиров. стр. 109 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦ путь 14 (109-188) сортиров. стр. 111 | 14 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗВАЛЫ путь II (Ч-НД) главный [207пк1-209пк8] стр. 10, 4 | II | 207пк1-209пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОН путь II (Ч-НД) главный [221пк6-224пк3] стр. 11, 4 | II | 221пк6-224пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАТРИАРШАЯ путь I (Н-ЧД) главный [234пк9-237пк3] стр. 1, 7 | I | 234пк9-237пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАТРИАРШАЯ путь II (Ч-НД) главный [234пк9-237пк0] стр. 16 | II | 234пк9-237пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ПАТРИАРШАЯ путь II (Ч-НД) главный [236пк0-236пк10] | II | 236пк0-236пк10 | 50 | 1 | 6 | 50 | [6 empty] | 6/50
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ИЗВАЛЫ путь III (Н-ЧД) главный [208пк0-209пк0] стр. 1 | III | 208пк0-209пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПАТРИАРШАЯ путь I (Н-ЧД) главный [234пк9-237пк3] стр. 18 | I | 234пк9-237пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 35 | 148 | 1035
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРДЫМ - ПЕНЗА III путь 2 [255пк10-256пк0] | 2 | 255пк10-256пк0 | 100 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 12 | 15
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 390 | 2189 | 219904
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАСТОРН-КУРС - КАСТОРА путь 1 [154пк6-155пк7] | 1 | 154пк6-155пк7 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [5 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | КАСТОРН-КУРС путь ХХХIV (Н24-НВ) главный [148пк0-154пк6] | ХХХIV | 148пк0-154пк6 | 6600 | 3 | 15 | 6600 |  | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 4 | 19 | 7700
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МИЧУРИНСК-В стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | НИКОЛЬСКОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 474 КМ путь I (ЧД-Н) главный [473пк4-475пк2] стр. 6 | I | 473пк4-475пк2 | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 474 КМ путь II (ЧВ-НД) главный [473пк4-475пк2] стр. 8 | II | 473пк4-475пк2 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 474 КМ путь II (ЧВ-НД) главный [473пк4-475пк2] стр. 14 | II | 473пк4-475пк2 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [9 empty] | 10,8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПП 474 КМ путь I (ЧД-Н) главный [473пк4-475пк2] стр. 16 | I | 473пк4-475пк2 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [8 empty] | 10,5/0,5
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 6 | 46 | 4
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СПАССКОЕ стр. 14сс |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 9 | II | 84пк3-85пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛНОВАЯ путь II (Ч-ст.р.р.1) главный [84пк3-85пк2] стр. 10 | II | 84пк3-85пк2 | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАПАДНЫЙ ПОС - ВОРОНЕЖ-КУРС путь 1 [240пк3-242пк3] | 1 | 240пк3-242пк3 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [24 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ЗАПАДНЫЙ ПОС путь I (Ч-Н) главный [238пк6-240пк3] | I | 238пк6-240пк3 | 1700 | 1 | 5 | 1700 | [19 empty] | 5/1700
|  | Выправка пути, м | ПОДКЛЕТНОЕ путь I (М4-НМ1А) главный [231пк8-234пк9] | I | 231пк8-234пк9 | 3100 | 2 | 10 | 3100 | [17 empty] | 5/1500 | 5/1600
|  | Выправка пути, м | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [223пк1-225пк10] | 1 | 223пк1-225пк10 | 3000 | 2 | 10 | 3000 | [20 empty] | 5/1500 | 5/1500
|  | Выправка пути, м | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [227пк6-231пк7] | 1 | 227пк6-231пк7 | 4100 | 2 | 12 | 4100 | [22 empty] | 6/2000 | 6/2100
|  | Выправка пути, м | КУРБАТОВО - ВЕДУГА путь 1 [205пк1-209пк10] | 1 | 205пк1-209пк10 | 5000 | 3 | 15 | 5000 | [12 empty] | 5/1600 | 5/1700 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | КУРБАТОВО - ВЕДУГА путь 1 [199пк4-202пк4] | 1 | 199пк4-202пк4 | 3000 | 2 | 10 | 3000 | [15 empty] | 5/1500 | 5/1500
|  | Выправка пути, м | НИЖНЕДЕВИЦК - КУРБАТОВО путь 1 [177пк4-180пк10] | 1 | 177пк4-180пк10 | 3600 | 2 | 10 | 3600 | [10 empty] | 5/1800 | 5/1800
|  | Выправка пути, м | БЛАГОДАТЕНСК - НИЖНЕДЕВИЦК путь 1 [169пк1-172пк10] | 1 | 169пк1-172пк10 | 3900 | 2 | 10 | 3900 | [8 empty] | 5/1900 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | КАСТОРА - БЛАГОДАТЕНСК путь 1 [160пк1-163пк4] | 1 | 160пк1-163пк4 | 3300 | 2 | 10 | 3300 | [6 empty] | 5/1600 | 5/1700
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПИЛЛЫ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПАССКОЕ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛОСЛАВСКОЕ стр. 16, 2, 5 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [29 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАРОДНАЯ стр. 1, 12, 3, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИБАНОВКА стр. 1, 10, 15, 2, 9 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 667 КМ стр. 1, 10, 3, 6, 8 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [338пк2-345пк10] | 2 | 338пк2-345пк10 | 5000 | 5 | 30 | 1000 | [18 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Работа ПМГ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [334пк4-335пк7] | 2 | 334пк4-335пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Работа ПМГ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [338пк1-339пк9] | 2 | 338пк1-339пк9 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [8 empty] | 4/1900
|  | Работа ПМГ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [334пк7-335пк8] | 1 | 334пк7-335пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [7 empty] | 3/1000
|  | Работа ПМГ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [337пк3-338пк4] | 1 | 337пк3-338пк4 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [6 empty] | 3/1100
|  | Работа ПМГ, м | РАНЕНБУРГ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [338пк5-339пк4] | 1 | 338пк5-339пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 46 | 194 | 39728
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] | II | 386пк2-388пк9 | 1871 | 3 | 96 | 1871 | 12/400 | [5 empty] | 72/1471 | [21 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 2 [388пк9-398пк7] | 2 | 388пк9-398пк7 | 10458 | 6 | 250 | 10458 |  |  |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 101/5229 | [7 empty] | 101/5229 | [8 empty] | 12 | 12
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БОГОЯВЛЕНСК стр. 6сс |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
|  | Замена замедлителя, шт | КОЧЕТОВКА I ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [28 empty] | 6/1
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОГОЯВЛЕНСК путь II (НД-Ч) главный [365пк8-368пк2] стр. 9 | II | 365пк8-368пк2 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [26 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БОГОЯВЛЕНСК путь I (Н-ЧД) главный [365пк8-368пк2] стр. 11 | I | 365пк8-368пк2 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [25 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 1 | II | 386пк2-388пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 2 | II | 386пк2-388пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 5 | II | 386пк2-388пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХОБОТОВО путь II (Ч-НД) главный [386пк2-388пк9] стр. 8 | II | 386пк2-388пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЧЕТОВКА I путь II (Ч-НД) главный [398пк7-405пк4] стр. 202 | II | 398пк7-405пк4 | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [343пк0-365пк8] | 1 | 343пк0-365пк8 | 22800 | 1 | 5 | 2000 |  |  | 5/2000
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [343пк0-365пк8] | 2 | 343пк0-365пк8 | 22800 | 4 | 20 | 8000 |  |  |  | 5/2000 | [6 empty] | 5/2000 | [7 empty] | 5/2000 | [8 empty] | 5/2000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БОГОЯВЛЕНСК путь II (НД-Ч) главный [366пк2-367пк9] | II | 366пк2-367пк9 | 100 | 2 | 8 | 100 | [25 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк9-386пк10] | I | 386пк9-386пк10 | 100 | 2 | 8 | 100 | [23 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Переукладка плети, м | КОЧЕТОВКА I - КАМЕНКА путь 4 [406пк10-407пк2] | 4 | 406пк10-407пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 472 | 22737
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 116/120 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 118/110 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ВОРОНЕЖ I стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [624пк9-626пк1] | 1 | 624пк9-626пк1 | 1200 | 1 | 5 | 1200 | [30 empty] | 5/1200
|  | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [631пк10-637пк5] | 1 | 631пк10-637пк5 | 5600 | 4 | 20 | 5600 | [26 empty] | 5/1400 | 5/1400 | 5/1400 | 5/1400
|  | Выправка пути, м | ДАВЫДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [646пк3-647пк8] | I | 646пк3-647пк8 | 1500 | 1 | 5 | 1500 | [25 empty] | 5/1500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПРИДАЧА путь I (ЧД-Н) главный [588пк5-588пк7] | I | 588пк5-588пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 2 [618пк2-618пк9] | 2 | 618пк2-618пк9 | 890 | 1 | 4 | 890 | [8 empty] | 4/890
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [576пк2-580пк7] стр. 29, 41, 42, 54, 63, 64 | IV | 576пк2-580пк7 | 6 | 6 | 36 | 6 | [21 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 18 | 82 | 9400
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь III (НВ-НД) главный [163пк3-166пк0] стр. 504 | III | 163пк3-166пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 560 | I | 667пк5-669пк9 | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь 5 (574-49) приемо-отпр. стр. 594 | 5 |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [161пк5-167пк0] стр. 46 | III | 161пк5-167пк0 | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь II (ЧМ-НРД) главный [667пк2-670пк4] стр. 326, 332, 430, 5, 538, 540/542 | II | 667пк2-670пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь I (НР-ЧД) главный [667пк5-669пк9] стр. 10, 12, 14, 18/44, 20, 34, 418, 46, 520, 526, 530/532, 552 | I | 667пк5-669пк9 | 12 | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 6 (416-упора) приемо-отпр. стр. 19, 23 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 8 (610-39) приемо-отпр. стр. 51 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 10 (60-386) приемо-отпр. стр. 39 | 10 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 1 (36-6Б) деповской стр. 8 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 10 (60-386) приемо-отпр. стр. 264, 292, 304/306 | 10 |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [11 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИСКИ путь 4 (ст р.р.338-ст р.р.378) вытяжной стр. 284 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 20 | 74 | 31
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЕВДАКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕВДАКОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕВДАКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУХОВО путь II (Ч-НД) главный [684пк6-687пк4] стр. 3, 4, 7, 8 | II | 684пк6-687пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [684пк6-687пк4] стр. 1, 2, 5, 6 | I | 684пк6-687пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-715пк1] стр. 1, 10, 11, 16, 4, 7 | II | 712пк6-715пк1 | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САГУНЫ путь I (ЧД-Н) главный [734пк4-736пк8] стр. 14, 3, 4, 5, 7, 8 | I | 734пк4-736пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САГУНЫ путь II (Ч-НД) главный [734пк4-736пк8] стр. 1, 2 | II | 734пк4-736пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [746пк2-748пк7] стр. 3, 7 | II | 746пк2-748пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДГОРНОЕ стр. 11, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 3 (ст.р.р.101-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 101, 119, 121, 127, 133, 14, 16, 92, 95, 97, 99 | 3 |  | 11 | 4 | 8 | 8 | [27 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 1 [687пк4-712пк6] | 1 | 687пк4-712пк6 | 30 | 12 | 26 | 26 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 4/4 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 1 [715пк1-734пк4] | 1 | 715пк1-734пк4 | 30 | 4 | 16 | 16 | [24 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь 3/1 (3-1) съезд_глав. | 3/1 |  | 60 | 1 | 4 | 60 | [20 empty] | 4/60
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ стр. 3, 6, 8 |  |  | 320 | 3 | 12 | 320 | [21 empty] | 4/100 | 4/120 | 4/100
|  | Работа ВПР, м | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ - ПОДГОРНОЕ путь 2 [750пк1-756пк4] | 2 | 750пк1-756пк4 | 900 | 1 | 4 | 900 | [19 empty] | 4/900
|  | Работа ФАТРА, м | ПОДГОРНОЕ стр. 1, 31 |  |  | 40 | 1 | 4 | 40 | [17 empty] | 4/40
|  | Работа ВПР, м | ПОДГОРНОЕ путь 7 (10-15) приемо-отпр. | 7 |  | 1143 | 1 | 8 | 1143 | [29 empty] | 8/1143
|  | Работа ФАТРА, м | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк1-785пк5] | II | 783пк1-785пк5 | 160 | 4 | 16 | 160 | [12 empty] | 4/40 | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Работа ВПР, м | РОССОШЬ путь 9 (99-25) приемо-отпр. | 9 |  | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Работа ВПР, м | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [781пк5-785пк2] | I | 781пк5-785пк2 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [5 empty] | 6/1400
|  | Работа ВПР, м | РОССОШЬ путь II (Ч-НД) главный [783пк1-785пк5] | II | 783пк1-785пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ЕВДАКОВО путь I (Н-ЧД) главный [712пк6-715пк1] путь II (Ч-НД) главный [712пк6-715пк1] путь 10 (18-упор) вытяжной стр. 10, 6, 8 | 10, I, II | 712пк6-715пк1 | 3 | 3 | 18 | 3 | [16 empty] | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПОДГОРНОЕ путь II (Ч-НД) главный [757пк4-760пк7] стр. 1, 11, 22 | II | 757пк4-760пк7 | 3 | 3 | 18 | 3 | [19 empty] | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | РОССОШЬ путь I (ЧД-Н) главный [780пк9-786пк2] стр. 123 | I | 780пк9-786пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | РОССОШЬ путь 8 (128-83) приемо-отпр. стр. 134 | 8 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [25 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 58 | 190 | 4910
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [0пк6-21пк8] | 2 | 0пк6-21пк8 | 100 | 5 | 20 | 50 | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
Ю-ВОСТ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк2-801пк5] стр. 1 | II | 800пк2-801пк5 | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [5 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк2-801пк5] стр. 3 | I | 800пк2-801пк5 | 0,5 | 1 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [811пк1-813пк6] стр. 4 | I | 811пк1-813пк6 | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [788пк10-795пк8] | 2 | 788пк10-795пк8 | 40 | 4 | 32 | 40 | [7 empty] | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10
|  | Работа ФАТРА, м | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк4-801пк5] | I | 800пк4-801пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 | [20 empty] | 4/40
|  | Работа ВПР, м | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк4-801пк5] | I | 800пк4-801пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Работа ВПР, м | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк8-801пк5] | II | 800пк8-801пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | РАЙНОВСКАЯ путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 845 | 1 | 4 | 845 | [10 empty] | 4/845
|  | Работа ВПР, м | РАЙНОВСКАЯ путь 3/1 (3-1) съезд_глав. | 3/1 |  | 842 | 1 | 4 | 842 | [9 empty] | 4/842
|  | Работа ФАТРА, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [801пк8-810пк9] | 1 | 801пк8-810пк9 | 130 | 2 | 7 | 130 | [16 empty] | 4/65 |  | 3/65
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк2-801пк5] стр. 10, 2 | II | 800пк2-801пк5 | 2 | 2 | 12 | 2 |  | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 21 | 121 | 3151
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАЛОВАЯ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [189пк5-202пк10] | 1 | 189пк5-202пк10 | 13600 | 2 | 10 | 5000 | [29 empty] | 5/2500 | 5/2500
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛИСКИ - ПРИДОНСКАЯ путь 2 [166пк4-166пк5] | 2 | 166пк4-166пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ путь I (ЧН-Н) главный [174пк2-174пк3] | I | 174пк2-174пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [174пк3-174пк5] | II | 174пк3-174пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ путь 3 (20-17) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ путь 5 (28-21) приемо-отпр. | 5 |  | 800 | 1 | 6 | 800 | [12 empty] | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ путь 10 (26-27) приемо-отпр. | 10 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | [13 empty] | 4/900
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 1 [178пк4-178пк5] | 1 | 178пк4-178пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ПРИДОНСКАЯ - ИКОРЕЦ путь 2 [184пк1-184пк7] | 2 | 184пк1-184пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [15 empty] | 4/700
|  | Работа ВПР, м | ИКОРЕЦ путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | БИТЮГ путь II (Ч-НД) главный [205пк2-205пк3] | II | 205пк2-205пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | БИТЮГ путь 4 (14-15) приемо-отпр. | 4 |  | 700 | 1 | 4 | 700 | [17 empty] | 4/700
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [206пк6-207пк3] | 1 | 206пк6-207пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [12 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [208пк8-209пк2] | 1 | 208пк8-209пк2 | 430 | 1 | 4 | 430 | [18 empty] | 4/430
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [211пк4-211пк8] | 1 | 211пк4-211пк8 | 340 | 1 | 4 | 340 | [20 empty] | 4/340
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 1 [211пк8-211пк9] | 1 | 211пк8-211пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | БОБРОВ путь I (ЧД-Н) главный [214пк3-214пк3] | I | 214пк3-214пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Переукладка плети, м | БОБРОВ - ХРЕНОВАЯ путь 1 [214пк7-215пк1] | 1 | 214пк7-215пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Работа ПМГ, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [109пк4-111пк3] | 2 | 109пк4-111пк3 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3/2000
|  | Работа ПМГ, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 1 [112пк1-113пк10] | 1 | 112пк1-113пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [11 empty] | 3/2000
|  | Переукладка плети, м | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [105пк3-105пк6] | 2 | 105пк3-105пк6 | 320 | 1 | 4 | 320 |  |  |  |  | 4/320
|  | Работа ПМГ, м | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 1 [123пк8-126пк7] | 1 | 123пк8-126пк7 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [13 empty] | 3/1500 | 3/1500
|  | Переукладка плети, м | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [127пк5-127пк7] | 2 | 127пк5-127пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | ОСТРОГОЖСК - КОПАНИЩЕ путь 2 [131пк5-131пк7] | 2 | 131пк5-131пк7 | 230 | 1 | 4 | 230 | [18 empty] | 4/230
|  | Переукладка плети, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [142пк4-143пк2] | 2 | 142пк4-143пк2 | 760 | 1 | 4 | 760 | [21 empty] | 4/760
|  | Переукладка плети, м | КРУПЕННИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [148пк10-149пк2] | I | 148пк10-149пк2 | 200 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [188пк8-203пк2] | 1 | 188пк8-203пк2 | 1500 | 1 | 4 | 1500 |  |  |  |  | 4/1500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 2 [188пк8-203пк2] | 2 | 188пк8-203пк2 | 1222 | 1 | 4 | 1222 | [8 empty] | 4/1222
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 31 | 115 | 24003
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [17пк10-18пк1] | 2 | 17пк10-18пк1 | 1200 | 1 | 8 | 1200 | [29 empty] | 8/1200
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 1 [14пк2-35пк9] | 1 | 14пк2-35пк9 | 666 | 1 | 4 | 666 |  |  |  |  | 4/666
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 2 | 12 | 1866
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ИССО | Выгрузка пролётного строения моста, шт | КОЛЕНО - НЕКРЫЛОВО путь 2 [302пк9-320пк0] | 2 | 302пк9-320пк0 | 1 | 3 | 24 | 1 | [6 empty] | 8 | 8/1 | 8
|  | Подготовительные работы, м | КАЛМЫК - ПП 383 КМ путь 2 [357пк9-381пк8] | 2 | 357пк9-381пк8 | 1 | 4 | 32 | 1 | [9 empty] | 8/1 | 8 | 8 | 8
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | РОДНИЧЕК - ПОСТ 463 КМ путь 1 [447пк0-463пк7] | 1 | 447пк0-463пк7 | 1 | 6 | 96 | 1 | 16/1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВОХОПЕРСК - ПОЛОВЦЕВО путь 1 [331пк9-348пк1] | 1 | 331пк9-348пк1 | 16200 | 7 | 35 | 16200 |  | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/1200
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЬХА стр. 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 5 | 2 | 4 | 4 | [29 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛЕНО стр. 2, 4, 5, 6, 7 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 | [26 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКРЫЛОВО стр. 1, 2, 5 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [24 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОХОПЕРСК путь I (ЧД-Н) главный [329пк8-331пк9] стр. 1, 18, 2, 7, 8, 9 | I | 329пк8-331пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОВЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [348пк1-350пк1] стр. 10, 2, 6 | I | 348пк1-350пк1 | 3 | 2 | 4 | 3 | [18 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОВЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [348пк1-350пк1] стр. 3, 4, 9 | II | 348пк1-350пк1 | 3 | 2 | 4 | 3 | [19 empty] | 2/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛМЫК путь I (ЧД-Н) главный [355пк8-357пк9] стр. 3, 4, 6, 7 | I | 355пк8-357пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛМЫК путь II (Ч-НД) главный [355пк8-357пк9] стр. 1, 2, 5, 8 | II | 355пк8-357пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 383 КМ путь I (ЧД-НТ) главный [381пк8-383пк9] стр. 10, 11, 7, 8 | I | 381пк8-383пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 383 КМ путь II (Ч-НД) главный [381пк8-383пк9] стр. 12, 13, 5, 6, 9 | II | 381пк8-383пк9 | 5 | 3 | 6 | 5 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 383 КМ путь IV (5-НП) главный [383пк3-383пк8] стр. 1, 3 | IV | 383пк3-383пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПОСТ 463 КМ - БАЛАШОВ-ПАС путь 2 [2пк1-2пк4] | 2 | 2пк1-2пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | ПОСТ 463 КМ - БАЛАШОВ-ПАС путь 2 [2пк4-2пк7] | 2 | 2пк4-2пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 1 [264пк3-284пк0] | 1 | 264пк3-284пк0 | 1333 | 2 | 8 | 2666 | [6 empty] | 4/1333 | [13 empty] | 4/1333
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТАЛОВАЯ - АБРАМОВКА путь 2 [264пк0-284пк0] | 2 | 264пк0-284пк0 | 1444 | 2 | 8 | 2888 | [13 empty] | 4/1444 | [12 empty] | 4/1444
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 50 | 259 | 22500
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 8 | 48 | 800 | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 1350 | [8 empty] | 6/150 | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 | 6/150 |  | 6/150
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 2 (2-3) подъездной | 2 |  | 286 | 4 | 56 | 286 | [12 empty] | 20 | 20/286 |  | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 8 (6-Упор) подъездной | 8 |  | 88 | 3 | 26 | 88 | [23 empty] | 10/88 | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 9 (7-Упор) подъездной | 9 |  | 396 | 5 | 64 | 396 |  |  | 20 |  | 20/396 | 8 | 8 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЩИЛОВКА путь 1С (17-Упор) соединит. | 1С |  | 9950 | 5 | 30 | 0 | [9 empty] | 6 | 6 | 6 | [14 empty] | 6 | 6
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 2 [65пк9-88пк6] | 2 | 65пк9-88пк6 | 22800 | 9 | 45 | 22800 | [19 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2800 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
|  | Выправка пути, м | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [74пк5-81пк5] | 1 | 74пк5-81пк5 | 7000 | 3 | 15 | 7000 | [28 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [99пк1-106пк10] | 1 | 99пк1-106пк10 | 8000 | 4 | 20 | 8000 | [15 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ОЛЬШАНКА путь II (Ч-НД) главный [117пк2-118пк1] | II | 117пк2-118пк1 | 900 | 1 | 5 | 900 | [14 empty] | 5/900
|  | Выправка пути, м | ОЛЬШАНКА - ДУБАСОВСКИЙ путь 2 [118пк1-122пк1] | 2 | 118пк1-122пк1 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [12 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ОЛЬШАНКА - ДУБАСОВСКИЙ путь 1 [118пк1-122пк1] | 1 | 118пк1-122пк1 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [10 empty] | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ДУБАСОВСКИЙ путь III (ЧД-IН) главный [124пк7-124пк9] | III | 124пк7-124пк9 | 200 | 1 | 5 | 200 |  |  |  |  | 5/200
|  | Выправка пути, м | ДУБАСОВСКИЙ путь II (Ч-IIН) главный [124пк6-124пк9] | II | 124пк6-124пк9 | 300 | 1 | 5 | 300 |  |  |  |  | 5/300
|  | Выправка пути, м | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 1 [124пк9-134пк9] | 1 | 124пк9-134пк9 | 10000 | 5 | 25 | 10000 | [5 empty] | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ДУБАСОВСКИЙ - БАЙКА путь 2 [124пк9-134пк9] | 2 | 124пк9-134пк9 | 10000 | 4 | 20 | 8000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | АРДЫМ путь I (IЧ-IН) главный [244пк9-247пк0] стр. 10, 14, 23 | I | 244пк9-247пк0 | 3 | 3 | 18 | 3 | [18 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [219пк1-244пк9] | 1 | 219пк1-244пк9 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219пк1-244пк9 | 20 | 2 | 8 | 10 | [8 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 73 | 472 | 68143
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЛЬШАНКА путь II (Ч-НД) главный [117пк2-118пк1] | II | 117пк2-118пк1 | 900 | 1 | 5 | 900 | [14 empty] | 5/900
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 1 | 5 | 900
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЦНА - РАДА путь 1 [483пк1-490пк5] | 1 | 483пк1-490пк5 | 30 | 3 | 12 | 30 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 1 [613пк0-637пк1] | 1 | 613пк0-637пк1 | 100 | 4 | 28 | 100 | [5 empty] | 8/100 | 8 | [5 empty] | 8 | 4
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [613пк0-637пк2] | 2 | 613пк0-637пк2 | 100 | 5 | 40 | 500 | [7 empty] | 8/100 | 8/100 | [5 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 1 [613пк0-637пк1] | 1 | 613пк0-637пк1 | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ТАМАЛА - ВЕРТУНОВСКАЯ путь 2 [628пк6-637пк2] | 2 | 628пк6-637пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТУРМАСОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОНОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОНОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | РП | Укладка плетей, М пути | ПЛАТОНОВКА - ИНОКОВКА путь 1 [517пк2-545пк6] | 1 | 517пк2-545пк6 | 16061 | 3 | 24 | 0 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ТАМБОВ I путь II (Ч-НД) главный [478пк1-478пк4] | II | 478пк1-478пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ТАМАЛА путь I (ЧД-Н) главный [611пк5-613пк0] | I | 611пк5-613пк0 | 21 | 1 | 3 | 21 | [29 empty] | 3/21
|  | Работа СЧ, м | ТАМАЛА путь I (ЧД-Н) главный [611пк5-611пк9] | I | 611пк5-611пк9 | 400 | 2 | 12 | 400 | [10 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 24 | 145 | 1356
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РАЙ стр. 8а |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | РАЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАСТОРН-КУРС путь ХХХIV (Н24-НВ) главный [148пк0-154пк6] | ХХХIV | 148пк0-154пк6 | 6600 | 3 | 15 | 6600 |  | 5/2200 | 5/2200 | 5/2200
|  | Выправка пути, м | КАСТОРН-КУРС - КАСТОРА путь 1 [154пк6-155пк7] | 1 | 154пк6-155пк7 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [5 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | КАСТОРН-НОВ - КАСТОРА путь 1 [1пк0-2пк4] | 1 | 1пк0-2пк4 | 1400 | 1 | 5 | 1400 |  |  |  |  | 5/1400
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАНОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [394пк7-396пк6] стр. 17, 5, 9 | II | 394пк7-396пк6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЛЕГИНО путь I (Н-ЧД) главный [411пк1-413пк4] стр. 14, 15, 2 | I | 411пк1-413пк4 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЛЕГИНО путь II (Ч-НД) главный [411пк2-413пк4] стр. 12, 13, 4, 5 | II | 411пк2-413пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 1 [364пк7-364пк8] | 1 | 364пк7-364пк8 | 150 | 1 | 6 | 150 | [16 empty] | 6/150
|  | Переукладка плети, м | ЛОБАНОВО - БАБАРЫКИНО путь 2 [355пк5-355пк10] | 2 | 355пк5-355пк10 | 550 | 1 | 4 | 550 | [21 empty] | 4/550
|  | Работа СЧ, м | БАБАРЫКИНО путь II (Ч-НД) главный [367пк0-367пк1] | II | 367пк0-367пк1 | 40 | 1 | 4 | 40 | [17 empty] | 4/40
|  | Работа ВПР, м | БАБАРЫКИНО путь II (Ч-НД) главный [367пк0-367пк4] | II | 367пк0-367пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2,3/400
|  | Работа ВПР, м | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [427пк1-434пк1] | 2 | 427пк1-434пк1 | 700 | 1 | 2 | 700 | [11 empty] | 2,2/700
|  | Работа ВПР, м | УЛУСАРКА путь I (НЕ-ЧД) главный [438пк5-438пк7] | I | 438пк5-438пк7 | 150 | 1 | 2 | 150 | [12 empty] | 2,2/150
|  | Переукладка плети, м | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [476пк6-477пк2] | 2 | 476пк6-477пк2 | 610 | 1 | 4 | 610 | [14 empty] | 4/610
|  | Работа ВПР, м | ТЕРБУНЫ путь II (Ч-НД) главный [496пк10-497пк2] | II | 496пк10-497пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2,2/400
|  | Переукладка плети, м | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [514пк1-514пк7] | 1 | 514пк1-514пк7 | 670 | 1 | 4 | 670 | [27 empty] | 4/670
|  | Работа ФАТРА, м | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [553пк4-570пк5] | 1 | 553пк4-570пк5 | 100 | 1 | 8 | 100 | 8/100
|  | Работа СЧ, м | ГОРШЕЧНОЕ - РОГОВОЕ путь 2 [581пк6-582пк5] | 2 | 581пк6-582пк5 | 80 | 1 | 4 | 80 | [11 empty] | 4/80
|  | Работа СЧ, м | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [199пк7-200пк0] | 1 | 199пк7-200пк0 | 300 | 2 | 12 | 300 | [12 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [628пк2-629пк1] | 1 | 628пк2-629пк1 | 450 | 3 | 18 | 450 | [14 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/150
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНЯНКА путь I (Н-ЧД) главный [657пк7-657пк8] | I | 657пк7-657пк8 | 40 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНЯНКА путь II (НД-Ч) главный [657пк7-657пк8] | II | 657пк7-657пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 |  |  | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | ХОЛКИ путь II (НД-Ч) главный [666пк3-666пк4] | II | 666пк3-666пк4 | 40 | 1 | 4 | 40 |  |  |  | 4/40
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 1 [440пк1-462пк5] | 1 | 440пк1-462пк5 | 12 | 2 | 8 | 12 | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УЛУСАРКА - ПЛОТЫ путь 2 [440пк1-462пк5] | 2 | 440пк1-462пк5 | 12 | 2 | 8 | 12 |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 1 [497пк4-520пк8] | 1 | 497пк4-520пк8 | 24 | 2 | 8 | 12 | [6 empty] | 4/6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРБУНЫ - НАБЕРЕЖНОЕ путь 2 [497пк4-520пк8] | 2 | 497пк4-520пк8 | 24 | 2 | 8 | 12 | [8 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 2 | 6 | 140 | [12 empty] | 3/70 | [6 empty] | 3/70
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 1 [623пк1-633пк5] | 1 | 623пк1-633пк5 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | КОТЕЛ - ГОЛОФЕЕВКА путь 2 [623пк1-633пк9] | 2 | 623пк1-633пк9 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 24 | 1 | 3 | 12 | [11 empty] | 4/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-654пк9] | 2 | 636пк6-654пк9 | 24 | 1 | 3 | 12 | [12 empty] | 4/12
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 | [18 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 48 | 187 | 15244
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЧУГУН I путь I (ЧД-Н) главный [277пк2-281пк5] | I | 277пк2-281пк5 | 10 | 2 | 16 | 10 | [13 empty] | 8/5 | 8/5
|  | Смена плит БМП, шт | ЧУГУН I путь II (Ч-НД) главный [278пк7-281пк5] | II | 278пк7-281пк5 | 10 | 2 | 16 | 10 | [15 empty] | 8/5 | 8/5
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕНЦОВО - ЛИПЕЦК путь 1 [260пк7-272пк0] | 1 | 260пк7-272пк0 | 14 | 2 | 8 | 14 | 4/7 |  |  |  | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕНЦОВО - ЛИПЕЦК путь 2 [260пк7-271пк9] | 2 | 260пк7-271пк9 | 16 | 2 | 8 | 16 | [6 empty] | 4/8 |  | 4/8
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 11 | 54 | 53
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | ИССО | Подготовительные работы, м | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 2 [85пк9-90пк1] | 2 | 85пк9-90пк1 | 10 | 2 | 8 | 10 | [19 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | САРАЕВКА - КРИВЕЦКАЯ путь 1 [3пк0-21пк1] | 1 | 3пк0-21пк1 | 40 | 4 | 20 | 40 | [19 empty] | 5/10 |  |  | 5/10 |  |  |  | 5/10 |  |  | 5/10
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (НД-Ч) главный [611пк4-611пк7] | II | 611пк4-611пк7 | 150 | 3 | 12 | 150 |  |  |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 38 (хв.кр. 22-упор) вытяжной | 38 |  | 875 | 2 | 16 | 875 | 8/475 | 8/400
|  | Работа СЧ, м | КОТЕЛ путь II (Ч-НД) главный [620пк4-620пк7] | II | 620пк4-620пк7 | 300 | 2 | 12 | 300 | [17 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | ПОСТ 90 КМ путь II (Ч-НД) главный [90пк3-90пк5] | II | 90пк3-90пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [20 empty] | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 2 [87пк7-87пк8] | 2 | 87пк7-87пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [7 empty] | 4/30
|  | Работа СЧ, м | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А путь III (хв.кр. 46-ЧС) главный [2пк7-2пк9] | III | 2пк7-2пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 | [21 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 2 [43пк1-67пк8] | 2 | 43пк1-67пк8 | 500 | 2 | 12 | 500 | [25 empty] | 6/250 | 6/250
|  | Работа СЧ, м | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 2 [43пк1-67пк8] | 2 | 43пк1-67пк8 | 500 | 3 | 18 | 500 | [22 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/100
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 21 | 114 | 2805
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ГОТНЯ - НОВОБОРИСОВКА путь 1 [125пк5-152пк4] | 1 | 125пк5-152пк4 | 30 | 3 | 15 | 30 | [18 empty] | 5/10 |  | 5/10 | 5/10
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛГОРОД стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БЕЛГОРОД путь 9 (115-20) приемо-отпр. | 9 |  | 60 | 1 | 4 | 60 | [9 empty] | 4/60
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | БЕЛЕНИХИНО путь II (НД-Ч) главный [653пк5-656пк1] стр. 13 | II | 653пк5-656пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БЕЛЕНИХИНО путь I (Н-ЧД) главный [653пк5-656пк1] стр. 14 | I | 653пк5-656пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | БЕЛОМЕСТНАЯ путь II (НД-Ч) главный [685пк1-687пк0] стр. 3 | II | 685пк1-687пк0 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 8 | 39 | 94
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЕЛЕЦ путь I (НЛ-ст.р.р.74) главный [109пк6-111пк6] | I | 109пк6-111пк6 | 10 | 2 | 12 | 10 | [19 empty] | 6/5 |  |  | 6/5
Ю-ВОСТ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЕЛЕЦ путь I (ось ПЗ-ЧКД) главный [424пк0-424пк9] | I | 424пк0-424пк9 | 878 | 2 | 16 | 0 | [5 empty] | 8 | 8
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПАТРИАРШАЯ путь II (Ч-НД) главный [234пк9-237пк0] стр. 10 | II | 234пк9-237пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПАТРИАРШАЯ путь I (Н-ЧД) главный [234пк9-237пк3] путь 3 (20-7) приемо-отпр. стр. 20 | 3, I | 234пк9-237пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПАТРИАРШАЯ путь I (Н-ЧД) главный [234пк9-237пк3] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. стр. 1 | 1/3, I | 234пк9-237пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУТОШКИНО путь I (Н-Ч) главный [72пк0-73пк8] стр. 11, 2, 4 | I | 72пк0-73пк8 | 3 | 2 | 4 | 3 | [6 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЖДЕСТВО путь I (Н-Ч) главный [53пк4-55пк3] стр. 2, 4 | I | 53пк4-55пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВ ТОЛСТОЙ стр. 102, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 31, 5, 6, 7 |  |  | 14 | 7 | 14 | 14 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь I (23-ЧЕ) главный [1пк0-2пк1] стр. 102, 16, 25, 26, 31, 6 | I | 1пк0-2пк1 | 6 | 3 | 6 | 6 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь II (НБ-ЧВ) главный [35пк0-38пк6] стр. 12, 14, 18, 19, 23, 29, 5 | II | 35пк0-38пк6 | 7 | 4 | 8 | 7 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕВ ТОЛСТОЙ путь 4 (5-2) приемо-отпр. стр. 7 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНКОВ путь I (Н-Ч) главный [58пк3-60пк1] стр. 1, 22 | I | 58пк3-60пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [199пк7-200пк0] | 1 | 199пк7-200пк0 | 300 | 2 | 12 | 300 | [12 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 28 | 84 | 348
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 491 | 2652 | 216073
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КАСТОРН-КУРС путь ХХХIV (Н24-НВ) главный [148пк0-154пк6] | ХХХIV | 148пк0-154пк6 | 6500 | 6 | 22 | 6500 |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 2/500
|  | Итого по: МСК 30 КАСТОРНАЯ-ГЛУШКОВО |  |  |  |  | 6 | 22 | 6500
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МИЧУРИНСК-В стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МИЧУРИНСК-В путь I (ЧКД-Н) главный [409пк4-412пк7] | I | 409пк4-412пк7 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [21 empty] | 4/1600 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | МИЧУРИНСК-В - НИКОЛЬСКОЕ путь 2 [412пк6-419пк3] | 2 | 412пк6-419пк3 | 6700 | 4 | 16 | 6700 | [15 empty] | 4/1900 | 4/1900 | 4/1500 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [419пк3-423пк4] | I | 419пк3-423пк4 | 4100 | 2 | 8 | 4100 |  | 4/2000 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | НИКОЛЬСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [419пк3-423пк5] | II | 419пк3-423пк5 | 4100 | 2 | 8 | 4100 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | НИКОЛЬСКОЕ - ИЗБЕРДЕЙ путь 1 [423пк5-443пк6] | 1 | 423пк5-443пк6 | 20200 | 10 | 40 | 20200 |  |  |  |  | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2000 | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ПП 474 КМ - ПРИБЫТКОВО путь 1 [475пк2-481пк7] | 1 | 475пк2-481пк7 | 6500 | 2 | 10 | 6500 | [24 empty] | 5/3250 | 5/3250
|  | Выправка пути, м | ПП 474 КМ - ПРИБЫТКОВО путь 2 [475пк2-481пк7] | 2 | 475пк2-481пк7 | 6500 | 2 | 10 | 6500 | [26 empty] | 5/3250 | 5/3250
|  | Выправка пути, м | УСМАНЬ путь I (ЧД-Н) главный [521пк2-524пк4] | I | 521пк2-524пк4 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [29 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | УСМАНЬ путь II (Ч-НД) главный [521пк2-524пк4] | II | 521пк2-524пк4 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [28 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | ГРЯЗИ-ОРЛОВ - ПП 474 КМ путь 1 [1пк1-1пк9] | 1 | 1пк1-1пк9 | 900 | 1 | 3 | 900 | [23 empty] | 3,5/900
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [423пк1-423пк3] | I | 423пк1-423пк3 | 200 | 1 | 6 | 200 | [8 empty] | 6/200
|  | Работа СЧ, м | НИКОЛЬСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [421пк3-421пк5] | I | 421пк3-421пк5 | 150 | 1 | 6 | 150 | [9 empty] | 6/150
|  | Работа СЧ, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 1 [449пк5-449пк10] | 1 | 449пк5-449пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [10 empty] | 6/200
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 31 | 135 | 59151
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРОТОВСКИЙ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРУСОВО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАНЕНБУРГ стр. 1, 13, 21, 30, 4 |  |  | 5 | 3 | 6 | 5 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ТОПИЛЛЫ - СПАССКОЕ путь 2 [269пк10-270пк0] | 2 | 269пк10-270пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | МИЛОСЛАВСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [281пк3-283пк3] | I | 281пк3-283пк3 | 1000 | 5 | 30 | 1000 | [15 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Работа СЧ, м | МИЛОСЛАВСКОЕ - ГРОТОВСКИЙ путь 2 [283пк3-283пк10] | 2 | 283пк3-283пк10 | 700 | 4 | 16 | 700 | [21 empty] | 4/200 | 4/200 | 4/200 | 4/100
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ВЕДУГА путь I (Ч-Н) главный [212пк0-214пк1] стр. 12, 2 | I | 212пк0-214пк1 | 2 | 2 | 12 | 2 | [23 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 17 | 72 | 1811
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ХОБОТОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЧЕТОВКА I стр. 347 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | МИЧУРИНСК-УРАЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [344пк9-355пк7] | 1 | 344пк9-355пк7 | 5200 | 21 | 124 | 4000 |  | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 4 |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Работа ВПР, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 2 [344пк9-346пк10] | 2 | 344пк9-346пк10 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [22 empty] | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 1 [385пк5-385пк6] | 1 | 385пк5-385пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2/100
|  | Работа ВПР, м | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк6-386пк10] | I | 386пк6-386пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | КОЧЕТОВКА I путь I (ЧД-Н) главный [402пк1-402пк9] | I | 402пк1-402пк9 | 250 | 1 | 2 | 250 | [25 empty] | 2/250
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 142 | 5953
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 1 [524пк4-537пк10] | 1 | 524пк4-537пк10 | 12700 | 4 | 24 | 12700 | [15 empty] | 6/3100 | 6/3200 | 6/3200 | 6/3200
|  | Выправка пути, м | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 2 [524пк4-537пк10] | 2 | 524пк4-537пк10 | 12700 | 4 | 24 | 12700 | [19 empty] | 6/3100 | 6/3200 | 6/3200 | 6/3200
|  | Выправка пути, м | УСМАНЬ - ГРАФСКАЯ путь 2 [538пк1-544пк3] | 2 | 538пк1-544пк3 | 5700 | 2 | 12 | 5700 | [13 empty] | 6/3000 | 6/2700
|  | Выправка пути, м | ГРАФСКАЯ путь II (НД-М2) главный [544пк3-544пк7] | II | 544пк3-544пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Выправка пути, м | ГРАФСКАЯ - ТРЕСВЯТСКАЯ путь 1 [548пк7-556пк10] | 1 | 548пк7-556пк10 | 8700 | 2 | 10 | 8700 | [11 empty] | 5/4300 | 5/4400
|  | Выправка пути, м | ГРАФСКАЯ - ТРЕСВЯТСКАЯ путь 2 [555пк5-558пк5] | 2 | 555пк5-558пк5 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [12 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТРЕСВЯТСКАЯ - СОМОВО путь 1 [563пк9-571пк2] | 1 | 563пк9-571пк2 | 7500 | 2 | 16 | 7500 | [8 empty] | 8/3700 | 8/3800
|  | Выправка пути, м | СОМОВО путь I (ЧД-Н) главный [571пк8-573пк3] | I | 571пк8-573пк3 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [7 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 2 [594пк1-595пк10] | 2 | 594пк1-595пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [5 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ПРИДАЧА - МАСЛОВКА путь 1 [594пк7-595пк7] | 1 | 594пк7-595пк7 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [6 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | МАСЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [597пк6-598пк10] | I | 597пк6-598пк10 | 1400 | 1 | 5 | 1400 |  |  |  |  | 5/1400
|  | Выправка пути, м | МАСЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [597пк6-598пк10] | II | 597пк6-598пк10 | 1400 | 1 | 5 | 1400 |  |  |  | 5/1400
|  | Выправка пути, м | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [617пк1-622пк3] | 1 | 617пк1-622пк3 | 5300 | 3 | 15 | 5300 | 5/1700 | 5/1800 | 5/1800
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАВЫДОВКА путь II (Ч-НД) главный [646пк0-648пк2] стр. 14, 3, 4, 6 | II | 646пк0-648пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ТРЕСВЯТСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [558пк8-561пк3] стр. 20, 3, 9 | II | 558пк8-561пк3 | 3 | 3 | 18 | 3 | [22 empty] | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [576пк3-580пк6] стр. 18, 25, 31, 34, 35, 38, 39, 48, 66 | V | 576пк3-580пк6 | 9 | 3 | 18 | 3 | [25 empty] | 6/1 | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | МАСЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [597пк0-599пк6] стр. 3, 5, 9 | I | 597пк0-599пк6 | 3 | 2 | 12 | 2 | [18 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | МАСЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [597пк0-599пк6] стр. 11, 7 | II | 597пк0-599пк6 | 2 | 1 | 6 | 1 | [27 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ДАВЫДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [646пк0-648пк2] стр. 1, 10, 2, 5 | I | 646пк0-648пк2 | 4 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 36 | 201 | 65314
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БОДЕЕВО путь V (32-НП) главный [2пк0-2пк1] | V | 2пк0-2пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,5/100
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [166пк10-167пк0] | III | 166пк10-167пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Переукладка плети, м | ЛИСКИ путь III (НБ-НВД) главный [162пк7-162пк9] | III | 162пк7-162пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 3 | 9 | 400
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЕВДАКОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | РОССОШЬ стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [672пк7-683пк10] | 2 | 672пк7-683пк10 | 11400 | 6 | 36 | 11400 | [5 empty] | 6/1900 | 6/1900 | 6/1900 |  | 6/1900 | 6/1900 |  | 6/1900
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 3 (ст.р.р.101-ст.р.р.15) приемо-отпр. стр. 101, 119, 121, 127, 133, 14, 16, 92, 95, 97, 99 | 3 |  | 11 | 2 | 4 | 3 | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 2 (606-603) погр.-выгр. стр. 608 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 13 (14-68) приемо-отпр. стр. 50 | 13 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 15 (50-70) приемо-отпр. стр. 52 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 19 (16-92) приемо-отпр. стр. 60, 62 | 19 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 5 (8-100) приемо-отпр. стр. 64 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 1В (ст.р.р.602-ст.р.р.601) прочий стр. 601, 606 | 1В |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 10г (266-236) деповской стр. 238 | 10г |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 1д (ст.р.р.131-ст.р.р.248) деповской стр. 268, 278 | 1д |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 2м (268-Ст.р.р.252) деповской стр. 262, 266 | 2м |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 4г (222-упор) деповской стр. 224 | 4г |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОШЬ путь 8в (218-213) деповской стр. 286 | 8в |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [670пк5-670пк10] | 2 | 670пк5-670пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Работа ВПР, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 1 [670пк2-671пк7] | 1 | 670пк2-671пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПУХОВО - ЕВДАКОВО путь 1 [687пк4-712пк6] | 1 | 687пк4-712пк6 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 1 [715пк1-734пк4] | 1 | 715пк1-734пк4 | 30 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ЕВДАКОВО путь II (Ч-НД) главный [712пк6-715пк1] стр. 20 | II | 712пк6-715пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ПЕРЕВАЛЬСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный стр. 5, 6 | I |  | 2 | 2 | 12 | 2 | [8 empty] | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 30 | 104 | 11837
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [786пк2-800пк2] | 1 | 786пк2-800пк2 | 100 | 2 | 16 | 100 | [23 empty] | 8/50 | 8/50
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [786пк2-800пк2] | 2 | 786пк2-800пк2 | 100 | 2 | 16 | 100 | [26 empty] | 8/50 |  |  | 8/50
|  | Подготовительные работы, м | ЖУРАВКА - ЗАЙЦЕВКА путь 2 [0пк6-21пк8] | 2 | 0пк6-21пк8 | 100 | 4 | 16 | 50 | [7 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/20
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [834пк1-837пк10] | 2 | 834пк1-837пк10 | 4000 | 2 | 10 | 4000 |  |  | 5/2000 | 5/2000
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк2-801пк5] стр. 1, 10, 2, 5 | II | 800пк2-801пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк2-801пк5] стр. 4 | I | 800пк2-801пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [811пк1-813пк6] стр. 6 | I | 811пк1-813пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИТРОФАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [811пк1-813пк6] стр. 1, 5 | II | 811пк1-813пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИТРОФАНОВКА путь 3 (6-9) приемо-отпр. стр. 11 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИТРОФАНОВКА путь 9 (Ст.р.р.17-упор) прочий стр. 17 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИТРОФАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [811пк1-813пк6] стр. 7 | II | 811пк1-813пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВКА стр. 29, 31, 33 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 | [17 empty] | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВКА путь II (Ч-НД) главный [838пк0-843пк0] стр. 23 | II | 838пк0-843пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВКА путь 3 (14-11) приемо-отпр. стр. 13 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВКА стр. 24, 26 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВКА путь I (ЧД-Н) главный [838пк1-843пк1] стр. 11, 14, 15, 4, 6, 9 | I | 838пк1-843пк1 | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУРАВКА путь II (Ч-НД) главный [838пк0-843пк0] стр. 1, 10, 17, 3, 5, 7 | II | 838пк0-843пк0 | 6 | 3 | 6 | 6 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЙЦЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [21пк8-24пк3] стр. 1 | I | 21пк8-24пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [35пк9-38пк4] стр. 10, 6 | I | 35пк9-38пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 1 [801пк8-810пк9] | 1 | 801пк8-810пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3/200
|  | Работа ВПР, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [801пк7-810пк9] | 2 | 801пк7-810пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа ФАТРА, м | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [811пк6-812пк6] | I | 811пк6-812пк6 | 110 | 2 | 8 | 110 | [11 empty] | 4/55 |  |  | 4/55
|  | Работа ВПР, м | МИТРОФАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [813пк1-813пк3] | I | 813пк1-813пк3 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Работа ВПР, м | МИТРОФАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [811пк2-811пк3] | II | 811пк2-811пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [815пк5-837пк6] | 1 | 815пк5-837пк6 | 3500 | 2 | 8 | 3500 | [20 empty] | 4/1750 | 4/1750
|  | Переукладка плети, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 1 [836пк6-836пк10] | 1 | 836пк6-836пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | РАЙНОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [800пк2-801пк5] стр. 1 | II | 800пк2-801пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [15 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | РАЙНОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [800пк2-801пк5] стр. 7 | I | 800пк2-801пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | МИТРОФАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [811пк1-813пк6] стр. 1 | II | 811пк1-813пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 43 | 150 | 9096
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОПАНИЩЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КОПАНИЩЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КРУПЕННИКОВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,5/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [189пк5-202пк10] | 1 | 189пк5-202пк10 | 13600 | 4 | 20 | 8600 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/1100
|  | Выправка пути, м | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [233пк7-245пк10] | 1 | 233пк7-245пк10 | 12300 | 5 | 25 | 12300 |  |  |  |  | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2300
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 2 [208пк8-209пк2] | 2 | 208пк8-209пк2 | 430 | 1 | 4 | 430 |  |  |  | 4/430
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 2 [211пк4-211пк7] | 2 | 211пк4-211пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Переукладка плети, м | БИТЮГ - БОБРОВ путь 2 [211пк7-211пк10] | 2 | 211пк7-211пк10 | 270 | 1 | 4 | 270 | [8 empty] | 4/270
|  | Переукладка плети, м | БОБРОВ путь II (Ч-НД) главный [213пк3-213пк5] | II | 213пк3-213пк5 | 270 | 1 | 4 | 270 | [10 empty] | 4/270
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХРЕНОВАЯ - ТАЛОВАЯ путь 1 [233пк7-261пк7] | 1 | 233пк7-261пк7 | 6 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Переукладка плети, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [143пк2-143пк9] | 2 | 143пк2-143пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 |  | 4/700
|  | Переукладка плети, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [145пк8-145пк10] | 2 | 145пк8-145пк10 | 260 | 1 | 4 | 260 |  |  | 4/260
|  | Переукладка плети, м | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [147пк10-148пк2] | 2 | 147пк10-148пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | КРУПЕННИКОВО - ОТКОС путь 2 [155пк6-155пк9] | 2 | 155пк6-155пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  |  | 4/200
Ю-ВОСТ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОРЕЦ - БИТЮГ путь 1 [188пк8-203пк2] | 1 | 188пк8-203пк2 | 1500 | 1 | 4 | 1500 |  | 4/1500
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 22 | 90 | 25085
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЛЕКСЕЕВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АЛЕКСЕЕВКА стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ВАЛУЙКИ стр. 29, 34, 46 |  |  | 3 | 3 | 18 | 3 | [25 empty] | 6/1 |  |  | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ВАЛУЙКИ стр. 28, 45 |  |  | 2 | 2 | 10 | 2 | [26 empty] | 5/1 | 5/1
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 7 | 33 | 7
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБРАМОВКА стр. 12, 3, 6 |  |  | 3 | 2 | 4 | 3 |  | 2/2 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЛЬХА стр. 3, 4, 5, 6, 7 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | 2/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [419пк2-419пк10] | 2 | 419пк2-419пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРДАИЛ - БАЙЧУРОВО путь 2 [422пк3-423пк2] | 2 | 422пк3-423пк2 | 900 | 1 | 6 | 900 | [19 empty] | 6/900
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БАЙЧУРОВО стр. 3 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 6 | 22 | 1754
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 1 [91пк3-108пк2] | 1 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 910 | 6/100 | 6/110 |  |  |  |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/100 |  |  | 6/50
|  | Раскатка несущего троса, м | КИСТЕНДЕЙ - ШУКЛИНО путь 2 [91пк3-108пк2] | 2 | 91пк3-108пк2 | 12500 | 9 | 54 | 1800 |  |  | 6/150 |  |  |  |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/240 |  |  | 6/240 |  |  |  | 6/240 |  |  | 6/240 | 6/240
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [77пк8-78пк6] | 1 | 77пк8-78пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [110пк10-111пк2] | 1 | 110пк10-111пк2 | 241 | 1 | 5 | 241 |  |  |  |  | 5/241
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУКЛИНО - РТИЩЕВО II путь 1 [111пк5-111пк10] | 1 | 111пк5-111пк10 | 559 | 1 | 6 | 559 | [8 empty] | 6/559
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БАЛАШОВ-ПАС - ПАДЫ путь 2 [23пк6-23пк7] | 2 | 23пк6-23пк7 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ПАДЫ путь I (ЧД-Н) главный [30пк4-31пк6] | I | 30пк4-31пк6 | 300 | 3 | 24 | 300 |  |  |  |  | 8/100 | 8/100 | 8/100
|  | Работа ФАТРА, м | ЛЕТЯЖЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [51пк3-52пк6] | I | 51пк3-52пк6 | 600 | 6 | 48 | 600 | [7 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 8/100
|  | Работа ФАТРА, м | ЛЕТЯЖЕВКА путь II (Ч-НД) главный [51пк3-51пк6] | II | 51пк3-51пк6 | 300 | 3 | 24 | 300 | [13 empty] | 8/100 | 8/100 | 8/100
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [219пк1-244пк9] | 1 | 219пк1-244пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САЛОВКА - АРДЫМ путь 2 [219пк1-244пк9] | 2 | 219пк1-244пк9 | 20 | 2 | 8 | 10 | [16 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 38 | 241 | 5625
ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РТИЩЕВО I путь Б-1 (72-ЧБ) главный [2пк5-4пк1] | Б-1 | 2пк5-4пк1 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [10 empty] | 6/800 | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 12 УЗЕЛ РТИЩЕВО |  |  |  |  | 2 | 12 | 1600
ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РАДА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНОКОВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | УМЕТ - ТАМАЛА путь 2 [592пк5-601пк10] | 2 | 592пк5-601пк10 | 9600 | 6 | 30 | 9600 |  | 5/1600 | 5/1600 |  | 5/1600 | 5/1600 | 5/1600 | 5/1600
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЧЕТОВКА I - ТУРМАСОВО путь 2 [407пк6-408пк3] | 2 | 407пк6-408пк3 | 400 | 1 | 5 | 400 | [19 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЧЕТОВКА I - ТУРМАСОВО путь 2 [407пк6-408пк3] | 2 | 407пк6-408пк3 | 400 | 1 | 5 | 400 | [17 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУРМАСОВО путь II (Ч-НД) главный [410пк2-410пк6] | II | 410пк2-410пк6 | 400 | 1 | 5 | 400 | [23 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУРМАСОВО - НИКИФОРОВКА путь 2 [426пк3-427пк0] | 2 | 426пк3-427пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРСАНОВ путь II (Ч-НД) главный [570пк6-570пк10] | II | 570пк6-570пк10 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИРСАНОВ - ТОНОВКА путь 2 [572пк8-573пк2] | 2 | 572пк8-573пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [5 empty] | 5/400
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ТОНОВКА - УМЕТ путь 2 [579пк3-579пк10] | 2 | 579пк3-579пк10 | 700 | 4 | 24 | 700 | [15 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ВЕРТУНОВСКАЯ - РТИЩЕВО I путь 2 [647пк5-660пк9] | 2 | 647пк5-660пк9 | 700 | 4 | 24 | 700 |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/100
|  | Итого по: ЮВС 13 ТУРМАСОВО- РТИЩЕВО-1 |  |  |  |  | 22 | 113 | 13802
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАСТОРН-НОВ путь 10 (43-36.) приемо-отпр. путь 34/36 (34-36) съезд пр-отп стр. 36 | 10, 34/36 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 2
|  | Замена электропривода, шт | ВОЛОКОНОВКА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [201пк7-202пк5] | 1 | 201пк7-202пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [476пк5-476пк8] | 2 | 476пк5-476пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [15 empty] | 6/300
|  | Работа ВПР, м | КАСТОРН-КУРС путь ХХХIV (Н24-НВ) главный [148пк0-154пк6] | ХХХIV | 148пк0-154пк6 | 6500 | 6 | 22 | 6500 |  | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 2/500
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 1 [464пк6-473пк5] | 1 | 464пк6-473пк5 | 24 | 2 | 8 | 12 |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПЛОТЫ - ДОЛГОРУКОВО путь 2 [464пк6-473пк5] | 2 | 464пк6-473пк5 | 24 | 2 | 8 | 12 |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 1 [475пк9-495пк1] | 1 | 475пк9-495пк1 | 24 | 2 | 8 | 12 | [10 empty] | 4/6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОЛГОРУКОВО - ТЕРБУНЫ путь 2 [475пк9-495пк1] | 2 | 475пк9-495пк1 | 24 | 2 | 8 | 12 | [12 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 1 [523пк5-543пк6] | 1 | 523пк5-543пк6 | 36 | 3 | 12 | 18 | [15 empty] | 4/6 |  | 4/6 | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАБЕРЕЖНОЕ - КАСТОРН-НОВ путь 2 [523пк5-543пк6] | 2 | 523пк5-543пк6 | 36 | 3 | 12 | 18 | [19 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Установка звеньевых струн, шт | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 2 [546пк2-577пк3] | 2 | 546пк2-577пк3 | 1120 | 1 | 3 | 70 | [16 empty] | 3/70
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 1 [680пк1-711пк9] | 1 | 680пк1-711пк9 | 2000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Вырубка просеки, м | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [680пк1-711пк8] | 2 | 680пк1-711пк8 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 29 | 112 | 9055
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 18 (60-71) приемо-отпр. путь 20 (66-ст.р.р.75) приемо-отпр. стр. 67 | 18, 20 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 14 (64-69) приемо-отпр. путь 16 (62-63) приемо-отпр. стр. 69 | 14, 16 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 18 (60-71) приемо-отпр. путь 26 (73-упор) прочий стр. 73 | 18, 26 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУГУН II путь 32 (75-упор) спец. стр. 75 | 32 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 4 | 8 | 4
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЕЗДОЦКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕЗДОЦКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 (58-ЧР) главный [90пк7-91пк5] | 1 | 90пк7-91пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (хв.кр 14-ЧЛ) главный [90пк10-92пк1] | II | 90пк10-92пк1 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [9 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ путь II (НД-Ч) главный [609пк8-615пк1] | II | 609пк8-615пк1 | 5300 | 5 | 18 | 5300 | [10 empty] | 4/1300 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 2/400
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 90 КМ путь I (ЧД-Н) главный [90пк1-90пк6] | I | 90пк1-90пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [15 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 90 КМ путь II (Ч-НД) главный [90пк1-90пк6] | II | 90пк1-90пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | СТОЙЛЕНС-ПАРК-А - ПОСТ 90 КМ путь 1 [85пк10-90пк1] | 1 | 85пк10-90пк1 | 4100 | 3 | 12 | 4100 | [17 empty] | 4/1100 | 4/1500 | 4/1500
|  | Работа ВПР, м | ЛЕБЕДИ - ЕЗДОЦКИЙ путь 2 [76пк1-80пк1] | 2 | 76пк1-80пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | ГУБКИН - ЛЕБЕДИ путь 2 [70пк0-73пк5] | 2 | 70пк0-73пк5 | 3500 | 3 | 12 | 3500 | [22 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1100
Ю-ВОСТ | ТР КС | Вырубка просеки, м | СТАРЫЙ ОСКОЛ - КОТЕЛ путь 1 [615пк1-620пк0] | 1 | 615пк1-620пк0 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 19 | 66 | 17202
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ТОМАРОВКА - РЗД 134 КМ путь 1 [117пк6-133пк6] | 1 | 117пк6-133пк6 | 10 | 2 | 10 | 10 |  | 5/5 |  |  | 5/5
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛГОРОД (нов.стр.)стр.пер.(139) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,3/1
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БЕЛГОРОД путь 13 (159-66) приемо-отпр. | 13 |  | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Работа ВПР, м | БЕЛГОРОД путь II (НД-Ч) главный [693пк2-697пк1] | II | 693пк2-697пк1 | 1120 | 1 | 4 | 1120 | [23 empty] | 4/1120
|  | Работа ВПР, м | НОВОБОРИСОВКА путь II (Н-Ч) главный [152пк7-153пк2] | II | 152пк7-153пк2 | 771 | 1 | 4 | 780 | [25 empty] | 4/780
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] стр. 4, 5, 6 | II | 549пк6-551пк5 | 3 | 3 | 18 | 3 |  | 6/1 | 6/1 | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | САРАЕВКА путь II (НД-Ч) главный [601пк8-603пк7] стр. 10, 7 | II | 601пк8-603пк7 | 2 | 2 | 12 | 2 | [15 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 11 | 54 | 2716
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛЕЦ - ИЗВАЛЫ путь 1 [201пк7-202пк5] | 1 | 201пк7-202пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [224пк3-234пк9] | 2 | 224пк3-234пк9 | 3544 | 5 | 30 | 3551 |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  |  | 6/351
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЕЛЕЦ путь II (ось ПЗ-ЧК) главный [424пк7-424пк10] | II | 424пк7-424пк10 | 250 | 1 | 2 | 250 | [29 empty] | 2,2/250
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ЕЛЕЦ путь II (Ч-ст.р.р.7) главный [193пк6-194пк10] стр. 3а | II | 193пк6-194пк10 | 1 | 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ЕЛЕЦ путь 34 (181-76) приемо-отпр. стр. 187 | 34 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [12 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ЕЛЕЦ путь I (ЧД-ось ПЗ) главный [193пк7-196пк2] стр. 35 | I | 193пк7-196пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [13 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ЕЛЕЦ путь I (ЧД-ось ПЗ) главный [193пк7-196пк2] стр. 147, 47 | I | 193пк7-196пк2 | 2 | 2 | 12 | 2 | [15 empty] | 6/1 | 6/1
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 1 [224пк3-234пк9] | 1 | 224пк3-234пк9 | 30 | 3 | 12 | 18 |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [224пк3-234пк9] | 2 | 224пк3-234пк9 | 30 | 3 | 12 | 18 | [5 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 18 | 92 | 4642
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 365 | 1654 | 234254
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Юго-Восточная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
не удалось определить ДУ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | РТИЩЕВО II - БЛАГОДАТКА путь 2 [670пк4-671пк0] | 2 | 670пк4-671пк0 | 700 | 3 | 18 | 700 | [6 empty] | 6/250 | 6/250 | 6/200
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 | 18 | 700
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 1 [316пк0-316пк5] | 1 | 316пк0-316пк5 | 478 | 1 | 5 | 478 | [23 empty] | 5/478
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк0-316пк5] | 2 | 316пк0-316пк5 | 475 | 1 | 5 | 475 | [17 empty] | 5/475
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [314пк7-340пк3] | 2 | 314пк7-340пк3 | 70800 | 2 | 12 | 70800 | [15 empty] | 6/35400 | 6/35400
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 4 | 22 | 71753
ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЯЗИ-ОРЛОВ - ПП 474 КМ путь 1 [1пк1-1пк9] | 1 | 1пк1-1пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ИЗБЕРДЕЙ - ПЕСКОВАТКА путь 2 [445пк9-454пк3] | 2 | 445пк9-454пк3 | 96000 | 4 | 20 | 48000 | [17 empty] | 5/12000 | 5/12000 | 5/12000 | 5/12000
|  | Работа РШП, м | ПП 474 КМ - ПРИБЫТКОВО путь 2 [475пк2-481пк7] | 2 | 475пк2-481пк7 | 25200 | 1 | 6 | 25200 | [26 empty] | 6/25200
|  | Работа РШП, м | ПРИБЫТКОВО - ДРЯЗГИ путь 2 [483пк7-495пк8] | 2 | 483пк7-495пк8 | 72000 | 3 | 18 | 72000 | [11 empty] | 6/24000 | 6/24000 |  | 6/24000
|  | Итого по: ЮВС 01 МИЧУРИНСК-ВОРОНЕЖСКИЙ-УСМАНЬ |  |  |  |  | 9 | 50 | 146000
ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЗАПАДНЫЙ ПОС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОДКЛЕТНОЕ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОДКЛЕТНОЕ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАТНАЯ - ПОДКЛЕТНОЕ путь 1 [230пк9-231пк7] | 1 | 230пк9-231пк7 | 1600 | 2 | 12 | 1600 |  | 6/800 | [8 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | СПАССКОЕ путь I (Н-Ч) главный [274пк0-274пк5] | I | 274пк0-274пк5 | 500 | 2 | 12 | 500 | [13 empty] | 6/250 | 6/250
|  | Итого по: ЮВС 02 ГРЯЗИ- ВОЛГ - ПОВОРИНО |  |  |  |  | 7 | 30 | 2103
ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ
Ю-ВОСТ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОГОЯВЛЕНСК - ХОБОТОВО путь 1 [368пк2-386пк2] | 1 | 368пк2-386пк2 | 18000 | 9 | 45 | 18000 |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 |  | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 | 5/2000 |  | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ХОБОТОВО путь I (Н-ЧД) главный [386пк2-388пк9] | I | 386пк2-388пк9 | 2700 | 2 | 8 | 2700 | [12 empty] | 4/1400 | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 1 [388пк9-397пк10] | 1 | 388пк9-397пк10 | 9100 | 5 | 22 | 9100 | [16 empty] | 5/2000 | 4/2000 | 5/2000 | 4/1700 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | КОЧЕТОВКА I - МИЧУРИНСК-В путь 1 [408пк1-409пк4] | 1 | 408пк1-409пк4 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [15 empty] | 4/1500
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 1 [316пк0-316пк5] | 1 | 316пк0-316пк5 | 478 | 1 | 5 | 478 | [23 empty] | 5/478
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [316пк0-316пк5] | 2 | 316пк0-316пк5 | 475 | 1 | 5 | 475 | [17 empty] | 5/475
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | РЯЖСК I - АЛЕКСАНДРО-НЕВ путь 2 [314пк7-340пк3] | 2 | 314пк7-340пк3 | 70800 | 2 | 12 | 70800 | [15 empty] | 6/35400 | 6/35400
|  | Работа СЧ, м | АЛЕКСАНДРО-НЕВ - БОГОЯВЛЕНСК путь 1 [344пк9-355пк7] | 1 | 344пк9-355пк7 | 5200 | 6 | 36 | 1200 |  | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200 | 6/200 |  | 6/200
|  | Работа РШП, м | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 2 [388пк9-397пк10] | 2 | 388пк9-397пк10 | 28200 | 2 | 12 | 28200 | [22 empty] | 6/14100 | 6/14100
|  | Работа РШП, м | ХОБОТОВО - КОЧЕТОВКА I путь 1 [388пк9-397пк10] | 1 | 388пк9-397пк10 | 30000 | 2 | 12 | 30000 | [24 empty] | 6/15000 | 6/15000
|  | Итого по: ЮВС 03 РЯЖСК-КОЧЕТОВКА-МИЧУРИНСК-УРАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 161 | 162453
ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОМОВО - ОТРОЖКА путь 2 [573пк8-574пк4] | 2 | 573пк8-574пк4 | 612 | 1 | 6 | 612 | [24 empty] | 6/612
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОТРОЖКА путь IV (НТ-ЧТД) главный [578пк10-579пк6] | IV | 578пк10-579пк6 | 1600 | 2 | 12 | 1600 |  |  | 6/800 | [5 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [612пк2-612пк10] | 1 | 612пк2-612пк10 | 876 | 1 | 6 | 876 | [9 empty] | 6/876
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАСЛОВКА - КОЛОДЕЗНАЯ путь 1 [618пк1-618пк10] | 1 | 618пк1-618пк10 | 887 | 1 | 6 | 887 | [18 empty] | 6/887
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВКА путь II (Ч-НД) главный [646пк0-646пк3] КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 2 [645пк5-646пк0] | 2, II | 645пк5-646пк0 646пк0-646пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [638пк4-639пк2] | 1 | 638пк4-639пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛОДЕЗНАЯ - ДАВЫДОВКА путь 1 [645пк5-646пк0] | 1 | 645пк5-646пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [646пк0-648пк2] | I | 646пк0-648пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [6 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЫДОВКА путь II (Ч-НД) главный [647пк10-648пк2] | II | 647пк10-648пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [17 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОРОНЕЖ I - ОТРОЖКА путь 2 [250пк9-251пк7] | 2 | 250пк9-251пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТРЕСВЯТСКАЯ - СОМОВО путь 2 [562пк1-570пк9] | 2 | 562пк1-570пк9 | 52800 | 1 | 6 | 13200 | [21 empty] | 6/13200
Ю-ВОСТ | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ОТРОЖКА путь V (НВ-ЧТ) главный [576пк3-580пк6] стр. 18, 25, 31, 34, 35, 38, 39, 48, 66 | V | 576пк3-580пк6 | 9 | 3 | 18 | 3 | 6/1 | 6/1 |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | МАСЛОВКА путь I (Н-ЧД) главный [597пк0-599пк6] стр. 3, 5, 9 | I | 597пк0-599пк6 | 3 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | МАСЛОВКА путь II (НД-Ч) главный [597пк0-599пк6] стр. 11, 7 | II | 597пк0-599пк6 | 2 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ДАВЫДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [646пк0-648пк2] стр. 1, 10, 2, 5 | I | 646пк0-648пк2 | 4 | 3 | 18 | 3 |  |  |  |  | 6/1 |  | 6/1 |  | 6/1
|  | Работа УК-25СП, шт | ДАВЫДОВКА путь II (Ч-НД) главный [646пк0-648пк2] стр. 14, 4, 6 | II | 646пк0-648пк2 | 3 | 3 | 18 | 3 | [5 empty] | 6/1 |  | 6/1 |  |  | 6/1
|  | Итого по: ЮВС 04 УСМАНЬ - БОДЕЕВО |  |  |  |  | 23 | 136 | 21186
ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БОДЕЕВО - ПРИДОНСКАЯ путь 1 [4пк1-7пк1] | 1 | 4пк1-7пк1 | 3100 | 1 | 6 | 1550 |  |  | 6/1550
|  | Итого по: ЮВС 05 УЗЕЛ ЛИСКИ |  |  |  |  | 1 | 6 | 1550
ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РОССОШЬ стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | РОССОШЬ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | РОССОШЬ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [680пк1-680пк10] | 2 | 680пк1-680пк10 | 915 | 1 | 6 | 915 | [14 empty] | 6/915
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [682пк1-682пк5] | 2 | 682пк1-682пк5 | 437 | 1 | 5 | 437 | [28 empty] | 5/437
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕВДАКОВО - САГУНЫ путь 2 [729пк7-731пк3] | 2 | 729пк7-731пк3 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [17 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [673пк10-674пк8] | 2 | 673пк10-674пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [676пк10-677пк6] | 2 | 676пк10-677пк6 | 600 | 1 | 5 | 600 |  | 5/600
|  | Переукладка плети, м | ЛИСКИ - ПУХОВО путь 2 [682пк1-682пк5] | 2 | 682пк1-682пк5 | 440 | 1 | 4 | 440 | [7 empty] | 4/440
|  | Итого по: ЮВС 06 ЛИСКИ - РОССОШЬ |  |  |  |  | 10 | 45 | 4795
ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 1 [786пк2-800пк2] | 1 | 786пк2-800пк2 | 100 | 2 | 16 | 0 | [15 empty] | 8 | 8
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | РОССОШЬ - РАЙНОВСКАЯ путь 2 [786пк2-800пк2] | 2 | 786пк2-800пк2 | 100 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8 | 8
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЙНОВСКАЯ - МИТРОФАНОВКА путь 2 [806пк1-806пк9] | 2 | 806пк1-806пк9 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИТРОФАНОВКА - ЖУРАВКА путь 2 [831пк5-832пк3] | 2 | 831пк5-832пк3 | 800 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ЮВС 07 РОССОШЬ - СОХРАНОВКА |  |  |  |  | 6 | 40 | 800
ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИТЮГ - БОБРОВ путь 2 [206пк3-207пк3] | 2 | 206пк3-207пк3 | 1026 | 2 | 12 | 1026 | [21 empty] | 6/800 |  |  | 6/226
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗАСИМОВКА - ОСТРОГОЖСК путь 2 [117пк7-118пк2] | 2 | 117пк7-118пк2 | 596 | 1 | 6 | 596 | [17 empty] | 6/596
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОПАНИЩЕ - КРУПЕННИКОВО путь 2 [142пк4-143пк2] | 2 | 142пк4-143пк2 | 758 | 1 | 6 | 758 | [15 empty] | 6/758
|  | Итого по: ЮВС 08 АЛЕКСЕЕВКА-ЛИСКИ-ТАЛОВАЯ |  |  |  |  | 4 | 24 | 2380
ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА
Ю-ВОСТ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | УРАЗОВО - ТОПОЛИ-Э путь 1 [767пк3-778пк5] | 1 | 767пк3-778пк5 | 30 | 3 | 15 | 20 | [6 empty] | 5 |  |  | 5/10 |  |  |  | 5/10
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЧ путь II (Ч-НД) главный [50пк2-50пк8] | II | 50пк2-50пк8 | 550 | 1 | 6 | 550 | [21 empty] | 6/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАСОНОВО - ПАЛАТОВКА путь 2 [32пк3-32пк6] | 2 | 32пк3-32пк6 | 300 | 1 | 5 | 300 | [10 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАЛУЙКИ путь I (Н-КМ) главный [752пк9-753пк2] | I | 752пк9-753пк2 | 300 | 1 | 5 | 300 | [16 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАЛУЙКИ путь I (Н-КМ) главный [750пк10-751пк4] | I | 750пк10-751пк4 | 450 | 1 | 5 | 450 | [13 empty] | 5/450
|  | Итого по: ЮВС 09 ВАЛУЙКИ - АЛЕКСЕЕВКА |  |  |  |  | 7 | 36 | 1620
ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 391 КМ - КАРДАИЛ путь 2 [395пк2-395пк10] | 2 | 395пк2-395пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 463 КМ - БАЛАШОВ-ПАС путь 1 [4пк8-5пк6] | 1 | 4пк8-5пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 10 ТАЛОВАЯ - БАЛАШОВ |  |  |  |  | 2 | 12 | 1600
ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 1 [45пк2-45пк10] | 1 | 45пк2-45пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 2 [45пк2-45пк6] | 2 | 45пк2-45пк6 | 400 | 1 | 5 | 400 | [17 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 2 [45пк10-46пк4] | 2 | 45пк10-46пк4 | 400 | 1 | 5 | 400 | [15 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАДЫ - ЛЕТЯЖЕВКА путь 2 [45пк2-45пк6] | 2 | 45пк2-45пк6 | 400 | 1 | 5 | 400 | [10 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕТЯЖЕВКА - АРКАДАК путь 2 [61пк7-62пк5] | 2 | 61пк7-62пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [71пк1-71пк9] | 1 | 71пк1-71пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРКАДАК - КИСТЕНДЕЙ путь 1 [77пк8-78пк6] | 1 | 77пк8-78пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК путь III (IЧ-IН) главный [158пк7-159пк1] СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк1-159пк3] | 1, III | 158пк7-159пк1 159пк1-159пк3 | 650 | 1 | 6 | 650 | [8 empty] | 6/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [159пк3-160пк1] | 1 | 159пк3-160пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [161пк7-161пк10] | 1 | 161пк7-161пк10 | 300 | 1 | 5 | 300 | [23 empty] | 5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 1 [164пк1-164пк3] | 1 | 164пк1-164пк3 | 200 | 1 | 5 | 200 | [13 empty] | 5/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [160пк8-161пк3] | 2 | 160пк8-161пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [21 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [161пк6-161пк10] | 2 | 161пк6-161пк10 | 400 | 1 | 5 | 400 | [17 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [161пк9-162пк7] | 2 | 161пк9-162пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [163пк6-164пк1] | 2 | 163пк6-164пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [10 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕРДОБСК - ТАЩИЛОВКА путь 2 [164пк7-165пк2] | 2 | 164пк7-165пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САЛОВКА - АРДЫМ путь 1 [233пк6-234пк4] | 1 | 233пк6-234пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Итого по: ЮВС 11 БАЛАШОВ ПАС - КРИВОЗЕРОВКА |  |  |  |  | 17 | 96 | 9850
ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕЛЕГИНО - ЕЛЕЦ путь 1 [415пк6-416пк4] | 1 | 415пк6-416пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛЕЦ - ПП 434 КМ путь 2 [433пк2-433пк10] | 2 | 433пк2-433пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПП 434 КМ - УЛУСАРКА путь 2 [435пк6-437пк2] | 2 | 435пк6-437пк2 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [15 empty] | 6/800 |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [550пк9-551пк7] | 1 | 550пк9-551пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАСТОРН-НОВ - ГОРШЕЧНОЕ путь 1 [574пк1-574пк9] | 1 | 574пк1-574пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [606пк8-607пк6] | 1 | 606пк8-607пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОГОВОЕ - СТАРЫЙ ОСКОЛ путь 1 [608пк6-609пк4] | 1 | 608пк6-609пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВЫЙ ОСКОЛ - ВОЛОКОНОВКА путь 2 [700пк2-700пк7] | 2 | 700пк2-700пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [7 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 1 [749пк3-749пк10] | 1 | 749пк3-749пк10 | 650 | 1 | 6 | 650 | [23 empty] | 6/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОТИ - ВАЛУЙКИ-СОРТ путь 2 [749пк3-749пк10] | 2 | 749пк3-749пк10 | 750 | 1 | 6 | 750 | [15 empty] | 6/750
Ю-ВОСТ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 1 [636пк6-654пк9] | 1 | 636пк6-654пк9 | 24 | 1 | 3 | 12 | [13 empty] | 4/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛОФЕЕВКА - ЧЕРНЯНКА путь 2 [636пк6-654пк9] | 2 | 636пк6-654пк9 | 24 | 1 | 3 | 12 | [14 empty] | 4/12
|  | Вырубка просеки, м | РАЙ - СОЛОТИ путь 1 [726пк6-742пк2] | 1 | 726пк6-742пк2 | 4200 | 2 | 7 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: ЮВС 14 ЕФРЕМОВ- СТ ОСКОЛ- ВАЛУЙКИ |  |  |  |  | 15 | 81 | 8724
ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕНЦОВО путь 12 (8-упор) вытяжной путь 8 (28-М16) подъездной стр. 28 | 12, 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ГРЯЗИ-ОРЛОВ стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: ЮВС 15 УЗЕЛ КАЗИНКА |  |  |  |  | 5 | 10 | 5
ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ
Ю-ВОСТ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 4п |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТАРЫЙ ОСКОЛ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [47пк1-49пк2] | 1 | 47пк1-49пк2 | 1138 | 2 | 12 | 1138 | [16 empty] | 6/338 | [6 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [43пк1-43пк10] | 1 | 43пк1-43пк10 | 1600 | 2 | 12 | 1600 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 2 [53пк4-53пк8] | 2 | 53пк4-53пк8 | 420 | 1 | 5 | 420 | [15 empty] | 5/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 2 [53пк4-53пк8] | 2 | 53пк4-53пк8 | 420 | 1 | 5 | 420 | [21 empty] | 5/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАПЛЫЖНОЕ - ГУБКИН путь 1 [66пк5-67пк8] | 1 | 66пк5-67пк8 | 1039 | 2 | 12 | 1039 | [9 empty] | 6/239 |  |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЧАПЛЫЖНОЕ путь 3 (20-11) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 1 | 4 | 900 | 4/900
|  | Итого по: ЮВС 16 УЗЕЛ СТ. ОСКОЛ |  |  |  |  | 16 | 67 | 5524
ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КОНАРЕВО путь II (НД-Ч) главный [549пк6-551пк5] | II | 549пк6-551пк5 | 1160 | 1 | 4 | 1160 |  | 4/1160
|  | Работа ВПР, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 1 [561пк8-562пк2] | 1 | 561пк8-562пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Работа ВПР, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [561пк8-562пк2] | 2 | 561пк8-562пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  |  | 4/500
|  | Работа ВПР, м | КОНАРЕВО - ПОЛЕВАЯ путь 2 [557пк1-557пк3] | 2 | 557пк1-557пк3 | 130 | 1 | 4 | 130 |  |  |  |  | 4/130
|  | Работа ВПР, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [573пк8-576пк6] | 1 | 573пк8-576пк6 | 2900 | 2 | 8 | 2900 | [6 empty] | 4/1400 | 4/1500
|  | Работа ВПР, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 1 [564пк8-578пк9] | 1 | 564пк8-578пк9 | 5000 | 4 | 14 | 5000 | [8 empty] | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ПОЛЕВАЯ - ШУМАКОВО путь 2 [564пк8-578пк9] | 2 | 564пк8-578пк9 | 5000 | 4 | 16 | 5000 | [12 empty] | 4/1200 | 4/1200 | 4/1200 | 4/1400
|  | Работа ВПР, м | БЕЛЕНИХИНО путь II (НД-Ч) главный [653пк5-656пк1] | II | 653пк5-656пк1 | 2200 | 2 | 8 | 2200 | [20 empty] | 4/1100 | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | БЕЛЕНИХИНО - САЖНОЕ путь 2 [656пк1-663пк3] | 2 | 656пк1-663пк3 | 2200 | 2 | 8 | 2200 | [17 empty] | 4/1100 | 4/1100
|  | Итого по: ЮВС 17 КУРСК-БЕЛГОРОД-КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ |  |  |  |  | 18 | 70 | 19590
ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ
Ю-ВОСТ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОКОЛЬЕ путь II (Ч-НД) главный [215пк6-216пк4] | II | 215пк6-216пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [229пк4-230пк10] | 2 | 229пк4-230пк10 | 1600 | 2 | 12 | 1600 |  |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДОН - ПАТРИАРШАЯ путь 2 [224пк3-224пк9] | 2 | 224пк3-224пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАТРИАРШАЯ - СЕНЦОВО путь 1 [252пк8-253пк6] | 1 | 252пк8-253пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  | 6/800
Ю-ВОСТ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛУТОШКИНО - ЕЛЕЦ путь 1 [84пк5-88пк8] | 1 | 84пк5-88пк8 | 1038 | 1 | 4 | 1050 | 4/1050
|  | Итого по: ЮВС 18 УЗЕЛ ЕЛЕЦ |  |  |  |  | 6 | 34 | 5050
|  | Итого по: Ю-ВОСТ |  |  |  |  | 180 | 917 | 393930
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:30 АС АПВО-2. АО «НИИАС»